## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA:
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | GERENCIA DE LAS TIC´s - Tecnologias de la Información y Comunicaciones
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla Conectada, Administración publica eficiente
1.3. SECTOR: | [5 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  | Carlos Escalante - Carolina Cahuana
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 77% Índice de Desempeño Municipal 81,02% Índice de Desempeño Institucional (FURAG) |  | Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad | 35% de la Infraestructura tecnológica Innovada | Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TIC´s | 89500000 |  | X
[5 empty] | Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 89500000
[5 empty] | Actualizaciones de Software (antivirus y Módulo de manejo de activos TI, laserfishe) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 260000000
[5 empty] | Solución de impresoras | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1200000000
[5 empty] | Servicio de computadores, Licencias office | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 3297908400
[5 empty] | Plan de medios (divulgación de las diferentes estrategias TI del distrito) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 100000000
|  |  |  | 50% de la Infraestructura tercerizadas en un datacenter | Infraestructura Data Center y Plataforma SD-WAN | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1600000000 |  | X
|  |  |  | un (1) servidores nuevos para la repotenciación de la infraestructura de almacenamiento de información | Mantenimientos de Centro de Datos | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 89500000 |  | X
|  |  |  | Dos (2) Servicios migrados a la nube para la Disponibilidad de los Servicios | Servicio Correo corporativo, Teams y One Drive | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1428000000 |  | X
|  |  |  | Una (1) Infraestructura que opera la entidad con mantenimiento | Copa America | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 850000000
[5 empty] | Contratación personal nueva estructura | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2164672704
[5 empty] | Soporte de treasury | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 300000000 |  | X
Barranquilla Digital | 82% Indice Gobierno Abierto |  | Infraestructura de Datos Espaciales | Tres (3) servicios Integrados en el Smart City Center | Medición de tráfico (Consolidación de medidas de tráfico y centralización a Smart City center) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerente de las TIC´s | 2000000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | CCTV (inteligencia del sistema, escalamiento y derivación a Smart City center) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 600000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | Sistema de medición ambiental (construcción de 100 puntos de medición, centralización a Smart City center) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 3000000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | Bomberos (centralización a Smart City center) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 100000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | Ambulancias (centralización a Smart City center) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1000000000 |  | X |  |  | X
|  |  |  | Construcción de un (1) SMART CITY CENTER y adquisición de un sistema de gestión para la integración de los servicios de ciudad | Estructuración con puerta de Oro proyecto edificio Smart City | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1500000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | Implementacion de centro de control | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 500000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | Smart City center (construcción Smart City) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 9000000000 |  | X |  |  | X
[5 empty] | Mobiliario y equipos (adquisición de todo lo requerido para el Smart Center) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10000000000 |  | X |  |  | X
|  |  | Articulación de los sistemas de información de la entidad para el monitoreo y seguimiento | 35% de automatización e Interacción de los sistemas de información de la entidad | Desarrollo Súper APP BAQ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2000000000 |  | X |  |  | X
|  |  | Barranquilla en línea y consulta a los ciudadanos | Doce (12) Trámites y servicios en línea | OPS | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1118200000 |  | X
|  |  |  | Tres (3) bases de datos Unificada | Bodega de datos | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 500000000 |  | X
|  |  |  | Un (1) servicios de entes externos interoperando en la plataforma | Integración camaras privadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1500000000 |  | X
|  |  | Internet fibra óptica, conectividad y Data Center | 50% de Gestión realizada para el aumento de la cobertura de Internet fibra óptica, conectividad y data center | Zonas Wifi | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1782827243 |  | X
[5 empty] | Arreglo de fibra óptica DEL DISTRITO | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1000000000 |  | X
[5 empty] | Internet del distrito (todas las sedes) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1440000000 |  | X
48510108347

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA:
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gobierno Digital: TIC para la gestión - Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) | Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad. | Apoyar la automatización del 70% de los servicios identificados en el PETI para el periodo 2021. | Seguimiento a los avances en la implementación del PETI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
|  | 70% de tramites y servicios en linea que cumplen con criterios de accesibilidad | Revisar con el area de desarrollo de software la norma NTC 5854 de 2012 y de usabilidad, e identificar los ajustes requeridos en las aplicaciones. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
| Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información. | 90% de Implementación del III periodo del PETI relacionados con el indicador de procesos internos seguros y eficientes. | Seguimiento a los avances en la implementación del PETI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
|  | Implementación del 100% del Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos | Seguimiento a los avances en la implementación del Plan de mantenimientos de servicios TIC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
|  | Procedimiento de intercambio de información revisado y aprobado | Documentar y ajustar procedimiento de intercambio de información con las diferentes entidades (Bancos, notarias, cámara de comercio entre otros) para identificar e implementar el uso del estándar GEL-XML | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
| Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información. | 90% de implementación del III periodo del PETI relacionado con el indicador toma de decisiones basadas en datos | Seguimiento a los avances en la implementación del PETI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
| Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto. | Implementar el 95% del plan de apertura de datos 2021 | Actualizar, implementar y socializar el plan de apertura de datos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
| Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC. | Un (1) proyecto de ciudad inteligente Implementado durante el 2021 | Implementación de proyectos de ciudad inteligente | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
Política de Seguridad Digital | Implementar Plan de Seguridad y privacidad de la información y tratamientos de riesgos | Implementar el 90% del plan de seguridad y privacidad de la información y tratamiento de riesgos | Seguimiento a los avances en la implementación del Plan de seguridad y privacidad de la información y tratamiento de riesgos. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Revisar y actualizar las tablas de retención documental con la información de la Gerencia de las TICs | 100% de los procedimientos y formatos del área actualizados | Actualizar los procesos y procedimientos de la Gerencia de las TICs | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Revisar y actualizar las matriz de riesgos y oportunidades | 100% de la Matriz adoptada | Seguimiento a la matriz de riesgos y oportunidades | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de las TICs
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno