## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA:
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Comunicaciones
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: |  |  |  | Tecnología de la información y comunicaciones |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Miguel Lozano Ariza
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Pormoción de ciudad. | Alcanzar el 100% en el diseño y ejecución de la estrategia de promoción de la marca ciudad | 20210800110027 | Posicionamiento de ciudad. | 25% Diseño y ejecución de la estrategia de promoción de la marca ciudad. | 1.Definición de la estrategia de promoción de marca ciudad. 2.Diseño de contenidos, piezas y productos de comunicación de promoción de ciudad. 3. Ejecución de la estrategia de promoción de marca ciudad. | 01.02.21 | 31.12.21 | Secretaría de Comunicaciones
Gobierno concetado co sus ciudadanos. | Mantener el 100% de la ejecución del plan de comunicaciones. | 2020080010038 | Comunicaciones Distritales | 100 % Desarrollo de campañas institucionales. | 1. Desarrollo de concepto creativo 2. Diseño de contenidos, piezas y productos de comunicación 3. Implementación de campaña. | 01.02.21 | 31.12.21 | Secretaría de Comunicaciones
|  |  |  | 100 % Diseno e implementación de una estrategia de Comunicación Informativa. | 1. Diseño de la estrategia. 2. Implementación de la estrategia. 3. Seguimiento. | 01.02.21 | 31.12.21 | Secretaría de Comunicaciones
|  |  |  | 100 % Diseño e implementación de un.a estrategia de Comunicación Institucional | 1. Diseño de la estrategia. 2. Implementación de la estrategia. 3. Seguimiento. | 01.02.21 | 31.12.21 | Secretaría de Comunicaciones
|  |  |  | 5 publicaciones sobre promoción ciudad. | 1. Estructurar contenidos. 2. Gestionar la publicación. 3. Monitoreo de publicación. | 01.02.21 | 31.12.21 | Secretaría de Comunicaciones

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA:
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Comunicaciones
2.2. ELABORADO POR: | Miguel Lozano Ariza
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación de desempeño laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo. | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo, en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos. | 31.01.21 | 31.12.21 | Despacho
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022, en el banco de proyectos. | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022, en el banco de proyectos. | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022. | 31.01.21 | 31.12.21 | Despacho
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento de las preguntas relacionadas con la dependencia, en la herramienta FURAG. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo. | Diligenciar el 100 % de las preguntas en el aplicativo. | 01.02.21 | 31.03.21 | Despacho
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente. | Realizar mediciones periódicas. | 1. Desarrollar el instrumento. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
2. Aplicar el instrumento.
3. Tabular y analizar resultados.
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollar la estrategia de comunicación para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Desarrollo del 100 % de las acciones definidas. | Implementación de la estrategia de comunicación para la audiencia pública de rendición de cuentas. | 01.02.21 | 01.06.21 | Despacho
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisión por la dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses. | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades. | 31.03.21 | 31.12.21 | Despacho
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico. | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los lineamientos de la matriz de transparencia y plan anticorrupción. | Hacer 4 seguimientos al cumplimiento de las metas del plan anticorrupción. | 1. Seguimiento a indicadores. 2. Elaborar plan de mejora si es pertinente. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Hacer 4 seguimientos a la información publicada en el sitio web. | 1. Seguimiento aleatorio. 2. Enviar reporte a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Gestión comunicacional de las acciones de gobierno para atender la emergencia por COVID - 19 | Más del 50 % de la población barranquillera aprueba la gestión distrital de gobierno para atender emergencia por COVID-19. | 1. Diseñar una estrategia de comunicación. 2. Ejecutar la estrategia. 3. Evaluación de la estrategia. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Apoyar la gestión de posicionamiento de Barranquilla a nivel nacional como una ciudad de gran proyección social y económica. | Gestionar cuatro (4) artículos en el año en medios nacionales especializados relacionados con las oportunidades económicas y/o sociales de la capital del Atlántico. | 1. Estructurar contenidos. 2. Gestionar la publicación. 3. Monitoreo de publicación. | 01.02.21 | 31.12.21 | Oficina de Prensa Alcalde
| Generar una asociación identitaria de los habitantes y visitantes con la marca ciudad. | Conceptualizar una campaña de promoción de ciudad con fundamento en la marca institucional que identifica a Barranquilla a partir del 2021. | 1. Crear el concepto de la campaña de promoción y sus aplicativos. 2. Ejecutar campaña. 3. Evaluar campaña. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Mejorar la asertividad mediada de la Comunicación Institucional. | Gestionar dos (2) publicaciones mensuales en medios nacionales. | 1. Estructurar contenidos. 2. Gestionar la publicación. 3. Monitorear la publicación. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Reestructurar el boletín de prensa para que trascienda los objetivos básicos de información, mediante la incorporación de un contexto con criterios de análisis y procesamiento de datos. | 1. Análisis de contenido de los boletines. 2. Propuesta de intervención. 3. Encuesta de percepción. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Organizar y activar una instancia interna de trabajo que integre las áreas de la comunicación externa y que produzca contenidos a partir de una estrategia de Comunicación Informativa. | 1. Diagnosticar el estado de la comunicación externa. 2. Elaborar una propuesta de mejora de la comunicación externa. 3. Implementar la instancia interna de trabajo. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Mejorar la asertividad no mediada de la Comunicación Institucional | Crear un (1) canal de whatsapp. | 1. Analizar las necesidades de comunicación institucional. 2. Diseñar canal. 3. Implementación y mantenimiento. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Crear un producto de comunicación sonoro para socializar información institucional. | 1. Analizar las necesidades específicas de comunicación institucional. 2. Diseño del producto. 3. Implementación y mantenimiento. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Crear un producto de comunicación impreso para las comunidades de las diferentes localidades de Barranquilla. | 1. Analizar las necesidades de comunicación y perfil del producto de comunicación. 2. Diseño del producto de comunicación. 3. Implementación y mantenimiento del producto durante la vigencia 2021. Evaluación del impacto y alcance del producto. | 01.0.21 | 31.12.21 | Despacho
| Apoyar el posicionamiento nacional de la gestión de gobierno del Distrito de Barranquilla en materia de liderazgo y cumplimiento de sus objetivos misionales. | Elaborar un informe especial mensual para ser distribuido en los medios de comunicación de alcance nacional. | 1. Invenstigación de la temática y consulta permanente de fuentes internas. 2. Estructurar contenidos. 3. Difundir información. | 01.02.21 | 31.12.21 | Depacho
| Empoderar a los servidores de la Alcaldía en el cumplimiento de sus roles con fundamento en los atributos de la gestión y de la ciudad. | Crecimiento de un 10 % de nuestra comunidad virtual en las plataformas digitales internas. | 1. Estructurar contenidos. 2. Difundir a través de los canales internos 3. Medición periódica al crecimiento. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Crear 3 nuevos productos o actividades de comunicación interna. | 1. Analizar las necesidades específicas de comunicación institucional. 2. Diseño del producto. 3. Implementación y mantenimiento. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Producir 24 boletines internos, 17 campañas internas y 40 piezas de comunicación audiovisual. | 1. Estructurar contenidos. 2. Concepto creativo. 3. Difundir a través de los canales internos. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Aportar al fortalecimiento del sentido de pertenencia con la marca ciudad, motivando comportamientos ciudadanos ejemplares y de transformación entre los servidores. | 1. Desarrollar instrumento de medición. 2. Aplicar instrumento. 3. Resultado y análisis. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Contribuir al posicionamiento de la gestión distrital en los medios digitales. | Generar 10 000 contenidos para redes sociales. | 1. Estructurar información. 2. Difundir en medios digitales institucionales. 3. Monitoreo y documentación. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Promocionar y aumentar el tráfico en el sitio web en un 30 %. | 1. Estructurar estrategia. 2. Implementación de la estrategia. 3. Medición de porcentajes. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Aumentar en un 5 % la interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. | 1. Estructurar estrategias. 2. Desarrollar tácticas para cumplir los objetivos de las estrategias. 3. Medición de porcentajes. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Fortalecer las competencias comunicativas. | Desarrollar 8 jornadas de formación con primer nivel. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Fijación de cronogramas. 3. Desarrollo de jornadas. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Desarrollar 4 jornadas de formación con funcionarios. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Fijación de cronogramas. 3. Desarrollo de jornadas. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
|  | Desarrollar 2 jornadas de formación con periodistas. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Fijación de cronogramas. 3. Desarrollo de jornadas. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Apoyar las acciones de comunicación para mantener un diálogo permanente con la ciudadanía mediante la generación de contenidos audiovisuales que soporten la promoción y socialización de la oferta de bienes y servicios distritales, a través de piezas y productos que generen cercanía, confianza y propicien actitudes y comportamientos que contribuyan el desarrollo de la ciudad. | Definir y ejecutar el 100 % del cronograma de producción audiovisual a partir de los productos y piezas programados y/o solicitados por las diferentes dependencias distritales. | 1. Definir cronograma de producción. 2. Conceptualización y creación. 3.Producción de material. 4. Medición de impacto. 5. Actualización permanente del cronograma. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Establecer un diálogo permanente con la ciudadanía mediante la promoción y comunicación de la oferta de bienes y servicios distritales, a través de campañas que generen cercanía, confianza y propicien actitudes y comportamientos que contribuyan el desarrollo de la ciudad. | Definir y ejecutar el 100 % del cronograma de campañas institucionales programadas y/o solicitadas por las diferentes dependencias distritales. | 1. Definir cronograma de campañas. 2. Conceptualización y diseño de campañas. 3. Ejecución de campañas. 4. Evaluación de campaña. 5. Actualización permanente del cronograma. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Desarrollar una cultura de aprendizaje organizacional. | Diligenciar el 100 % del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos. | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno de Gestión. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y actualizar los procedimientos internos. | Mantener actualizado el 100% de los procedimientos y formatos del proceso. | 1. Revisión periódica de los formatos y procedimientos. 2. Publicación en la herramienta correspondeinte, | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho
| Administrar de riesgos y oportunidades. | Aplicación del 100 % de la metodología de administración de riesgos y oportunidades. | 1. Realizar seguimientos periódicos a los controles y riesgos de su competencia. 2. Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar las oportunidades de su competencia. | 01.02.21 | 31.12.21 | Despacho