## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2021
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRTIAL DE DESARROLLO ECONOMICO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | PROMOCION DEL DESARROLLO
1.3. SECTOR: |  |  |  | CIUDAD ATRACTIVA Y PROSPERA, CIUDAD EQUITATIVA, CIUDAD CONECTADA |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, JEFES DE OFICINA Y ASESORES
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Empleo de calidad | Aumentar el número de personas ocupados en el mercado laboral de la ciudad. | 2020080010116 | Estrategia para el aumento de la empleabilidad | Atender el 100% de la población caracterizada de acuerdo con el grupo poblacional al que pertenecen (etnia, afros, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Atención diferencial a minorías | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo | 1048386189 |  |  | x
|  |  |  | 7594 personas Registradas plataforma Servicio publico empleo | Registro de hojas de vida | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4724 personas orientadas para el trabajo o empredimiento | Orientación oupacional | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 2400 hojas de vida remitidas a empresas | Intermediación Laboral | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 1008 empresas visitadas y/o contactadas | Gestión empresarial | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 2.390 personas certificadas en competencias para el trabajo | Ruta de capacitacion: Programa de formación de competencias para empleabilidad y emprendimiento | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010108 | Formación de inglés para el trabajo | 500 personas formadas | Formación en el idioma inglés para la inserción en el mercado laboral | 2021-08-26 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Competitivdad e Innovación - Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo | 945833333 |  |  | x
Poblaciones con discapacidad | Porcentaje de avance en el funcionamiento un Call Center | Esperando viabilidad | Call Center operado por personas en situación de discapacidad | 30% de avance en el funcionamiento de un Call Center para personas con discapacidad | Apoyo en la planeación y puesta en funcionamiento de un Call Center. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo | Esperando viabilidad
Acompañamiento en la ruta de empleabilidad para inclusión de PcD
[5 empty] | Capacitación al equipo de trabajo en temas de inclusion y discapacidad y lenguaje inclusivo | [6 empty] | x
Negocios Prósperos | Crecimiento de los ingresos de negocios tanto formales como informales | 2021080010045 | Apoyo al Empresario | 200 negocios asesorados | Asesorar negocios para el aumento de su productividad | 2021-02-26 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Competitivdad e Innovación | 1748815000 |  |  | x
|  |  |  | 600 personas capacitadas | Capacitación de personas en competencias empresariales
|  |  |  | 300 negocios diagnosticados | Diagnóstico dee negocios en competencias empresariales
|  |  |  | Atender el 100% de la población caracterizada de acuerdo con el grupo poblacional al que pertenecen (etnia, afros, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Atención diferencial a minorías | 2021-02-26 | 2021-12-31
|  | 2020080010115 | Apoyo para la generación y fortalecimiento de unidades productivas | 700 unidades productivas apoyadas | Sustitución de vehículos de tracción animal | 2021-09-28 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo | 2000000000 |  |  | x
Apoyo a unidades productivas ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad
[5 empty] | Ruta desarrollo productivo del Centro de Oportunidades (atención a usuarios) -Sensibilización y caracterización - Talleres FIS empresariales - Acompañamiento a emprendimientos productivos y/o fortalecimiento de unidades productivas | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 2021080010100 | Apalancamiento financiero | Un (1) mecanismo de financiación implementado | Implementación de un mecanismo de financiación para negocios formales e informales de la ciudad | 2021-07-15 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Competitivdad e Innovación | 1122000000 |  | x |  |  |  | x
Promoción de ciudad | Posicionar a Barranquilla en el escenario nacional e internacional de atracción de inversiones, turismo y eventos de negocio y de la cooperación internacional | 2021080010055 | Atracción de inversión nacional y extranjera | 200 oportunidades de inversión apoyadas | Asesorar en el fortalecimiento y desarrollo del sector TICs y servicios en Barranquilla y su área económica | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Competitivdad e Innovación | 137000000 |  |  | x
[5 empty] | Asesorar en el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial de Barranquilla y su Área económica | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | 120000000 |  |  | x
[5 empty] | Acompañar el proceso de toma desición de instalación y/o ampliación de empresas nacionales y extranjeras | 2021-03-29 | 2021-12-31 |  | 2917200000 |  |  | x
[5 empty] | Análisis del clima de negocios de la ciudad | 2021-03-29 | 2021-12-31
[5 empty] | Buscar nuevas empresas con potencial de instalarse en Barranquiilla o su área económica | 2021-03-29 | 2021-12-31
|  | 2021080010127 | Gestión para la demanda y la oferta de la cooperación internacional | 50% del Diseño de la estructura organizacional del programa de Relaciones Internacionales | Fortalecimiento de la oficina de Cooperación - talento humano | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Relaciones Internacionales | 97000000 |  |  | x
|  |  |  | 30% de Implementación de la estructura organizacional del programa de Relaciones Internacionales | Mapeo de actores claves para la cooperación. | 2021-03-29 | 2021-12-31
[5 empty] | Implementación del curso de formación para la gestión de proyectos de cooperación internacional y certificado de participación a los asistentes. | 2021-03-29 | 2021-12-31
[5 empty] | Identificar espacios internacionales en los cuales pueda participar/ingresar el Distrito. | 2021-03-29 | 2021-12-31
Conexión a nuevos mercados | Aumentar el relaconamiento del aparato productivo de la ciudad de Barranquilla con entidades, empresas y nuevos mercados del extranjero | 2021080010066 | Gestión de Barranquilla como ciudad energética | 20% de avance de la estrategia Barranquilla Ciudad Energética | Participación activa en el Consejo Mundiald de Ciudades Energéticas (WECP) | 2021-02-26 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | 89894397 |  |  | x
[5 empty] | Asesorar en la coordinación, fortalcimiento y desarrollo de la cadena del sector energético en Barranquilla y su área económica | 2021-03-26 | 2021-12-31 |  | 120000000
|  | 2021080010065 | Plan Maestro Portuario | 40% de avance de la formulación del Plan Maestro Portuario | Asesoramiento jurídico para el desarrollo y crecimiento del sector portuario de la ciudad | 2021-02-26 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Asuntos Portuarios | 99000000 |  |  | x
Ecosistemas para la productividad y la innovación | Incrementar la innovación y dinámica empresarial en la ciudad de Barranquilla | 2021080010067 | Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación | 1 estrategia de promoción de ciencia, tecnología e innovación implementada | Formación en habilidades profesionales de desarrollo de software | 2021-02-26 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Competitividad e Innovación | 547000000 |  |  | x
|  | Esperando viabilidad | Apoyo para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa (A la espera de viabilidad) | 20 empresas apoyadas con potencial de crecimiento | Fortalecimiento y acompañamiento de empresas y negocios con potencial de crecimiento | 2021-03-15 | 2021-11-30
|  | 2021080010044 | Estudios económicos territoriales para la productividad | 20% de avance de la implementación del sistema de información | Analsis y recopilación de data económica | 2021-08-18 | 2020-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico
Conexiones regionales | Aumentar la competitividad del territorio a través del aprovechamiento de las conexiones tanto potenciales como existentes de la ciudad de Barranquilla. | 2020080010077 | Asistencia para la gestión de la Zona Portuaria Marítima en el Distrito de Barranquilla | Dos (2) presentaciones de proyecto ante empresas interesadas en la Zona Portuaria Marítima de Barranquilla. | Asesoramiento técnico en asuntos portuarios de la ciudad de Barranquilla | 2021-02-26 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Asuntos Portuarios | 60000000 |  |  | x
|  |  | APP del Rio | 6 escenarios deacompañamiento propiciados | Primer escenario: Para el tema de mantenimiento de infraestructura de mantenimiento del tajamar se realiza diferentes visitas de campo para conocer el estado de la infraestructura actual. Segundo escenario: Se realizo un censo acompañado espacio publico, puerta de oro y DIMAR el cual que se entrego a Cormagdalena y los consultores del BID, Tercer escenario: acompañamiento en la socialización de las mejoras y alcances del proyecto técnico con la presidencia de la ANI, Cuarto escenario: socialización de la app del rio a los diferentes gremios de la ciudad acompañando a la ANI, dimar , Asoportuaria, CCI, cámara de comercio, y la presidente de sociedad portuaria de Barranquilla. | 2021-01-27 | 2021-12-31
|  |  | Dragado canal de acceso | 100% de acompañamiento a la gestión para el dragado del canal de acceso al Río Magdalena, Durante los 12 meses del año. | Liderar las mesas técnicas y de seguimiento a las mesas técnicas del dragado y resultados semanales al plan de dragado, durante el mes de enero se realizó con el consorcio chino, y a partir del mes de febrero con JDN , se realizo el análisis técnico de los resultados adquiridos durante los trabajo de adecuación realizados durante los avances del dragado de adecuación del canal de acceso al puerto de Barranquilla | 2021-01-27 | 2021-12-31
Fomento y promoción del turismo | Posicionar a Barranquilla a nivel nacional e internacional a través de actividades de formalización al sector, estrategias de promoción, fortalecimiento de la cadena valor y atracción de turismo de eventos y negocios | 2020080010146 | Fortalecimiento para la atracción de turismo y eventos de negocio en el Distrito de Barranquilla | 13 eventos apoyados atraídos | Asesorar en el fortalecimiento y desarrollo del sector de Turismo de Eventos y Negocios de la ciudad de Barranquilla. | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Turismo | 120000000 |  |  | x
[5 empty] | Brindar apoyo técnico para el impulso y desarrollo de programas y proyectos que se generen en las zonas o áreas de desarrollo turístico prioritario en el Distrito de Barranquilla. | 2021-04-26 |  | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Turismo | 48000000 |  |  | x
[5 empty] | Asesorar y brindar apoyo técnico para el acompañamiento y seguimiento de estrategias y oferta de desarrollo turístico para el Distrito de Barranquilla. | 2021-04-26 |  | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Turismo | 48000000 |  |  | x
|  | 2021080010081 | Fortalecimiento de la cadena de valor de la industria de turismo y eventos de negocio (TEN) | Una (1) estrategia de fortalecimiento de la cadena de valor de TEN | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para proporcionar espacios de desrrollo económico y atracción de inversiones a través de un ecosistema digital de oportuniddes y negocios como estrategia para la reactivación económica del distrtial de Barranquilla. | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | 350000000
|  | 2021080010087 | Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 70% de avance para el desarrollo del evento de la Asamblea del BID | Organización de la Asamblea del BID 2021 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Secretaría de Desarrollo Económico | 350000000 |  |  | x
|  | 2021080010125 | Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la infraestructura turística del destino | Brindar un (1) servicio de asistencia tecnica al destino. | Sistema de información turística | 2021-06-15 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Turismo | 855000000 |  |  | x
Puntos de atención turística
[5 empty] | Seguridad Turistica | 2021-01-01
Competitividad Turistica
|  |  |  | Realizar 2 campañas de divulgación, promoción y posicionamiento realizadas. | Actividades de Promoción Local, Promoción Nacional, Promoción Internacional, Fam`s Trip ó Press Trip. | 2021-06-15 |  |  | 855000000
Elaboración de productos y herramientas para la promoción turística
|  |  |  | Lograr el 20% de la gestión para una nueva sede del zoologico. | Realizar acercamiento a la empresa del Zoologico de Barranquilla para determinar su hoja de ruta en cuanto a la nueva sede. | 2021-10-01
|  |  | Consolidación de la oferta turística de la ciudad y la región | Lograr la formulación y validación de 1 producto para la gestión turistica. | Diseño de Produtos Turísticos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico - Oficina de Turismo
[5 empty] | Gestión del Inventario Turístico | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 1 APP creada y en funcionamiento para facilitar la identificación de la ruta turistica. | Sumninistro de información turistica como, sitios de interes, eventos, sector turismo y direccionamiento; para la creación de la App Web. | 2021-06-15 | 2021-12-31

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
2.2. ELABORADO POR: | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, JEFES DE OFICINA Y ASESORES
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Capacitaciòn del talento humano | Capacitar y Desarrollar la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Capacitación para el personal en temas inherentes a sus compromisos laborales | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesionales, Técnicos Operativos, Auxiliar Administrativa
Capacitaciòn en el Sigob
|  |  | Capacitación de atención al ciudadano | 2021-02-24 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesionales, Técnicos Operativos, Auxiliar Administrativa
|  |  | Capacitación en Alta Gerencia | 2021-05-03 | 2021-12-31
|  |  | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2021-03-01 | 2022-01-31
Revisar el perfil profesional de cada uno de los funcionarios y posteriormente hacer reuniones individuales con los miembros del equipo para asignar las funciones correspondientes del 2021, teniendo en cuenta la formulación del plan de acción del presente año.
Socializar la concertación laboral con cada uno de los funcionarios, presentarla por escrito con la firma del secretario, el jefe de oficina respectivo y la debida aceptación de cada funcionario.
Cargar la concertación laboral en la plataforma G+.
Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos y los compromisos para la vigencia actual.
| Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | Jornada de sensibilización por cada dependencia | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria por dependencia | 2021-07-01 | 2020-12-31 | Promotor Ético
|  |  | Lograr que el 100% de los funcionarios de la SDDE firmen el compromiso de integridad | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor y Promotores Èticos
|  | Realizar 4 PAUSAS ETICA por dependencia | Realizar una pausa ética por dependencia | 2021-08-02 | 2021-12-31 | Promotor Ético
|  | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | 2021-04-05 | 2021-12-31 | Promotor Ético
|  | 1 Celebración | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD | 2021-09-01 | 2020-09-30 | Promotor Ético
|  | 8 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos | 2021-04-05 | 2020-12-31 | Promotor Ético
|  | 3 Informes de Avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2021-04-05 | 2020-12-31 | Promotor Ético
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 - 2023 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022 | 2021-02-02 | 2021-06-30 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Especializado
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 2021-02-02 | 2021-06-30 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Especializado
| Politica publica Portuaria | Darle garantías legales a potenciales inversionistas que tengan intentciones de invertir en Barranquilla. | Avances en el diiseño del Plan Maestro Portuario. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Económico y Oficina de Asuntos Portuarios
| Recopilación y análisis de indicadores económicos y sociales de Barranquilla | Apoyar el 100% de las solicitudes en la recopilación y análisis de indicadores | Hacer seguimiento a los indicadores económicos y sociales publicados por las entidades oficiales. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Asesor de despacho
Brindar insumos para las presentaciones de ciudad que se realicen desde la secretaría o cualquier otra dependencia del Distrito
Apoyar a las solicitudes de la prensa local y nacional en los que se requiera análisis económico.
| Participación en consejos, mesas de trabajo y comités con los diferentes actores del ecosistema socioeconómico de la ciudad | Participar en el 100% de los comités, mesas de trabajo y consejos en los que la Secretaría de Desarrollo Económico tenga injerencia. | Aportar a las discusiones intersectoriales que se den en estas reuniones desde la visión institucional del Distrito. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Económico, Asesor, Jefes de Oficina
| Acuerdos institucionales de apoyo a la gestión | 5 acuerdos suscritos | Gestionar convenios y alianzas estratégicas que propendan la vinculación productiva y la formación con pertinencia de población vulnerable | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico y Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo
| Bases de datos caracterizadas | 1 sistema de información implementado | Diseñar e implementar un sistema de gestión de la información que facilite la caracterización de la población, bases de datos y estadísticas actualizadas de los servicios. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico y Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo y Tecnicos Operativos
Elaboración de Base de datos del sector empresarial de Barranquilla
| Encadenamiento Productivo | 1 feria de encadenamiento productivo | Realizar ferias y eventos de encadenamiento productivo para promover la generación de ingresos a emprendedores | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico y Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo
| Gestionar, orientar y coordinar la cooperación internacional de la ciudad de Barranquilla | Gestionar dos (2) convenios internacionales | Acuerdos, programas y proyectos de cooperación técnica no-reembolsable con actores de la comunidad internacional; mesas de trabajo y reuniones con actores de cooperación internacional. Gestión de acuerdos, planes de trabajo y elaboración de insumos que permitan compartir conocimientos y aprendizajes con Colombia y el mundo. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Oficina Relaciones Internacionales
|  | Gestionar la participación de la ciudad en tres (3) convocatorias de cooperación internacional | Gestión, preparación, elaboración y direccionamiento de propuestas de cooperación internacional, actividades orientadas a dinamizar la cooperación internacional que pueda recibir la ciudad de Barranquilla en función de áreas temáticas como migración, sostenibilidad ambiental y empleabilidad. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Oficina Relaciones Internacionales
|  | Socializar la hoja de ruta de la cooperación internacional del Distrito con al menos 5 entidades o dependencias del gobierno local | Reuniones socialización y retroalimentación con actores y enlaces de la Alcaldía Distrital y/o entidades no gubernamentales o privadas en la ciudad. | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Oficina Relaciones Internacionales
| Contribuir con el posicionamiento de la ciudad en escenarios y negociaciones internacionales | Gestionar o reactivar un (1) hermanamiento | Relacionamiento con embajadas y representantes de organizaciones internacionales de alto nivel, gestión de proyectos candidatos a premios internacionales, participación en escenarios internacionales, producción de contenidos relacionados a los ODS, gestión de alianzas y hermanamientos. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Oficina Relaciones Internacionales
| Incrementar la innovación y dinámica empresarial en la ciudad de Barranquilla | Porcentaje de avance del mapeo del universo de trámites que impactan en las empresas. | Diseño e implementación del Sistema de Información | 2021-05-29 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaboración del Plan de Inversiones | Realizar el Plan de Inversiones 2021 | Presentar el Plan de Inversiones | 2021-03-30 | 2021-05-15 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mapa de Riegos | Mantener actualizado el mapa de riesgos | Presentar el Mapa de Riesgos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Asesor
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Asesor
Política de Racionalización de Trámites | Componente 2. Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Compontente 3. de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2021-06-09 |  | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2021-06-09 |  | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores y Profesional Especializado
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y evaluar la gestión | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina
|  |  | Seguimiento a los compromisos laborales en las siguientes fechas estipuladas: 07 de Mayo del 2021 03 de Agosto del 2021 05 de Noviembre del 2021 25 de Enero del 2022 | 2021-03-23 | 2022-01-03 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesionales, Tecnicos Operativos y Auxiliar Administrativo
|  |  | Brindar insumos para las presentaciones de ciudad que se realicen desde la secretaría o cualquier otra dependencia del Distrito | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina
|  |  | Realización de Comité Directivo | 2021-01-08 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina y Asesores
|  |  | Realización de los siguientes Comités: Ética y Transparencia Contractual, Mejora Continua y Atención al Ciudadano | 2021-02-03 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesionales, Tecnicos Operativos
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Elaboracion del plan indicativo 2020 - 2023 | Lograr el cumplimiento de las metas establcidas en el plan de desarrollo Soy Barranquilla 2020 - 2023 | Reuniones de seguimiento y control a través del Comité Directivo | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina y Asesores
|  |  | Designación de un asesor para que dentro de sus funciones cumpla además con el monitoreo y control de lo establecido en plan indicativo | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina y Asesores
|  |  | Estudio y análisis permanentes de las metas del plan de desarrollo correspondientes a la SDDE | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina y Asesores
|  |  | Realizar mesas de trabajo para definir los lineamientos del plan de inversiones 2022 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | Secretario de Desarrollo Economico, Jefes de Oficina y Asesores
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina
|  | Socialización y firma del código de integridad | Socializar el código de integridad | 2021-01-29 | 2021-11-23 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en el sitio WEB | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en el sitio WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Diligenciar y registrar los documentos de acuerdo a los procedimientos de la Gerencia de Control Interno | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario
| Creación de políticas y mesas de trabajo en torno a las políticas de empleo, emprendimiento, inclusión, promoción de inversión, desarrollo productivo y relaciones internacionales | Socialización de las políticas y mesas de trabajo en torno a las políticas de empleo, emprendimiento, inclusión, promoción de inversión, desarrollo productivo y relaciones internacionales | Impulsar los ajustes necesarios a estas políticas y mesas de trabajo de acuerdo a estos procedimientos de manera que estén alineados a las normas vigentes y/o participación en el consejo regional de competitividad | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesores de Proyectos y Jefes de Oficina, Profesional Universitario