## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[14 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA:
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Z
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
| 1.3. SECTOR: | [5 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
| 1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[7 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[12 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
| Estudiante de Vanguardia |  |  | Prestación del Servicio Educativo | 210500 estudiantes atendidos en las IED | 1. Realizar proceso de matrícula en las IED | 2020-12-12 | 2021-03-26 | Cobertura | 639523325012.043 |  | 60801688167.6585 |  | 578721636844.3845
[6 empty] | 2. Recepción de solicitudes de cupos para vigencia 2021 a través de la plataforma SAC y atención al ciudadano de la Secretaría de Educación | 2020-09-14 | 2021-03-26
[5 empty] | 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, víctimas, discapacidad y capacidades y talentos excepcionales) | 3. Realizar seguimiento de matrícula a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante certificaciones de matrícula. | 2021-01-02 | 2021-03-30
[5 empty] | 100% de atención de los niños, niñas y jóvenes de comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizalez | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos para la vigencia 2021 | 2021-01-02 | 2021-12-31
[5 empty] | 100 % Atención A Poblaciones Educativas Con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. | 2021-01-02 | 2021-01-29 | Cobertura | 1767836783 |  | $ 121.002.797,25 |  | $ 441.959.195,75
[6 empty] | 2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE. | 2021-02-01 | 2021-03-30 | [5 empty] | $ 441.959.195,75
[6 empty] | 3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE. | 2021-01-02 | 2021-01-22 | [5 empty] | $ 420.956.398,50
[6 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo de los convenios realizados | 2021-01-25 | 2021-12-12 | [5 empty] | $ 441.959.195,75
|  |  |  | Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo | 100% contratos de concesión con instituciones privadas para la prestación del servicio educativo | 1. Realizar proyección de cupos para la contratación del servicio educativo. | 2020-06-01 | 2020-08-31 | Cobertura | 30836402920 |  | $ 246.158.880 |  | $ 30.590.244.040
[6 empty] | 2. Solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal con base en la determinación de las tipologías del Ministerio de Educación Nacional. | 2021-01-12 | 2021-01-15
[6 empty] | 3. Suscripción de contratos de la prestación del servicio educativo. | 2021-01-18 | 2021-01-29
[6 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento de la prestación del servicio educativo contratado. | 2021-02-01 | 2021-12-12
|  |  |  | Brindar Alimentación escolar para estudiantes | 118.000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | 2021-01-01 | 2021-12-10 | Programa PAE | 31569885129 |  |  |  | 17963219687 | 13606665442
[6 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. | 2021-01-01 | 2021-12-10
[6 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. | 2021-02-01 | 2021-12-10
|  |  |  | Ofrecer servicio de Transporte escolar para estudiantes | 7.853 niños de instituciones oficiales con transporte escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | Actividades suspendidas por temas de emergencia sanitaria COVID-19 |  | Cobertura | 6793276484 |  | 883125943 |  | 5910150541
2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar.
3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa.
|  |  |  | Ofrecer una Educación Incluyente | 100% de atención a estudiantes con características especiales que acceden a servicios educativos | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. | 2021-01-02 | 2021-01-29 | Cobertura | 1767836783 |  |  |  | $ 441.959.195,75
[6 empty] | 2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE. | 2021-02-01 | 2021-03-30 | [5 empty] | $ 441.959.195,75
[6 empty] | 3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE. | 2021-01-02 | 2021-01-22 |  |  |  | $ 121.002.797,25 |  | $ 420.956.398,50
[6 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo de los convenios realizados | 2021-01-25 | 2021-12-12 | [5 empty] | $ 441.959.195,75
| Escuela de calidad |  |  | Plan de mejoramiento institucional | 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Calidad educativa | 345000000 |  | 345000000
[6 empty] | 2. Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Calidad educativa
|  |  |  | Promover la excelencia educativa | 50 % de las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | 1. Planeación de la estrategia de actividades presenciales y virtuales, focalización de IED y definición de grupos según áreas para el fortalecimiento de competencias. | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Calidad educativa | 0
[6 empty] | 2. Realizar diagnóstico y seguimiento de estudiantes para identificar las potenciales pérdidas de aprendizaje y necesidades de fortalecimiento de competencias. | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Calidad educativa | 1500000000 |  | 200000000 |  | 1300000000
[6 empty] | 3. Proceso formativo a docentes de grado 11 de las instituciones focalizadas. | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Calidad educativa | 2700000000 |  | 200000000 |  | 2500000000
[6 empty] | 4. Actividades de fortalecimiento incluyendo acompañamiento a estudiantes a través de tutorías y actividades asincrónicas. | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 5. Entregar material de apoyo pedagógico a los estudiantes de 11º con orientaciones pedagógicas para favorecer el saber disciplinar y reforzar las áreas donde presentan menor desempeño. | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 6. Realizar comités de seguimiento con operadores | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 7.Realizar acompañamiento a las IED en el fortalecimiento de las competencias basicas | 2021-03-01 | 2021-09-01 | Calidad educativa | 200000000 |  | 200000000
[6 empty] | 8. Implementar acompañamiento especializado para el fortalecimiento del SIEE de las IED. | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Calidad educativa | 0
[6 empty] | 9. Identificación de las instituciones a focalizar y necesidades de acompañamiento formativo. | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa | 0
[6 empty] | 10. Conformación de las comunidades de aprendizaje en las áreas básicas del conocimiento. | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Calidad educativa | 0
[6 empty] | 11. Realizar comités con las comunidades de aprendizaje para evaluar avances y realizar retroalimentación. | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 0
[6 empty] | 12.Desarrollar proceso de remediación con estudiantes de 3º, 4º y 5º | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 900000000 |  |  |  | 900000000
[6 empty] | 13. reforzar competencias básicas en estudiantes de grupos juveniles | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 230944050 |  | 99944050 |  | 131000000
|  |  |  | Implementación de matemáticas didácticas | 148 IED implementan la metodología de matemáticas didácticas | 1. Elaboración del plan de trabajo para la implementación del programa de matemáticas didácticas en las IED focalizadas. | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa | 500000000 |  | 500000000
[6 empty] | 2. Realizar pruebas de medición para determinar el nivel de gestión académica y procesos pedagógicos en docentes y directivos de las IED focalizadas. | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Realizar evaluación para determinar el nivel de competencias de los estudiantes en relación con los DBA en el área de matemáticas. | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Desarrollar proceso de formación y acompañamiento para el mejoramiento de la capacidad instalada del método singapur en las IED focalizadas | 2021-04-01 | 2021-10-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 5. Implementar plataforma para el seguimiento a los procesos formativos de docentes. | 2021-04-01 | 2021-10-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 6. Realizar comités con operador para verificar la ejecución del plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Fomento de la lectura y la escritura | 99 % de las IED implementan la metodología | 1. Elaboración de plan de alfabetización inicial para la implementación de Aprendamos Todos a Leer de 0° a 2° y el plan de acompañamiento a las IED en la estrategia Entre Libros en 3°a 9°. | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa | 3188410286 |  | 3188410286
[6 empty] | 2. Formación de tutores y docentes en la estrategias: ATAL 0° a 2° | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Caracterización ATAL 0° a 2° | 2021-02-01 | 2021-04-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Acompañamiento virtual y/o presencial a docentes y estudiantes (ATAL y Entre Libros) semanales (nodos) | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 5. Reuniones de seguimiento con operador, tutores y docentes para verificar la implementación de ATAL y Entre Libros | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Formación docente | 100% de las IED con acompañamiento formativo a docentes. | 1. Proyectar los procesos formativos que se realizarán durante el año para darle cumplimiento a los dispuesto en el plan territorial de formación docente. | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Calidad educativa | 400000000 |  | 400000000
[6 empty] | 2. Realizar formación pedagógica a docentes. | 2021-02-01 | 2021-06-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Realizar formación a docentes en metodologías flexibles | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Realizar reuniones de seguimiento con el comité territorial de formación docente. | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Bienestar Docente | 100% de los docentes participan del proyecto de promoción del bienestar docente | 1. Conformación de equipo interdisciplinario de bienestar docente | 2021-01-21 | 2021-02-21 | GAD-Bienestar docente | $556.000.000 |  | 556000000
[6 empty] | 2. Talleres y actividades de acompañamiento - Diversas temáticas de crecimiento personal y de promoción y prevención en salud-Esfera ocupacional | 2021-01-21 | 2021-12-21 | GAD-Bienestar docente
[6 empty] | 3. Acompañamiento Psicosocial y emocional (individual y grupal)-esfera socioafectiva | 2021-01-21 | 2021-12-21 | GAD-Bienestar docente
[6 empty] | 4. Actividades de Recreación y Cultura -juegos del magisterio y encuentro folclórico-esfera socioafectiva | 2021-03-21 | 2021-10-21 | GAD-Bienestar docente
[6 empty] | 5. Encuentro de experiencias significativas y encuentro de directivos docentes- incentivos | 2021-09-21 | 2021-10-21 | GAD-Bienestar docente
[6 empty] | 5. Desvinculación Laboral asistida- esfera personal | 2021-06-21 | 2021-09-21 | GAD-Bienestar docente
[6 empty] | 6. Inducción y reinducción-Esfera ocupacional | 2021-03-21 | 2021-11-21 | GAD-Bienestar docente
|  |  |  | Ampliación y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa | 116 aulas construidas o con mejoramiento de infraestructura | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI-Infraestructura | 20000000000 |  |  | 20000000000
[6 empty] | 2. Focalizar las IE a intervenir | 2021-01-01 | 2021-12-01
[6 empty] | 3. Supervisar la Compra de Predios | 2021-01-01 | 2021-12-01
[6 empty] | 4. Revisar Diseños y presupuestos | 2021-01-01 | 2021-12-01
[6 empty] | 5. Realizar seguimiento a las obras de construcción | 2021-01-01 | 2021-12-01
[6 empty] | 6. Realizar dotación de sedes educativas | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  |  |  | Construcción de APP Colegios | 0 IED intervenidos mediante alianzas público-privadas | 1. Realizar mesas de trabajo con el MEN | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI-Infraestructura | 0
|  |  |  | Implementación de la jornada única | 44,501 estudiantes beneficiados con la jornada única | 1. Seleccionar los establecimientos educativos que ingresaran por primera vez a Jornada única o que incluyen nuevos niveles. | 2020-12-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa | 44000000 |  |  |  | 44000000
[6 empty] | 2. Revisar los PEI de las IED focalizadas | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Realizar reuniones con comité de JU para verificar el estado del proceso para la implementación de la Jornada única y determinar acciones de mejora. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Fortalecimiento dela convivencia escolar | 100% de las IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | 1. Organizar estrategia para el fortalecimiento de la RIA | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Calidad educativa | 900000000 |  | 900000000
[6 empty] | 2. Acompañamiento virtual (redes de apoyo) y en alternancia (in situ) al 100% de las IED en la activación de la ruta de atención integral en el marco de la Ley 1620. | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Fortalecer el Comité Distrital de Convivencia Escolar de acuerdo con lineamientos técnicos del MEN desarrollo de competencias ciudadanas (emocionales) y ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos. | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Realizar mesas de trabajo y formación docente en promoción de la Convivencia escolar, desarrollo de competencias socioemocionales y prevención de situaciones psicosociales que afectan el ambiente escolar. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 5. Hacer seguimiento y asesoría en la implementación del Sistema de información Unificado de Convivencia Escolar (Plataforma SIUCE del MEN). | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[5 empty] | 50% de las IED focalizadas participen en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | 1. Planificar los procesos para promover la participación de las IEDs en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 2. Acompañamiento Familiar y Escuelas de Familia. | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Conformación de Red de Líderes estudiantiles que contribuyan en la promoción de la Convivencia Escolar, la prevención de situaciones convivenciales y la movilización de la comunidad educativa. | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Gestión de alianzas y articulación con entidades u organizaciones del sector público y privado, para implementar estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas y ejercicio de derechos humanos. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Implementación del plan de Bilingüismo en colegios públicos | 80 IED que implementan el proyecto de Bilingüismo | 1. Formular el plan de acción y teoría de cambios del plan soy bilingüe | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa | 0
[6 empty] | 2. Realizar formación en lengua y metodología a docentes de primaria de las IED focalizadas (English for teachers) | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 300000000 |  | 300000000
[6 empty] | 3. Realizar formación en ELT a docentes de lengua extranjera | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 900000000 |  | 900000000
[6 empty] | 4. Implementar proceso de enseñanza en primaria a niños de 3º, 4º y 5º | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 1434000000 |  | 1434000000
[6 empty] | 5. Realizar intercambios culturales y clubes de conversación con los estudiantes de las IED focalizadas | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa | 0
[6 empty] | 6. Realizar proceso de fortalecimiento en el idioma de ingles de los estudiantes de 11º de las IED focalizadas | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 500000000 |  | 500000000
[6 empty] | 7. Entrega de material didáctico para la exposición al idioma extranjero | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Calidad educativa | 1000000000 |  | 1000000000
[6 empty] | 8. Realizar comités de seguimiento con operadores y equipo de asesores pedagógicos (Mentores) para revisar la ejecución del plan de acción | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa | 947000000 |  | 947000000
|  |  |  | Promoción de Educación, Tics, Cultura y Ambiente en las IED | 20 IED impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | 1.Formular estrategia de educación ambiental 2021 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa | 1669000000 |  |  |  | 1669000000
[6 empty] | 2. Selección de IED para implementación del programa de educación ambiental | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Realizar caracterización ambiental de las 20 IED focalizadas. | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Elaboración de huerta escolares en la IED focalizadas. | 2021-06-01 | 2021-08-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 5. Implementar procesos formativos en educación ambiental y medio ambiente. | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 6. Adelantar acciones de embellecimiento e instalación de murales de las IED | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 7. Realizar foro etnoeducativo | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Calidad educativa
73 | [5 empty] | 8. Implementar la fase de memoria caribe en las IED focalizadas | 2021-05-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 9. Realizar comités de seguimiento con operadores | 2021-05-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
[5 empty] | 7 niños por computador | 1. Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI-Modernización | 1000000000 |  | 1000000000
[6 empty] | 2. Gestionar donaciones y/o adquisición de Equipos para las IEDs | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Proyecto de vida |  |  | Fortalecimiento y continuidad de la doble titulación | 151 IED que ofrecen doble titulación a sus estudiantes. | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Calidad educativa | 3107667520 |  | 782520225 |  | 2325147295
[6 empty] | 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Universidad al barrio | 1000 estudiantes beneficiados con el proyecto de universidad al barrio | 1. Socializar con los rectores de las IED escogidas para ser sede | 2021-02-15 | 2021-07-15 | Calidad educativa | 1923000000 |  | 1923000000
[6 empty] | 2. Seleccionar programas de formación Técnica profesional pertinentes con el mercado laboral | 2021-05-01 | 2021-08-30 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Realizar convocatoria de los estudiantes egresados de las IED 2019 Y 2020 de acuerdo a los cupos asignados por IES | 2021-03-01 | 2021-08-15 | Calidad educativa
[7 empty] | 2021-05-15 | 2021-10-15 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Realizar caracterización de estudiantes | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[5 empty] | 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[5 empty] | 150 de cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. |  | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Fomento a la educación superior | 8000 estudiantes beneficiados con programas de educación superior que se ofrece por las diferentes instituciones | 1. Enviar oficios a las IES solicitando bases de datos de matriculados en 2021 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | Calidad educativa | 100000000 |  | 100000000
[6 empty] | 2. Realizar cruce de bases de datos enviadas por las IES con la de egresados IED 2019 y 2020 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 3. Enviar correos masivos con las diferentes ofertas de educación superior | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 4. Construir base de datos de estudiantes de grado 11 de las 154 IED | 2021-04-01 | 2021-09-01 | Calidad educativa
[6 empty] | 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Calidad educativa
|  |  |  | Apoyo nueva sede universidad distrital | 100% de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | 1. Solicitar informes de matriculados por nivel de formación, sede y graduados. | 2021-02-01 | 2021-11-01 | Calidad educativa | 1000000000 |  | 1000000000
Note on I20: Microsoft Office User: A PARTIR DEL 29 DE MARZO ES ASIGANACION DE CURPO EXTEMPORANEO
Note on K34: ====== ID#AAAALU1YKrQ andrea Ariza (2021-01-27 18:13:08) Proyectado en Plan indicativo

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA:
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Medición del desempeño laboral del personal a cargo | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI- GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Cumplimiento e ingreso de información de novedades al sistema humano. | 100% del reporte de las novedades del personal docente | Reportar las novedades del personal docente . | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GAD
| Elaboración de traslados ordinarios, discrecionales, por seguridad y permuta de los docentes y directivos docentes que lo requieran, en los tiempos de ley. | 100% de los traslados solicitados por docentes y docentes directivos del distrito | Ejecutar los traslados solicitados por Docentes y Directivos Docentes del Distrito. | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Desarrollo de actuaciones administrativas de los Docentes y Directivos Docentes que asignen en los tiempos de ley. | 100% de las actuaciones administrativas allegadas a la secretaría de Educación | Elaborar las actuaciones administrativas allegas a la secretaría de Educación. | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a la nómina de personal Docente y Directivo Docente vinculados a la Secretaría Distrital de Educación | Liquidar el 100% de la nómina de planta personal docente | Liquidar la nómina de planta personal docente de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Actualización permanente de los datos de los Docentes y Directivos Docentes en las Historias Laborales y en el Sistema de Información | Elaborar el 100% de las certificaciones laborales de personal docente y directivo docente | Elaborar oportunamente as certificaciones laborales de la planta de personal Docente y Directivo Docente adscritos a la Secretaría de Educación | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Inscripción y ascenso en el escalafón Docente y Directivo Docente, así como la actualización en el registro público de carrera docente. | Elaborar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | Elaborar los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Gestión de los trámites de prestaciones sociales y económicas de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. | Elaborar el 100% de las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. | Elaborar las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. | 2021-01-01 | 2021-12-01
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Certificado de curso realizado por promotores éticos | Realizar Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2021-01-01 | 2021-12-01 | PROMOTORES ETICOS - GESTION ORGANIZACIONAL
|  | 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 4 jornadas de sensibilización realizadas | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria en la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 4 pausas éticas realizada | Realizar una pausa ética por dependencia | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar mensajes alusivos a nuestro Codigo de Integridad y a la tematica Conflicto de Interes, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 1 celebración | Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 3 reportes de avances | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad. | 2021-01-01 | 2021-12-01
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Desarrollo del 100% de los proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - PLANEACIÓN
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Adopción del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia con fines de Control | 100% de la formulacion del plan operativo anual de inspeccion y vigilancia | Formulación del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
| Verificación de cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma y plan de visitas del POAIV | 10z% al seguimiento del cumplimiento de las actividades del plan operativo anual de inspección y vigilancia | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia | 2021-01-01 | 2021-12-01
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Servicios públicos gestionados en la IEDs | 100% de los servicios públicos gestionados en la IEDs | Solicitar ordenes para instalación de servicios públicos en las IEDs | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI-PLANEACIÓN
|  |  | Atender solicitudes de reparación, adecuaciones y/o reconexión de servicios presentadas por las IEDS | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  |  | Revisar la facturación de las empresas prestadoras de servicios públicos. | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | 100% de los Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | Actualizar por medio de circular a los directivos docente y rectores sobre las normativas que afecten el manejo contable de las IEDs | 2021-02-01 | 2021-11-01
|  |  | Elaborar comunicaciones dirigidas a los rectores de las IEDs para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos | 2021-02-01 | 2021-03-01
|  |  | Realizar visitas a cada uno de los Fondos de Servicios Educativos | 2021-05-01 | 2021-06-01
|  |  | Revisar y consolidar los informes contables y financieros de las IEDs para contabilidad | 2021-01-01 | 2021-03-30
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | 100% de respuesta oportuna del requerimiento de los ciudadanos | Dar respúesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos. | enero de 2021 | diciembre de 2021 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
|  | 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de referendacion de establecimientos educativos | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de refrendación de establecimientos educativos legalizados en Barranquilla | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de certificaciones académicos de establecimientos cerrados y que libros se encuentran en la SED | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificados académicos de establecimientos cerrados y que los libros se encuentran en la SED | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de existencia y representación de instituciones eductivas privadas legalizadas en Barranquilla | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de existencia y representación de instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | 100% de respuesta oportunda a solicitudes de duplicado de diplomas de IED cerradas y cuyo libros se encuentran en SED | Dar respuesta oportuna a solicitudes de duplicado de diplomas de instituciones educativas cerradas y cuyos libros académicos se encuentren en la SED | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | 100% de respuesta oportuna a quejas presentadas por comunidad | Dar respuesta oportuna a las quejas presentadas por la comunidad | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | 100% de respuestas oportunas a las solicitudes de licencia de funcionamiento (privados y ETDH) reconocimiento oficial(oficilaes) y sus modificaciones o registro de novedad. | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de licencia de funcionamiento (privados y ETDH) reconocimiento oficial(oficilaes) y sus modificaciones o registro de novedad. | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | Expedir el 100% de acto administrativo de clausura a los establecimientos educativos que funcionen sin licencia de funcionamiento. | Expedir acto administrativo de clausura a los establecimientos educativos que funcionen sin licencia de funcionamiento. | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | Expedir el 100% las Resoluciones de clasificación de regimen y autorización de tarifas en matrícula y pensiones a instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. | Expedir las Resoluciones de clasificación de regimen y autorización de tarifas en matrícula y pensiones a instituciones educativas privadas legalizadas en Barranquilla. | mayo de 2021 | diciembre de 2021
| Apoyo en las actividades programadas por el Ministerio de Educación Nacional para la atención de la prestación del servicio educativo. | Impartir orientaciones ministeriales al 100% de las instituciones educativas formales y de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, oficiales y privadas. | Impartir orientaciones ministeriales a las instituciones educativas formales y de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, oficiales y privadas. | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | Realizar asesorías y acompañamiento in situ para garantizar la prestación del servicio educativo. | Realizar asesorías y acompañamiento in situ para garantizar la prestación del servicio educativo. | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | Expedir las sanciones motivadas a establecimientos que incumplan o tengan conductas sancionables. | Expedir las sanciones motivadas a establecimientos que incumplan o tengan conductas sancionables. | enero de 2021 | diciembre de 2021
| Atención al 100% de las solicitudes realizadas por oficinas de la Secretaría Distrital de Educación, de acuerdo a la competencia de IVC | Realizar vigilancia a las instituciones educativas objeto de inspección a solicitud de otras oficinas de la SED. | Realizar vigilancia a las instituciones educativas objeto de inspección a solicitud de otras oficinas de la SED. | enero de 2021 | diciembre de 2021
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Respuestas oportunas | 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. | 2021-01-01 | 2021-12-01
| 100% de los requerimientos recibidos atedidos | 100% de la respuesta a la correspondencia recibida | Contestar, organizar y tramitar la correspondencia recibida para facilitar su conservación | enero de 2021 | diciembre de 2021 | DESPACHO
Política de Racionalización de Trámites | Actualziación de la información | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2021-01-01 | 2021-12-01 | ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2021-01-01 | 2021-12-01
| Informes de Seguimiento | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-01
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Ejercer Inspección, Vigilancia y Control en la entrega de la rendición de cuentas, de acuerdo al acto administrativo expedido por la oficina de Gestión Estratégica | julio de 2021 | diciembre de 2021 | IVC
Política de Gobierno Digital | 95% de los equipos de computos trabajando en correctas condiciones | 100% de la recepcion de solicitudes de mantenimiento de hardware | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware | enero de 2021 | diciembre de 2021 | GEFI - MODERNIZACIÓN
|  | 100% de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware | Elaboración de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | 100% Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware | enero de 2021 | diciembre de 2021
| Utilizar el correo electrónico como estrategia de difusión de información veraz y permanente | Creación de claves y usuarios al 100% funcionarios de la Secretaria que lo soliciten | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria | enero de 2021 | diciembre de 2021
|  | Difusión del 100% de correos masivos solicitados | Difusión de correos masivos | enero de 2021 | diciembre de 2021
| 100% de aplicativos en uso funcionando correctamente | Desarrollo y mantenimiento del 100% de software | Desarrollo y mantenimiento de software | enero de 2021 | diciembre de 2021
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | 100% del seguimiento al plan de accion | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades |  |  | GEFI - PLANEACIÓN
|  | 100% de las revisiones y evaluaciones a la gestión realizadas. | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - PLANEACIÓN
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  |  | Vigilar la implementación de la normativa vigente para archivo en cada una de las oficinas. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | DESPACHO
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Mantener actualizada la publicaciones en la pagina WEB según matriz de transparencia. | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento de lecciones aprendidas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados los procedimientos y formatos del procesos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
| Administración de riesgos y oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  | Control del riesgo: Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | 1.CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD: El Promotor ético gestionará y coordinará ,anualmente, la capacitaión sobre Código de Buen gobierno, Código disciplinario y Código de Integridad, con el in de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y cumplan con los estatutos de entidad. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  |  | 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ETICA EN EL PROCESO: La Promotora ética implementará los planes de mejoramiento a través del desarrollo de estrategias pedagógicas - comunicativas consignadas en el cronogrma previsto para ello | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  |  | .3. Realizar mensualmente, análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementará acciones tendientes a eliminar las causas de incumplimientos se los términos de respuesta. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL