## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2021
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN SOCIAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | SOY EQUITATIVA
1.3. SECTOR: |  |  |  | Atención a Grupos Vulnerables |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ASESOR DE DESPACHO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
PRIMERA INFANCIA |  | 2020080010024 | Atención Integral e Intersectorial | 52.325. de cupos en servicio de educación inicial anualmente a la primera infancia y a mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia y/o complementarios que loamplíen, modifiquen o mejoren a través de terceros en el cuatrienio. | Proceso de contratación | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Directora Programa Primera Infancia | 100036236009.72 | 414110101 |  | 29010456468.8519 |  | 63911320412.4152
[5 empty] | Ejecución de contrato e interventoría | 2021-04-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Implementación de política pública de la primera infancia | 20% de implementación del plan de acción de la política pública 3 estrategias de intervención en primera infancia desarrolladas | Proceso de contratación | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 414110102 | 1000 | 537525918.4526
[5 empty] | Ejecución de contrato e interventoría | 2021-04-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Construcción de Nuevos CDIs | 1 CDI en operación del Distrito | Proceso de contratación | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 414110103 |  | 6576932210
[5 empty] | Ejecución de contrato e interventoría | 2021-04-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES |  | 2020080010025 | Internado Víctor Tamayo (Atención en Centros Especializados) | 100 niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad atendidos mediante acompañamiento interdisciplinario y especializado | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Coordinador Priograma NNA |  | 414110201 | 100000000 | 810000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010047 | Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas en Barranquilla | 100% de Niños, niñas y adolescentes en identificados en riesgo de mendicidad, explotación laboral y /o trabajo infantil | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110202 | 807000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Lúdica para la Prevención (Casa Lúdica) | 300 Niños, niñas, adolescentes y sus núcleos familiares atendidos y sensibilizados como sujetos de derecho | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110203 | 312000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Hogar de Paso | 100%de implementación de las actividades de atención en el Hogar de Paso | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110204 | 362000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Formulación e Implementación de la Política Publica Niños, Niñas y Adolescentes | 1 mesas de participación de niños, niñas y adolescentes. 15% de implementación de la política pública Niños, Niñas y Adolescentes | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110205 | 100000000 | 525000000.0024
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 414110205
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
JUVENTUD |  | 2020080010041 | Juventud con Sentido | 800 Jóvenes fortalecidos en el ámbito organizacional y de participación | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Coordinador Programa Juventud | 7410601000 | 414110301 | 728000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4434 Jóvenes empoderados y con oportunidades de desarrollo promovidas | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110301
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 50 jóvenes de la población NARP inscritos y acompañados en programas de empoderamiento juvenil | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110301
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110301
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Puesta en Marcha de la Escuela de Liderazgo | 50 Jóvenes cualificados en liderazgo y ciudadanía juvenil | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110302 | 815000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Operación de las Casas de Juventud | 500 jóvenes con oportunidades de acceso a servicios diferenciados | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110303 | 50000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010041 | Espacios para la Juventud | 2 Espacios de Juventud Creados y/o adecuados en operación | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110304 | 50000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Implementación del Estímulo Social de Transporte (ESTE) | 3000 jóvenes beneficiados con el Subsidio | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Coordinador proyecto ESTE |  | 414110305 | 417600000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
ADULTO MAYOR |  |  | Formulación de la Política Pública del Adulto Mayor | 20% de avance en la formulación de la política Pública Distrital para la protección del Adulto Mayor | Planeación e identificación de grupos de interés | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Coordinador programa Adulto Mayor | 25948844071.1494 | 414110401 | 0
[5 empty] | Mesas de trabajo con los actores involucrados | 2021-09-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010010 | Operación de los Centros de Vida | 8000 adultos mayores atendidos | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110402 | 18068844071.1494
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010009 | Centros De Bienestar | 260 Adultos Mayores Atendidos en asilos u hogares de bienestar | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110403 | 4100000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010133 | Subsidio Distrital y/o Nacional al Adulto Mayor | 25000 Adultos Mayores beneficiados con el subsidio | 1- Inscripcion y Priorizacion de potenciales beneficiarios. | 2021-01-02 | 2021-12-30 |  |  | 414110404 | 3780000000
[5 empty] | 2- Notificaciones a los adultos mayores inscritos, potenciales beneficiarios y beneficiarios. | 2021-01-02 | 2021-12-30
[5 empty] | 3- Visitas Domiciliarias a beneficiarios y/o potenciales beneficiarios del subsidio. | 2021-03-02 | 2021-12-30
[5 empty] | 4- Revisison y ajustes de novedades del Programa | 2021-01-02 | 2021-12-30
[5 empty] | 5- Concertacion con entidades competentes (Operador del Programa,(Fiduagraria)). Entidades pagadoras para el proceso del pago del subsidio. | 2021-01-02 | 2021-12-30
[5 empty] | 6- Acompañamiento al proceso de pago de adultos mayores. | 2021-01-02 | 2021-12-30
[5 empty] | 7- Elaboracion y entrega de informes de gestion del programa. | 2021-02-28 | 2021-12-30
|  |  | Construcción y/o adecuación de centros de vida | 2 Centros de vida construidos y /o adecuados en el Distrito | Proceso de contratación | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 414110405 |  | 0
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-04-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
HABITANTE DE CALLE |  | 2020080010134 | Recuperación Social de los Habitantes de la Calle del Distrito de Barranquilla | 500 habitantes de la calle atendidos y/o recuperados | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Coordinador Programa Habitante de Calle | 1784160000 | 414110501 | 950000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010041 | Centro de acogida día para habitantes de calle en el Distrito de Barranquilla | 100% de habitantes de calle atendidos integralmente en el centro de acogida día | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110502 | 700000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Formulación e Implementación De La Política Pública Social Para Habitantes De Calle Del Distrito De Barranquilla | 30% de formulación e implementación de la política Pública Social para los habitantes de la calle | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110503 | 134160000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
POLITICA PUBLICA NACIONAL DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS Y SUPERACIÓN DE LA POBREZA |  | 2020080010096 | Apoyo al Programa Red Unidos | 2200 Familias con acompañamiento para superación de la pobreza y condición de vulnerabilidad | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Coordinador del programa | 979289151.2 | 414110601 | 428000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 2020080010024 | Acompañamiento del Programa Nacional Familias en Acción | 100% de Familias con liquidación. | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110602 | 200000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Diagnóstico y Diseño De La Política Pública Para Apoyo Y Fortalecimiento De Las Familias | 30% de diagnóstico, diseño y formulación, de laPolítica pública para apoyo de Fortalecimiento de las familias en el Distrito de Barranquilla | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110603 | 260000000
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  |  | Atención a grupos vulnerables | 100% de atención de las familias vulnerables que solicitaron el auxilio funerario | Proceso de contratación | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  |  | 414110604 | 91289151.2
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2021-03-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2021-12-01 | 2021-12-31
CONSTRUCCIÓN DE PAZ, ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHO |  | 2020080010040 | Atención y Dinamización De La Política Pública | 1 Centro Regional y/o puntos de atención en funcionamiento | Funcionamiento del punto y/o Centro Regional de atención | 2021-03-01 | 2021-12-31 | COORDINADORA PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHO | 2240350849 | - | 0
|  |  |  | 25000 de personas atendidas y orientadas en el centro regional y/o punto de atención | Atender y orientar a las personas en el punto y/o Centro Regional de atención | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 2 procesos para la implementación de la política pública de víctimas | Implementación de la política pública de víctimas | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 3 comités, subcomités y mesas de trabajo dinamizadas | Desarrollo de comités, subcomités y mesas de trabajo dinamizaas | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | Desarrollar 2 procesos para el fortalecimiento institucional | Mantener procesos con fortalecimiento institucional | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto | 30 personas o familias por inmediatez remitidas por el Ministerio Público y que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad | Atender por inmediatez familias remitidas por el Ministerio Público y que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 418110407 | 1800000000
|  |  |  | 15 personas o familias por transición que se encuentran en alto grado de Vulnerabilidad | Atender en transición familias que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 100% personas o familias remitidas o que solicitaron el auxilio funerario y les fue otorgado (de acuerdo con lo establecido en el art 50 de la ley 1448) | Entregar auxilios funerarios a las personas o familias que lo solicitaron de acuerdo al art 50 de la ley 1448 | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 80 personas con acompañamiento psicosocial, remitidas por inmediatez y/o transición | Dar acompañamiento psicosocial a las personas remitidas por inmediatez y/o transición | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4 Procesos pedagógicos implementados para la orientación, divulgación y socialización de la Ley 1448 de 2011 a la población víctima | Desarrollar procesos pedagógicos para la divulgación y socialización de la ley 1448 a la población víctima | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Reparación Integral | 2 procesos de desarrollo y gestión comunitaria en las comunidades priorizadas | Desarrollar procesos y gestión comunitaria en las comunidades priorizadas | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 418110408 | 367550849
|  |  |  | 2 ofertas institucionales articuladas para los procesos de retorno y reubicación en las comunidades priorizadas | Fomentar la participación de personas en los procesos de retorno y reubicación en las comunidades priorizadas y promoción de la oferta institucional | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Bienestar y Acompañamiento Psicosocial | 20 líderes y multiplicadores fortalecidos en acciones psicosociales | Formar líderes fotalecidos en acciones psicosociales | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | - | 0
|  |  |  | 2 ofertas institucionales articuladas | Articular instuciones a los programas psicosociales | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 5 grupos poblacionales priorizados | Mantener grupos poblaciones priorizados | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 40% casos atendido para la gestión humanitaria y acompañamiento a personas en situación de amenaza a su integridad | Atender los casos para la gestión humanitaria y acompañamiento a personas en situación de amenazas a su integridad | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Participación Efectiva De Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) | 300 NNAJ sensibilizadas y fortalecidos en pro de los derechos y deberes de las víctimas del Distrito | Atención de NNAJ sensibilizadas y fortalecidos en pro de los derechos y deberes de las víctimas del Distrito | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 418110410 | 72800000
|  |  |  | 2 organizaciones juveniles de Derechos Humanos conformadas y fortalecidas | formar y fortalecer organizaciones juveniles de derechos humanos conformados y fortalecidas | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 1 foros o conversatorios que permitan promover la participación y el liderazgo | Realizar foros que permitan promover la participación y el liderazgo | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Prevención de reclutamiento forzado | 100% Estrategia implementada para la prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ: "Záfate del uso" | Implementar estrategias para la prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ: Záfate del Uso | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | - | 0
|  |  |  | 1 Planes Integrales de Prevención y protección y planes de contingencia, a las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, construidos, actualizados e implementados | Crear Planes Integrales de Prevención y protección y planes de contingencia | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 10 Instituciones Educativas Distritales vinculadas a la estrategia para la de la prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ. | Vincular Instituciones Educativas Distritales a la estrategia para la de la prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ. | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 3 instituciones articuladas en la estrategia de prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ. | Articular Instituciones para la prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 200 NNAJ que participan de la estrategia de prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ. | Desarrollar la estrategia de prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 1 Comisiones intersectoriales conformadas y dinamizadas a nivel territorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA) | Realizar comisiones intersectoriales | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Construcción y rescate de memoria histórica para la no repetición | 1 estrategia implementada | Implemntar estrategia como aporte a la construcción y rescate de memoria histórica | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | - | 0
|  |  |  | 1 estrategias de memoria histórica implementadas desde la casa y la plazoleta de la memoria ubicada en el Parque Universal. | Implementar estrategia de memoria histórica desde la casa y la plazoleta de la memoria | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 20 Instituciones educativas que participan en acciones pedagógicas y culturales para la difusión sobre los procesos de construcción de memoria histórica en el Distrito de Barranquilla., | Fomentar las instituciones educativas que participan en acciones pedagógicas y culturales | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 60 personas que participan en los espacios para la recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales. | Participación en los espacioes de recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales | 2021-03-01 | 2021-12-31

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN SOCIAL
2.2. ELABORADO POR: | ASESOR DE DESPACHO
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Líder de Cada programa y/o proyecto
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2021-02-15 | 2021-12-31
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Certificado de curso realizado por promotores éticos | Realizar Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Secretario, Gerente,Jefe de Oficina/Promotor Ético
|  | 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 4 jornadas de sensibilización realizadas | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria en la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 4 pausas éticas realizada | Realizar una pausa ética por dependencia | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar mensajes alusivos a nuestro Codigo de Integridad y a la tematica Conflicto de Interes, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | 2021-02-01 | 2021-12-01
|  | 1 celebración | Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD | 2021-09-01 | 2021-09-01
|  | 3 reportes de avances | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2021-04-01 | 2021-12-01
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Oficina de gestión administrativa
Presentarlos a la Secretaría de Planeación como responsables del envío al Banco de Proyectos para su registro y aprobación
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Control Interno
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Lideres de todos los programas de la Secretaria de Gestion Social
Tabular y analizar los resultados
| Recepción, transferencia, control de documentos y envíos por mensajería externa e interna | Aplicar al 100% los procesos establecidos en el Sistema de Gobernalidad - SIGOB. | Recibir, transferir, realizar seguimiento y control de los documentos recibidos en la dependencia y enviar a mensajería externa e interna. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Enlace de Gestión documental
| Apoyo Jurídico | Asesorar en un 100% a la dependencia sobre los riesgos en material legal concernientes a cada unos de los programas, | Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos juridicos de competencia de la misma | 2021-01-01 |  | Área Jurídica de la secretaría
Cumplir al 100% con la gestion de las PQRSD de la Secretaría, entregando respuestas oportunas y de calidad.
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2021-01-01 |  | Oficina de gestión administrativa
Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT
Política de Racionalización de Trámites Componente 2: Racionalización de Trámites |  | 100% de los trámites y servicios actualizados en el SUIT | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Oficina de gestión administrativa con el apoyo de la oficnia de Planeación
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. | 2021-02-28 | 2021-12-31
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción | 2021-02-28 | 2021-12-31
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral | 2021-02-28 | 2021-12-31
|  | Racionalizar el 100% de los trámites propuestos que se encuentren inscritos en el SUIT | Promover la racionalización de los trámites propuestos | 2021-02-28 | 2021-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Oficina de gestión administrativa con el apoyo de la oficnia de Planeación
Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2021-08-01 | 2021-08-10
Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de gestión administrativa
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Enlace documental de cada programa y/o proyecto
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Oficina Gestión Administrativa
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Promotor ético de la secretaría
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Realizar los informes de avance | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Oficina Gestión Administrativa
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2021-02-01 | 2021-12-31
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2021-02-01 | 2021-12-31
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | Administración de Riesgos de Corrupción | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Oficina Gestión Administrativa
|  | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | 2021-03-30 | 2021-12-31
|  | Control del riesgo: Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | 1. El profesional universitario de la secretaria de gestión social realizará trimestralmente la revisión y seguimiento de los proyectos que componen el Sistema de Gestión de Calidad para identificar nuevos trámites y/o racionalización de estos, con el fin de garantizar que se publiquen en el portafolio de servicios en el portal y el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT, que aplican a los programas especiales. | 2021-03-30 | 2021-12-31
|  |  | 2. El profesional universitario de la secretaria de gestión social, realizará el seguimiento mensual de los trámites inscritos en el SUIT con el fin de mantener actualizada los datos de operación. | 2021-03-30 | 2021-12-31
|  |  | 3. El técnico operativo (por definir cargo) realizará el seguimiento mensual a la gestión ética en el proceso de Programas Especiales, con el fin de fortalecer las actividades y en caso que aplique elaborar planes de mejoramiento y socializar y aplicar a todo el personal de los proyectos sin excepción las actividades de gestión ética en el proceso de programas especiales. | 2021-03-30 | 2021-12-31
|  |  | 4. El asesor de despacho realizará seguimiento mensual a la conformidad en las respuestas de las PQRSD (De fondo, clara, congruente y oportuna), lo que se evidenciará por medio de informes mensuales enviados a gestión administrativa y a control interno de la gestión. | 2021-03-30 | 2021-12-31