## PROYECTOS
[12 empty] | Código | ME-DE-F-007
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: __2021____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaria Distrital de Hacienda
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: | [5 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [9 empty] | 1000
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Mejores servicios públicos domiciliarios | 100% del subsidio entregado |  | Subsidios de servicios públicos domiciliarios | 100% Porcentaje del subsidio efectivamente entregado | 1. Asignación de profesionales 2. Jornadas de trabajo con la banca comercial. 3.Elaboración de informes financieros 4. Mantener actualizada la información de los créditos con sus respectivos pagos. 5. Presentar solicitud de cupo de endeudamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto | 104010000 |  | 99324308.543 |  | 4685691.457
Mejor inversión pública. | Índice de Desempeño Fiscal mayor o igual a 76 |  | Sistema de monitoreo de la inversión pública | 30% Porcentaje de monitoreo de la inversión implementada en el Sistema de información de datos espaciales | Levantar, procesar y proveer información periódica del avance de ejecución financiera del 30% de los programas y proyectos del plan de desarrollo para que sean utilizados en el sistema de información de datos espaciales en coordinación con la secretaría de planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Despacho Secretaria de hacienda | 100000 |  | 100000
|  | 2020080010042 - Territorial | Efectividad y Estabilidad Del Sistema Tributario | 66% Índice de recaudo del impuesto predial facturado: Ingresos corrientes recaudados de IPU/ Ingresos corrientes programados a recibir de IPU | Desarrollar y ejecutar programas de gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, de acuerdo a la normatividad vigente. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión de Ingresos | 14500000 |  | 14500000
|  |  |  | 18% Recuperación de Cartera: Cartera recuperada / Total de la cartera |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión de Ingresos
|  | 2020080010136 - Territorial | Sostenibilidad financiera | 100% Liquidación del servicio a la deuda/ Pago del servicio a la deuda | Gestionar las apropiaciones necesarias para lograr la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos propios y el pago oportuno del servicio a la deuda que incluye los montos desembolsados junto con sus intereses, según las condiciones de amortización y pago consagradas en los Contratos de Empréstito y los pagaré | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Despacho Secretaria de hacienda | 246777378.5646 |  | 246777378.5646
|  | 2020080010071 - Territorial | Fuentes alternativas de financiamiento público y fortalecimiento de recaudo de rentas propias | 25% Diseño y gestión de instrumentos de financiamientos de captura de valores | Diseño y gestión de instrumentos de financiamiento de captura de valores (titularización del mayor valor del recaudo futuro, bonos de deuda pública, operación en el mercado internacional) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Despacho Secretaria de hacienda | 1880000 |  | 1880000
|  |  |  | 33% Diseño e implementación de instrumento que permita la gestión del recaudo y fiscalización por parte de la Gerencia de Ingresos de los ingresos propios que hoy están a cargo de otras dependencias distintas a la Gerencia. | Diseño e implementación de instrumento que permita la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de de los ingresos propios que hoy están a cargo de otras dependencias distintas a la GGI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Operación del Observatorio Inmobiliario | -Consolidar una (1) base de datos con estadísticas catastrales a traves de información geográfica disponible en linea - Implementar la difusion de la informacion catastral territorializada a traves de la plataforma OI | Disponer la informacion de investigacion de mercado, zonas homogeneas y valores del suelo en la plataforma del Observatorio Inmobiliario | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral | 2546400 |  | 2546400
|  |  | Promoción de un Catastro más fácil | Actualizar el 20% del censo inmobiliario de la ciudad y su cartografia base | Implementar la segunda fase de la plataforma de disponibilizacion de los productos y trámites en linea | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral | 8000000 |  | 8000000
[6 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
Gobierno conectado con sus ciudadanos |  |  | Cultura de pago de impuestos | 4 campañas realizadas anualmente | Realización de 4 campañas para mejorar el pago de la cultura de impuesto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión de Ingresos | 100000 |  | 100000
Barranquilla Digital |  |  | Infraestructura de Datos Espaciales | - Consolidacion de las bases de datos con componente geográfico del Distrito de Barranquilla. - Disponiblilizacion de informacion estandarizada en los respositorios oara el facil acceso de los interesados - Participar en la coordinacion de los proyectos distritales con componente espacial | Consolidar la informacion con componente espacial, de las bases de datos del Distrito de Barranquilla. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral | 5750000 |  | 5750000
Versión: 4
Fecha de Aprobación: 22/12/2020

## Plan Indicativo (hidden)
RETO | POLITICA | Programa | Indicador de Resultado | LINEA BASE | Meta del cuatrienio | Proyecto | Indicador de producto | Línea de base | Meta del cuatrienio | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ODS | Sector | Tipo de indicador | PROGRAMACION FISICA |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 | [6 empty] | 2022 | [6 empty] | 2023
[18 empty] | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL
[14 empty] | META 2020 | META 2021 | META 2022 | META 2023 | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL | RP | SGP | COFINANCIACION NACION | COFINANCIACION DEPARTAMENTO | CREDITO | REGALIAS | TOTAL
Soy Equitativa | Vivienda digna para todos | Mejores servicios públicos domiciliarios | 100% del subsidio entregado | 100% | 100% | Subsidios de servicios públicos domiciliarios | Porcentaje del subsidio efectivamente entregado | 100% | 100% | Secretaría de Hacienda | 6. Agua limpia y saneamiento | A.3. Agua Potable y Saneamiento Básico | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 96786.0218 | 4487.2113 |  |  | 6108.7669 |  | 107382 | 99324.3085 | 4685.6915 |  |  |  |  | 104010 | 102304.0491 | 4892.9509 |  |  |  |  | 107197 | 105373.6221 | 5109.3779 |  |  |  |  | 110483
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Mejor inversión pública. | Índice de Desempeño Fiscal | 76 | 76 | Sistema de monitoreo de la inversión pública | Porcentaje de monitoreo de la inversión implementada en el Sistema de información de datos espaciales | 0 | 100% | Secretaría de Hacienda | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 0 | 30% | 50% | 100% | [6 empty] | 0 | 100 | [5 empty] | 100 | 103 | [5 empty] | 103 | 106 | [5 empty] | 106
[6 empty] | Efectividad y Estabilidad Del Sistema Tributario | Índice de recaudo del impuesto predial facturado: Ingresos corrientes recaudados de IPU/ Ingresos corrientes programados a recibir de IPU | 65% | 70% | Secretaría de Hacienda | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 65% | 66% | 68% | 70% | 12000 | [5 empty] | 12000 | 14500 | [5 empty] | 14500 | 15000 | [5 empty] | 15000 | 15400 | [5 empty] | 15400
[7 empty] | Recuperación de Cartera: Cartera recuperada / Total de la cartera | 18% | 20% | Secretaría de Hacienda | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 18% | 18% | 19% | 20%
[6 empty] | Sostenibilidad financiera | Liquidación del servicio a la deuda/ Pago del servicio a la deuda | 100% | 100% | Secretaría de Hacienda | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 176425.3479 | [5 empty] | 176425.3479 | 246777.3786 | [5 empty] | 246777.3786 | 419608.1021 | [5 empty] | 419608.1021 | 537716.4739 | [5 empty] | 537716.4739
[6 empty] | Fuentes alternativas de financiamiento público y fortalecimiento de recaudo de rentas propias | Diseño y gestión de instrumentos de financiamientos de captura de valores | 0 | 1 | Secretaría de Hacienda | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 25% | 25% | 25% | 25% | 1830 | [5 empty] | 1830 | 1880 | [5 empty] | 1880 | 1880 | [5 empty] | 1880 | 1880 | [5 empty] | 1880
[7 empty] | Diseño e implementación de instrumento que permita la gestión del recaudo y fiscalización por parte de la Gerencia de Ingresos de los ingresos propios que hoy están a cargo de otras dependencias distintas a la Gerencia. | 0 | 1 | Secretaría de Hacienda | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 0 | 33% | 33% | 34%
[6 empty] | Operación del Observatorio Inmobiliario | Bases de datos geográfica del Distrito con estadísticas catastrales, ordenamiento, población e inversión pública consolidadas | 0 | 1 | Secretaría de Hacienda -Gerencia de Gestión Catastral | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 2546.4 | [5 empty] | 2546.4 | 2546.4 | [5 empty] | 2546.4 | 2546.4 | [5 empty] | 2546.4
[6 empty] | Promoción de un Catastro más fácil | Porcentaje del censo inmobiliario del Distrito incorporados en la base de datos catastral. | 100% | 100% | Secretaría de Hacienda -Gerencia de Gestión Catastral | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 5000 | [5 empty] | 5000 | 8000 | [5 empty] | 8000 | 8000 | [5 empty] | 8000 | 8000 | [5 empty] | 8000
[7 empty] | Porcentaje de predios actualizados | 80% | 100% | Secretaría de Hacienda -Gerencia de Gestión Catastral | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 0% | 5% | 5% | 10%
Soy Conectada | Ciudad de gente conectada | Gobierno conectado con sus ciudadanos | Índice de desempeño fiscal | 81 | 85 | Cultura de pago de impuestos | Numero de campañas realizadas anualmente | 1 | 4 | Secretaría de Hacienda - Gerencia de Gestión de Ingresos | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 100
|  | Barranquilla Digital | Índice de Gobierno Abierto | 79.6 | 82 | Infraestructura de Datos Espaciales | Número de dependencias con base de datos consolidada | 0 | 3 | Secretaría de Hacienda -Gerencia de Gestión Catastral | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 5750 | [5 empty] | 5750 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000
[7 empty] | % de los indicadores sectoriales actualizados en la plataforma virtual | 100% | 100% | Secretaría de Planeación Secretaría General - Oficina de Sistemas | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | A.17. Fortalecimiento Institucional | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100%
[24 empty] | 302737.3479 | [6 empty] | 383663.7786 | [6 empty] | 556434.5021 | [6 empty] | 678231.8739

## GESTION ADMINISTRATIVA
[5 empty] | Código: | ME-DE-F 007
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: _2021_____
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaria Distrital de Hacienda
2.2. ELABORADO POR: | Agentes de Cambio
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2021-02-15 | 2021-03-30 | Todas las áreas
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2021-02-15 | 2021-03-30 | Todas las áreas
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de capacitaciones | Mantener a los funcionarios de la Gerencia de Gestión Catastral actualizados realizando una capacitación semestral | Capacitar a los Radicadores semestralmente | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Capacitar a los Ejecutores semestralmente | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Capacitar a los Coordinadores | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Capacitar GIS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Capacitar de Zonas y Avalúos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Certificado de curso realizado por promotores éticos | Realizar Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Gestor Ético
|  | 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Gestor Ético
|  | 4 jornadas de sensibilización realizadas | Jornada de sensibilización sobre principios y valores éticos obligatoria en la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Gestor Ético
|  | 4 pausas éticas realizada | Realizar una pausa ética por dependencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Gestor Ético
|  | 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Gestor Ético
|  | 1 celebración | Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Gestor Ético
|  | 3 reportes de avances | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2021-04-01 | 2021-12-01 | Gestor Ético
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2021-05-01 | 2021-08-15 | Todas las áreas
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 2021-08-15 | 2021-12-31 | Todas las áreas
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Actualización del Marco Fiscal de mediano Plazo | Mantener actualizado el Marco fiscal de mediano plazo | Presentar estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y mostrar la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaboración del presupuesto distrital | Programar, dirigir, coordinar, elaborar, controlar el proceso presupuestario | Preparar, elaborar, formular y liquidar el proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia con base en los análisis y proyección de Ingresos según la fuentes, atendiendo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto
|  |  | Proyectar, elaborar y registrar acuerdos, decretos y resoluciones sobre modificaciones expedidas al presupuesto de ingresos y gastos del Distrito de Barranquilla | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaboración del PAC 2022 | Planear el pago oportuno de las obligaciones del Distrito para garantizar que estas se efectúen con sujeción a los principios de oportunidad, seguridad, transparencia, rentabilidad y liquidez | Proyectar, elaborar y registrar el Plan Anual Mensualizado de Caja del 2022 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Oficina de Tesorería
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ejecución del presupuesto | Ejecutar las directrices normativas y de la alta dirección para el correcto y efectivo manejo del Presupuesto del Distrito de Barranquilla | Ejecutar lo establecido en los actos administrativos de modificación del presupuesto de rentas y gastos del Distrito de Barranquilla | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto
|  |  | Elaboración de CDP y RP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto
|  |  | Reconocer las Vigencias Expiradas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto
|  |  | Reportar las Ejecuciones de Ingresos y Gastos del Distrito | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Presupuesto
Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Seguimiento, ejecución y control al PAC 2021 | Pagar oportunamente las obligaciones contraídas con el Distrito de Barranquilla en concordancia con las rentas efectivamente recibidas. | Ejecutar y registrar mes a mes el Plan Anual Mensualizado de Caja del 2021 , de conformidad al ingreso de recursos y ejecución de los pagos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Tesorería
| Control de las operaciones de Tesorería | Hacer seguimiento y control del procedimiento para cuentas devueltas internamente y por la Fiduciaria | Hacer seguimiento y control del procedimiento para cuentas devueltas internamente y por la Fiduciaria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Tesorería
|  |  | Revisar, liquidar, controlar y ordenar el pago de las obligaciones contraídas por la entidad con terceros, a fondos comunes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Tesorería
| Gestión de Títulos Judiciales | Aprobar oportunamente los títulos judiciales cargados en el portal del Banco Agrario por la Gerencia de Gestión de Ingresos | Aprobar en el portal del Banco Agrario los títulos Judiciales (Tramite, Fraccionamiento, aplicación y consignación) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Tesorería
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2021-02-01 | 31/06/2021 | Despacho de Hacienda
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Impresión y distribución de liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado vigencia 2020 | Contribuyentes del Impuesto Predial Unificado con su factura para pago de la vigencia 2020 | Gestionar la Publicación del proceso contractual de selección de proponentes para la impresión y distribución de las liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado ante la Secretaria General | 2021-01-15 | 2021-01-31 | Grupo de Recaudo de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Seleccionar el proponente para la impresión y distribución de las liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado | 2021-01-15 | 2021-02-15
|  |  | Gestionar la Impresión y distribución de las liquidaciones oficiales del Impuesto Predial Unificado | 2021-02-01 | 2021-03-31
| Depuración de la información tributaria | Información tributaria depurada | Establecer criterios y metodología para la depuración de la información tributaria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Grupo de Recaudo de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Revisar y analizar de la información | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Aplicar los ajustes en el Sistema de Información Tributaria | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Actualización de la base de datos de títulos de depósito judicial | base de datos actualizada | Establecer criterios y metodología para la depuración de la información tributaria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Grupo de Recaudo de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Revisar y analizar de la información | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Aplicar ajustes en el Sistema de Información Tributaria | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Garantizar el proceso jurídico en sede administrativa en materia tributaria | Desarrollo en debida forma de los procesos jurídicos en materia tributaria en sede administrativa | Responder recursos de reconsideración | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Grupo de Discusión Tributaria de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Responder solicitudes de revocatorias | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Responder derechos de peticiones | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Responder solicitudes de conceptos | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Asistir y respaldar al área jurídica en materia tributaria | Desarrollo de los procesos llevados ante la justicia ordinaria en lo concerniente a temas de materia tributaria, ya sea en tutelas o demandas respectivamente. | Contestar y seguimiento de demanda | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Grupo de Discusión Tributaria de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Contestar y seguimiento de tutela | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Establecer cánones de atención integral | Brindar una atención integral para los distintos usuarios o contribuyentes que busquen la satisfacción del cliente | Entregar respuestas dentro de los tiempos jurídicamente establecidos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Grupo de Discusión Tributaria de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Mejorar los niveles de seguridad y confianza en la institución con respuestas de calidad a las peticiones impetradas. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Priorizar la atención al usuario | 2021-01-01 | 2021-12-31
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejecución permanente de actividades de Cobro persuasivo y coactivo para recuperación de cartera | Recuperar la cartera del Distrito de Barranquilla | Cobro persuasivo a través de avisos de cobro, llamadas, correos electrónicos y visitas a los contribuyentes. | 2021-01-01 | 31/12/20201 | Grupo de Cobro: Gerente, Asesores, Funcionarios
|  |  | Realizar acuerdos de pagos a quienes lo soliciten y controlar su cumplimiento | 2021-01-01 | 31/12/20201 | Grupo de Cobro: Gerente, Asesores, Funcionarios
|  |  | Proferir Actos Administrativos de embargo y desembargo de sumas liquidas de dineros, de bienes inmuebles, frutos civiles y secuestros, entre otros; ordenados en proceso de jurisdicción coactiva de ingresos tributarios y no tributarios. | 2021-01-01 | 31/12/20201 | Grupo de Cobro: Gerente, Asesores, Funcionarios
|  |  | Intervenir previo poder otorgado por la Secretaría Jurídica Distrital en la defensa de los créditos fiscales de competencia de la Gerencia de Gestión de Ingresos ante la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades en los que se adelante los procesos especiales de liquidación y reorganización empresarial con fundamento en la Ley 1116 de 2006 y también en los procesos sucesorales adelantados en los Despachos Notariales o ante los Jueces de Familia. | 2021-01-01 | 31/12/20201 | Grupo de Cobro: Gerente, Asesores, Funcionarios
|  |  | Iniciar, tramitar y llevar hasta su terminación el proceso de jurisdicción coactiva emitiendo todos los Actos Administrativos preparatorios y/o definitivos a que haya lugar, de las obligaciones pendientes de pago de Ingresos Tributarios y no Tributarios de conformidad con las previas delegaciones y de competencia de la Gerencia de Gestión de Ingresos. | 2021-01-01 | 31/12/20201 | Grupo de Cobro: Gerente, Asesores, Funcionarios
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejecución Permanente de Programa "Monitor" para control y Fiscalización del cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio | Realizar seguimiento y control permanente al cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio (Omisos, Extemporáneos, etc.) | Establecer criterios y metodología para el diseño de Programa Monitor | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Generación de reportes de acuerdo a los criterios de selección parametrizados | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Generación de comunicación a contribuyentes seleccionados del Programa Monitor | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Acciones correctivas y demás inherentes en caso de Fiscalización. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Seguimiento y actualización de resultados obtenidos | 2021-01-01 | 2021-12-31
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Medios Magnéticos - Información Exógena del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios | Obtener información exógena por parte de obligados a efectos de diseñar y ejecutar programas de Fiscalización | Establecer criterios y condiciones aplicables a contribuyentes y responsables obligados a enviar información exógena | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Disponer la plataforma y/o medios de envío y recepción de la información exógena | 2021-03-01 | 2021-04-30
|  |  | Orientación a contribuyentes y/o responsables de entrega de información exógena | 2021-04-01 | 2021-08-31
|  |  | Procesamiento y análisis de la información recibida | 2021-09-01 | 2021-12-31
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Control Constructor - Impuesto de Delineación Urbana | Verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes y/o responsables de la presentación y pago de la Declaración del Impuesto de Delineación Urbana | Solicitar reporte de obligados a presentar y pagar de la Declaración del Impuesto de Delineación Urbana | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Verificación del cumplimiento de la presentación y pago de la Declaración del Impuesto de Delineación Urbana | 2021-03-01 | 2021-08-31
|  |  | Remisión de actos persuasivos | 2021-05-01 | 2021-10-31
|  |  | Aplicación del Proceso Tributario de Determinación | 2021-09-01 | 2021-12-31
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Control Estampillas Distritales | Verificar el cumplimiento de las obligaciones de pago de las Estampillas Distritales causadas con ocasión a la contratación en las vigencias 2017, 2018 y 2019 y Estampillas Prohospitales causadas en las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la enajenación de inmuebles en jurisdicción del Distrito de Barranquilla. | Solicitar reporte de contratos u obligados a pagar las Estampillas Distritales en las vigencias 2017, 2018 y 2019 e información a Supernotariado y Registro. | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Verificación del cumplimiento del pago de las Estampillas Distritales causadas en la vigencia 2017, 2018 y 2019 por contratación y estampillas Prohospitales causados en las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la enajenación de inmuebles en jurisdicción del Distrito de Barranquilla. | 2021-03-01 | 2021-08-31
|  |  | Remisión de actos persuasivos | 2021-05-01 | 2021-10-31
|  |  | Aplicación del Proceso Tributario de Determinación | 2021-09-01 | 2021-12-31
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Control Omisos IcaBaq/Censo | Verificar el cumplimiento de obligaciones formales de los candidatos a ser contribuyentes de Industria y Comercio (Omisos) | Establecer criterios y metodología aplicable a candidatos | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Grupo de Fiscalización de la Gerencia de Gestión de Ingresos
|  |  | Realizar visitas en sitio de verificación de cumplimiento de obligaciones | 2021-02-01 | 2021-09-30
|  |  | Emitir comunicaciones y acciones correctivas | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Iniciar proceso de determinación a casos que corresponda | 2021-06-01 | 2021-12-31
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promoción de un catastro más fácil | Actualizar el 20% del censo inmobiliario de la ciudad y su cartografía base | Implementar la segunda fase de la plataforma de disponibilizacion de los productos y trámites en línea | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Entregar 3.000 productos catastrales (Cartas y certificados catastrales, etc.) por solicitud del usuario | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
| Conservar y Actualizar la base catastral, avalúos como insumo para los planes generales de desarrollo y la fijación del impuesto predial. | Conservación | Depurar la información catastral de acuerdo con las inconsistencias encontradas en un 20 % | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Incorporar a la base catastral los predios que han tenido cambios catastrales trimestralmente | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Incrementar el avalúo catastral 1 billones anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Mantener al día los documentos catastrales y la base de datos catastral de acuerdo con los cambios que experimente la propiedad inmueble, en este caso mutaciones de primera clase (9.000) con respecto del cambio de propietario o poseedor y a las complementaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Entregar mensualmente la información del intercambio con SNR | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  | Actualizar 70000 predios de los sectores 6, 7, 10 para el inventario de los bienes inmuebles públicos y privados del Distrito que conforman la unidad orgánica de Barranquilla. | Hacer seguimiento a las fases del proceso de actualización catastral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
| Infraestructura de Datos Espaciales | Adopción del modelo de operación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) | Consolidar la información con componente espacial, de las bases de datos del Distrito de Barranquilla. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Disponiblilizar la información, con componente espacial estandarizada, en los respositorios para el fácil acceso de los interesados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Participar en la coordinación proyectos distritales con componente espacial | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
| Operación del Observatorio Inmobiliario | Adopción del observatorio inmobiliario | Disponer la información de investigación de mercado, zonas homogéneas y valores del suelo en la plataforma del Observatorio Inmobiliario | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Implementar la segunda fase del modulo curadores urbanos del OI. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Construir los módulos para las secretarías de planeación y control urbano dentro del OI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
| Construcción de seguimiento, control de calidad e información de estadísticas catastrales | Implementación de un modelo estadístico para cumplimiento de la Gestión Catastral | Estadística de cumplimiento catastral semestral y anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
|  |  | Seguimiento y control de PQR | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Registro de los hechos económicos generados en el Distrito. | Generar, presentar y publicar Estados Financieros e informes financieros contables | Recopilar, verificar, contabilizar, y publicar la información contable y financiera para emitir reportes y estados financieros. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Contabilidad Despacho Secretaría de Hacienda
|  |  | Presentar y publicar los informes contables y financieros. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Elaboración y publicación de los estados contables. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | Facturación Electrónica de Bienes y Servicios | Generar Facturas | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Elaboración de Certificaciones de Pago | Contribuir con el cierre de los expedientes contractuales | Conciliar las liquidaciones Contractuales | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Manejo tributario de algunas de las operaciones del Distrito | Generar, presentar y pagar declaraciones tributarias e informes tributarios a la Dian | Liquidar, presentar y pagar declaraciones tributarias. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Contabilidad
|  |  | Elaborar y presentar informes tributarios. | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Revisar periódicamente las normas y procedimientos expedidos por el órgano administrativo revisor | Actualizar políticas y procedimientos contables en el Distrito | Revisar periódicamente las actualizaciones de políticas y procedimientos contables emanados por la CGN. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Contabilidad
|  |  | Ajustar las normas de políticas y procedimientos contables en el Distrito conforme a la normatividad vigente. | 2021-01-01 | 2021-12-31
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periódica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Áreas de atención al público
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Fortalecer las habilidades de atención al ciudadano de los funcionarios de ventanilla de la Gerencia de Gestión catastral. | Mejorar la atención al ciudadanos de la Gerencia De Gestión Catastral correcto servicio virtual hacia el ciudadano por parte de los funcionarios. | Socializar y divulgar la manera correcta de responder al usuario y los tiempo de respuesta con una actividad por semestre. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gerencia de Gestión Catastral
Política de Racionalización de Trámites | Gestión de Trámites | 100% de los trámites y servicios actualizados en el SUIT | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Delegado Comité Gelt
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Delegado Comité Gelt
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Delegado Comité Gelt
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Delegado Comité Gelt
|  | Racionalizar el 100% de los trámites propuestos que se encuentren inscritos en el SUIT | Promover la racionalización de los trámites propuestos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Delegado Comité Gelt
| Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | 1 documento publicado | Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 | 2021-01-05 | 2021-02-28 | Oficina de presupuesto
|  | 3 Informes de seguimiento publicados | Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia | 2021-01-01 | 2021-12-31 | oficina de Contabilidad
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas cuando sea necesario | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
|  |  | Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las áreas
Versión: 4
fecha aprobación: 22/12/2020