## PROYECTOS
[13 empty] | Código | ME-DE-F-007
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2021
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | RETO SOY EQUITATIVA: POLITICA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS; RETO SOY ATRACTIVA Y PROSPERA: POLITICA ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES; RETO SOY CONECTADA: POLITICA MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA; RETO SOY BIODIVERCIUDAD: POLITICA CIUDAD SUSTENTABLE.
1.3. SECTOR: |  |  |  | EQUIPAMIENTO - TRANSPORTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | 20200080010085 | EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANISMO COMUNITARIO BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII | 20 Kms de carril de infraestructura construida | Supervisión de los convenios celebrados con EDUBAR para el proceso de contratación y ejecución de los contratos de obra e interventoría. | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. |  | 40911010105 | 110625302170.5 |  |  |  | RbCr
[11 empty] | 2725742184 |  |  |  | DIV
113351044354.5
[5 empty] | Proceso de contratación del personal apoyo a la gestión institucional del proyecto Barrios a la Obra | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 |  |  | 40911010107 | 753000000 |  |  |  | ICLD
[5 empty] | Supervisión del contrato de obra e Interventoría | Enero de 2021 | Diciembre de 2021
[5 empty] | Recibo a satisfacción de obras | Enero de 2021 | Diciembre de 2021
CONECTIVIDAD ÁGIL, EFICIENTE Y SEGURA | Muertes en accidentes de tránsito por cada 100mil habitantes | 20200080010143 | PLAN MALLA VIAL (CALLES PARA LA PROSPERIDAD) | 10 Kms malla vial mantenidos | Proceso de contratación de Obras | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. |  | 40911010109
[5 empty] | Ejecución del contrato de obra e Interventoría | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 |  |  |  | 890691034.2195 |  |  |  | ICLD
[5 empty] | Supervisión de Obra | Enero de 2021 | Diciembre de 2021
[5 empty] | Proceso de contratación del personal apoyo a la gestión institucional del proyecto Plan Malla Víal (Calles para la prosperidad) | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 |  |  | 40911010110 | 1800000000 |  |  |  | ICLD
|  | 20200080010143 | PLAN MALLA VIAL (100% Porcentaje de avance en la formulación del Plan malla vial formulado) | 20% Porcentaje de avance en la formulación del Plan malla vial formulado | Proceso de contratación | Abril de 2021 | Diciembre de 2021 | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. |  | 40911010109
[5 empty] | Actividades Administrativas para la Gestión del Proyecto | Abril de 2021 | Diciembre de 2021 |  |  |  | 890691034.2195 |  |  |  | ICLD
[5 empty] | Porcentaje de Avance del Plan referenciado | Abril de 2021 | Diciembre de 2021
[5 empty] | Estudios y Diseños | Abril de 2021 | Diciembre de 2021
MEJORES VIVIENDAS | Deficit de vivienda en la ciudad | 2020008010078 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 2000 Unidades de vivienda mejoradas mediante el subsidio | Supervisión de los convenios celebrados con EDUBAR para el proceso de contratación y ejecución de los contratos de obra e interventoría. | Abril de 2021 | Diciembre de 2021 | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. |  | 407110202
[11 empty] | 22000000000 |  |  |  | Recursos de Crédito
CIUDAD DE AGUA | Mejorar índice de calidad de agua |  | DRENAJE PLUVIAL EFECTIVO | 800 Metros lineales canalizados | Actividades Administrativas para la Gestión del Proyecto | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. |  | 403210101 (TRANSFERENCIAS AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - ADI (ACUERDO 011/2010))
[5 empty] | Estudios y Diseños | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021
[5 empty] | Proceso de contratación | Julio de 2021 | Diciembre de 2021 |  |  |  | 24103329709.31 |  |  |  | Cr
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | Julio de 2021 | Diciembre de 2021 |  |  |  | 18742500000 |  |  |  | Cr
[5 empty] | Supervisión de obra | Julio de 2021 | Diciembre de 2021 |  |  |  | 42845829709.31 |  |  |  | Cr
ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | FUE PRESENTADO (30/06/2020) ID:280901. NO TIENE ASIGNADO CODIGO BPIN | CONSTRUCCIÓN DEL GRAN MALECÓN DEL RIO | 0.4 Kilómetros construidos | Proceso de contratación | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. |  | 415110205 - 415110206 | 32025198490 |  |  |  | Cr
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | [5 empty] | 80000000000 |  |  |  | Cr
[5 empty] | Supervisión de obra | [5 empty] | 112025198490
Versión: 4
Fecha de Aprobación: 22/12/2020
Note on F19: SE BAJO LA META 2021 DE 35 KMS A 20 KMS
Note on F25: SE BAJO LA META 2021 DE 20 KMS A 10 KMS
Note on F37: META AÑO 2021 2000 UNIDADES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

## GESTION ADMINISTRATIVA
[5 empty] | Código: | ME-DE-F 007
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
2.2. ELABORADO POR: | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Realizar los informes de avance | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021-2022 | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2021 | Marzo de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Mayo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Mayo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | NA | NA | NO APLICA, NO MANEJAMOS TRÁMITES
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | NA | NA | NO APLICA, NO MANEJAMOS TRÁMITES
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. Apoyo a la Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Realizar Visitas de Obras, Oficios, Informes de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Marzo de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Secretaría Distrital de Obras Públicas, Oficina de Programación y Control de Obras.
Versión: 4
fecha aprobacion: 22/12/2020