## PROYECTOS
[12 empty] | Código | ME-DE-F-007
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: ______
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: | [5 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Fortalecimiento del Desempeño Institucional | Gestionar adecuadamente el talento humano de la entidad, custodia y acceso de la información institucional y en general a la optimización y simplificación de los procesos para una administración pública orientada al servicio público y para resultados. | 2020080010105 | Modernización de la Gestión Documental en el Distrito de Barranquilla | Alcanzar el 80% en la elaboración de las herramientas archivisticas de las entidades del Distrito de Barranquilla | Acompañamiento en la elaboración de instrumentos archivisticos a 18 entidades públicas y privadas con funciones publicas del Distrito de Barranquilla. Elaboración de historias institucionales y capacitación a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y entidades distritales | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Gestión Documental | 250000000
|  |  |  | Lograr el 100% del espacio físico del archivo central adecuado de acuerdo con las normas técnicas de conservación y archivisticas | Implementación de espacios físicos de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Gestión Documental | 2000000000
|  |  |  | Aumentar a 8 las series documentales digitalizadas para la aplicación de la politica Cero Papel | Organización archivistica, Digitalización, Descripción Documental de las series documentales. Digitalización de planos históricos para conformar la planoteca digital de Barranquilla. Diseño de piezas institucionales para campañas internas de cero papel y Archivo histórico digital | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Gestión Documental | 400000000
|  |  |  | Automatizar 20 trámites y procesos dentro de la estrategia CERO PAPEL | Análisis de flujos documentales, flujos de trabajo, racionalización y automatización de trámites | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Gestión Documental | 200000000
Gobierno conectado con sus ciudadanos | Planificar, manejar y publicar darle mayor publicidad a los procesos de contratación del Distrito de Barranquilla, para aumentar la pluralidad de oferentes en los mismos. | 2021080010038 | Modernización y Democratización de la contratación pública. | Publicación del 100% de las convocatorias de los procesos de contratación del Distrito de Barranquilla | Planeación, Diseño y desarrollo de herramienta que permita la publicación de todas las convocatorias de contratación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Contratación | 2700000000
|  |  |  | Aumento en el número de oferentes promedio en los procesos de contratación. | Prestación de servicios de apoyo asistencial, técnico y profesional en la secretaría general para lograr las metas propuestas en el proyecto democratización de la contratación | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Contratación | 12300000000
Gobierno conectado con sus ciudadanos | Implementación del Sistema Integral de atención al Ciudadano | 2021080010011 | Implementación del Sistema Integral de Atención al Ciudadano en el Distrito de Barranquilla | Aumentar el espacio físico adecuado, canales virtuales y telefónicos para la atención al ciudadano, que cumplan con los requerimientos | El proyecto apunta al incremento de puntos de atención a ciudadanos en funcionamiento, la gestión de PQRSD respondidas, Número de canales institucionales habilitados para la radicación de PQRSD y Número de trámites u OPAS racionalizados. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Relación con el Ciudadano | 11462119315
Versión: 4
Fecha de Aprobación: 22/12/2020

## GESTION ADMINISTRATIVA
[5 empty] | Código: | ME-DE-F 007
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría General
2.2. ELABORADO POR: | Cristian Florez
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Realizar los informes de avance | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad. | Realizar el trámite técnico y administrativo para generar las órdenes de pago con ocasión de las obligaciones contraídas por la entidad. | Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos de manera oportuna, en un tiempo no mayor a dos día, contados a partir de la fecha de radicacion, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaría General
Realizar la verificación de las facturas y cuentas de cobros recibidas y de su documentación anexa, para su registro en el sistema financiero
Elaborar las órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la Entidad
Fortalecer las plataformas utilizadas en el recibimiento de las diferentes facturas o cuentas de cobros, de tal forma que se minimizen los tiempos etre radicacion, revision, elaboracion y remision de ordenes de pago a paso final que es el pago.
Gestionar ante el ordenador del gasto la aprobación de las cuentas presentadas para su tramite
| Coordinar y tramitar las distintas solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las distintas dependencias de la Administración Central, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital y la normatividad vigente. | Realizar al 100% la elaboracion y actualizacion del Manual de contratacion el Manual de Interventorías y Supervisiones del Distrito de Barranquilla. | Elaborar y mantener actualizado el Manual de Contratación y el Manual de Interventorías y Supervisiones del Distrito de Barranquilla, atendiendo las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Oficina de Contratación
|  | Realizar medicion semestral y obtener el 100% del cumplimiento del cronograma de asesorias a las distintas dependencias | Socializar periódica y oportunamente a las distintas dependencias de la administración central, las modificaciones y/o actualizaciones que se presenten en la normatividad que rige la contratación pública, atendiendo lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad. |  |  | Oficina de Contratación
|  |  | Brindar asesoría y apoyo a las distintas dependencias de la administración central, respecto de las modalidades de selección y tipos de contratos pertinentes para la adquisición de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento y/o cumplimiento del objeto misional, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación. |  |  | Oficina de Contratación
|  | Ejecutar 100% los procesos de contratación de los bienes y servicios solicitados por cada dependencia. | Planificar los procesos de contratación de los bienes y servicios que cada dependencia va a adquirir para el cumplimiento de sus objetivos y metas, en concordancia con el Plan de Desarrollo y el Plan Anual de adquisiciones. |  |  | Oficina de Contratación
|  | Lograr 100% de la selección objetiva de los proveedores en los procesos de contratacion publica mediante la pluralidad de oferentes. | Realizar la selección objetiva de los proveedores que suministrarán los bienes y servicios requeridos por la administración distrital, conforme a los principios que rigen la contratación pública y los correspondientes procesos de selección dispuestos en la ley. |  |  | Oficina de Contratación
| Gestion con los proveedores | Fortalecer el grupo de Compras a fin de mejorar el proceso de Gestión de Contratación | Mejorar los tiempos de entrega de los analisis del sector los cuales son soportes para los procesos de contratación, mediante la herramienta de SGPro | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaría General
Fortalecer las relaciones con los proveedores con el fin que participen en los procesos de contratación generando mayor confianza hacia la Entidad
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
| Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Ejecutar en un 40% El cronograma de Mantenimiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Elaborar el Cronograma de mantenimiento vigencia 2021 | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2021
| Protección, resguardo y seguridad constante de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Optimizar y garantizar el servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallen los aspectos mas relevantes en materia de seguridad. (CCTV,atencion usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo fisico)
| Garantizar y mantener una adecuada prestación del servicio a clientes internos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y así generar mayor satisfacción. | Realizar una medición semestral l y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas de medición de evaluación del servicio
Presentar informe tabulando los resultados de las encuesta.
| Mantener un constante seguimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Cumplir con 70% del cronograma de Administracion de los Bienes. | Informe trimestral de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto..
|  | Reportar a contabilidad listado de bienes muebles, inmuebles y vehículos para el ingreso a sus estados financieros | Reportar trimestral a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.
|  | Cumplir en un 40 % del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor.
| Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla. | Cumplir en un 30% con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2021
Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2021
| Administrar el almacén de la entidad, realizando control de inventario de los elementos e insumos de papelería y de impresión, de conformidad con los procedimientos establecidos y en el marco de la normatividad vigente. | Cumplir en un 100% en las actividades programadas. | Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo por dependencia.
Realización de inventario fisico mensualmente
Control mensual de toneres vacíos y envío de los mismos minimo tres veces al año para disposición Final al Programa de HP Planet Partners Colombia
Política de Servicio al Ciudadano | Implementación del Sistema Integral de Atención al Ciudadano en el Distrito de Barranquilla | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano. | 2021-02-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Integración de las lineas en un número único | Fortalecimiento del canal de atención telefonico mediante la integración de todas las lineas existentes en un numero único de ciudad 195 | 2021-02-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Herramienta para la atención de personas con discapacidad auditiva. | Implementar la herramienta de videollamada para la Atención de personas con discapacidad auditiva. | 2021-02-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Herramienta para el agendamiento de citas vía web | Implementar una herramienta que permita el agendamiento de citas vía web para controlar el ingreso de los ciudadanos en las dependencias que lo requieran | 2021-03-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Portal de trámites actualizado | Organizar un portal de trámites dentro de la página web de la Alcaldía que permita de manera fácil, didáctica y variada encontrar información y realizar trámites dentro de la misma | 2021-03-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Capacitar al 100% de los funcionarios estipulados sobre protocolos de atención, trámites y servicios. | Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias de los funcionarios que atienden público, teniendo en cuenta los protocolos de atención estipulados y ayudar al fortalecimiento en los trámites y servicios que presta la Entidad. | 2021-04-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Incentivos otorgados | Otorgar incentivos a los funcionarios que atienden público con el objetivo de estimular su desempeño. | 2021-07-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | 12 informes de PQRSD por dependencia. | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB. Además la publicación semestral del informe en la paginaweb. | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Documentos actualizados | Actualizar los documentos pertinentes al proceso cuando sea necesario y publicarlos en la pagina web. | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
|  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, teniendo en cuenta la caracterización de los mismos y la información demanda por los usuarios e informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar portunidades y acciones de mejora. | 2021-07-01 | Diciembre de 2021 | Oficina de Relación con el Ciudadano
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según Tablas de Retención Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mantener y conservar los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina de Gestión Documental
| Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Capacitación en Tablas de Retención Documental y demás normas archivísticas a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2021-02-02 | 2021-06-30
|  |  | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2021-02-02 | 2021-12-31
|  |  | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2021-02-02 | 2021-12-31
|  |  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Capacitación y soporte en SIGOB a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Inducción a nuevos funcionarios. | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Conformación de grupo de investigación del Archivo histórico de Barranquilla, realizar capacitaciones a investigadores y editar una revista digital de difusión del acervo documental que reposa en el Archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Analisis de procesos para definir flujos documentales | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Fortalecimiento Institucional del Cuerpo de Bomberos en la Atención al Ciudadano | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Analisis de trámites de bomberos para definir flujos documentales, automatizar y poner en línea el trámite de certificado bomberil | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Automatizar 20 trámites y procesos dentro de la estrategia CERO PAPEL | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Automatizar de trámites o servicios mediante SIGOB | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Estrategias y acciones para la aplicación de la política CERO PAPEL | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Socialización a ciudadanos sobre la automatización y trámites en línea de los trámites | 2021-01-04 | 2021-11-01
|  |  | Actualización de SIGOB | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Soporte en SIGOB de la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos. | 2021-01-04 | 2021-11-01
| Sistema Distrital de Archivos | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | 2021-03-02 | 2021-03-15
|  |  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | 2021-04-01 | 2021-11-30
|  |  | Elaborar cronograma de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2021-02-02 | 2021-02-21
|  |  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | 2021-02-02 | 2021-12-31
|  |  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD y TVD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2021-02-02 | 2021-12-31
| Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Implementación de un programa del Sistema Integrado de Conservación | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Continuar con la Implementación de la política de protección de datos personales en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Capacitación y asesorías en el proceso de organización de archivos electrónicos en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | 2021-01-04 | 2021-12-31
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2021-01-01 | 2021-12-01
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2021-05-01 | 2021-12-31
|  |  | Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias | 2021-09-01 | 2021-12-31
|  | Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental | Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental | 2021-03-01 | 2021-12-31
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Secretaría General
Versión: 4
fecha aprobacion: 22/12/2020