## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA:
SECRETARIA JURIDICA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: | [5 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  | ADALBERTO PALACIOS BARRIOS
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA | 90 al 100% | :2019080010003 | DEFENSA JURIDICA | Fortalecer la defensa judicial con profesionales idóneos que permitan reducir número de demandas en contra del Distrito de Barranquilla | Atenedr de manera oportuna y eficaz las Demandas que se presenten contra el Distrito de Barranquilla. | 2021-02-02 | 2021-12-30 | SECRETARIO | 13000000000
| 100% |  |  |  | Recuperar al 100% los Titulos Judiciales a Favor del Distrito. | 2021-02-02 | 2021-12-30

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA:
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA JURIDICA
2.2. ELABORADO POR: | ADALBERTO PALACIOS BARRIOS
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Acompañamiento programa de Capacitación y Bienestar del personal de la Secretaria. | 1 plan de de Capacitación inscrito ante la Secretaria de Gestión Humana. | Definir el plan de Capacitaciones del personal de la Secretaria y articular su participacion en las actividades convocadas por la Secretaaria de Gestion Humana. | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Adalberto Palacios-Sara Rodriguez
| Evaluación del personal de la secretaria de conformidad con las directrices establecidas para ello | Concertación y Evaluaciones realizadas a cada funcionario. | Concertar objetivos, calificar los periodos a cada uno de los funcionarios en las plataformas y bajo los procedimientos definidos | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Adalberto Palacios
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Definir el Plan de Accion Anual de la Secretaria Juridica deacuerdo con la dimensión de MIPG | 1 Plan de Acción Elaborado | Elaborar el Plan de Acción del proceso de Gestión Juridica con la metodologia aplicada de MIPG | 1/20/2021 | 1/31/2021 | Adalberto Placios B
| Seguiento trimestral del Plan de Acción, y los indicadores de Gestión. | 4 Informes de Seguimiento al Plan de Acción. | Realizar cada periodo trimestral los informes de seguimiento del Plan de Acción de la Secretaria | 2021-03-30 | 2021-12-30 | Sara Rodriguez Manzur- Marcelo Molina
| Estadisticas del proceso de Gestión Juridica | 12 informes estadisticos de los procedimientos internos. | Elaborar estadisticas mensualizadas de todos los procedimientos internos, y hacer estudios comparativos sobre los indicadores definidos por cada coordinador de grupo interno | 2021-01-30 | 2021-12-30 | Sara Rodriguez Manzur- Marcelo Molina
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | N/A.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Procedimientos internos definidos y actualizados en la Secretaria Juridica | 6 Procedimientos internos revisados y ajustados | Revisar y actualizar deacuerdo a las normas vigentes los procedimientos internos de la Secretaria. | 2021-02-15 | 2021-03-01 | Sara Rodriguez-Marcelo Molina
Política de Servicio al Ciudadano | Politica de Mejora Regulatoria en el Distrito | 1 Policita definida e implementada | Adoptar la Politica de Mejora regulatoria, Definir la Agenda y operativizar el sistema definido para en el Distrito de Barranquilla | 2020-02-15 | 2021-12-30 | Adalberto Placios-Vanessa Ballesteros
| Interacción del Plan de Atención al ciudadano | 2 Actividades Definidas para la Secretaria Juridica | Realizar aplicación de encuestas virtuales para medir la satisfaccion de los ciudadanos desde los tramites que atiende la secretaria-una jornada de capacitación sobre la tematica de la politica Distrital de Servicio al ciudadano | 2021-01-18 | 2021-12-30 | Sra Rodriguez-Marcelo Molina- Rfael Mejia
Política de Racionalización de Trámites | Desarrollar las actividades correspondientes según metodologia de la DAFP, para la Revión y sisematización y /o estandarización de los tramites internos de la Secretaria. | Actualización y sistematización de los tramites internos de la Secretaria | Revisar y hacer los ajustes pertinentes de los tramites internos en cuanto a sistematización y standarización | 2021-02-20 | 2021-06-30 | Sara Rodriguez-Marcelo Molina
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Participación activa mesas de trabajo para el diseño del Plan Distrital de Atención al ciudadano | Atender las convocatorias de la Secretaria de Planeación para la elaboración del Plan Distrital de atención al ciudadano | Participar de la mesa de trabajo que defina las acciones del Plan integral de Atención al ciudadano | 2021-02-02 | 2021-04-02 | Marcelo Molina -Marjorie Pacheco-Eduardo LASCANO
Politica de defensa juridica | Atender y registrar oportunamente los procesos judiciales que se promuevan contra el Distrito de Barranquilla. | Registrar, asignar y mantener actualizadaos los procesos judiciales activos del distrito en un 100% en cada una de las etapas respectivas | Grarantizar la atención oportuna de cada proceso litigioso que se surta contra el Distrito, mantener actualizado la base de datos con cada componente. | 2021-01-12 | 12/30/2021 | Adalberto Placio-Carlos Caastro- Marcelo Molina
| Convocar y coordinar reuniones de mesas de trabajo para atender problematicas relacionadas con procesos judiciales/ socializacion de proyectos/ seguimiento y verificacion de cumplimiento de acciones populares. | Convocatorias a traves de los medios virtuales y fisicos a los integrantes de las mesas de trabajo cumplimiento acciones Populares | Realizar las mesas de trabajo según la agenda propuesta con la participación activa de todas las dependencias involucradas, realizar un mapeo georefernciado de cada proceso, con su respectiva valoración economica o cuantia. | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Carlos Castro-Chistriam Mercado
| Lineamientos generales y estartegias judiciales para obtener resultados favorables desde el punto de vista litigioso. | 1 Estrategia Definida y Adoptada. | Socializar la Estrategia definida para minimizar las causas de los mayores litigios en el Distrito | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Adalberto Placio-Carlos Castro-Amanda Restrepo.
| Sistematización Procedimiento para Procesos Sancionatorios | Procedimiento de atención al los Procesos Sancionatorios Sistematizado | Mejora en los tiempos de trámite de los proyectos de resolución por medio de los cuales se resuelven recursos de apelación | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Guillermo Acosta
Digitalización de todos los documentos y expedientes sancionatorios registrados en la Base de datos de procesos sancionatorios
| Sistematización Procedimiento para Cumplimiento de Sentencias | Procedimiento de cumplimiento pago de sentencias Sistematizado | Fortalecer el procedimiento para el pago de sentencias judiciales. Y propender para la utilización eficiente de los recursos públicos del distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 267 de la C.N. | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Vanessa Ballesteros
| Atención oportuna de Acciones de tutela | 100 % Tutelas atendidas de manera oportuna, con criterios de | Atender los requerimientos para la defensa jurídica del Distrito de Barranquilla, en materia de Acciones de Tutela, con criterios de efectividad . | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Amanda Restrepo
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Elaborar informes trimestratales de seguimiento en SIP del Poyecto de Inversión "Defensa Juridica del Distrito" | 4 Informes de Seguimiento | Elaborar en linea los informes de seguimiento de todas las actividades realizadas dentro del proyecto Defensa Juridica del Distrito" | 2021-03-30 | 2021-12-30 | Sara Rodriguez-Claudia Herrera
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Gestión Documental al dia | Tablas de Retención Revisadas, ajustadas, y aparobadas | Revisar y ajustar las tablas de Retención Documental | 2021-03-30 | 2021-12-30 | Sara Rodriguez - Marcelo Molina.-
|  | Fondos documentales Transferidos al archivo central. | Relaizar las transferencias de fondos documental al archivo central
|  | Sistematizacion de los expedientes juridicos que reposan el las 669 cajas del archivo de Gestión. | Sistematizar el Archivo de Gestión de la Secretria
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Publicación trimestral | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2021-03-30 | 2021-12-30 | Sara Rodriguez - Marcelo Molina.- Rfael Mejia-Marjorie Pacheco
|  | Revision periodica antes de publicar | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
|  | 1 Estrategia de Conflicto de Interes | Socializar y apicar el procedimiento definido , llevar los registros de los conflictos evidenciados en la entidad
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | 1 formato diligenciado de lecciones aprendidas | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2021-06-01 | 2021-12-30 | Marcelo Molina
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Seguimiento y Control de la Gestión | Formatos actualizados y publicados | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | 2021-02-02 | 2021-12-30 | Sara Rodriguez - Marcelo Molina.- Rfael Mejia-Marjorie Pacheco
| Administración del Riesgo | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2021-03-30 | 2021-12-30
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
| Plan de Mejoramiento a la Gestión | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante Auditorias | Desarrollar todas las actividades que se definan en el respectivo plan de acción de la Secretaria. |  | 2021-12-30
| Autocontrol | Ejercicios permanentes de Autocontrol | Realizar actividades de autocontrol en cada uno de los grupos internos de trabajo |  | 2021-12-30
| Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | Medición periodica de los Riesgos | De manera concertada realizar ejercicios de revisión de los riesgos definidos para el proceso de gestión juridica |  | 2021-12-30