## Gestión Administrativa - MIPG
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2022
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR
DIMENSION | POLITICA | META | RESPONSABLE | AÑO | FECHA_INI | FECHA_FIN | OFICINA | ACTIVIDAD | FECH_INICIO | FECHA_FIN_1
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Concertar y evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyar a las secretarías distritales en la socialización de los diferentes proyectos que se vayan a ejecutar en los barrios de la localidad de Riomar. | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Coordinar con las organizaciones de base de cada sector de la localidad, para que participen en los procesos de rendición de cuenta y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital programados por las diferentes dependencias de la Administración Central. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyar a las secretarías distritales en la socialización de los diferentes proyectos que se vayan a ejecutar en los barrios de la localidad de Riomar. | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Articular con las secretarías encargadas de la ejecución de los proyectos para realizar la respectiva convocatoria de las comunidades y actores sociales para la socialización de los proyectos. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyar a las secretarías distritales en la socialización de los diferentes proyectos que se vayan a ejecutar en los barrios de la localidad de Riomar. | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Realización de cuatros encuentros con la Comunidad con miras a tratar temas de convivencia y seguridad ciudadana. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRS asignados a la dependencia. | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Implementar estrategias de seguimiento y control para el cumplimiento del 100% de la respuesta de las PQRSD recibidas por la dependencia. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyar a las secretarías distritales en la socialización de los diferentes proyectos que se vayan a ejecutar en los barrios de la localidad de Riomar. | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Convocar y realizar al cuatro reuniones de Consejos Locales de Gobierno; cuatro reuniones del Comité local de discapacidad; cuatro reuniones del Consejo local de gestión del riesgo; cuatro reuniones de la Mesa Local de Justicia Alternativa y Comunitaria; Una reunión del Consejo Local de Planeación. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar medición periódica (Trimestral) de la satisfacción del usuario. | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios a través de encuestas. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar medición periódica (Trimestral) de la satisfacción del usuario. | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Tabular, analizar los resultados y presentar un informe trimestral al alcalde local de la percepción del usuario al servicio prestado. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Elaborar y realizar el respectivo seguimiento al plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | ALCALDIA LOCAL RIOMAR | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z