## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
393 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2021080010162 | Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad | 100% Implementación de protocolo IPv6 | Porcentaje de la infraestructura tecnológica Innovada | Porcentaje | 0 | 100 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 40 | 1.Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía. 2.Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios 3.Actualizaciones de Software (antivirus) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 300000000
394 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2021080010162 | Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad | Tercerización al 100% de la infraestructura en un datacenter TIR4 que garantice un nivel de disponibilidad del 99%. | Porcentaje de infraestructura tercerizadas en un datacenter | Porcentaje | 100 | 100 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 50 | 1.Infraestructura Data Center y Plataforma SD-WAN | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 1099826339 | 3-4599026-2.3.2.02.02.008
395 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2021080010162 | Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad | Repotenciar el centro de datos con la adquisición de 4 servidores para la implementación de nuevos sistemas de información | No. de servidores nuevos para la repotenciación de la infraestructura de almacenamiento de información | Número | 0 | 4 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 2 | 1.Mantenimientos de Centro de Datos 2.Adquisición de equipos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 500000000
396 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2021080010162 | Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad | Migración de 4 servicios a la nube | No. de servicios migrados a la nube para la Disponibilidad de los Servicios | Número | 0 | 4 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 2 | 1.Migración y Soporte de treasury | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 350000000
397 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2021080010162 | Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad | 100% de la infraestructura operativa | Porcentaje de infraestructura que opera la entidad con mantenimiento | Porcentaje | 100 | 100 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 100 | 1.Mantenimiento de los Sistemas de información 2.Renovación de licencias 3.Contratación de personal para la administración, soporte y mantenimiento de la infraestructura TI | 2022-01-24 | 2022-12-31 | 1150522000 | 3-4599025-2.3.2.02.02.008-ORD-150500 3-4599025-2.3.2.02.02.008-ORD-150500 3-4599026-2.3.2.02.02.008-ORD-151300 3-4599031-2.3.2.02.02.008-ORD-154800
445 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Barranquilla Digital | 2021080010019 | Articulación de los sistemas de información de la entidad para el monitoreo y seguimiento | Lograr el 100% de la articulación del sistema de información | Porcentaje de automatización y articulación de los sistemas de información de la entidad | Porcentaje | 0 | 100 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 35 | 1.Desarrollo Súper APP BAQ | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 1500000000 | 3-4599026-2.3.2.02.02.008 3-4599026-2.3.2.02.02.008
446 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Barranquilla Digital | 2021080010164 | Barranquilla en línea y consulta a los ciudadanos | Aumentar a 76 el número de trámites y servicios en línea | No. De Trámites y servicios en línea | Número | 42 | 76 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 12 | 1.Implementar tecnologías emergentes para la mejora y disposición de los tramites y servicios e información al ciudadano | 2022-01-08 | 2022-12-31 | 2779864460 | 1-0000000-2.1.2.02.02.008
447 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Barranquilla Digital | 2021080010164 | Barranquilla en línea y consulta a los ciudadanos | 10 bases de datos unificados | No. de bases de datos Unificada | Número | 0 | 10 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 4 | 1.Construcción de Bodega de datos. 2.Construcción de SMART CITY CENTER y adquisición de un sistema de gestión para la integración de los servicios de ciudad. 3.Cuatro (4) servicios Integrados en el Smart City Center | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 27528443000 | 3-4599026-2.3.2.02.02.008
448 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Barranquilla Digital | 2021080010164 | Barranquilla en línea y consulta a los ciudadanos | Dos (2) Servicios con entes externos interoperando con la plataforma desarrollada para la consulta al ciudadano | No. de servicios de entes externos interoperando en la plataforma | Número | 0 | 2 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 1 | 1.Integración camaras privadas | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 791600000
450 | SOY CONECTADA | CIUDAD DE GENTE CONECTADA | Barranquilla Digital | 2021080010163 | Internet fibra óptica, conectividad y Data Center | 100% de la Gestión realizada para el aumento de la cobertura de Internet fibra óptica, conectividad y data center | Gestión realizada para el aumento de la cobertura de Internet fibra óptica, conectividad y data center | Porcentaje | 0 | 100 | Gerencia TIC | Gerencia TIC | 50 | 1.Zonas Wifi 2.Administración de los Puntos Vive Digital 3.Arreglo de fibra óptica del Distrito | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 3464457243 | 3-4599025-2.3.2.02.02.008-ORD-150500 3-4599026-2.3.2.02.02.008-ORD-151300 3-4599031-2.3.2.02.02.008-ORD-154800

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Acciones para comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollar programas de preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral del talento humano desvinculado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Evaluaciones de desempeño laboral del personal a cargo 100% realizadas | Gerencia de las TIC | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | Concertaciones de desempeño laboral con el personal a cargo 100% realizadas | Gerencia de las TIC | Definir con los funcionarios de la gerencia los compromisos según las metas del plan de acción para la vigencia actual | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones | Secretaría Distrital de Gestión Humana
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Formular el Plan Institucional de Archivos PINAR | Oficina de Gestión Documental
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones | Oficina de Contratación
|  | Formular el Plan Anual de Vacantes | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Incentivos Institucionales | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Plenación. TIC, Gestion Humana, General, Hacienda, Juridica, Gobierno, Catastro y Control Interno
|  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gerencia TIC | 100% de Proyectos definidos para la ejecución del PETI de la vigencia 2022 | Gerencia de las TIC | Ajustar Plan con los proyectos a ejecutar durante 2021 | 2022-02-01 | 2022-03-31
|  | Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 100% actualizado y publicado | Gerencia de las TIC | Documentar y publicar plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar el presupuesto Distrital | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Oficina de Contratación
|  | Actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo | Secretaría Distrital de Hacienda
| Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos | Oficina de Contratación
|  | Incorporar prácticas de Abastecimiento Estratégico | Oficina de Contratación
|  | Implementar Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales) y Documentos Estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente | Oficina de Contratación
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Oficina de Contratación
|  | Hacer uso de Instrumentos de Agregación de Demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Oficina de Contratación
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación | Todas las dependencias
|  | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias | Aplicar el 100% de las acciones de mejoramiento y correctivas generadas de las auditorías y seguimientos | Gerencia de las TIC | Realizar seguimiento a las acciones de mejora y correctivas detectadas en las auditorias | 2021-02-01 | 2022-12-31
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias | Diligenciamiento del 100% de las preguntas del FURAG a cargo de la dependencia | Gerencia de las TIC | Diligenciar y enviar a la Secretaría de Planeación las respuestas a las preguntas del FURAG relacionadas con la politica de gobierno y seguridad digital | 2022-02-01 | 2022-04-30
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias | Revisión y actualización del 100% de los procedimientos y formatos del área. | Gerencia de las TIC | Revisar y actualizar los procedimientos del área así como los formatos en el aplicativo Isolucion | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias
|  | Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) | Todas las dependencias
|  | Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos) | Todas las dependencias
| Servicio al ciudadano | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | 100% de las PQRS respondidas en los tiempos definidos por ley | Gerencia de las TIC | Dar respuesta a las PQRS recibidas en el área en los terminos | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Oficina de Participación Ciudadana
|  | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias
| Racionalización de trámites | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Todas las dependencias
|  | Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Identificar trámites de alto impacto a racionalizar, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Todas las dependencias
|  | Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Todas las dependencias
|  | Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Todas las dependencias
| Gobierno digital | Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad | Gerencia TIC | Apoyar la automatización del 80% de los tramites y servicios identificados en el PETI para el periodo 2022. | Gerencia de las TIC | 1. Hacer seguimiento a los avances en la implementación del PETI. 2. Tener en cuenta en los desarrollos los lineamientos de usabilidad y accesibilidad emitidos por el nivel nacional. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información | Gerencia TIC | Alcanzar el 90% del indicador de procesos internos seguros y eficientes definidos en el PETI para el periodo 2022. | Gerencia de las TIC | 1. Hacer seguimiento a los avances en la implementación del PETI 2. Hacer seguimiento a los avances en la implementación del Plan de mantenimientos de servicios TIC. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información | Gerencia TIC | Alcanzar el 90% del indicador toma de decisiones basadas en datos definidos en el PETI para el periodo 2022. | Gerencia de las TIC | Hacer seguimiento a los avances en la implementación del PETI | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto | Gerencia TIC | Implementar el 95% del plan de apertura de datos 2021 | Gerencia de las TIC | Actualizar, socializar e implementar el plan de apertura de datos | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC | Gerencia TIC | Un (1) proyecto de ciudad inteligente Implementado | Gerencia de las TIC | Desarrollar e implementar proyectos de ciudad inteligente | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Seguridad digital | Adoptar e implementar del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital | Gerencia TIC
|  | Implementar los controles definidos para los riesgos de seguridad de la información | Gerencia TIC | Implementar el 80% del plan de seguridad y privacidad de la información y tratamiento de riesgos | Gerencia de las TIC | Hacer seguimiento a los avances en la implementación del Plan de seguridad y privacidad de la información y tratamiento de riesgos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Defensa jurídica | Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.) | Secretaría Jurídica
| Mejora normativa | Establecer el Análisis de Impacto Normativo ex ante, para mejorar la calidad de la nueva regulación | Secretaría Jurídica
|  | Adoptar buenas prácticas de revisión y simplificación de la regulación existente | Secretaría Jurídica
|  | Fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en el desarrollo de la regulación | Secretaría Jurídica
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias
Información y comunicación | Gestión documental | Implementar la Política de Archivos y Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental
Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia | Oficina de Gestión Documental
|  | Desarrollar ejercicios de caracterización de usuarios, así como de sus intereses y necesidades para identificar información de interés que deba ser publicada para los ciudadanos | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Todas las dependencias
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Realizar el 100% de las Publicaciones en la página web de competencia de la Gerencia de las TIC | Gerencia de las TIC | Revisar y actualizar la información que genera la dependencia y publica en la pagina WEB Wifi parques Politicas y planes Datos abiertos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental), así como de las Tablas de Retención Documental, el informe de solicitudes de acceso a la información pública de la entidad y determinación de los costos de reproducción de la información | Oficina de Gestión Documental Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Determinar cuál es la información pública reservada y pública clasificada | Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Capacitar a los servidores públicos en el derecho de acceso a la información y sus obligaciones, así como a sus grupos de valor en la información pública de la entidad | Oficina de Gestión Documental
|  | Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las TIC con las dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información | Oficina de Relación con el ciudadano
| Gestión de la información estadística | Desarrollar la Planificación Estadística | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Fortalecer los registros administrativos | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Velar por la calidad estadística | Secretaría Distrital de Planeación
Gestión del conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Construir espacios y procesos de ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención de sus grupos de valor y la gestión del Estado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Usar y promover las nuevas tecnologías para que los grupos de valor puedan acceder con más facilidad a la información | Gerencia TIC | Realizar 2 campañas que promuevan el uso de nuevas tecnologías | Gerencia de las TIC | Realizar campañas que promuevan el uso de nuevas tecnologías | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Fomentar la cultura de la medición y el análisis de la gestión institucional y estatal | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Identificar y transferir el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Promover la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y entidades públicas | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Propiciar la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Secretaría Distrital de Planeación
Control Interno | Política Control Interno | Asegurar un ambiente de Control | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Asegurar la gestión del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión