## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
122 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI | 2021080010029 | Atención y orientación a mujeres y población LGBTI | 100% de mujeres y personas de la población LGBTI atendidas, asesoradas y orientadas. | Porcentaje de mujeres y personas de la población LGBTI atendidas, asesoradas y orientadas. | Porcentaje | 100 | 100 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 100 | Brindar atención y orientación psicosocial, jurídica y de acceso a derechos a mujeres y personas de la población LGBTI para la garantía y protección de sus derechos | 2022-01-01 | 2022-01-31
123 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI | 2021080010029 | Atención y orientación a mujeres y población LGBTI | Una (1) unidad móvil en funcionamiento. | Número de unidades móviles en funcionamiento. | Número | 1 | 1 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 1 | Implementar una estrategia móvil de atención de violencias basadas en género en las localidades del Distrito de Barranquilla | 2022-01-01 | 2022-01-31
124 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI | 2021080010029 | Atención y orientación a mujeres y población LGBTI | Una (1) casa de la mujer en funcionamiento. | Número de casas de la mujer en funcionamiento | Número | 0 | 1 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 1 | Brindar protección y atención integral a mujeres víctmimas de violencia en alto riesgo y sus personas a cargo con medida de atención otorgada a través de Casa de la Mujer. | 2022-01-01 | 2022-01-31
125 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI | 2021080010029 | Atención y orientación a mujeres y población LGBTI | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje |  | 100 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 100 | Caracterización de la población atendida a través del sistema de información por parte del equipo interdisciplinario de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género | 2022-01-01 | 2022-01-31
126 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI |  | Estrategia de promoción de los derechos y prevención de violencia contra mujeres y niñas | 32.000 personas sensibilizadas en derechos de las mujeres, equidad de género y prevención de violencia. | Número de personas sensibilizadas en derechos de las mujeres, equidad de género y prevención de violencia. | Número | 31453 | 32000 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 10000 | Desarrollar acciones de sensibilización frente a los derechos de las mujeres, equidad de género y prevención de la violencia basada en género a través de espacios virtuales y/o presenciales. | 2022-01-01 | 2022-01-31
127 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI |  | Estrategia de promoción de los derechos y prevención de violencia contra mujeres y niñas | 2.000 hombres sensibilizados frente a las nuevas masculinidades y la prevención de violencia de género. | Número de hombres sensibilizados frente a las nuevas masculinidades y la prevención de violencia de género | Número | 1200 | 2000 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 700 | Desarrollar acciones de sensibilización dirigida a hombres de la ciudad frente a las nuevas masculinidades para promover la equidad de género y la prevención de la violencia basada en género a través de espacios virtuales y/o presenciales. | 2022-01-01 | 2022-01-31
128 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI |  | Estrategia de promoción de los derechos y prevención de violencia contra mujeres y niñas | 4.000 jóvenes y adolescentes participando de una estrategia de equidad de género y prevención de violencia. | Número de jóvenes y adolescentes participando de una estrategia de prevención de violencia | Número | 3600 | 4000 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 1200 | Acciones de sensiblización en promoción de derechos, equidad de género y prevención de violencia dirigida a jóvenes y adolescentes del Distrito de Barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-01-31
129 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI |  | Estrategia de promoción de los derechos y prevención de violencia contra mujeres y niñas | 2.000 mujeres formadas en el uso responsable y constructivo de las TICS y sensibilizadas en la prevención de las violencias en los entornos digitales producidos por el uso inadecuado de las TICS. | Número de mujeres formadas en el uso responsable y constructivo de las TIC y sensibilizadas en prevención de las violencias en los entornos digitales producidos por el uso inadecuado de las TICS. | Número | 247 | 2000 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 500 | Desarrollar acciones de formación a mujeres en el uso responsanle y constructivo de las TICS y sensibilizarlas frente a las violencias en los entornos digitales. | 2022-01-01 | 2022-01-31
130 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad que Cuida la Vida de las Mujeres y población LGBTI |  | Estrategia de promoción de los derechos y prevención de violencia contra mujeres y niñas | 5.000 personas sensibilizadas frente la inclusión social y el respeto de los derechos de la población LGBTI | Población sensibilizada frente la inclusión social y el respeto de los derechos de la población LGBTI | Número | NA | 5000 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 1300 | Desarrollar acciones para la visibilización de los derechos de la población LGBTI, la inclusión social, el respeto por la diferencia y la prevención de violencias por orientación sexual o identidad de género diversas durante fechas emblemáticas, eventos y/o jornadas. | 2022-01-01 | 2022-01-31
131 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad con Mirada Equitativa | 2021080010155 | Estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y géneros y promoción de la inclusión de mujeres y población LGBTI al trabajo formal | 24 espacios o acciones de ciudad para promoción de la inclusión de mujeres al trabajo formal y sensibilizar a actores del mercado laboral. | Número de espacios o acciones de ciudad para promoción de la inclusión de mujeres al trabajo formal y sensibilizar a actores del mercado laboral | Número | 5 | 24 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 8 | Desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a actores del mercado laboral para la inclusión de mujeres al trabajo formal y promover medidas de igualdad e género en ámbito del trabajo. | 2022-01-01 | 2022-01-31
132 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad con Mirada Equitativa | 2021080010155 | Estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y géneros y promoción de la inclusión de mujeres y población LGBTI al trabajo formal | 2.000 mujeres y personas de la población LGBTI cualificadas y fortalecidas en temas productivos y competitivos | Número de Mujeres y personas de la población LGBTI cualificadas y fortalecidas en temas productivos y competitivos | Número | 1000 | 2000 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 500 | 1.Beneficiar a mujeres y personas de la población LGBTI del Distrito de Barranquilla a través de procesos de formación de habilidades y oficios que permitan brindarles herramientas para su desarrollo personal y económico. | 2022-01-01 | 2022-01-31
133 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad con Mirada Equitativa |  | Estrategia para el fomento a la participación social y política de las mujeres para la construcción de ciudadanía y sociedad | 4.500 mujeres participando en acciones que promuevan el liderazgo y la participación social y política para la construcción de ciudadanía y sociedad. | Número de mujeres participando en acciones que promuevan el liderazgo y la participación social y política para la construcción de ciudadanía y sociedad. | Número | 4000 | 4500 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 1300 | Implementar acciones de fomento al liderazgo y la participación social y política de las mujeres en el Distrito de Barranquilla para la construcción de ciudadanía y sociedad | 2022-01-01 | 2022-01-31
134 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad con Mirada Equitativa |  | Diagnóstico situacional de la población LGBTIQ en Barranquilla | Lograr el 100% del diagnóstico de la población LGBTI de Barranquilla | Porcentaje de avance del diagnóstico de la población LGBTI de Barranquilla | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 30% | 1. Análisis de situación actual en materia de garantía y protección de derechos de la poblaciónb LBTI 2. Levantamiento y Recolección de información primaria para la construcción de la línea base n del diagnóstico situacional de la población. | 2022-01-01 | 2022-01-31
135 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad con Mirada Equitativa |  | Actualización del diagnóstico y la Política Pública de mujeres y géneros en el Distrito | Lograr el 100% de la actualización del diagnóstico para la construcción de la política pública para la mujer y equidad de género | Porcentaje de avance de la actualización del diagnóstico para la construcción de la política pública para la mujer y equidad de género | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 30% | 1. Análisis de situación actual en materia de garantía y protección de derechos de las mujeres en el Distrito de Barranquilla. 2. Análisis de la situación actual de las brechas de género en el Distrito de Barranquilla 3. Levantamiento y Recolección de información primaria para la construcción de la línea base de la actualización del diagnóstico de mujeres y equidad de género. | 2022-01-01 | 2022-01-31
136 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Ciudad con Mirada Equitativa |  | Actualización del diagnóstico y la Política Pública de mujeres y géneros en el Distrito | Lograr el 100% de la actualización de la política pública para la mujer y equidad de género | Porcentaje de avance en la actualización de la política pública para la mujer y equidad de género | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina de la Mujer | oficina de la mujer | 50% | 1.Construcción de la estructura preeliminar de la actualización de la política pública de mujeres y equidad de género | 2022-01-01 | 2022-01-31

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Oficina de la Mujer, equidad y género | Evaluar el desempeño de los funcionarios asignados a la Oficina de la mujer en los tiempos estipulados y definir los compromisos para esta vegencia en el aplicativo G+ | 2022-02-01 | 2022-08-31
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | Un acuerdo de gestión suscrito y evaluado en el tiempo establecido | Oficina de la Mujer, equidad y género | Suscribir los acuerdos del jefe de la oficina en los tiempos requeridos y surtir la evaluación de los mismos en los aplicativos disponibles para tal fin. | 2022-02-01 | 2022-03-01
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana - Todas las dependencias | Realizar 2 Actividades que permitan fomentar la realización del curso de integridad por parte de servidores y contratistas que tengan correo institucional. | Oficina de la Mujer, equidad y género | Desarrollar estrategias de comunicación que utilicen como medio de difusión el correo electrónico, redes sociales y carteleras para motivar a los funcionarios a realizar el curso de integridad. Dependiendo de la situación sanitaria de la ciudad se podrán desarrollar actividades presenciales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar 12 reuniones con el equipo de promotores éticos con el propósito de realizar la planeación y ejecución de las actividades éticas del año 2022 | Oficina de la Mujer, equidad y género | Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre los principios y valores éticos a través de 4 jornadas de sensibilización | Oficina de la Mujer, equidad y género | Ejecutar 4 jornadas de sensibilización sobre principios y valores éticos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de unas pausas ética por dependencia | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar una pausa ética por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos. | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Desarrollar 12 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar mensualmente mensajes éticos, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2022" | Oficina de la Mujer, equidad y género | Planear y ejecutar actividades durante la semana de integridad 2022, que permita interiorizar principios y valores institucionales establecidos en la alcaldía distrital de barranquilla de conformidad con el Decreto 0189 de 2019 | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Elaborar 3 reportes de avance de cumplimiento de las acciones éticas | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar reportes con avances de las acciones éticas cumplidas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias | Identificar los eventos potenciales que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar seguimiento periódico a los controles implementados para mitigar los riesgos de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina de la Mujer, equidad y género | Socializar al personal la información relacionada con SGC, SGA y SST, a traves de correos y mensajes por los medios virtuales disponibles. | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias | Diligenciamiento del 100% de las preguntas asignadas en el FURAG II | Oficina de la Mujer, equidad y género | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Oficina de la Mujer, equidad y género | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Publicar en ISOLUCION | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias | Revisar y actualizar los indicadores | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar seguimientos al cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Servicio al ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | Cumplir al 100% con la gestión de las PQRSD recibidas en la Oficina, entregando respuestas oportunas y de calidad. | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar seguimiento y control a los PQRSD recibidos en la dependencia y hacer acompañamiento de conformidad en las respuestas (De fondo, clara, congruente y oportuna)para que sean enviadas por mensajería externa e interna según sea el caso | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Elaborar informes mensuales del estado y análisis de los PQRSD. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Aplicar al 100% los procesos establecidos en el Sistema de Gobernabilidad - SIGOB. | Oficina de la Mujer, equidad y género | Recibir, transferir, realizar seguimiento y control de las PQRSD y comunicaciones en general recibidas en la dependencia y enviar a mensajería externa e interna. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Asesorar en un 100% a la dependencia sobre los riesgos en material legal concernientes a cada unos de los programas | Oficina de la Mujer, equidad y género | Asesorar a la Oficina en todos los asuntos jurídicos de competencia de la misma | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias | Implementar una estrategia móvil de atención de violencias basadas en género en las localidades del Distrito de Barranquilla | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar todas las jornadasde atencion y orientacion programadas por el equipo inerdisiplinario de la oficna de la mujer en las distintas localidades del distrito. | 2022-03-01 | 2022-12-31
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina de la Mujer, equidad y género | Revisar y actualizar la matriz de indicadores para diligenciar el avance en el cumplimiento de indicadores | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina de la Mujer, equidad y género | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas cuando sea necesario | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar seguimiento a los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en la dependencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Identificar acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias | Conocer la percepción de las actividades realizadas con los grupos de valor de la dependencia | Oficina de la Mujer, equidad y género | Realizar encuestas para medir la satisfacción | 2022-03-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Tabular y analizar los resultados | 2022-03-01 | 2022-12-31
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | Clasificar, codificar y conservar delos documentos físicos y electrónicos según tablas de retención | Oficina de Gestion Doumental - Todas las dependencias | Mejoramiento archivístico y conservación documental de archivos de gestión al 100% | Oficina de la Mujer, equidad y género | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Cumplir con los Lineamientos de Matriz de Transparencia | Oficina de la Mujer, equidad y género | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-01 | 2022-12-31