## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
152 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010020 | Tecnología para la Seguridad Ciudadana | Aumentar a 1093 el número de cámaras de video para la vigilancia | Número de cámaras de video para la vigilancia | Número | 841 | 1093 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 92 | 1. Realizar estudio tecnico para dar cumplimiento de las especificaciones tecnicas, para la instalacion de la camaras de videovigilancia. 2. Proceso de contratacion, ejecucion y supervision de los contratos firmados. | 2022-01-01 | 2022-12-31
153 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010020 | Tecnología para la Seguridad Ciudadana | Entregar 100 dispositivos y accesorios de comunicación adicionales | Número de dispositivos y accesorios de comunicación entregados | Número | 197 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 20 | 1. Garantizar el servicio de comunicación para la fuerza publica y demas entidades de seguridad y justicia | 2022-01-01 | 2022-12-31
154 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010020 | Tecnología para la Seguridad Ciudadana | Lograr el 100% del desarrollo y puesta en marcha de la aplicación móvil | Porcentaje de avance del desarrollo y puesta en marcha de la aplicación móvil | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 0 | No programada
155 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010020 | Tecnología para la Seguridad Ciudadana | Mantener 1 Centro Automático Despacho en operación | Número de Centro Automático Despacho en operación | Número | 1 | 1 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1 | 1. Garantizar la atencion de la prestacion de servicios en la linea de emergencias 123 2. Garantizar el funcionamiento del centro automatico de despacho | 2022-01-01 | 2022-12-31
156 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010031 | Equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados | Realizar la construcción de 11 equipamientos urbanos | Número de equipamientos urbanos construidos | Número | 0 | 11 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 3 | 1.Estructuración del proyecto en general elaboración de presupuestos, anexos técnicos y análisis de mercado, para luego realizar la propuesta pública. 2. Realizar supervisión durante el proceso de ejecución. 3. Entrega en comodato. | 2022-01-01 | 2022-12-31
157 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010031 | Equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados | Realizar la adecuación de 12 equipamientos urbanos | Número de equipamientos remodelados | Número | 2 | 12 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 3 | 1.Estructuración del proyecto en general elaboración de presupuestos, anexos técnicos y análisis de mercado, para luego realizar la propuesta pública. 2. Realizar supervisión durante el proceso de ejecución. | 2022-01-01 | 2022-12-31
158 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010031 | Equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados | Mantener la operación del 100% de los equipamientos urbanos | Porcentaje de equipamiento urbanos en operación | Porcentaje | 100 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 100 | 1. Consolidacion de solicitudes, proyeccion de costos 2. Proceso de contratacion, ejecucion y supervision de los contratos firmados | 2022-01-01 | 2022-12-31
159 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010031 | Equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados | Lograr el 100% de la construcción del HANGAR | Porcentaje de avance de la construcción del HANGAR | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 50 | 1.Reuniones administrativas Policia Nacional para la firma de convenios administrativos. 2. Etapa de estructuracion de costos por parte de oscc | 2022-01-01 | 2022-12-31
160 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010031 | Equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados | Entregar 93 vehículos nuevos a la fuerza pública | Número de vehículos nuevos entregados a la fuerza pública | Número | 312 | 93 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 30 | 1. Estudio de especificaciones tecnicas de acuerdo a las necesidades de la fuerza publica 2. Proceso de contratacion, ejecucion y supervision de los contratos firmados 3. Entrega en comodato | 2022-01-01 | 2022-12-31
161 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecimiento de la Infraestructura Interinstitucional Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010031 | Equipamiento urbano y automotor de los servicios de seguridad integrados | Mantenimiento y suministro de combustible al 100% de los vehículos | Porcentaje de vehículos con mantenimiento y suministro de combustible | Porcentaje | 100 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 100 | 1.Gestionar el alquiler de vehiculos para los apoyos que prestan la fuerza publica y demas organismos de justicia en el Distrito de barranquilla 2. garantizar el suministro de combustible para la fuerza publica y demas organismos de seguridad y justicia 3.seleccion y contratacion del mantenimiento de vehiculos para el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana | 2022-01-01 | 2022-12-31
162 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Seguridad, convivencia ciudadana a la calle con la comunidad | 2021080010017 | Práctica social y comunitaria en el espacio público seguro | Alcanzar el 100% de implementación de la estrategia basadas en CPTED | Porcentaje de avance de implementación de la estrategia basadas en CPTED | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 25 | 1. Intervencion de puntos criticos de acuerdo a la CPTED (Prevención del Delito a través de la planificación urbana). 2022 2. Aplicar la metodologia basada en CPTED, en los puntos priorizados 3. Brindar asesoria y acompañamiento a las victimas de delitos. 4. Seguimiento al proceso de judicializacion de responsables. 5. Socializacion de estrategias de puntos criticos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
163 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Seguridad, convivencia ciudadana a la calle con la comunidad | 2021080010016 | Participación ciudadana para la prevención | Desarrollar 4 estrategias adicionales dirigidas a fortalecer cohesión social para la acción comunitaria en prevención | Número de estrategias adicionales dirigidas a fortalecer cohesión social para la acción comunitaria en prevención | Número | 3 | 4 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 4 | 1. Movilización de los Frentes de Seguridad para la construcción de Plan de Trabajo Comunitario 2. Capacitacion en medidas básicas para activar dispositivos comunitarios para la regulación de comportamientos de la comunidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
164 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Seguridad, convivencia ciudadana a la calle con la comunidad | 2021080010016 | Participación ciudadana para la prevención | Presentar 1 proyecto con enfoque etnico ante Ministerio del Interior para la financiación iniciativa Sacudete Crea para la comunidad Narp | Número de proyectos presentados con enfoque etnico ante Ministerio del Interior para la financiación iniciativa Sacudete Crea para la comunidad Narp | Número | NA | 1 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 0 | 1. Proyecto presentado en la vigencia 2021 | 2022-01-01 | 2022-12-31
165 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Seguridad, convivencia ciudadana a la calle con la comunidad | 2021080010013 | Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes (N, N, A y J) participando en la construcción de convivencia | Realizar 3 estrategias nuevas para la atención a la conflictividad en población adolescente y joven | Número de estrategias nuevas para la atención a la conflictividad en población adolescente y joven | Número | 2 | 3 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 3 | 1. Realizar Acompañamiento psicosocial en el ámbito individual, familiar y comunitario. 2. Promover las actividades de cultura ciudadana “Guardianes de la convivencia” con jóvenes beneficiarios y promoción del liderazgo comunitario y la generación de redes. 3. Promover la Relaciones adultos-jóvenes y reforzador de mecanismos de recompensas frente comportamientos que amenazan la seguridad y convivencia de los sectores priorizados | 2022-01-01 | 2022-12-31
166 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Seguridad, convivencia ciudadana a la calle con la comunidad | 2021080010013 | Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes (N, N, A y J) participando en la construcción de convivencia | Desarrollar 2 estrategias diferenciales para el cumplimiento de las finalidades pedagógicas y restaurativas del SPRA | Número de estrategias diferenciales para para el cumplimiento de las finalidades pedagógicas y restaurativas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) | Número | 0 | 2 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2 | 1. Entrega de incentivos a adolescentes y graduación de los cumplimientos de acuerdos en el marco de los programas para el SRPA 2. Sesiones de mediación con equipo especialista (psico- jurídico) para la mediación ofensor-víctima durante el tiempo que dure el proyecto 3. Realización de conferencias familiares para el seguimiento al proceso restaurativo | 2022-01-01 | 2022-12-31
167 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Seguridad, convivencia ciudadana a la calle con la comunidad | 2021080010013 | Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes (N, N, A y J) participando en la construcción de convivencia | Llegar al 100% de la puesta en marcha del equipamiento urbano para la atención de SRPA | Porcentaje de avance en la puesta en marcha del equipamiento urbano para la atención de SRPA | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 30 | 1. Mantener en disposicion la infraestructura para el servicio para la atencion de SRPA | 2022-01-01 | 2022-12-31
168 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Seguridad, convivencia ciudadana a la calle con la comunidad | 2021080010028 | Servicios especializados e integrados para convivencia | Mantener en funcionamiento 1 UCJ | Número de UCJ en funcionamiento | Número | 1 | 1 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1 | 1. Brindar apoyo a las entidades que prestan servicios en las instalaciones de la unidad de prevención y justicia. 2. Mantener a disposición la infraestructura física de la unidad de prevención y justicia. 3. Atencion psicosocial mediante la realizacion de talleres pedagogicos dirigidos al 20% de la poblacion objeto de la medida de proteccion. 4. Atencion al 100% de los ciudadanos remitidos por los inspectores de policia por medidas correctivas del codigo de policia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
169 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Comunicación estratégica e información para la planeación y la gestión institucional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010021 | Observatorio en seguridad y convivencia ciudadana | Realizar 96 boletines del comportamiento de los homicidios y otros delitos del Distrito de Barranquilla (4 años) | Número de boletines del comportamiento de los homicidios y otros delitos del Distrito de Barranquilla | Número | 12 | 96 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 24 | 1.Recopilación y analisis estadisticos sobre el comportamiento de los homicidios en el Distrito de Barranquilla 2.Presentacion del boletin sobre homicidios en el Distrito de Barranquiilla | 2022-01-01 | 2022-12-31
170 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Comunicación estratégica e información para la planeación y la gestión institucional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010021 | Observatorio en seguridad y convivencia ciudadana | Realizar 40 infografías de temas y fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia en el Distrito de Barranquilla (4 años) | Número de infografías de temas y fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia en el Distrito de Barranquilla | Número | 12 | 40 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 10 | 1. Recopilación y análisis estadísticos sobre el comportamiento en fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia de barranquilla durante fechas especiales. 2. Presentacion de las infografias de comportamiento en fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia de barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-12-31
171 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Comunicación estratégica e información para la planeación y la gestión institucional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010021 | Observatorio en seguridad y convivencia ciudadana | Elaborar 20 boletines de temas y fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia en el Distrito de Barranquilla (4 años) | Número de boletines de temas y fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia en el Distrito de Barranquilla | Número | 10 | 20 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 5 | 1.Recopilación y analisis estadisticos sobre el comportamiento en fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia de barranquilla durante fechas especiales. 2.presentacion de los boletines sobre el comportamiento en fechas especiales sobre el comportamiento de criminalidad y violencia de barranquilla durante fechas especiales. | 2022-01-01 | 2022-12-31
172 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Comunicación estratégica e información para la planeación y la gestión institucional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010021 | Observatorio en seguridad y convivencia ciudadana | Aumentar a 4 acuerdos entre los órganos de control y justicia con los órganos de la administración Distrital para el acceso de datos estadísticos del registro institucional en criminalidad y violencia (agregar 2) | Número de acuerdos entre los órganos de control y justicia con los órganos de la administración Distrital para el acceso de datos estadísticos del registro institucional en criminalidad y violencia | Número | 2 | 4 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1 | 1. Recopilación y analisis e informacion y estadisticos sobre el comportamiento de la criminalidad y violencia en el distrito de barranquilla 2. Gestionar los acuerdos entre los organos de la administración Distrital para el acceso de datos estadisticos del registro institucional en criminalidad y violencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
173 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Comunicación estratégica e información para la planeación y la gestión institucional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010021 | Observatorio en seguridad y convivencia ciudadana | Realizar 2 Investigaciones para gestión pública en seguridad (4 años) | Número de Investigaciones para gestión pública en seguridad | Número | 1 | 2 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 0 | 1. Realizar una Investigación que permita afianzar los conocimientos acerca del comportamiento de la ciudad de Barranquilla en materia de seguridad y convivencia ciudadana, acerca de Prevención de enfrentamientos violentos entre jóvenes en el Distrito de Barranquilla | 2022-01-01 | 2022-12-31
174 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Comunicación estratégica e información para la planeación y la gestión institucional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2021080010010 | Articulación con órganos de la administración distrital y órganos de seguridad y justicia | Mantener los 40 espacios de coordinación activos | Número de espacios institucionalizados funcionando | Número | 40 | 40 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 40 | 1. Realización de 12 Sesiones al año de Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la toma de decisiones en materia de prevención y reacción ante problemas relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana 2. Realización de 6 Sesiones al año de Comités Distritales de Orden Público 3. Realizar 6 Sesiones al año Comité Distrital para la Reducción de drogas estupefacientes en dosis. 4. Realizar 4 Sesiones al año de Mesa Tecnica Distrital de trabajo interinstitucional con los operadores de justicia 5. Realizar 2 Sesiones al año de Comisión Distrital de participación ciudadana en asuntos de seguridad , convivencia ciudadana y justicia 6. Realizar 3 Comités durante la vigencia de Cámaras de Seguridad CCTV 7. Apoyo al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla, de acuerdo a lo proyectado en la politica en seguridad y convivencia ciudadana. 8. Realizar 7 Comités de Seguimiento de Criminalidad y Violencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
175 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Comunicación estratégica e información para la planeación y la gestión institucional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2020080010049 | Comunicación estratégica para la percepción ciudadana de la seguridad y convivencia | Lograr el 100% en la formulación e implementación del Plan estratégico de comunicaciones para el impacto positivo en la percepción ciudadana de la gestión de la seguridad | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan estratégico de comunicaciones para el impacto positivo en la percepción ciudadana de la gestión de la seguridad | Porcentaje | 0 | 100 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 30 | 1. Desarrollo de campañas comunicaciones basadas en fechas especiales. 2. Desarrollo de campañas comunicacionales en temas de prevencion del delito y la violencias | 2022-01-01 | 2022-12-31

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definir los nuevos compromisos en los aplicativos disponibles para tal fin | 2022-02-01 | 2022-08-31
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | Un acuerdo de gestión suscrito y evaluado en el tiempo establecido | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar lo pertinente para suscribir los acuerdos del jefe de la oficina en los tiempos requeridos y posibilitar la evaluación de los mismos en los aplicativos disponibles para tal fin | 2022-02-01 | 2022-03-01
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana - Todas las dependencias | Realizar 2 Actividades que permitan fomentar la realización del curso de integridad por parte de servidores y contratistas que tengan correo institucional. | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Desarrollar estrategias de comunicación que utilicen como medio de difusión el correo electrónico, redes sociales y carteleras para motivar a los funcionarios a realizar el curso de integridad. Dependiendo de la situación sanitaria de la ciudad se podrán desarrollar actividades presenciales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar 12 reuniones con el equipo de promotores éticos con el propósito de realizar la planeación y ejecución de las actividades éticas del año 2022 | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre los principios y valores éticos a través de 4 jornadas de sensibilización | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Ejecutar 4 jornadas de sensibilización sobre principios y valores éticos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de unas pausas ética por dependencia | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar una pausa ética por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos. | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Desarrollar 12 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar mensualmente mensajes éticos, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2022" | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Planear y ejecutar actividades durante la semana de integridad 2022, que permita interiorizar principios y valores institucionales establecidos en la alcaldía distrital de barranquilla de conformidad con el Decreto 0189 de 2019 | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Elaborar 3 reportes de avance de cumplimiento de las acciones éticas | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar reportes con avances de las acciones éticas cumplidas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias | Identificar los eventos potenciales que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar seguimiento periódico a los controles implementados para mitigar los riesgos de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Socializar al personal la información relacionada con SGC, SGA y SST, a traves de correos y mensajes por los medios virtuales disponibles. | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias | Diligenciamiento del 100% de las preguntas asignadas en el FURAG II | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Publicar en ISOLUCION | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias | Revisar y actualizar los indicadores | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar seguimientos al cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Servicio al ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | Cumplir al 100% con la gestión de las PQRSD recibidas en la Oficina, entregando respuestas oportunas y de calidad. | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar seguimiento y control a los PQRSD recibidos en la dependencia y hacer acompañamiento de conformidad en las respuestas (De fondo, clara, congruente y oportuna)para que sean enviadas por mensajería externa e interna según sea el caso | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Elaborar informes mensuales del estado y análisis de los PQRSD. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Aplicar al 100% los procesos establecidos en el Sistema de Gobernabilidad - SIGOB. | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Recibir, transferir, realizar seguimiento y control de las PQRSD y comunicaciones en general recibidas en la dependencia y enviar a mensajería externa e interna. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Asesorar en un 100% a la dependencia sobre los riesgos en material legal concernientes a cada unos de los programas | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Asesorar a la Oficina en todos los asuntos jurídicos de competencia de la misma | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias | Cumplir 100% el cronograma de ferias Barranquilla Convive | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Desarrollar las ferias Barranquilla Convive | 2022-03-01 | 2022-12-31
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Revisar y actualizar la matriz de indicadores para diligenciar el avance en el cumplimiento de indicadores | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas cuando sea necesario | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar seguimiento a los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en la dependenci | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Identificar acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias | Conocer la percepción de las actividades realizadas con los grupos de valor de la dependencia | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar encuestas para medir la satisfacción | 2022-03-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Tabular y analizar los resultados | 2022-03-01 | 2022-12-31
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | Clasificar, codificar y conservar delos documentos físicos y electrónicos según tablas de retención | Oficina de Gestion Doumental - Todas las dependencias | Mejoramiento archivístico y conservación documental de archivos de gestión al 100% | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Cumplir con los Lineamientos de Matriz de Transparencia | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-01 | 2022-12-31