## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
87 | SOY EQUITATIVA | VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | Mejores Servicios Públicos Domiciliarios |  | Regularización del Cableado Aéreo | Regular 8 Km2 de área urbana con cableado regulado | Kilómetros cuadrados de área urbana con cableado regulado | Kilometros | NA | 8 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Secretaría distrital de control urbano y espacio público | 2 | 1. Reglamentar el decreto distrital de normalización para la ordenación del cableado en el distrito de Barranquilla 2. Realizar el seguimiento a la regulación del cableado por parte de las empresas de servcio público responsables. | 2022-01-01 | 2022-12-31
260 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | EMPRENDEDORA Y TRABAJADORA | Negocios Prósperos | 2020080010115 | Apoyo para la generación y fortalecimiento unidades productivas | 1 censo de vendedores informales, ambulantes y/o estacionarios | Porcentaje de avance del censo de vendedores informales, ambulantes y/o estacionarios | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de procesos urbanísticos | 100 | 1. Seguimiento al contrato interadministrativo para la Consolidación, generación de datos y tabulación de información obtenida - EDUBAR. (Estudio sociojurídico) 2.Expedición de acto administrativo para oficializar el registro de vendedores estacionarios con reconocimiento institucional que pueden ejercer su oficio en la ciudad. | 2022-01-01 | 2022-12-31
412 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | 2020080010102 | Transformación del Entorno Urbano - TEU | Intervenir 3 zonas TEU | Zonas TEU intervenidas | Número | 0 | 3 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de gestión urbanística | 1 | 1. Seguimiento a las Actividades preliminares 2. Seguimiento a los trabajos de movimientos de tierras 3. Seguimiento a los trabajos de Componente eléctrico y de alumbrado público 4. Seguimiento al componente de redes de datos y de telecomunicaciones 5. Seguimiento a los trabajos de Urbanismo 6. Seguimiento a los trabajos de Señalización y demarcación | 2022-01-01 | 2022-12-31
420 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | 2021080010050 | Manual del Espacio Público | 1 manual de aprovechamiento de espacio público aprobado | Porcentaje de avance del manual de aprovechamiento de espacio público aprobado | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Secretaría distrital de control urbano y espacio público | 100 | Ya se cumplió con este proyecto | 2022-01-01 | 2022-12-31
421 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | 2021080010050 | Manual del Espacio Público | Desarrollar el 100% de la elaboración del manual de espacio público y paisajismo | Porcentaje de avance de la elaboración del manual de espacio público y paisajismo formulado | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Secretaría distrital de control urbano y espacio público | 50 | 1. Recopilación de información y actualización de normativa según lo dispuesto por la ley 2173 del 30 de Diciembre de 2021 2. Renión técnica con Gestión Urbanistica 3. Reunión mesas de trabajo interinstitucional (revisión de obligaciones respecto de la nueva norma) 4. unificación de información, Proyección del borrador y socialización de resultados 5. Presentación del decreto y publicidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
422 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | 2021080010005 | Fortalecimiento del Ordenamiento del Espacio Público | Realizar 4 campañas sobre normas y buen uso del espacio publico | Número campañas sobre normas y buen uso del espacio publico | Número | 0 | 4 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de procesos urbanísticos | 2 | 1.Identificar los infractores y ocupantes del espacio público 2. Identificar el comportamiento contrario al espacio público 3. Realizar los talleres pedagógicos 4. Expedir del certificado sobre el buen uso del espacio público | 2022-01-01 | 2022-12-31
423 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | 2021080010005 | Fortalecimiento del Ordenamiento del Espacio Público | 40.000 M2 de espacio público recuperado | Metros cuadrados de espacio público recuperado | Metros Cuadrados | 52200 | 40000 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de gestión urbanística | 15000 | 1. Conformar los grupos interdisciplinarios para la realización de operativos 2. Realizar operativos para recuperación de EP 3. Presentar los informes técnicos de recuperación del EP. | 2022-01-01 | 2022-12-31
425 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | 2021080010196 | Mobiliario Urbano | Mantener al 100% la ejecución del proyecto de mobiliario urbano | Porcentaje de ejecución del proyecto de mobiliario urbano | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de gestión urbanística | 100 | 1. Realizar el seguimiento al inventario del mobiliario urbano existente en la ciudad y verificar el estado de estos 2. Presentar un informe trimestral sobre el estado y variaciones en la infraestructura del mobiliario urbano 3. Tramitar hasta su notificación los actos administrativos concernientes a los permisos sobre mobiliario urbano | 2022-01-01 | 2022-12-31
427 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Recuperación de Centro Histórico y Mercado Públicos | 2021080010135 | Recuperación y construcción de mercados públicos | Beneficiar a 500 personas | Número de personas beneficiadas | Número | 0 | 500 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de gestión urbanística | 150 | 1. Conformar los grupos interdisciplinarios. 2. Carectirizar la población beneficiada 3. Asignar y entregar los beneficios | 2022-01-01 | 2022-12-31
428 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Recuperación de Centro Histórico y Mercado Públicos | 2021080010135 | Recuperación y construcción de mercados públicos | Beneficiar a 1000 vendedores informales | Número de vendedores informales beneficiados | Número | 0 | 1000 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de gestión urbanística | 250 | 1. Conformar los grupos interdisciplinarios. 2. Carectirizar la población beneficiada 3. Asignar y entregar los beneficios | 2022-01-01 | 2022-12-31
429 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Recuperación de Centro Histórico y Mercado Públicos | 2021080010135 | Recuperación y construcción de mercados públicos | Tener el 100% del diagnóstico de desplazamiento | Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de desplazamiento interurbano entregado | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de gestión urbanística | 25 | 1. dentificar los vendedores que estan en los mercados a intervenir 2. Aplicar el instrumento de caracterización 3. Realizar el diagnóstico correspondiente | 2022-01-01 | 2022-12-31
430 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Recuperación de Centro Histórico y Mercado Públicos | 2021080010135 | Recuperación y construcción de mercados públicos | Adecuar 1 zona para mercado satélite | Porcentaje de avance en la adecuación de las zonas para mercado satélite | Número | 0 | 100 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Oficina de gestión urbanística | 25 | 1. Selecciar la zona, los productos a ofrecer y de vendedores-participantes. 2. Socializar información sobre condiciones de aprovechamiento con participantes 3. Realizar el diseño, adquisición y montaje de logistica requerida para el funcionamiento del mercado 4. Realizar el lanzamiento y apertura al público, acompañamiento institucional 5. Realizar el desmontaje del equipamento e identificar la zona para próximo mercado satélite | 2022-01-01 | 2022-12-31
476 | SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | Conectividad ágil, eficiente y segura | 2021080010198 | Estacionamientos en lotes y autoridad de estacionamiento | Alcanzar la habilitación del 100% del sistema de administración de parqueaderos | Porcentaje de avance de la habilitación del sistema de administración de parqueaderos habilitado | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público | Secretaría distrital de control urbano y espacio público | 100 | 1. Conformar el grupo interdisciplinario de acompañamiento. 2. Compilar información y crear una base de datos de parqueaderos como insumo de control y vigilancia en el centro hístorico de Barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-12-31

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Acciones para comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollar programas de preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral del talento humano desvinculado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Realizar el 100% de las evaluaciones en el periodo correspondiente | SDCUEP | llevar a cabo la evaluación del desempeño de los funcionarios de planta en los cortes estipulados en la normatividad vigente y definir los nuevos compromisos, así como; comunicar y/o notificar al funcionario la calificación resultante de la evaluaciónn (segundo semestre 2021). llevar a cabo la evaluación del desempeño de los funcionarios de planta en los cortes estipulados en la normatividad vigente y definir los nuevos compromisos, asicomo; comunicar y/o notificar al funcionario la calificación resultante de la evaluación (primer semestre 2022) | 2022-02-01 | 2022-08-22
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | Realizar el 100% de los acuerdos de gestión a los gerentes públicos en el periodo correspondiente | SDCUEP | Registrar la información de la evaluación de los acuerdos de gestión | 2022-02-01 | 2022-02-21
|  | Garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana | Realizar 4 actividades en el año de socialización del código de integralidad | SDCUEP | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | 2022-01-02 | 2022-12-30
|  | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones | Secretaría Distrital de Gestión Humana
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Formular el Plan Institucional de Archivos PINAR | Oficina de Gestión Documental
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones | Oficina de Contratación
|  | Formular el Plan Anual de Vacantes | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Incentivos Institucionales | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Plenación. TIC, Gestion Humana, General, Hacienda, Juridica, Gobierno, Catastro y Control Interno
|  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar el presupuesto Distrital | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Oficina de Contratación
|  | Actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo | Secretaría Distrital de Hacienda
| Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos | Oficina de Contratación
|  | Incorporar prácticas de Abastecimiento Estratégico | Oficina de Contratación
|  | Implementar Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales) y Documentos Estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente | Oficina de Contratación
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Oficina de Contratación
|  | Hacer uso de Instrumentos de Agregación de Demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Oficina de Contratación
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación | Todas las dependencias
|  | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias
|  | Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) | Todas las dependencias
|  | Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos) | Todas las dependencias
| Servicio al ciudadano | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | Atender el 100% de las PQRSTD presentadas ante la SDCUEP | SDCUEP | Recepcionar la solicitud; Asignación y revisión de requisito; Expedición de la Resolución ; Notificación al solicitante | 2022-01-02 | 2022-12-30
| Participación ciudadana en la gestión pública | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Oficina de Participación Ciudadana
|  | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias
| Racionalización de trámites | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Todas las dependencias | Seguimiento del 100% a los trámites ofertados | SDCUEP | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT y realizar lo pertinete en la plataforma ISOLUCION | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Identificar trámites de alto impacto a racionalizar, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Todas las dependencias
|  | Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Todas las dependencias
|  | Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Todas las dependencias
| Gobierno digital | Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad | Gerencia TIC
|  | Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información | Gerencia TIC
|  | Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información | Gerencia TIC
|  | Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto | Gerencia TIC
|  | Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC | Gerencia TIC
| Seguridad digital | Adoptar e implementar del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital | Gerencia TIC
|  | Implementar los controles definidos para los riesgos de seguridad de la información | Gerencia TIC
| Defensa jurídica | Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.) | Secretaría Jurídica
| Mejora normativa | Establecer el Análisis de Impacto Normativo ex ante, para mejorar la calidad de la nueva regulación | Secretaría Jurídica
|  | Adoptar buenas prácticas de revisión y simplificación de la regulación existente | Secretaría Jurídica
|  | Fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en el desarrollo de la regulación | Secretaría Jurídica
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias | Revisar, gestionar y diligenciar el 100% los avances en los planes institucionales | SDCUEP | Gestionar, recopilar y diligenciar los formatos de seguimiento de los planes institucionales para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-02 | 2022-12-30
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias | Realizar una medición de percepción cada trimestre del año | SDCUEP | Realizar ua encuesta a los grupos de valor y de interés de la SDCUEP; Tabular los resultados; Evaluar y tormar correciones si es necesario | 2022-01-02 | 2022-12-30
Información y comunicación | Gestión documental | Implementar la Política de Archivos y Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental
Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia | Oficina de Gestión Documental
|  | Desarrollar ejercicios de caracterización de usuarios, así como de sus intereses y necesidades para identificar información de interés que deba ser publicada para los ciudadanos | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Todas las dependencias
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias
|  | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental), así como de las Tablas de Retención Documental, el informe de solicitudes de acceso a la información pública de la entidad y determinación de los costos de reproducción de la información | Oficina de Gestión Documental Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Determinar cuál es la información pública reservada y pública clasificada | Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Capacitar a los servidores públicos en el derecho de acceso a la información y sus obligaciones, así como a sus grupos de valor en la información pública de la entidad | Oficina de Gestión Documental
|  | Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las TIC con las dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información | Oficina de Relación con el ciudadano
| Gestión de la información estadística | Desarrollar la Planificación Estadística | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Fortalecer los registros administrativos | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Velar por la calidad estadística | Secretaría Distrital de Planeación
Gestión del conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Construir espacios y procesos de ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención de sus grupos de valor y la gestión del Estado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Usar y promover las nuevas tecnologías para que los grupos de valor puedan acceder con más facilidad a la información | Gerencia TIC
|  | Fomentar la cultura de la medición y el análisis de la gestión institucional y estatal | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Identificar y transferir el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Promover la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y entidades públicas | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Propiciar la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Secretaría Distrital de Planeación
Control Interno | Política Control Interno | Asegurar un ambiente de Control | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Asegurar la gestión del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión