## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
1 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010140; 2021080010161 | Prestación del Servicio Educativo | Aumentar a 210,500 los estudiantes matriculados en el sector oficial | Estudiantes matriculados en el sector oficial | Número | 210284 | 210500 | Secretaría de Educación | Cobertura | 210428 | 1. Realizar certificación de matrícula para la vigencia 2022. 2. Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. 3. Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
2 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010140; 2021080010161 | Prestación del Servicio Educativo | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 1. . Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. 2. Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. 3. Implementar las estrategias necesarias para la permanencia de los estudiantes posibles desertores (ausencia). | 2022-01-01 | 2022-12-31
3 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010006 | Contratación de la Prestación del Servicio Educativo | Mantener al 100% la contratación del servicio educativo | Porcentaje de contratación del servicio educativo | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 1. Gestionar los contratos de concesión, PIEDP y PSE. 2. Caracterizar los estudiantes con matrícula contratada en el SIMAT. 3.Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
4 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010002 | Alimentación Escolar | Aumentar a 120.000 los estudiantes beneficiados con la alimentación escolar | Estudiantes beneficiados con la alimentación escolar | Número | 115946 | 120000 | Secretaría de Educación | Cobertura | 119000 | 1.Identificar la población a beneficiar con la estrategia. 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 39709714872
5 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010126 | Servicio de Transporte Escolar | Aumentar a 9.000 los estudiantes beneficiados on el servicio de transporte escolar | Estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar | Número | 7280 | 9000 | Secretaría de Educación | Cobertura | 8426 | 1. Identificar los estudiantes a beneficiar con la estrategia. 2. Gestionar el contrato para la vigencia escolar. 3. Realizar seguimiento al servicio de transporte escolar. 4. Elaborar informes periódicos sobre el desarrollo de la estrategia. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | $ 6.297.600.000
6 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010008 | Ofrecer una Educación incluyente | Mantener la atención al 100% de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial | Porcentaje de atención de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que demanda un cupo en el sector oficial atendidos | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 1. Gestionar los contratos necesarios para la prestación del servicio a los estudiantes con discapacidad. 2. Identificar los estudiantes con discapacidad y presuntivos. 3. Caracterizar los estudiantes con discapacidad en el SIMAT. 4. Activar la ruta de los estudiantes presuntivos. 5. Realizar plan de formación y socialización del programa de inclusión a la comunidad educativa. 6. Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. 7. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos en la vigencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
7 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Estudiante de Vanguardia | 2020080010008 | Ofrecer una Educación incluyente | Mantener la atención al 100% de los niños, niñas y jóvenes de minorías étnicas que demanden un cupo en el sector oficial | Porcentaje de atención de los niños, niñas y jóvenes de comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Cobertura | 100 | 1. Gestionar las solicitudes de cupo para la vigencia 2022 recibidos a través de las plataformas SAC y GECOB de la SED. 2.Realizar seguimiento a la matrícula de las IED. 3. Implementar las estrategias necesarias para la permanencia de los estudiantes posibles desertores (ausencia). | 2022-01-01 | 2022-12-31
8 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010132 | Plan de Mejoramiento Institucional | Mantener el 100% de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | Porcentaje de las IED con Plan de mejoramiento institucional formulado e implementado | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento 2.Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. 3.Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | 2022-01-01 | 2022-12-31
9 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010013 | Promover la Excelencia Educativa | Incrementar a 55% las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | Porcentaje de las IED clasificadas en categorías B, A o A+ | Porcentaje | 46.7 | 55 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 53 | 1. Planeación de la estrategia de actividades presenciales, focalización de IED y definición de grupos según áreas para el fortalecimiento de competencias. 2. Realizar acompañamiento y orientaciones en el análisis de los resultados históricos de las Pruebas Saber. 3. Hacer uso pedagógico de los resultados: planteamientos de metas y estrategias (mesas de trabajo por áreas) 4. Didáctica de la enseñanza de las áreas básicas-competencias evaluadas en las pruebas externas. 5. Desarrollar acompañamiento de especializado APE 6.Realizar seguimiento a las actividades (revisar evidencias de estrategias y casos de éxito) 7.Taller de metodologías activas: Análisis de casos, aprendizaje basado en problemas (ABPr), aula Invertida, aprendizaje basado en proyectos (ABP), aprendizaje basado en evidencias. 8. Planeación y realización de actividades interdisciplinares que involucren metodologías activas 9. Aplicar matriz DOFA 10. Actividades de fortalecimiento incluyendo acompañamiento a estudiantes a través de tutorías y actividades asincrónicas. 11. Entregar material de apoyo pedagógico a los estudiantes de 11º con orientaciones pedagógicas para favorecer el saber disciplinar y reforzar las áreas donde presentan menor desempeño. 12.Desarrollar proceso de remediación con estudiantes de 3º, 4º y 5º 13. reforzar competencias básicas en estudiantes de grupos juveniles | 2022-01-01 | 2022-12-31
10 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010089 | Implementación de Matemáticas Didácticas | Mantener la aplicación de la metodología en 148 IED | Número de IED beneficiadas con la aplicación de la metodología | Número | 148 | 148 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 148 | 1. Elaborar el plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas en las IED focalizadas. 2. Desarrollar proceso de formación y acompañamiento para el mejoramiento de la capacidad instalada del método Singapur en las IED focalizadas 3. Implementar la ruta de seguimiento a la ejecución de la estrategia en conjunto con el Programa Todos a Aprender. 4. Realizar comités para verificar la ejecución del plan de trabajo del programa de matemáticas didácticas e identificar mejoras. | 2022-01-01 | 2022-12-31
11 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010001 | Fomento de la Lectura y Escritura | Aumentar a 100% las IED que cuentan con el proyecto | Porcentaje de IED que cuentan con el proyecto | Porcentaje | 68 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 99 | 1. Elaborar plan de alfabetización inicial (0 a 2) y recuperación de aprendizajes ( la estrategia de acompañamiento in situ, evaluación, formación y seguimiento) 2. Realizar formación en la metodología ATAL a docentes y tutores de 0 a 5. 3. Socializar a los rectores de la IED la estrategia de lectura. 4. Realizar Caracterización Atal 0 a 2 5. Acompañar presencial y virtual a docentes y tutores. 6.Realizar Reuniones de seguimiento con tutores, rectores y coordinadores de primaria en el avance de la implementación de la estrategia | 2022-01-01 | 2022-12-31
12 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010148 | Promoción del Bienestar Docente | Mantener el 100% de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | Porcentaje de los docentes atendidos con el plan de bienestar docente | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | GAD-Bienestar docente | 100 | 1. Conformación de equipo interdisciplinario de bienestar docente 2. Talleres y actividades de acompañamiento - Diversas temáticas de crecimiento personal y de promoción y prevención en salud-Esfera ocupacional 3. Acompañamiento Psicosocial y emocional (individual y grupal)-esfera socioafectiva 4. Actividades de Recreación y Cultura -juegos del magisterio y encuentro folclórico-esfera socioafectiva 5. Encuentro de experiencias significativas y encuentro de directivos docentes- incentivos 6. Desvinculación Laboral asistida- esfera personal 7. Inducción y reinducción-Esfera ocupacional | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 731599995
13 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010040 | Formación Docente | Mantener el acompañamiento formativo a docentes en el 100% de las IED | Porcentaje de instituciones educativas con acompañamiento formativo a docentes | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 1. Proyectar los procesos formativos que se realizarán durante el año para darle cumplimiento a los dispuesto en el plan territorial de formación docente. 2. Formar a docentes de las IED en estudios de posgrado 3. Realizar formación pedagógica a docentes. 4. Realizar formación a docentes en metodologías flexibles 5. Realizar reuniones de seguimiento con el comité territorial de formación docente. | 2022-01-01 | 2022-12-31
14 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010124 | Ampliación y/o mejoramiento de la Infraestructura Educativa | Construir o mejorar la infraestructura a 865 aulas adicionales | Número de aulas construidas o con mejoramiento de infraestructura | Número | 228 | 865 | Secretaría de Educación | Gestion Estrategica | 82 | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs 2. Focalizar las IE a intervenir 3. Supervisar la Compra de Predios 4. Revisar Diseños y presupuestos 5. Realizar seguimiento a las obras de construcción 6. Realizar dotación de sedes educativas | 2022-01-01 | 2022-12-31
15 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad |  | Construcción de APP Colegios | Lograr la intervención de 8 instituciones educativas mediante alianzas públicas-privadas | Número de IED intervenidos mediante alianzas públicas privadas | Número | 0 | 8 | Secretaría de Educación |  | 0 | Proyecto suspendido a nivel nacional | 2022-01-01 | 2022-12-31
16 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010003; 2021080010141 | Implementación Jornada única | Aumentar a 46.000 los estudiantes beneficiados con jornada única | Número de estudiantes beneficiados con jornada única | Número | 42954 | 46000 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 45311 | 1. Seleccionar los establecimientos educativos que ingresaran por primera vez a Jornada única o que incluyen nuevos niveles. 2. Revisar los PEI de las IED focalizadas 3.Realizar seguimiento a la proyección de estudiantes beneficiados en el programa de JU 4. Revisar las condiciones de infraestructura, docentes PAE, servicios públicos. 5. Realizar reuniones con comité de JU para verificar el estado del proceso para la implementación de la Jornada única y determinar acciones de mejora. | 2022-01-01 | 2022-12-31
17 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010113 | Fortalecimiento de la Convivencia Escolar | Mantener el 100% de IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | Porcentaje de IED con ruta de atención integral para la convivencia escolar | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 1. Organizar estrategia para el fortalecimiento de la RIA 2. Acompañar in situ o virtual a las IED en la activación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar (Ley 1620 de 2013). 3. Formar a los docente en promoción de la convivencia escolar, competencias ciudadanas, habilidades socioemocionales y en prevención de problemáticas psicosociales. 4. Fortalecer los comités de convivencia escolar del 100% de las IED. 5. Formar a estudiantil para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y en la prevención de riesgos psicosociales o situaciones que atentan contra el ejercicio de los DDHH y DDSR. 6. Orientar al 100% de las IED en la creación de su proyecto institucional de convivencia escolar. 7. Realizar reuniones del equipo de convivencia para evaluar los avances en la implementación de la RIA | 2022-01-01 | 2022-12-31
18 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010113 | Fortalecimiento de la Convivencia Escolar | Lograr que el 100% de las IED focalizadas participen en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación | Porcentaje de conformación de redes interinstitucionales y familiares, con el fin de atender las problemáticas | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 75 | 1. Planificar los procesos para promover la participación de las IEDs en la conformación de redes interinstitucionales y familiares, de apoyo y formación 2. Conformar de Red de Líderes estudiantiles que contribuyan en la promoción de la Convivencia Escolar, la prevención de situaciones convivenciales y la movilización de la comunidad educativa. 3. Realizar acompañamiento Familiar y Escuelas de Familia. 4. Gestionar alianzas y articulación con entidades u organizaciones del sector público y privado, para implementar estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades socioemocionales. 5. brindar formación integral y complementaria en estrategias basadas en la creatividad e innovación a los estudiantes de las ied focalizadas 6. Realizar reuniones del equipo de convivencia para evaluar los avances de la estrategia | 2022-01-01 | 2022-12-31
19 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2021080010090 | Implementación del Plan Bilingüismo en Colegio Públicos | Aumentar a 154 las IED con el proyecto de bilingüismo | IED con el proyecto de bilingüismo | Número | 0 | 154 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 120 | 1. Formular el plan de acción y teoría de cambios del plan soy bilingüe 2. Realizar formación en lengua y metodología a docentes de primaria de las IED focalizadas (English for teachers) 3. Implementar un programa de desarrollo profesional continuo en metodología a docentes de lengua extranjera 4. Comunidades de práctica: transformación e innovación pedagógica dirigida a 200 docentes de inglés 5. Implementar proceso de enseñanza en primaria a niños de T- 3º 6. Realizar proceso de fortalecimiento de las competencias comunicativas en el idioma de ingles de los estudiantes de 10° y 11º de las IED focalizadas 7. Desarrollar curso de inglés general y con propósitos específicos dirigido a estudiantes de grados 9º y 10º 8. Desarrollar conocimientos básicos en el idioma inglés dirigido a Directivos Docentes 9. Entregar material didáctico para la exposición al idioma extranjero 10. Realizar comités de seguimiento con operadores y equipo de asesores pedagógicos (Mentores) para revisar la ejecución del plan de acción | 2022-01-01 | 2022-12-31
20 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010094 | Promoción de Educación, Cultura y Ambiente en las IED | Aumentar a 80 IED impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | No de instituciones educativas impactadas con la promoción de la cultura y el ambiente | Número | 48 | 80 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 20 | 1.Formular estrategia de educación ambiental 2021 2. Seleccionar a las IED para implementación del programa de educación ambiental 3. Realizar caracterización ambiental de las 20 IED focalizadas. | 2022-01-01 | 2022-12-31
21 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Escuela de Calidad | 2020080010094 | Promoción de Educación, Cultura y Ambiente en las IED | Disminuir a 5 el número de niños por computador | Número de niños por computador | Número | 8 | 5 | Secretaría de Educación | Gestion Estrategica | 6 | 1. Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs 2. Gestionar donaciones y/o adquisición de Equipos para las IEDs | 2022-01-01 | 2022-12-31
22 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010085 | Fortalecimiento y continuidad de la Doble titulación | Mantener la doble titulación en 151 IED | Número de IED que ofrecen doble titulación | Número | 151 | 151 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 151 | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada 4. Realizar formación a estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las IED focalizadas para la preparación de las pruebas del SENA | 2022-01-01 | 2022-12-31
23 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010049 | Universidad al barrio | Beneficiar a 2.400 estudiantes con el proyecto “Universidad al barrio” | Número de estudiantes beneficiados con el proyecto “Universidad al barrio” | Número | 900 | 2400 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 1000 | 1. Socializar con los rectores de las IED escogidas para ser sede 2. Seleccionar programas de formación Técnica profesional pertinentes con el mercado laboral 3. Realizar convocatoria de los estudiantes egresados de las IED 2020 Y 2021 de acuerdo a los cupos asignados por IES 4. Realizar caracterización de estudiantes | 2022-01-01 | 2022-12-31
24 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010049 | Universidad al barrio | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 1. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 2022-01-01 | 2022-12-31
25 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2021080010049 | Universidad al barrio | 400 cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. | Numero de cupos asignados a grupos afrocolombianos, negros raizales o palenqueros. | Número | ND | 400 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 150 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
26 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida | 2020080010004 | Fomento a la Educación Superior | Beneficiar a 30.000 estudiantes con programas de educación superior que se ofrece por las diferentes instituciones | Número de estudiantes beneficiados con la oferta de educación superior que se que se ofrece por las diferentes instituciones | Número | 14130 | 30000 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 8500 | 1. Enviar oficios a las IES solicitando bases de datos de matriculados en 2022 2. Realizar cruce de bases de datos enviadas por las IES con la de egresados IED 2020 y 2021 3. Enviar correos masivos con las diferentes ofertas de educación superior 4. Construir base de datos de estudiantes de grado 11 de las 154 IED 5. Realizar informes periódicos para verificar el avance del cumplimiento de las metas según el plan de desarrollo | 2022-01-01 | 2022-12-31
27 | SOY EQUITATIVA | EDUCACIÓN DE VANGUARDIA | Proyecto de Vida |  | Apoyo a nueva sede Universidad Distrital | 100% de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | Porcentaje de la gestión de acompañamiento realizada con la Universidad Distrital | Porcentaje | NA | 100 | Secretaría de Educación | Calidad Educativa | 100 | 1. Solicitar informes de matriculados por nivel de formación, sede y graduados. | 2022-01-01 | 2022-12-31

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Acciones para comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollar programas de preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral del talento humano desvinculado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | GEFI- GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 1. Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos 2. Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | enero-2022 | Dic-2022
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | 100% de los acuerdos de gestion presentados y evaluados | GEFI- GESTIÓN ORGANIZACIONAL
|  | Garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones | Secretaría Distrital de Gestión Humana
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Formular el Plan Institucional de Archivos PINAR | Oficina de Gestión Documental
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones | Oficina de Contratación
|  | Formular el Plan Anual de Vacantes | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Incentivos Institucionales | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Plenación. TIC, Gestion Humana, General, Hacienda, Juridica, Gobierno, Catastro y Control Interno
|  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar el presupuesto Distrital | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Oficina de Contratación
|  | Actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo | Secretaría Distrital de Hacienda
| Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos | Oficina de Contratación
|  | Incorporar prácticas de Abastecimiento Estratégico | Oficina de Contratación
|  | Implementar Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales) y Documentos Estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente | Oficina de Contratación
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Oficina de Contratación
|  | Hacer uso de Instrumentos de Agregación de Demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Oficina de Contratación
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación | Todas las dependencias
|  | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | 1. Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia 2. Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | enero-2022 | Dic-2022
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias
|  | Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) | Todas las dependencias
|  | Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos) | Todas las dependencias
| Servicio al ciudadano | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. | GEFI - ATENCIÓN AL CIUDADANO | enero-2022 | Dic-2022
| Participación ciudadana en la gestión pública | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Oficina de Participación Ciudadana
|  | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Ejercer Inspección, Vigilancia y Control en la entrega de la rendición de cuentas, de acuerdo al acto administrativo expedido por la oficina de Gestión Estratégica | Inspección, vigilancia y control | enero-2022 | Dic-2022
| Racionalización de trámites | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Todas las dependencias | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | 1. Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo 2. Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | ATENCIÓN AL CIUDADANO | enero-2022 | Dic-2022
|  | Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Identificar trámites de alto impacto a racionalizar, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Todas las dependencias
|  | Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Todas las dependencias
|  | Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Todas las dependencias
| Gobierno digital | Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad | Gerencia TIC
|  | Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información | Gerencia TIC
|  | Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información | Gerencia TIC
|  | Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto | Gerencia TIC
|  | Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC | Gerencia TIC
| Seguridad digital | Adoptar e implementar del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital | Gerencia TIC
|  | Implementar los controles definidos para los riesgos de seguridad de la información | Gerencia TIC
| Defensa jurídica | Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.) | Secretaría Jurídica
| Mejora normativa | Establecer el Análisis de Impacto Normativo ex ante, para mejorar la calidad de la nueva regulación | Secretaría Jurídica
|  | Adoptar buenas prácticas de revisión y simplificación de la regulación existente | Secretaría Jurídica
|  | Fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en el desarrollo de la regulación | Secretaría Jurídica
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias | 100% de las revisiones y evaluaciones a la gestión realizadas. | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GEFI - PLANEACIÓN | enero-2022 | Dic-2022
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias
Información y comunicación | Gestión documental | Implementar la Política de Archivos y Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental
Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia | Oficina de Gestión Documental
|  | Desarrollar ejercicios de caracterización de usuarios, así como de sus intereses y necesidades para identificar información de interés que deba ser publicada para los ciudadanos | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Todas las dependencias | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | enero-2022 | Dic-2022
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Mantener actualizada la publicaciones en la pagina WEB según matriz de transparencia. | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | GEFI - GESTIÓN ORGANIZACIONAL | enero-2022 | Dic-2022
[5 empty] | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia |  | enero-2022 | Dic-2022
|  | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental), así como de las Tablas de Retención Documental, el informe de solicitudes de acceso a la información pública de la entidad y determinación de los costos de reproducción de la información | Oficina de Gestión Documental Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Determinar cuál es la información pública reservada y pública clasificada | Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Capacitar a los servidores públicos en el derecho de acceso a la información y sus obligaciones, así como a sus grupos de valor en la información pública de la entidad | Oficina de Gestión Documental
|  | Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las TIC con las dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información | Oficina de Relación con el ciudadano
| Gestión de la información estadística | Desarrollar la Planificación Estadística | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Fortalecer los registros administrativos | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Velar por la calidad estadística | Secretaría Distrital de Planeación
Gestión del conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Construir espacios y procesos de ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención de sus grupos de valor y la gestión del Estado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Usar y promover las nuevas tecnologías para que los grupos de valor puedan acceder con más facilidad a la información | Gerencia TIC
|  | Fomentar la cultura de la medición y el análisis de la gestión institucional y estatal | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Identificar y transferir el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Promover la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y entidades públicas | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Propiciar la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Secretaría Distrital de Planeación
Control Interno | Política Control Interno | Asegurar un ambiente de Control | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Asegurar la gestión del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión