## PROYECTOS
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
373 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2020080010079 | Fortalecimiento del Talento Humano | Realizar 1 Concurso de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativa | Concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativaa realizados | número | 1 | 1 | Secretaría de Gestión Humana | Secretaría de Gestión Humana | 1 | 1. Aprobar y firmar acuerdo de convocatoria con la CNSC. 2. Crear ejes temáticos con sus correspondientes contenidos temáticos en la plataforma SIMO de la CNSC 3. Realizar nombramiento en periodo de prueba de acuerdo a la firmeza de las listas de elegibles, una vez surtido el proceso de convocatoria y publicación de listas de elegibles por parte de la CNSC. 4. Realizar nombramiento en periodo de prueba de acuerdo a la firmeza de las listas de elegibles, una vez surtido el proceso de convocatoria y publicación de listas de elegibles por parte de la CNSC. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2100000000 | 417310201
374 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2020080010079 | Fortalecimiento del Talento Humano | Mantener la implementación de 1 Plan de bienestar, capacitación y SST | Plan de bienestar, capacitación y SST implementado | número | 1 | 1 | Secretaría de Gestión Humana | Secretaría de Gestión Humana | 1 | 1. Elaborar el plan institucional de capacitación, plan de bienestar e incentivos y plan de seguridad y salud en el trabajo 2. Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de capacitación, bienestar y de seguridad y salud en el trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2240000000 | 417310201
375 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE | Fortalecimiento del desempeño y la eficiencia | 2020080010079 | Fortalecimiento del Talento Humano | Aumentar a 78 % los funcionarios evaluados con calificación sobresaliente | Porcentaje de funcionarios evaluados con calificación sobresaliente | Porcentaje | 66 | 78 | Secretaría de Gestión Humana | Secretaría de Gestión Humana | 78 | 1. Planear el proceso de evaluación de desempeño laboral y acuerdos de gestión 2. Realizar sensibilización para el cumplimiento en la elaboración de EDL y acuerdos de gestión. 3. Elaborar informe EDL | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 417310201

## MIPG
DIMENSION | POLITICA | DIRECTRIZ | META | DEPENDENCIA | FECHA_INI_META | FECHA_FIN_META | OFICINA | ACTIVIDAD | FECHA_INICIO_ACT | FECHA_FIN_ACT
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disminuir en un 80% las inconsistencias de aportes faltantes | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Depurar, liquidar aportes de la ley 550 y posteriores y solicitar el calculo actuarial al fondo de pensiones para realizar el pago de aportes faltantes a los funcionarios | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Dar respuesta al 100% de las solicitudes de apoyo y auxilio funerario requeridos por los funcionarios de la Entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Reconocer y ordenar el pago del apoyo para gastos fúnebres a los funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, tras el fallecimiento del empleado, esposo(a), compañero(a) permanente, padres, de los hijos sanguíneos y adoptivos hasta los 18 años de edad y hasta los 25 años previa comprobación de estar estudiando. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Depurar las nómina de pensionados aplicando y estudiando la legalidad de los actos administrativos que otorgaron pensión, la exclusión y de compatibilidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Negociación colectiva | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Socializar e implementar los compromisos concertados con los sindicatos | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión para los funcionarios vinculados en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y de gerencia pública. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar seguimiento durante las fases del proceso de evaluación del desempeño laboral y acuerdos de gestión. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Administrar oportunamente el 100% de la nómina y seguridad social de los funcionarios, ediles y concejales del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Incluir oportunamente las novedades en el sistema y liquidar la nómina | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Administrar oportunamente el 100% de la nómina y seguridad social de los funcionarios, ediles y concejales del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Tramitar las situaciones administrativas y llevar registro estadistico de su incidencia: Servicio activo, licencia, incapacidad, permiso, comisión, encargo, vacaciones y suspendido en el ejercicio de sus funciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Administrar oportunamente el 100% de la nómina y seguridad social de los funcionarios, ediles y concejales del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Preliquidar, revisar y ajustar si es necesario la nómina para su firma | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan institucional de capacitación | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Asesorar en la formulación de proyectos de aprendizaje en equipo - PAE en modalidad virtual | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | 100% de los empleos de la entidad con manual de funciones actualizado de acuerdo a la normatividad vigente y disponible para consulta en el software de gestión humana G+ | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Actualizar el modulo de manual de funciones y competencias laborales en el sistema de Gestión Humana G+ | 2022-01-01 | 2022-12-01
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Proveer mediante el sistema de mérito (concurso) los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar los nombramiento en período de prueba de acuerdo al orden de las listas de elegibles en firme publicadas por la CNSC. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Proveer mediante el sistema de mérito (concurso) los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Verificar las listas de elegibles vigentes para su uso | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | 100% de los nuevos funcionarios de carrera administrativa y en periodo de prueba cargados en el aplicativo EDL APP de la CNSC | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Alimentar el aplicativo EDL-APP de la CNSC con la información de los nuevos ingresos para que procedan con la concertación de los compromisos laborales en periodo de prueba | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | 70% de los funcionarios con la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas realizada en el plazo estipulado | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar sensibilización a través de los canales de comunicación de la entidad para que los servidores presenten la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de cada vigencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Conformar historia laboral con el 100% de los documentos exigidos para la toma de posesión | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Revisar, requerir la documentación exigida para la toma de posesión y entregar carpeta física con el listado de chequeo al área de archivo de historias laborales | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Conformar historia laboral con el 100% de los documentos exigidos para la toma de posesión | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Verificar documentos contentivos en carpeta de historia laboral y custodiar en el archivo a cargo de la dependencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Actualizar el 90% de los funcionarios de carrera administrativa ante la CNSC | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar inscripción, actualización y cancelación de los funcionarios de carrera administrativa en el registro público de carrera administrativa ante la CNSC | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | 100% de los funcionarios con evaluación de periodo de prueba realizada | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba a los servidores nuevos de carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer del programa de inducción y reinducción en la modalidad virtual | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Habilitar en el software de gestión humana G+, el modulo de reinducción virtual para todos los funcionarios. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer del programa de inducción y reinducción en la modalidad virtual | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | En coordinación con las dependencias involucradas llevar a cabo la reinducción de manera virtual | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer del programa de inducción y reinducción en la modalidad virtual | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar campaña de sensibilización para la realización de la reinducción virtual por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer del programa de inducción y reinducción en la modalidad virtual | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar seguimiento al cumplimiento de la realización de la reinducción virtual por parte de los funcionarios. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Registrar el 100% de las actividades de bienestar, capacitación, SST en información sistematizada | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Llevar registros de todas las actividades de bienestar y capacitación realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de asistentes y servidores que participaron en las actividades, incluyendo familiares, que permita generar reportes | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Aplicar el 100% de la normatividad concerniente al proceso de talento humano | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Actualizar el normograma del proceso de TH y evaluar el cumplimiento del requisito legal. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Aplicar el 100% de la normatividad concerniente al proceso de talento humano | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Aplicar los lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República en la planeación estratégica de talento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Aplicar el 100% de la normatividad concerniente al proceso de talento humano | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Proyectar los decretos y resoluciones requeridos | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Establecer mecanismos de control que alerten sobre incumplimientos, asesorando sobre los riesgos en materia legal en los que pueda incurrir la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Coordinar las respuestas en las acciones de tutela donde tiene incidencia esta secretaria con la Secretaria Jurídica. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Establecer mecanismos de control que alerten sobre incumplimientos, asesorando sobre los riesgos en materia legal en los que pueda incurrir la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Revisar las respuestas de pqrs y actos administrativos expedidos por la dependencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Establecer mecanismos de control que alerten sobre incumplimientos, asesorando sobre los riesgos en materia legal en los que pueda incurrir la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Asesorar al despacho en todos los asuntos jurídicos de competencia de la Secretaria. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Vincular el 100% de la hojas de vida de los funcionarios de la entidad en el sistema de información y gestión del empleo público SIGEP | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar sensibilización a los funcionarios de la entidad, sobre la importancia de mantener actualizada la información en el SIGEP, a través de los canales internos de comunicación. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Vincular el 100% de la hojas de vida de los funcionarios de la entidad en el sistema de información y gestión del empleo público SIGEP | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Verificar y actualizar semanalmente los empleos y funcionarios cargados en SIGEP | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Vincular el 100% de la hojas de vida de los funcionarios de la entidad en el sistema de información y gestión del empleo público SIGEP | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Generar reporte a través del SIGEP y remitir alertas y requerimientos a los funcionarios por correo electrónico | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Manejar al 100% los módulos de estructura y planta en el sistema de gestión humana G+ | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Mantener actualizada la planta de personal en el software de gestión humana G+ | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Manejar al 100% los módulos de estructura y planta en el sistema de gestión humana G+ | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar sensibilización a los funcionarios a través de los canales de comunicación de la entidad, sobre el deber de mantener actualizada su información del mapa humano en el software de gestión humana G+ | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Manejar al 100% los módulos de estructura y planta en el sistema de gestión humana G+ | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Actualizar funcionalidades del software de gestión humana | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Elaborar el plan estratégico de talento humano que contribuya al mejoramiento del desempeño laboral | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Elaborar plan anual de vacantes / plan de previsión que permita contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad, con el fin de adoptar las medidas necesarias para suplir dichos requerimientos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Elaborar el plan estratégico de talento humano que contribuya al mejoramiento del desempeño laboral | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Elaborar el plan institucional de capacitación, plan de bienestar e incentivos y plan de seguridad y salud en el trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Elaborar el plan estratégico de talento humano que contribuya al mejoramiento del desempeño laboral | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento | 2022-01-01 | 2022-12-01
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Elaborar el plan estratégico de talento humano que contribuya al mejoramiento del desempeño laboral | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Planear el proceso de evaluación de desempeño laboral y acuerdos de gestión | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | 100% de los empleos de la entidad con manual de funciones actualizado de acuerdo a la normatividad vigente y disponible para consulta en el software de gestión humana G+ | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Actualizar los manuales de funciones en coordinación con enlaces de las dependencias de acuerdo a la nueva estructura adoptada. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | 70% de los funcionarios con la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas realizada en el plazo estipulado | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Generar reporte de actualización de declaración de bienes y rentas y requerir por correo electrónico al funcionario con copia al jefe inmediato. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | 100% de los nuevos funcionarios con inducción realizada | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Habilitar la inducción virtual a todo funcionario público que se vincule a la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan institucional de capacitación | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Aplicar encuesta para detectar necesidades de capacitación de las dependencias de la Alcaldía de Barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan institucional de capacitación | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Consolidar información y cargarlo en aplicativo para el programa de inducción y reinducción virtual. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan institucional de capacitación | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Ejecutar y evaluar el plan institucional de capacitación | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan de bienestar e incentivos | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Aplicar encuesta de satisfacción y expectativas a los funcionarios | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan de bienestar e incentivos | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Ejecutar y evaluar el plan de bienestar e incentivos | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan de seguridad y salud en el trabajo | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Formular el plan anual de trabajo de acuerdo a diagnóstico | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión para los funcionarios vinculados en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y de gerencia pública. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Socializar a los funcionarios de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción las disposiciones legales y reglamentarias de la evaluación de desempeño laboral y acuerdos de gestión. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión para los funcionarios vinculados en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y de gerencia pública. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Brindar capacitación y asesoría sobre la evaluación de desempeño laboral. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión para los funcionarios vinculados en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y de gerencia pública. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual suscritos | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión para los funcionarios vinculados en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y de gerencia pública. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Elaborar informe de evaluación desempeño y acuerdo de gestión período 2021-2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Ejecutar el 100% el plan de seguridad y salud en el trabajo | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Ejecutar y Evaluar el plan de Seguridad y salud en el trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Administrar oportunamente el 100% de la nómina y seguridad social de los funcionarios, ediles y concejales del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Tramitar las situaciones administrativas y llevar registro estadístico de su incidencia: Servicio activo, licencia, incapacidad, permiso, comisión, encargo, vacaciones y suspendido en el ejercicio de sus funciones. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Administrar oportunamente el 100% de la nómina y seguridad social de los funcionarios, ediles y concejales del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Tramitar los descuentos autorizados por funcionarios y entes judiciales a través de libranzas y embargos | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disminuir en un 80% la cartera reportada por los fondos de pensiones y EPS | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Depurar la cartera de los fondos de pensiones y EPS y reportar las diferentes novedades, para la respectiva corrección | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Dar cumplimiento al 100% de los cumplimientos de sentencia | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Liquidar y dar cumplimiento a las sentencias remitidas por la Secretaría Jurídica del Despacho | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificados laborales | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Brindar respuesta oportuna a las solicitudes de certificados laborales | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificados laborales | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Mantener disponible el modulo de certificados laborales en el Software G+ | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Dar respuesta oportuna a las solicitudes de certificados laborales | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Generar certificación electrónica de tiempos laborados, una vez revisada la información de tiempos y salarios registrados en CETIL con los actos administrativos de vinculación, retiro y las nóminas. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión para los funcionarios vinculados en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y de gerencia pública. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Adoptar el sistema de evaluación de desempeño laboral y de acuerdos de gestión mediante acto administrativo | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Disponer de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión para los funcionarios vinculados en carrera administrativa, provisional, libre nombramiento y de gerencia pública. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Alimentar la información correspondiente a metas institucionales 2021 al sistema evaluación de desempeño laboral EDL APP y Software de gestión humana G+ | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Administrar oportunamente el 100% de la nómina y seguridad social de los funcionarios, ediles y concejales del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Planear la gestión de nóminas de Administración Central, Inspecciones y Comisarias, Bomberos, Plan de Atención Básica, Educación y Pensionados | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Recaudar el 100% de las prestaciones económicas generadas por incapacidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Realizar recobro a las EPS | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Recaudar el 100% de las prestaciones económicas generadas por incapacidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Realizar Tramite tendiente a reclamaciones ante EPS y Fondo de pensiones por aquellas incapacidades que superen 180 días | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Convocar a los funcionarios para ser parte del piloto de teletrabajo, una vez divulgado el decreto que implementa el piloto de teletrabajo proyectado por la Secretaría Jurídica del Distrito. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Llevar a cabo las fases del piloto del teletrabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Informe de evaluación del piloto de teletrabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Atender las solicitudes de reconocimiento de bonos pensionales, remitido por las administradoras de pensiones y Fonprecom y Ministerio de Hacienda | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Proyectar el acto administrativo de reconcomiendo, emisión y anulación de bonos pensionales | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Verificar los tiempos de bono con la historia laboral y realizar la respectiva marcación de la emisión del bono pensional | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Depurar, actualizar y corregir las inconsistencias de acuerdo a los nuevos parámetros del programa Pasivocol para el reporte del calculo actuarial anual | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Atender oportunamente las solicitudes de sustitución e indemnización pensional. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Dar respuesta al 100% de las solicitudes de apoyo y auxilio funerario requeridos por los funcionarios de la Entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Reconocer y ordenar el pago de auxilios funerarios a la persona que acredite haber sufragado los gastos exequiales tras el fallecimiento de un pensionado | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Reliquidar la mesada pensional cuando haya lugar a ello | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Bajar en un 10% el pasivo pensional | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Estudiar, liquidar y determinar las cuotas partes pensionales a favor del Distrito de Barranquilla | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa Estado Joven | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | De acuerdo a las convocatorias realizadas por el ministerio del trabajo y la caja de compensación, postular a la entidad como escenario de práctica | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa Estado Joven | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Seleccionar practicantes de acuerdo a la plaza ganada | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa Estado Joven | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar la Vinculación formativa | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa Estado Joven | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar seguimiento al desarrollo de la práctica | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Desarrollar el programa Estado Joven | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Certificar las practicas laborales a los jóvenes | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Divulgar el Programa Servimos en la Entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Socializar a través de los medios internos de comunicación de la entidad, el Programa Servimos | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Administrar oportunamente el 100% de la nómina y seguridad social de los funcionarios, ediles y concejales del Distrito de Barranquilla | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Tramitar las solicitudes de cesantías parciales de los funcionarios, cesantías definitivas y prestaciones sociales de exfuncionarios | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones para comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado | Identificar la causal del 100% de los retiros de personal de la entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Llevar registro estadístico del retiro de los funcionarios con su correspondiente análisis por modalidad de retiro | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones para comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado | Identificar la causal del 100% de los retiros de personal de la entidad | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos en los aplicativos correspondientes. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2023-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Registrar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual, en los aplicativos correspondientes. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Brindar acompañamiento al la Comisión de personal - Comité de convivencia laboral y COPASST | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar acompañamiento para el buen funcionamiento de los Comités | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad | Mecanismo implementado para gestionar el conocimiento | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | En trabajo en equipo con la Gerencia de Control Interno de Gestión Implementar mecanismos para gestionar el conocimiento - lecciones aprendidas y actualizar el micrositio de gestión del conocimiento disponible en la página web. | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Desarrollar actividades para el fortalecimiento de la política de la Integridad en la Alcaldía de Barranquilla | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Asistencia a la reuniones convocadas por la líder ética de la entidad | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar los informes de avance | 2022-01-01 | 2022-12-31
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del código de integridad | 2022-01-01 | 2022-12-31
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Política Planeación institucional | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2022-01-01 | 2022-12-31
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Política Planeación institucional | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Dar respuesta dentro de los términos legales del 80% de los PQRs asignados a la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Implementar acciones que permitan aumentar el porcentaje de cumplimiento en oportunidad de respuesta | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Dar respuesta dentro de los términos legales del 80% de los PQRs asignados a la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Atender al ciudadano a través de los diferentes canales de comunicación | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Dar respuesta dentro de los términos legales del 80% de los PQRs asignados a la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Transferir, realizar el seguimiento y control de los PQR | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Dar respuesta dentro de los términos legales del 80% de los PQRs asignados a la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Responder dentro de los términos legales los PQR asignados a la dependencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Dar respuesta dentro de los términos legales del 80% de los PQRs asignados a la dependencia. | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Notificar los actos administrativos de acuerdo a la normatividad vigente | 2022-01-01 | 2022-12-31
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-31
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Publicación en ISOLUCION | 2022-01-01 | 2022-12-31
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar el logro de los resultados | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar el logro de los resultados | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2022-01-01 | 2022-12-31
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Mantener organizadas y actualizadas las historias laborales según circular N°004 de 2003 del Archivo General de la Nación | 2022-01-01 | 2022-12-31
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Realizar las acciones pertinentes para gestionar las historias laborales de manera sistematizada (digitalización de historias laborales) | 2022-01-01 | 2022-12-31
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Lineamientos de Matriz de Transparencia | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-01 | 2022-12-31
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Lineamientos de Matriz de Transparencia | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
GESTION DEL CONOCIMIENTO | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Identificar y transferir el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | SECRETARIA DE GESTION HUMANA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA OFICINA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-31