## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
75 | SOY EQUITATIVA | VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | Mejores Viviendas | 2020080010078 | Mejoramiento de Viviendas | Mejorar 6000 unidades de vivienda mediante el subsidio | Número de unidades de vivienda mejoradas mediante el subsidio | Número | 363 | 6000 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 2000 | 1. Supervisión de los convenios celebrados con EDUBAR para el proceso de contratación y ejecución de los contratos de obra e interventoría. 2. Actividades Administrativas para el control y seguimiento del contrato interadministrativo celebrado con Edubar. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2020080010078
413 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | 2020080010085 | Barrios a la Obra | Construir 116 Km de carril de infraestructura en el cuatrienio | Kms carril de infraestructura construida | Kilometros | 10 | 116 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 50 | 1. Supervisión de los convenios celebrados con EDUBAR para el proceso de contratación y ejecución de los contratos de obra e interventoría. 2. Proceso de contratación del personal apoyo a la gestión institucional del proyecto Barrios a la Obra. 3. Recibo a satisfacción de las obras. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2020080010085
424 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad |  | Construcción del Gran Malecón del Río | Construir 2.8 KM nuevos del Gran Malecón del Río | Kilómetros construidos | Kilometros | 2.2 | 2.8 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 0 | 1. Actividades Administrativas para la Gestión de la liquidación del Proyecto. NOTA: La Obra está Terminada, Inaugurada y en proceso de liquidación. 2. Proyección, revisión, comunicación y elaboración del acta de liquidación del contrato. | 2022-02-01 | 2022-06-30
462 | SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | Conectividad ágil, eficiente y segura | 2020080010143 | Plan malla vial | Realizar mantenimiento a 67 Km de malla vial | Km malla vial mantenidos | Kilometros | 300 | 67 | Secretaría de Obras Públicas | Oficina de Programación y Control de Obras | 23 | 1. Supervisión de las Obras. 2. Ejecución del contrato de obra e Interventoría. 3. Recibo a satisfacción de las obras. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2020080010143
463 | SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | Conectividad ágil, eficiente y segura | 2020080010143 | Plan malla vial | Alcanzar el 100% en la formulación del plan malla vial | Porcentaje de avance en la formulación del Plan malla vial formulado | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 5 | 1. Actividades Administrativas para la Gestión del Proyecto. 2. Estudios y Diseños. 3. Recibo a satisfacción del Plan referenciado. | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  | 2020080010143
497 | SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | Conexiones regionales | 2021080010165 | Conectividad Isla Salamanca | Alcanzar el 100% de construcción de la infraestructura del muelle embarcadero parque isla Salamanca | Porcentaje de avance en la construcción de la infraestructura del Muelle embarcadero parque isla Salamanca | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 50 | 1. PROYECTO SIN FORMULAR PARA LA VIGENCIA 2022. |  |  |  | 2021080010165
501 | SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad verde | 2020080010100; 2021080010136 | Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín | Construir 39.000 metros cuadrados (5km lineales)de senderos ecoturísticos | Metros cuadrados de senderos ecoturísticos construidos | Metros Cuadrados | 0 | 39000 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 15000 | 1. Supervisión del contrato interadministrativo con Edubar para la Gerencia Integral y coordinación de la intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito familiar y Tren - Tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla. 2. Supervisión del contrato especifico ENTERRITORIO y EDUBAR, del proyecto denominado Construcción del Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2020080010100
502 | SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad verde | 2020080010100 | Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín | Consolidar el 100% de la infraestructura para el turismo | Porcentaje de infraestructura para el turismo consolidada | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 20 | 1. Supervisión del contrato interadministrativo con Edubar para la Gerencia Integral y coordinación de la intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito familiar y Tren - Tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla. 2. Supervisión del contrato especifico ENTERRITORIO y EDUBAR, del proyecto denominado Construcción del Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2020080010100
507 | SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad de agua | 2020080010109 | Recuperación integral de rondas de caños, arroyos y cuerpos de agua | Construir 2,4 hectáreas de parques lineales | Hectáreas de parques lineales construidos | Hectareas | NA | 2.4 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 1 | 1. PROYECTO SIN FORMULAR PARA LA VIGENCIA 2022. |  |  |  | 2020080010109
511 | SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad de agua | 2020080010127 | Drenaje pluvial efectivo | Alcanzar el 100% de la elaboración del Plan maestro | Porcentaje de avance de la elaboración del Plan maestro | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 50 | 1. Estudios y Diseños. 2. Actividades Administrativas para el control y seguimiento del contrato interadministrativo No 012020001169. | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  | 2020080010127
512 | SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad de agua | 2020080010127 | Drenaje pluvial efectivo | Aumentar a 9.000 metros lineales canalizados | Metros lineales canalizados | Metros Lineales | 4400 | 9000 | Secretaría de Obras Públicas | Despacho Secretaría de Obras Públicas | 1800 | 1. Estudios y Diseños. 2. Actividades Administrativas para la Gestión del Proyecto. | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 2020080010127

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal asignado a la Secretaria Distrital de Obras Públicas. | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos. 2. Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Realizar la concertación y seguimiento del acuerdo de gestión del gerente público de la dependencia. | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Evaluar el desempeño del Gerente Público asignado a la Secretaria Distrital de Obras Públicas en los tiempos estipulados. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética. | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad. 2. Mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital. 3. Pausas éticas realizadas. 4. 1 celebración. 5. Realizar los informes de avance. 6. Certificado de curso realizado por promotores éticos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Revisar las políticas de MIPG que aplican a la secretaria y plasmarlas en el plan de acción para la vigencia 2022 | Despacho Secretaría de Obras Públicas. | 1. Analizar, revisar y actualizar el plan de acción de la vigencia 2022 siguiendo los lineamientos de MIPG. | 2022-01-01 | 2022-12-31
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022 en el banco de proyectos | Despacho Secretaría de Obras Públicas. | 1. Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022-2023. 2. Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación. | 2022-01-01 | 2022-06-30
|  | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Identificar los eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Identificar los riesgos así como los controles y actividades a aplicar. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses. Cumplir con la formulación y seguimiento de los planes de mejoramientos de los entes de control externos e internos. | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades. 2. Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas cuando sea necesario. 3. Formular y realizar seguimiento de los planes de mejoramientos de los entes de control externos e internos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Despacho Secretaría de Obras Públicas. | 1. Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes. 2. Publicación en ISOLUCION. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Revisar y actualizar los indicadores | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Revisar y analizar la pertinencia de los indicadores | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Servicio al ciudadano | Medición de la satisfacción | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Realizar una medición periodica | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios. 2. Tabular y analizar los resultados. | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Tramitar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Elaborar informes mensuales de las PQRS. 2. Implementar acciones de mejora que permitan la respuesta a tiempo por encima del 90% de las PQRS recibidas. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Desarrollo del 100% de las acciones definidas rendición de cuentas. | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática. 2. Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas de la dependencia. | 2022-04-01 | 2022-12-31
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Revisar y actualizar los indicadores | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Realizar seguimiento trimestral de los indicadores. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades. 2. Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas cuando sea necesario. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Realizar actividades que sirvan de apoyo a la supervisión de las obras tales como: Visitas de Obras, Oficios, Informes de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Evaluar los eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia. 2. Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31
Información y comunicación | Gestión documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la dependencia en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Mantener y hacer seguimiento de la actualización de las hojas de vida de los funcionarios de la dependencia en el SIGEP. | 2022-04-01 | 2022-07-31
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias - Secretaría de Obras Públicas. | Cumplir con los lineamientos de Matriz de Transparencia | Despacho Secretaría de Obras Públicas y Oficina de Programación y Control de Obras. | 1. Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB. 2. Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia. | 2022-01-01 | 2022-12-31