## Proyectos PDT
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2022
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RETO | POLITICA | PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR | META | RESPONSABLE | ACTIVIDADES ASOCIADAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | OFICINA RESPONSABLE
SOY EQUITATIVA | VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | MEJORES VIVIENDAS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | NUMERO DE UNIDADES DE VIVIENDA MEJORADAS MEDIANTE EL SUBSIDIO | 2000 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Supervisión de los convenios celebrados con EDUBAR para el proceso de contratación y ejecución de los contratos de obra e interventoría. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY EQUITATIVA | VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | MEJORES VIVIENDAS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | NUMERO DE UNIDADES DE VIVIENDA MEJORADAS MEDIANTE EL SUBSIDIO | 2000 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Actividades Administrativas para el control y seguimiento del contrato interadministrativo celebrado con Edubar. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PUBLICOS VIBRANTES | ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD | BARRIOS A LA OBRA | KM DE CARRIL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | 50 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Recibo a satisfacción de las obras. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PUBLICOS VIBRANTES | ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD | BARRIOS A LA OBRA | KM DE CARRIL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | 50 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Supervisión de los convenios celebrados con EDUBAR para el proceso de contratación y ejecución de los contratos de obra e interventoría. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PUBLICOS VIBRANTES | ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD | BARRIOS A LA OBRA | KM DE CARRIL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | 50 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Proceso de contratación del personal apoyo a la gestión institucional del proyecto Barrios a la Obra. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PUBLICOS VIBRANTES | ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD | CONSTRUCCION DEL GRAN MALECON DEL RIO | KILOMETROS CONSTRUIDOS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Actividades Administrativas para la Gestión de la liquidación del Proyecto. NOTA: La Obra está Terminada, Inaugurada y en proceso de liquidación. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PUBLICOS VIBRANTES | ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD | CONSTRUCCION DEL GRAN MALECON DEL RIO | KILOMETROS CONSTRUIDOS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Proyección, revisión, comunicación y elaboración del acta de liquidación del contrato. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONECTIVIDAD AGIL, EFICIENTE Y SEGURA | PLAN MALLA VIAL | KM MALLA VIAL MANTENIDOS | 23 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Supervisión de las Obras. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONECTIVIDAD AGIL, EFICIENTE Y SEGURA | PLAN MALLA VIAL | KM MALLA VIAL MANTENIDOS | 23 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Recibo a satisfacción de las obras. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONECTIVIDAD AGIL, EFICIENTE Y SEGURA | PLAN MALLA VIAL | KM MALLA VIAL MANTENIDOS | 23 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Ejecución del contrato de obra e Interventoría. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONECTIVIDAD AGIL, EFICIENTE Y SEGURA | PLAN MALLA VIAL | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACION DEL PLAN MALLA VIAL FORMULADO | 30 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Actividades Administrativas para la Gestión del Proyecto. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-05-30T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONECTIVIDAD AGIL, EFICIENTE Y SEGURA | PLAN MALLA VIAL | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACION DEL PLAN MALLA VIAL FORMULADO | 30 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Estudios y Diseños | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-05-30T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONECTIVIDAD AGIL, EFICIENTE Y SEGURA | PLAN MALLA VIAL | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMULACION DEL PLAN MALLA VIAL FORMULADO | 30 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Recibo a satisfacción del Plan referenciado. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-05-30T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONEXIONES REGIONALES | CONECTIVIDAD ISLA SALAMANCA | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE EMBARCADERO PARQUE ISLA SALAMANCA | 50 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Elaboración de los Estudios Previos. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | CONEXIONES REGIONALES | CONECTIVIDAD ISLA SALAMANCA | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUELLE EMBARCADERO PARQUE ISLA SALAMANCA | 50 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Actividades administrativas para la Gestión del proyecto. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD VERDE | RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN | METROS CUADRADOS DE SENDEROS ECOTURISTICOS CONSTRUIDOS | 15000 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Supervisión del contrato especifico ENTERRITORIO y EDUBAR, del proyecto denominado Construcción del Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD VERDE | RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN | METROS CUADRADOS DE SENDEROS ECOTURISTICOS CONSTRUIDOS | 15000 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Supervisión del contrato interadministrativo con Edubar para la Gerencia Integral y coordinación de la intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito familiar y Tren - Tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD VERDE | RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO CONSOLIDADA | 20 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Supervisión del contrato especifico ENTERRITORIO y EDUBAR, del proyecto denominado Construcción del Distrito familiar del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD VERDE | RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN | PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO CONSOLIDADA | 20 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Supervisión del contrato interadministrativo con Edubar para la Gerencia Integral y coordinación de las intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito familiar y Tren - Tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD DE AGUA | RECUPERACION INTEGRAL DE RONDAS DE CANOS, ARROYOS Y CUERPOS DE AGUA | HECTAREAS DE PARQUES LINEALES CONSTRUIDOS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Actividades administrativas para la Gestión del proyecto. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD DE AGUA | RECUPERACION INTEGRAL DE RONDAS DE CANOS, ARROYOS Y CUERPOS DE AGUA | HECTAREAS DE PARQUES LINEALES CONSTRUIDOS | 1 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Seguimiento a la gestión del Proceso de selección de contratistas para realizar la recuperación del Caño de la Ahuyama por parte de EDUBAR S.A. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD DE AGUA | DRENAJE PLUVIAL EFECTIVO | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO | 50 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Actividades Administrativas para el control y seguimiento del contrato interadministrativo No 012020001169. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD DE AGUA | DRENAJE PLUVIAL EFECTIVO | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO | 50 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Estudios y Diseños | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2023-06-30T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD DE AGUA | DRENAJE PLUVIAL EFECTIVO | METROS LINEALES CANALIZADOS | 1800 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Actividades Administrativas para la Gestión del Proyecto | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | CIUDAD DE AGUA | DRENAJE PLUVIAL EFECTIVO | METROS LINEALES CANALIZADOS | 1800 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Estudios y Diseños | 2022-07-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

## Gestión Administrativa - MIPG
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2022
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIMENSION | POLITICA | META | RESPONSABLE | AÑO | FECHA_INI | FECHA_FIN | OFICINA | ACTIVIDAD | FECH_INICIO | FECHA_FIN_1
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Pausas éticas realizadas. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal asignado a la Secretaria Distrital de Obras Públicas. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | 1 celebración. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia a la reuniones convocadas por la líder ética de la entidad. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Certificado de curso realizado por promotores éticos. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Integridad | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar los informes de avance. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal asignado a la Secretaria Distrital de Obras Públicas. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
TALENTO HUMANO | Política Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar la concertación y seguimiento del acuerdo de gestión del gerente público de la dependencia. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Evaluar el desempeño del Gerente Público asignado a la Secretaria Distrital de Obras Públicas en los tiempos estipulados. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Política Planeación institucional | Revisar las políticas de MIPG que aplican a la secretaría y plasmarlas en el plan de acción para la vigencia 2022. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Analizar, revisar y actualizar el plan de acción de la vigencia 2022 siguiendo los lineamientos de MIPG. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Publicación en ISOLUCION. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y actualizar los indicadores. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Revisar y analizar la pertinencia de los indicadores. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periódica. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Tabular y analizar los resultados. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Tramitar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Implementar acciones de mejora que permitan la respuesta a tiempo por encima del 90% de las PQRS recibidas. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022 en el banco de proyectos. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022 en el banco de proyectos. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022-2023. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-06-30T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periódica. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios. | 2022-02-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano | Tramitar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Elaborar informes mensuales de las PQRS. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollo del 100% de las acciones definidas y rendición de cuentas. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas de la dependencia. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollo del 100% de las acciones definidas y rendición de cuentas. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses. Cumplir con la formulación y seguimiento de los planes de mejoramientos de los entes de control externos e internos. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses. Cumplir con la formulación y seguimiento de los planes de mejoramientos de los entes de control externos e internos. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Formular y realizar seguimiento de los planes de mejoramientos de los entes de control externos e internos. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses. Cumplir con la formulación y seguimiento de los planes de mejoramientos de los entes de control externos e internos. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas cuando sea necesario. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Identificar los riesgos así como los controles y actividades a aplicar. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar los eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar los eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar seguimiento trimestral de los indicadores. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar actividades que sirvan de apoyo a la supervisión de las obras tales como: Visitas de Obras, Oficios, Informes de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Diligenciar el formato de seguimiento del plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
EVALUACION DE RESULTADOS | Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas cuando sea necesario. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la dependencia en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público – SIGEP. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-07-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Mantener y hacer seguimiento de la actualización de las hojas de vida de los funcionarios de la dependencia en el SIGEP. | 2022-04-01T05:00:00.000Z | 2022-07-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Cumplir con los lineamientos de Matriz de Transparencia | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Cumplir con los lineamientos de Matriz de Transparencia | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2022 | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z | DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia. | 2022-01-01T05:00:00.000Z | 2022-12-31T05:00:00.000Z