## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Costo de la Inversión | Codigo Presupuestal
343 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2021080010059 | Formación Deportiva en tu Barrio | Atender a 18.000 niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio en las academias de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescentes participantes en las academias de formación deportiva. | Número | 2080 | 18000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 5000 | 1.Planear el calendario deportivo 2.Socializar las disciplinas ofertadas 3.Inscribir a los niños,niñas y adolescentes en las disciplinas ofertadas 4.Realizar seguimientos a la asistencia de los beneficiarios en las clases de formación deportiva. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4500000000
344 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2021080010059 | Formación Deportiva en tu Barrio | Aumentar a 22 disciplinas deportivas. | No de disciplinas Deportivas ofrecidas en el programa de escuelas de formación. | Número | 9 | 22 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 6 | 1.Seleccionar las disciplinas deportivas ofertadas 2.Socializar las disciplinas deportivas a ofertar 3.Realizar seguimientos a la asistencia de los beneficiarios en las clases de formación deportiva. | 2022-01-01 | 2022-12-31
345 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2020080010099 | Promoción del Deporte Social Comunitario, Formativo y Asociado | Beneficiar a 50.000 personas en el cuatrienio en actividades de recreación y formación deportiva. | Número de personas beneficiadas en actividades de recreación y formación deportiva. | Número | 10000 | 50000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 20500 | 1.Planear el calendario deportivo 2.Socializar la oferta deportiva a la comunidad a través de los diferentes canales 3.Fomentar la práctica deportiva 4.Apoyar la realización de torneos interbarriales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4100000000
346 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2020080010099 | Promoción del Deporte Social Comunitario, Formativo y Asociado | Apoyar a 80 organizaciones deportivas en actividades de recreación y formación deportiva. | Número de organizaciones deportivas beneficiadas en actividades de recreación y formación deportiva. | Unidades | 20 | 80 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 25 | 1.Recibir las solicitudes de apoyo a través de los canales oficiales 2.Revisar el estado legal de los clubes apoyar 3.Seleccionar clubes que cumplan con los criterios de apoyo 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31
347 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2020080010099 | Promoción del Deporte Social Comunitario, Formativo y Asociado | Garantizar que en el 100% de las actividades deportivas ofrecidas se promueva la participación de género. | Porcentaje de las actividades deportivas ofrecidas con promoción de la participación de género. | Porcentaje | 40 | 100 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 100 | 1.Promover la participación con equidad de género en las actividades recreodeportivas programadas 2.Realizar seguimiento a los registros de asistencia de las actividades recreodeportivas | 2022-01-01 | 2022-12-31
348 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2020080010099 | Promoción del Deporte Social Comunitario, Formativo y Asociado | Mantener la atención en el cuatrienio a 2000 personas víctimas del conflicto, afros, etnias y jóvenes con responsabilidad penal en actividades de recreación y formación deportiva. | Número de personas víctimas del conflicto, afros, etnias, jóvenes en el sistema de responsabilidad penal. | Número | 300 | 2000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 700 | 1.Planear el calendario deportivo 2.Socializar las actividades recredeportivas a realizar en los diferentes sectores barriales o instituciones previamente identificados 3.Fomentar la práctica deportiva y recreativa | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 600000000
349 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2020080010099 | Promoción del Deporte Social Comunitario, Formativo y Asociado | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 100 | 1.Realizar seguimiento a los registros de asistencia de los eventos recreodeportivos 2.Llevar registros estadísticos de la población atendida | 2022-01-01 | 2022-12-31
350 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2020080010106 | Apoyo a Juegos Intercolegiados | Lograr la participación de 40.000 en el cuatrienio estudiantes en juegos Intercolegiados. | Número de estudiantes participantes de juegos Intercolegiados | Número | 10983 | 40000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 18000 | 1.Atender los lineamientos del Ministerio del deporte en cuanto a la ejecución del proyecto 2.Socializar el cronograma de actividades para la realización de los juegos 3.Desarrollar la fase Distrital | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1000000000
351 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2021080010022 | Desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte | Lograr el 100% en la formulación y adopción de la Política Pública de Recreación y Deportes. | Porcentaje de avance de la formulación y adopción de la Política Pública de Recreación y Deportes. | Porcentaje | 20 | 100 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 50 | 1.Ajustar documento final de formulación de la política pública 2.Realizar mesas de trabajo interinstitucionales para la socialización de la formulación de la política pública 3.Remitir a la Secretaria Jurídica el documento final de formulación de la política pública para su revisión 4.Presentar el documento final de formulación de la política pública para la aprobación del Concejo Distrital | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 428000000
352 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2021080010022 | Desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte | Lograr el 100% de la primera etapa de la implementación de la Política Pública de Recreación y Deportes | Porcentaje de avance de la primera etapa: la implementación de la Política Pública de Recreación y Deportes. | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 50 | 1.Socializar la política pública aprobada por el Concejo Distrital a la comunidad en general 2.Realizar seguimiento a su implementación | 2022-01-01 | 2022-12-31
353 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte al barrio | 2021080010022 | Desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte | Capacitar a 3.500 personas en procesos de formación | No. de personas capacitadas en procesos de formación | Número | 0 | 3500 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 1000 | 1.Planear cronograma de capacitaciones a ofertar 2.Socializar calendario de capacitaciones a la población objetivo 3.Inscribir participantes a las capacitaciones ofertadas 4.Realizar seguimiento a los registros de asistencia de los beneficiarios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1400000000
354 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Barranquilla activa y recreativa | 2020080010056 | Promoción de la Actividad Física | Lograr que 48.000 personas en el cuatrienio participen de las jornadas de actividades saludables | Número de personas que participan en las jornadas de actividades saludables | Número | 8284 | 48000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 16000 | 1.Planear el cronograma de jornadas de actividad física 2.Socializar el cronograma de jornadas de actividad física aprobado 3. Inscribir participantes a las Jornadas de actividad física 4.Desarrollar Jornadas de actividad física | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1500000000
355 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Barranquilla activa y recreativa | 2020080010056 | Promoción de la Actividad Física | Conseguir que 96.000 personas participen en las ciclovías en el cuatrienio | Número de personas participando en las ciclovías | Número | 0 | 96000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 40000 | 1.Planear el cronograma de ciclovías 2.Socializar cronograma de ciclovías a la comunidad 3.Desarrollar ciclovías programadas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 330000000
356 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Barranquilla activa y recreativa | 2020080010080 | Aprovechamiento productivo del tiempo libre | Lograr que 90.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en actividades de uso del tiempo libre en el cuatrienio | Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores beneficiados con actividades de uso del tiempo libre | Número | 0 | 90000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 35000 | 1.Planear actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre 2.socializar cronograma de actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre 3.Desarrollar actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5750000000
357 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte IN-cluyente | 2021080010061 | Promoción de actividades de recreación en parques IN-cluyentes | Lograr la participación de 6.000 personas con discapacidad en actividades físicas y deporte adaptado en el cuatrienio. | Número de personas con discapacidad atendidas participando en actividades físicas y deporte adaptado. | Número | 1655 | 6000 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 2000 | 1.Planear cronograma de actividades recreodeportivas adaptadas 2.Socializar cronograma de actividades de recreodeportivas adaptadas con la comunidad 3.Desarrollo de las jornadas de actividad recreodeportiva adaptada | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1500000000
358 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte IN-cluyente | 2021080010052 | Formación de Semilleros IN-cluyentes | Lograr que 6.400 personas con discapacidad sean beneficiadas por los semilleros deportivos en el cuatrienio. | Número de personas con discapacidad beneficiadas por los semilleros deportivos | Número | 1655 | 6400 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 2300 | 1.Planear actividades de formación deportiva 2.Socializar el cronograma de actividades de formación deportiva 3.Inscribir participantes de acuerdo a la oferta deportiva 4.Desarrollo de jornadas de formación deportiva | 2022-01-01 | 2022-12-31
359 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Deporte IN-cluyente | 2020080010110 | Desarrollo de Familias IN-cluyentes | Capacitar a 12.800 personas del entorno de la población con discapacidad en el cuatrienio | Número de personas del entorno de la población con discapacidad en procesos de formación. | Número | 0 | 12800 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 5000 | 1.Planear las jornadas de sensibilización y formación 2.Socializar el cronograma de actividades de sensibilización y formación 3.Desarrollar jornadas de sensibilización y formación | 2022-01-01 | 2022-12-31
360 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Barranquilla para el mundo | 2020080010082 | Escenarios Deportivos | Mantener en óptimas condiciones 15 escenarios deportivos. | Número de escenarios deportivos con mantenimiento preventivo y correctivo. | Número | 15 | 15 | Secretaría de Recreación y Deporte | Oficina de Escenarios deportivos | 15 | 1.Actualizar el plan de mantenimiento anual 2. Ejecución del plan de mantenimiento 3.Realizar seguimiento y control trimestral del Plan de mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000000000
361 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Barranquilla para el mundo | 2021080010058 | Apoyo a deportistas | Beneficiar a 240 atletas para mejorar sus competencias y participación en eventos deportivos en el cuatrienio. | Número de Atletas apoyados para mejorar sus competencias y participación en eventos deportivos. | Número | 53 | 240 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 80 | 1.Planear estrategia para entrega de apoyo a deportistas 2.Implementar la estrategia de entrega de apoyo seleccionada | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1500000000
362 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Barranquilla para el mundo | 2020080010083 | Eventos deportivos locales, nacionales e internacionales | Apoyar a nivel técnico, logístico y operativo 40 eventos deportivos realizados en la ciudad. | Eventos deportivos realizados en la ciudad apoyados a nivel técnico, logístico y operativo | Número | 34 | 40 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 15 | 1.Estudiar las solicitudes presentadas por los diferentes organismos deportivos 2.Organizar y apoyar eventos deportivos locales, nacionales e internacionales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1600000000
363 | SOY ATRACTIVA Y PROSPERA | RECREACIÓN Y DEPORTES | Barranquilla para el mundo | 2020080010083 | Eventos deportivos locales, nacionales e internacionales | Realizar 2 postulaciones para ser sede de eventos deportivos | Número de postulaciones presentadas para ser sede de eventos deportivos. | Número | 0 | 2 | Secretaría de Recreación y Deporte | Despacho de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes | 0 | Meta no programada |  |  | 0

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | USUARIO | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Acciones para comprender las razones de la deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para evitar el retiro de personal calificado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollar programas de preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral del talento humano desvinculado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Todas las dependencias | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo de la SDRD en los cortes estipulados, a tráves de los diferentes aplicativos | 2022-01-01 | 2022-08-30
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Todas las dependencias | Efectuar concertación de compromisos laborales de los funcionarios asignados a la SDRD a tráves de los aplicativos estipulados | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Realizar concertación de compromisos laborales con el jefe de despacho através de los diferentes aplicativos | 2022-02-28 | 2022-08-30
|  | Garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad | Secretaría Distrital de Gestión Humana
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Secretaría Distrital de Gestión Humana | Realizar 2 Actividades que permitan fomentar la realización del curso de integridad por parte de servidores y contratistas que tengan correo institucional. | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Desarrollar estrategias de comunicación que utilicen como medios de difusión el correo electrónico, redes sociales y carteleras para motivar a los funcionarios a realizar el curso de integridad. Dependiendo de la situación sanitaria de la ciudad se podrán desarrollar actividades presenciales. | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar 12 reuniones con el equipo de promotores éticos con el propósito de realizar la planeación y ejecución de las actividades éticas del año 2022 |  | Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre los principios y valores éticos a traves de 4 jornadas de sensibilización |  | Ejecución de 4 jornadas de sensibilización sobre sobre principios y valores éticos | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de una pausas ética por dependencia |  | Realizar una pausa ética por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos. | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Desarrollar 12 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad |  | Realizar mensualmente mensajes eticos, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2022" |  | Planear y ejecutar actividades durante la Semana de Integridad 2022, que permita interiorizar las principios y valores institucionales establecidos en la alcaldía distrital de barranquilla, de conformidad con el Decreto 0189 de 2019. | 2022-07-01 | 2022-12-31
|  | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones | Secretaría Distrital de Gestión Humana
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Formular el Plan Institucional de Archivos PINAR | Oficina de Gestión Documental
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones | Oficina de Contratación
|  | Formular el Plan Anual de Vacantes | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Incentivos Institucionales | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Realizar autodiagnóstico de la(s) política(s) del MIPG que lidera su dependencia para definir actividades de fortalecimiento | Plenación. TIC, Gestion Humana, General, Hacienda, Juridica, Gobierno, Catastro y Control Interno
|  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
|  | Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gerencia TIC
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar el presupuesto Distrital | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC | Secretaría Distrital de Hacienda
|  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones -PAA | Oficina de Contratación
|  | Actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo | Secretaría Distrital de Hacienda
| Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos | Oficina de Contratación
|  | Incorporar prácticas de Abastecimiento Estratégico | Oficina de Contratación
|  | Implementar Lineamientos de Buenas Prácticas (Guías, Manuales) y Documentos Estándar desarrollados por Colombia Compra Eficiente | Oficina de Contratación
|  | Emplear la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas | Oficina de Contratación
|  | Hacer uso de Instrumentos de Agregación de Demanda de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Oficina de Contratación
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y de Planeación | Todas las dependencias
|  | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Todas las dependencias | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2022-01-30 | 2022-12-30
[6 empty] | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2022-03-30 | 2022-12-30
|  | Actiivades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Todas las dependencias | Socializar al interior del proceso la informacion relacionada con el SGC, SGA, SST implementados en la entidad | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Socializar el SGC alos funcionarios y contratistas a tráves de los diferentes canales disponibles | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Socializar el SGA alos funcionarios y contratistas a tráves de los diferentes canales disponibles | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Socializar el SST alos funcionarios y contratistas a tráves de los diferentes canales disponibles | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Todas las dependencias
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Todas las dependencias | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-30 | 2022-12-30
[6 empty] | Publicación en ISOLUCION | 2022-03-30 | 2022-12-30
|  | Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes | Todas las dependencias
|  | Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) | Todas las dependencias | Revisar los informes de seguimiento de los trámites y OPAS emitidos por la oficina de planeación | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el | 2022-01-01 | 2022-01-30
|  | Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos) | Todas las dependencias
| Servicio al ciudadano | Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Todas las dependencias | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en las respuesta de la PQRSD recibidas en la dependencia | 01/012/2022 | 2022-12-31
[6 empty] | Monitoreo semanal del vencimiento de los términos a los usuarios de Sigob | 01/012/2022 | 2022-12-31
[6 empty] | Realizar el informe mensuales de análisis de cumplimieto de términos de respuesta a PQRSD | 01/012/2022 | 2022-12-31
| Participación ciudadana en la gestión pública | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Oficina de Participación Ciudadana
|  | Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional, 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC y 3) Implementación de acciones relaciondas al Plan Anticorrupción | Todas las dependencias
| Racionalización de trámites | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Todas las dependencias | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites y procedimientos a cargo de la dependencia | Despacho Secretaria de Recreación y Deportes | Realizar los reportes períodicos de los trámites a cargo | 2022-03-30 | 2022-12-30
[6 empty] | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2022-01-30 | 2022-12-30
|  | Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos | Todas las dependencias
|  | Identificar trámites de alto impacto a racionalizar, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Todas las dependencias
|  | Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Todas las dependencias
|  | Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Todas las dependencias
| Gobierno digital | Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad | Gerencia TIC
|  | Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información | Gerencia TIC
|  | Tomar decisiones basadas en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información | Gerencia TIC
|  | Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto | Gerencia TIC
|  | Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC | Gerencia TIC
| Seguridad digital | Adoptar e implementar del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital | Gerencia TIC
|  | Implementar los controles definidos para los riesgos de seguridad de la información | Gerencia TIC
| Defensa jurídica | Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.) | Secretaría Jurídica
| Mejora normativa | Establecer el Análisis de Impacto Normativo ex ante, para mejorar la calidad de la nueva regulación | Secretaría Jurídica
|  | Adoptar buenas prácticas de revisión y simplificación de la regulación existente | Secretaría Jurídica
|  | Fortalecer los mecanismos de participación y transparencia en el desarrollo de la regulación | Secretaría Jurídica
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Todas las dependencias | Revisar y actualizar el 100% los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades |  | Realizar actualización y seguimiento trimestral a la batería de indicadores de gestión | 2022-03-30 | 2022-12-31
|  | Evaluar el logro de los resultados | Todas las dependencias | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses |  | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-30 | 2022-12-30
[6 empty] | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2022-01-30 | 2022-12-30
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Todas las dependencias | Evaluar los controles aplicados a los riesgos del proceso |  | Identificar los controles aplicables a los riesgos | 2022-01-01 | 2022-12-31
[6 empty] | Seguimiento a los controles a tráves de la matriz de riesgos | 2022-03-31 | 2022-12-31
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Todas las dependencias
Información y comunicación | Gestión documental | Implementar la Política de Archivos y Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental
|  | Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención | Todas las dependencias | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% |  | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano y que constituyen un aporte en la construcción de una cultura de transparencia | Oficina de Gestión Documental
|  | Desarrollar ejercicios de caracterización de usuarios, así como de sus intereses y necesidades para identificar información de interés que deba ser publicada para los ciudadanos | Oficina de Relación con el ciudadano
|  | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Todas las dependencias
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Todas las dependencias | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad |  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2022-01-01 | 2022-12-30
[6 empty] | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental), así como de las Tablas de Retención Documental, el informe de solicitudes de acceso a la información pública de la entidad y determinación de los costos de reproducción de la información | Oficina de Gestión Documental Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Determinar cuál es la información pública reservada y pública clasificada | Secretaría Distrital de Comunicaciones
|  | Capacitar a los servidores públicos en el derecho de acceso a la información y sus obligaciones, así como a sus grupos de valor en la información pública de la entidad | Oficina de Gestión Documental
|  | Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las TIC con las dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información | Oficina de Relación con el ciudadano
| Gestión de la información estadística | Desarrollar la Planificación Estadística | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Fortalecer los registros administrativos | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Velar por la calidad estadística | Secretaría Distrital de Planeación
Gestión del conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Construir espacios y procesos de ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención de sus grupos de valor y la gestión del Estado | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Usar y promover las nuevas tecnologías para que los grupos de valor puedan acceder con más facilidad a la información | Gerencia TIC
|  | Fomentar la cultura de la medición y el análisis de la gestión institucional y estatal | Secretaría Distrital de Planeación
|  | Identificar y transferir el conocimiento, fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Promover la cultura de la difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y entidades públicas | Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Propiciar la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Secretaría Distrital de Planeación
Control Interno | Política Control Interno | Asegurar un ambiente de Control | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Asegurar la gestión del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional | Gerencia de Control Interno de Gestión
|  | Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad | Gerencia de Control Interno de Gestión