## Proyectos
No. | Reto | Politica | Programa | BPIN | Proyecto | Meta del Proyecto para el cuatrienio | Indicador de producto | Unidad de Medida del Indicador | Linea de base | Meta del cuatrienio (Indicador de Producto) | Responsable | Oficina o Dependencia Responsable | META 2022 | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin
91 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Primera infancia | 2021080010023 | Atención Integral e Intersectorial | Atender anualmente a la primera infancia y a mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia y/o complementarios que lo amplíen, modifiquen o mejoren a través de terceros en el cuatrienio con 53.500 cupos en servicio de educación inicial. | No. de cupos en servicio de educación inicial anualmente a la primera infancia y a mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia y/o complementarios que loamplíen, modifiquen o mejoren a través de terceros en el cuatrienio. | Número | 51462 | 53500 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 52850 | 1.Proceso de vinculacion a cupos en servicio de educacion inicial (niños y niñas de 0 a 5 años y madres gestantes) 2.Ejecucion de acciones y/o actividades sobre la atencion integral e intersectorial 3. Articulacion con entindades externas | 1. 01/02/2022 2. 01/02/2022 3. 01/04/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
92 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Primera infancia | 2021080010102 | Implementación de política pública de la primera infancia | 100% de la implementación del plan de acción de la política pública | Porcentaje de implementación del plan de acción de la política pública | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 30 | 1. Implementacion de acciones. 2. Evaluacion y seguimiento de las acciones implementadas de la política pública | 1. 01/03/2022 2. 01/03/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
93 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Primera infancia | 2021080010102 | Implementación de política pública de la primera infancia | Desarrollar 10 estrategias de intervención en primera infancia relacionadas con las líneas de acción definidas Acuerdo 0019 de 2018. | Número de estrategias de intervención en primera infancia desarrolladas | número | 0 | 10 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 3 | 1. Formulacion de guias sobre estrategias de intervención 2. Ejecutar acciones de implementación de las estrategias de de intervención | 1. 01/03/2022 2. 01/04/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
94 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Primera infancia | 2021080010025 | Construcción de Nuevos CDIs | Aumentar a 11 los CDI del Distrito en funcionamiento | No. De CDI en operación del Distrito | Número | 9 | 11 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 1 | 1. Realizar gestion para la Construccion y/o adecuacion de una 1 CDI. 2. Seguimiento a la gestión para la construcción y/o adecuación de un 1 CDI | 1. 01/03/2022 2. 01/04/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
95 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Niños, Niñas y Adolescentes | 2021080010076 | Formulación e Implementación de la Política Publica Niños, Niñas y Adolescentes | Realizar anualmente 1 mesa de participación | Número de mesas de participación de niños, niñas y adolescentes. | Número | NA | 1 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 1 | 1. Aplicar acciones Acompañamiento a la Mesa de Participación de NNA, para la promoción de espacios de participación directa y significativa de NNA en el territorio. 2. Seguimiento del acompañamiento a la mesa de participación de NNA. | 1.01/02/2022 2. 01/03/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
96 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Niños, Niñas y Adolescentes | 2021080010076 | Formulación e Implementación de la Política Publica Niños, Niñas y Adolescentes | Lograr la implementación del 30% de la Política Pública a los Niños, Niñas y Adolescentes | Porcentaje de implementación de la política pública Niños, Niñas y Adolescentes | Porcentaje | NA | 30 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 15 | 1. Realizar Talleres de capacitación para cualificar talento humano de áreas claves de la Administración Distrital, en enfoques diferenciales y de derecho. 2. Diagnóstico situacional actualizado de NNA para evaluar su estado de derechos. | 1. 1/03/2022 2. 1/03/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
97 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Niños, Niñas y Adolescentes | 2021080010024 | Internado Víctor Tamayo (Atención en Centros Especializados) | Atender anualmente a 100 niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad mediante acompañamiento interdisciplinario y especializado. | Número de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad atendidos mediante acompañamiento interdisciplinario y especializado | Número | 100 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Establecer articulaciones sectorial e intersectorial para el desarrollo de actividades con los usuarios (Sec salud, Sec educación, Sec cultura, Sec recreación y deporte y entidades externas) 2. Realizar Atenciones efectivas a NNA vinculados al proyecto, en servicios que garantizan el disfrute y restablecimiento de sus derechos y realizaciones. 3. Seguimiento a las instalaciones donde se desarrollarán los programas del centro especializado. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 3. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
98 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Niños, Niñas y Adolescentes | 2020080010047 | Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas en Barranquilla | Atención al 100% de los niños, niñas y adolescentes identificados en riesgo de mendicidad, explotación laboral y /o trabajo infantil | Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en identificados en riesgo de mendicidad, explotación laboral y /o trabajo infantil | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Ejecución de búsquedas activas para la sensibilización e identificación de los casos de los NNA que cumplan con la condición de trabajo infantil, su núcleo familiar y ciudadanía en general. 2. Jornadas de capacitación, atenciones integrales a NNA, talleres, jornadas de formación, restitución de derechos en articulación con los diferentes agentes del SNBF en el territorio y estrategias de comunicación 3. Reuniones periódicas del CIETI para dinamizar la gestión de coordinación y articulación de la instancia, respecto a las gestiones que se realizan en prevención del Trabajo Infantil. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 3. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
99 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Niños, Niñas y Adolescentes | 2021080010069 | Lúdica para la Prevención (Casa Lúdica) | Atender y sensibilizar a 300 niños, niñas, adolescentes y sus núcleos familiares como sujetos de derecho anualmente | Niños, niñas, adolescentes y sus núcleos familiares atendidos y sensibilizados como sujetos de derecho | Número | 300 | 300 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 300 | 1. Talleres en promoción y reconocimiento como sujetos de derechos de NNA, reconciliación, convivencia, para fortalecer la autoestima, la autonomía, la identidad, la confianza en sí mismos, los valores y la salud mental, en marco de los enfoques diferenciales aplicables 2. Talleres para fomentar el desarrollo de capacidades en NNA, en pilares como refuerzo escolar, deporte con sentido, arte y cultura, cine con sentido, alianzas, entre otros, así como el pensamiento crítico, la comunicación, la participación, la lectoescritura y habilidades escolares 3. Talleres, encuentros con familias, charlas, y procesos de formación asociados a los pilares definidos, espacialmente en temas de crianza, convivencia, salud sexual, acompañamiento familiar al proceso escolar, etc. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 3. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
100 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Niños, Niñas y Adolescentes | 2021080010079 | Hogar de Paso | Lograr el 100% de la implementación de las actividades de atención en el Hogar de Paso | Porcentaje de implementación de las actividades de atención en el Hogar de Paso | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Identificación, Ingreso y acogida temporal de NNA en restablecimiento de derechos vulnerados, o en espera de medidas administrativas, que siendo remitidos y/o direccionados, requieren de atención y acompañamiento 2. Atención integral a NNA vinculados al proyecto, en materia de salud, nutrición, oferta en materia de recreación y deporte, apoyo a la gestión de restablecimiento y seguimiento de casos. 3. Acciones de articulación, coordinación y colaboración con el resto de agentes del SNBF en el territorio, que tienen que ver con el tema. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 3. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
101 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2021080010026 | Juventud con Sentido | Atender anualmente a 800 jóvenes fortalecidos en el ámbito organizacional y de participación | No. Jóvenes fortalecidos en el ámbito organizacional y de participación | Número | 0 | 800 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 800 | 1. Capacitación, asesoría a diferentes expresiones juveniles para su fortalecimiento. 2. Seguimiento a las líneas de acción para el fortalecimiento organizaciónal y de participación. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
102 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2021080010026 | Juventud con Sentido | Atender anualmente a 4.000 jóvenes empoderados y con oportunidades | No. De Jóvenes empoderados y con oportunidades de desarrollo promovidas | Número | 0 | 4000 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 4000 | 1. Capacitación y diversas actividades relacionadas en valores, resolución de conflictos, proyecto de vida, liderazgo, prevención al consumo de sustancias psicoactivas, medio ambiente, emprendimiento, políticas públicas, cultura, derechos humanos, derechos humanos internacionales, entre otras. 2. Seguimiento a los cinco componentes y sus líneas de acción para el fortalecimiento de las competencias en los jóvenes. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
103 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2021080010026 | Juventud con Sentido | 200 jóvenes de la población NARP inscritos y acompañados en programas de empoderamiento juvenil | Número de jóvenes de la población NARP inscritos y acompañados en programas de empoderamiento juvenil | Número | 0 | 200 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 75 | 1. Capacitación y diversas actividades relacionadas en valores, resolución de conflictos, proyecto de vida, liderazgo, prevención al consumo de sustancias psicoactivas, medio ambiente, emprendimiento, políticas públicas, cultura, derechos humanos, derechos humanos internacionales, entre otras. 2. Seguimiento a los cinco componentes y sus líneas de acción para el fortalecimiento de las competencias en los jóvenes. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
104 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2021080010026 | Juventud con Sentido | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Elaboración de la caracterización de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) 2. Envío periódico de la caracterización de la población juventud. | 1. 1/02/2022 2. 1/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
105 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2021080010063 | Puesta en Marcha de la Escuela de Liderazgo | Lograr la cualificación de 300 jóvenes en liderazgo y ciudadanía juvenil | No. De Jóvenes cualificados en liderazgo y ciudadanía juvenil | Número | 0 | 300 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Capacitación, formación y asesoría multitemática a los jóvenes de las organizaciones de la plataforma distrital de juventudes y consejeros locales de juventud. 2. Acciones de promoción, acompañamiento y apoyo técnico y logistico al funcionamiento de instancias del subsistema distrital de participación. | 1. 01/03/2022 2. 01/03/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
106 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2021080010070 | Operación de las Casas de Juventud | Atender a 2.900 jóvenes con oportunidades de acceso a servicios diferenciados | Número de jóvenes con oportunidades de acceso a servicios diferenciados | Número | NA | 2900 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 1000 | 1. Acciones de información especializada acerca de ofertas, servicios y atenciones dirigidas a los jovenes, por parte de la Alcaldia Distrital y otras entidades. 2. Acciones formativas y de capacitación para los jovenes, en diferentes campos, tanto en titulación formal como no formal en articualación con otras entidades. 3. Apoyo en la disponibilidad de espacios (Casas de Juventud), para acciones en materia grupal de organizaciones y practicas juveniles. | 1. 01/03/2022 2. 01/03/2022 3. 01/03/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
107 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2021080010124 | Espacios para la Juventud | Lograr 5 espacios de juventud creados s y/o adecuadas en operación para la atención de jóvenes | Espacios de Juventud Creados y/o adecuados en operación | Número | 2 | 5 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 2 | 1. Acciones de mejoramiento y/o adecuación en las condiciones fisicas y de operación de las Casas de Juventud existentes. 2. Gestión en materia de identiicación, diseño, y/o acondicionamiento, de espacios potencialmente habilitables para el funcionamiento como Espacio de Juventudes | 1. 01/03/2022 2. 01/03/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
108 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Juventud | 2020080010135 | Implementación del Estímulo Social de Transporte (ESTE) | Beneficiar a 12.000 jóvenes con el Subsidio durante el cuatrienio | Número de jóvenes beneficiados con el Subsidio | Número | 5450 | 12000 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 2400 | 1. Planificar Presupuesto para cumplir al 100 % con los beneficiarios que se proyectens para el 2do semestre 2022 2. Abrir convocatoria para etapa actualización. 3. Abrir convocatoria para etapa de inscripciones, para los beneficiarios proyectados que se encuentran en las diferentes universidades públicas, privadas y corporaciones publicando en todas las redes sociales de gestión social 4. Realizar seguimiento a los beneficiarios. | 1. 15/07/2022 2. 21/07/2022 3. 25/07/2022 4. 25/07/2022 | 1. 17/12/2022 2. 17/12/2022 3. 17/12/2022 4. 17/12/2022
109 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Adulto Mayor | 2021080010150 | Formulación de la Política Pública del Adulto Mayor | Lograr el 100% en la formulación y diseño de la política pública para el Adulto Mayor del Distrito de Barranquilla. | Porcentaje de avance en la formulación de la política Pública Distrital para la protección del Adulto Mayor | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 20 | 1. Definición de la ruta metodológica para la formulación de la política pública 2. Elaboración de la estrategia de participación ciudadana | 1. 01/04/2022 2. 01/07/2022 | 1. 30/06/2022 2. 30/09/2022
110 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Adulto Mayor | 2021080010064 | Operación de los Centros de Vida | Atender a 8.000 adultos mayores anualmente. | Número de adultos mayores atendidos | Número | 9506 | 8000 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 8000 | 1. Proceso de Inscripción de beneficiarios. 2. Ejecución de la prestación de servicios en cada una de sus modalidades 3.Cierre de actividades operativas y administrativas del proyecto | 1. 14/02/2022 2. 14/02/2022 3. 14/11/2022 | 1. 21/10/2022 2. 11/11/2022 3. 31/12/2022
111 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Adulto Mayor | 2021080010064 | Operación de los Centros de Vida | Mantener el 100% de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje de población atendida caracterizada de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros) | Porcentaje | ND | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Elaboración de la caracterización de acuerdo con el grupo poblaciónal al que pertenecen (etnia, afros, rom, víctimas, en condición de discapacidad, entre otros). 2. Envío periódico de la caracterización de la población del adulto mayor | 1. 18/04/2022 2. 18/04/2022 | 1. 21/10/2022 2. 31/10/2022
112 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Adulto Mayor | 2021080010097 | Centros De Bienestar | Restablecer anualmente los derechos de 260 Adultos Mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en Asilos u hogares de bienestar | No. De Adultos Mayores Atendidos en asilos u hogares de bienestar | Número | 307 | 260 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 260 | 1. Recepción de la solicitud para verificación de requisitos y asignación de visita 2. Gestión para el ingreso de los beneficiarios teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos 3. Seguimiento a la ejecución de los servicios ofrecidos en los Centros de Bienestar. | 1. 01/02/2022 2. 15/02/2022 3. 01/02/2022 | 1. 01/12/2022 2. 16/12/2022 3. 31/12/2022
113 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Adulto Mayor | 2020080010133 | Subsidio Distrital y/o Nacional al Adulto Mayor | Atender anualmente a 25.000 los adultos mayores | No. De Adultos Mayores beneficiados con el subsidio | Número | 30669 | 25000 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 25000 | 1. Inscripcion, Priorizacion, Notificación y demas actividades inmersas al desarrollo del programa. 2. Revisison y ajustes de novedades del Programa 3. Visitas domiciliarias de beneficiarios del programa y potenciales beneficiarios. 4. Concertacion con entidades competentes (Operadores del Programa) y entidades pagadoras para el proceso del pago del subsidio. | 1. 01/01/2022 2. 01/01/2022 3. 01/02/2022 4. 01/01/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022 4. 31/12/2022
114 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Adulto Mayor |  | Construcción y/o adecuación de centros de vida | Construir y/o adecuar 5 nuevos centros de vida. | No. De Centros de vida construidos y /o adecuados en el Distrito | Número | 26 | 5 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 3 | 1. Identificación y revisión del predio 2. Análisis de idoneidad del predio 3.Gestión administrativa para la intervención del predio 4. Obra (Construcción o adecuación) | 1. 01/02/2022 2. 01/02/2022 3. 01/02/2022 4. 01/03/2022 | 1. 29/07/2022 2. 30/09/2022 3. 31/10/2022 4. 16/12/2022
115 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Habitante de Calle | 2020080010134 | Recuperación Social de los Habitantes de la Calle del Distrito de Barranquilla | Lograr que 2.000 Habitantes de calle sean atendidos y/o recuperados acumulados | Número de habitantes de la calle atendidos y/o recuperados | Número | 550 | 2000 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 500 | 1. Caracterizar sensibilizar e intervenir a los ciudadanos y ciudadanas en situación de habitanza en calle a través de los contactos activos o recorridos de ciudad en los puntos donde ellos pernoctan en las cinco localidades del Distrito para su posterior vinculación a la oferta institucional ofrecida a través de los proyectos de atención del programa habitantes de la calle. 2. Prestar servicios de atención integral a través de cinco (5) componentes: Atención psicosocial, Vida productiva, bienestar, salud y recreación, educativo y trabajo interinstitucional. 3. Seguimiento a la ejecución de los servicios ofrecidos en el Hogar de Paso. | 1. 26/01/2022 2. 01/02/2022 3. 01/03/2022 | 1. 31/12/2022 2. 24/11/2022 3. 31/12/2022
116 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Habitante de Calle | 2021080010080 | Centro de acogida día para habitantes de calle en el Distrito de Barranquilla | Atención al 100% de los habitantes de la calle en centro de acogida día | Porcentaje de habitantes de calle atendidos integralmente en el centro de acogida día | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Realizar jornadas de autocuidado de manera periódica. 2. Ofrecer servicios de albergue, servicios permanentes de baño, contacto activo permanente, alimentación, apoyo psicosocial, identificación de redes de apoyo, desarrollo de habilidades y capacidades básicas de aprestamiento prelaboral y competencias básicas con talleres de desarrollo ocupacional en artes y oficios y articulaciones con otras instancias gubernamentales y no gubernamentales. 3. Realizar Talleres de sensibilización, talleres de reconstrucción de vínculos familiares, de ciudadanía, participación social, derechos. 4. Realizar actividades de promoción del bienestar individual y social, salidas de campo, capacitaciones dirigidas al ser, capacitaciones sobre técnicas de relajamiento y patrones de afrontamiento, dinámicas grupales, entre otros. | 1. 07/02/2022 2. 03/01/2022 3. 22/02/2022 4. 14/03/2022 | 1. 23/11/2022 2. 31/12/2022 3. 12/12/2022 4. 22/11/2022
117 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Habitante de Calle | 2021080010077 | Formulación e Implementación De La Política Pública Social Para Habitantes De Calle Del Distrito De Barranquilla | Formulación e Implementación del 100% Política Pública Social Para Habitantes | Porcentaje de formulación e implementación de la política Pública Social para los habitantes de la calle | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 30 | 1. Realización de mesas de trabajos, conversatorios, foros con los diferentes entes públicos, privado y los ciudadanos y ciudadanas en situación de habitanza en calle; que supone la articulación para cumplir los objetivos propuestos en el documento formulado de la PPSHC del Distrito de Barranquilla como una acción mancomunada enmarcada en una estrategia que implique. 2. Crear espacios de interacción con habitantes de y en calle para la socialización de la política pública. 3. Crear y fortalecer las competencias de las instituciones públicas y privadas para operatividad de la ruta de atención. | 1. 10/03/2022 2. 22/03/2022 3. 18/03/2022 | 1. 10/11/2022 2. 24/11/2022 3. 30/11/2022
118 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Apoyo a la Política Nacional de Fortalecimiento a Las Familias y Superación de la Pobreza | 2021080010062 | Acompañamiento del Programa Nacional Familias en Acción | Entregar el 100% subsidios a las familias con liquidación identificadas anualmente | Porcentajes de Familias con liquidación. | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Contratación del personal de apoyo para el desarrollo del proyecto Familias en acción en el distrito de Barranquilla. 2. Atención a los beneficiarios del proyecto Familias en acción en el distrito de Barranquilla. 3. Entregar 5 incentivos bimensuales a los titulares del proyecto en el 2022, de acuerdo a fechas establecidas por Prosperidad Social. 4. Apoyar el proceso de inscripcion para la 4 fase del programa | 1. 26/01/2022 2. 03/01/2022 3. 03/01/2022 4. 01/10/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022 4. 31/12/2022
119 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Apoyo a la Política Nacional de Fortalecimiento a Las Familias y Superación de la Pobreza | 2021080010126 | Diagnóstico y Diseño De La Política Pública Para Apoyo Y Fortalecimiento De Las Familias | Lograr el 100% de diagnóstico, diseño y formulación de la política Pública para apoyo y fortalecimiento de las familias. | Porcentaje de diagnóstico, diseño y formulación, de laPolítica pública para apoyo de fortalecimiento de las familias en el Distrito de Barranquilla | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 30 | 1. Proyección y trámite del Acto Administrativo de adopción de la política de familia. 2. Ejecución de las actividades, definidas en Plan de Trabajo 3. Realizar actividades de implementación establecidas en el documento de Política Pública de Familias | 1. 01/04/2022 2. 01/02/2022 3. 01/03/2022 | 1. 30/11/2022 2. 30/07/2022 3. 31/12/2022
120 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Apoyo a la Política Nacional de Fortalecimiento a Las Familias y Superación de la Pobreza | 2021080010095 | Atención a grupos vulnerables | Atención al 100% de las familias vulnerables que solicitaron el auxilio funerario. | Porcentaje de atención de las familias vulnerables que solicitaron el auxilio funerario | Porcentaje | 0 | 100 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 100 | 1. Atención y orientación a personas que solicitan auxilio funerario. 2. Verificación del cumplimiento de criterios contemplados en los lineamientos para entrega de auxilio funerario. 3. Remisión del beneficiario a la casa funeraria | 1. 01/02/2022 2. 01/02/2022 3. 01/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
121 | SOY EQUITATIVA | PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL | Apoyo a la Política Nacional de Fortalecimiento a Las Familias y Superación de la Pobreza | 2020080010096 | Apoyo al Programa Red Unidos | Mantener el acompañamiento a 2.200 familias para la superación de la pobreza y condición de vulnerabilidad | Familias con acompañamiento para superación de la pobreza y condición de vulnerabilidad | Número | 2200 | 2200 | Secretaría de Gestión Social | Secretaría de Gestión Social | 2200 | 1. Realización de cruces de bases de datos con las diferentes secretarías a fin de consolidar el acompañamiento a 2200 familias 2. Identificación de hogares con contacto activo, levantamiento de información del estado actual de los hogares y seguimiento de los logros con la promoción de los hogares. 3. Realización de los Comité de Pobreza Extrema | 1. 01/03/2022 2. 01/02/2022 3. 01/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/05/202 3. 31/12/2022
198 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Atención y Dinamización De La Política Pública | Poner en funcionamiento 1 Centro Regional y/o puntos de atención | Número de Centro Regional y/o puntos de atención en funcionamiento | número | 1 | 1 | Secretaría de Gestión Social |  | 1 | 1. Funcionamiento del punto y/o Centro Regional de atención 2. Entidades del SNARIV presentes para la atención a la población 3. Servicios Distritales y recurso humano disponible para la atención de la población | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
199 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Atención y Dinamización De La Política Pública | Atender y orientar a 90.000 personas en el centro regional y/o punto de atención | Número de personas atendidas y orientadas en el centro regional y/o punto de atención | número | 4950 | 90000 | Secretaría de Gestión Social |  | 25000 | 1. Recepción e identificación con enfoque preferencial, diferencial y de géneros través de focalización con líderes de base en las diferentes localidades y barrios de Barranquilla, de líneas virtuales e implementación de jornadas de descentralización de la atención a nivel comunitario. 2. Direccionar a las personas a cada uno de los enlaces de la Alcaldía Distrital: (Salud, educación y jurídica); como también a las entidades del SNARIV, mediante los canales de información y medios virtuales y/o presentes en el Punto/Centro Regional de atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia. 3. Charlas de información, sensibilización y superación personal, a través de focalización con líderes de base en las diferentes localidades y barrios de Barranquilla, de líneas virtuales, descentralización de la atención a nivel comunitario. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
200 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Atención y Dinamización De La Política Pública | Desarrollar 2 procesos para la implementación de la política pública de víctimas | Número de procesos para la implementación de la política pública de víctimas | Número | 1 | 2 | Secretaría de Gestión Social |  | 2 | 1. Articulación y desarrollo de procesos de capacitación con las entidades y/ o dependencias de la alcaldía Distrital y recurso humano del programa mediante canales virtuales y/ o presenciales 2. Articulación con las entidades del SNARIV | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
201 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Atención y Dinamización De La Política Pública | Dinamizar 12 comités, subcomités y mesas de trabajo | Número de comités, subcomités y mesas de trabajo dinamizadas | Número | 12 | 12 | Secretaría de Gestión Social |  | 3 | 1. Desarrollo de 3 Comités Territorial de justicia Transicional. 2. Desarrollo de 3 subcomités de coordinación Territorial. 3. Desarrollo de 3 subcomités de Atención, Asistencia, Medidas De Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
202 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Atención y Dinamización De La Política Pública | Desarrollar 2 procesos para el fortalecimiento institucional | Desarrollar 2 procesos para el fortalecimiento institucional | Número | 1 | 2 | Secretaría de Gestión Social |  | 2 | 1. Desarrollo de procesos de formación, capacitación al equipo de trabajo y/o referentes de víctimas de las dependencias distritales 2. Articulación y desarrollo de acciones de fortalecimiento con los enlaces municipales mediante talleres, formaciones e intercambio de experiencias en articulación con el enlace de víctimas de la Gobernación del Atlántico. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
203 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto | Atender a 120 personas o familias por inmediatez remitidas por el Ministerio Público y que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad | Número de personas o familias por inmediatez remitidas por el Ministerio Público y que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad | Número | 71 | 120 | Secretaría de Gestión Social |  | 30 | 1. Recepción e identificación de familias victimas remitidas por el Ministerio Público para atención inmediata. 2. Atención y orientación por parte de los enlaces distritales a fin de garantizar el derecho a salud, educación, asesoría jurídica, más familias en acción y Sisbén a las familias remitidas por el Ministerio Público para atención inmediata. 3. Entrega de Asistencia Humanitaria. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
204 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto | Atender a 60 personas o familias por transición que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad | Número de personas o familias por transición que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad | Número | 0 | 60 | Secretaría de Gestión Social |  | 15 | 1. Recepción e Identificación de las víctimas de acuerdo al grado de vulnerabilidad, remitidas por el equipo de trabajo, la UARIV, Secretaria de Gestión Social Distrital y Enlace Distrital de víctimas, entre otros. 2. Visita domiciliaria a familias víctimas identificadas de acuerdo al grado de vulnerabilidad 3. Entrega de Asistencia Humanitaria. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
205 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto | Otorgar auxilios funerarios al 100% de las personas que lo solicitaron (de acuerdo con lo establecido en el art 50 de la Ley 1448) | No. De personas o familias remitidas o que solicitaron el auxilio funerario y les fue otorgado (de acuerdo con lo establecido en el art 50 de la ley 1448) | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Gestión Social |  | 100 | 1. Atención y orientación a personas que solicitan auxilio funerario de acuerdo a lo establecido en la ley. 2. Verificación del cumplimiento de criterios contemplados en los lineamientos para entrega de auxilio funerario. 3. Apoyo y acompañamiento a las familias en el proceso de exhumación y/o inhumación de restos. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
206 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto | Brindar acompañamiento psicosocial a 300 personas por inmediatez y/o transición | No. De personas con acompañamiento psicosocial, remitidas por inmediatez y/o transición | número | 253 | 300 | Secretaría de Gestión Social |  | 80 | 1. Atención y orientación a la población victima que lo requiera. 2. Acompañamiento psicosocial (Individual, familiar y grupal). 3. Seguimiento y monitoreo a las familias atendidas. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
207 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2020080010040 | Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto | Mantener 4 procesos pedagógicos implementados para la orientación, divulgación y socialización de la Ley 1448 de 2011 a la población víctima | No. Procesos pedagógicos implementados para la orientación, divulgación y socialización de la Ley 1448 de 2011 a la población víctima | Número | 4 | 4 | Secretaría de Gestión Social |  | 4 | 1. Desarrollo de talleres y/o procesos pedagógicos para la divulgación y socialización de la ley 1448 de 2011 a la población víctima en el Punto de atención a víctimas y/o Centro Regional de atención a víctimas. 2. Desarrollar 1 (un) proceso pedagógico en cada comunidad priorizada (retorno y reubicación) de divulgación de la ley 1448 de 2011 (Recursos audiovisuales, afiches) 3. Desarrollar 1 (un) proceso pedagógico en cada comunidad priorizada, instituciones educativas (memoria histórica) de divulgación de la ley 1448 de 2011 (Recursos audiovisuales, afiches) 4. Desarrollar 1 (un) proceso pedagógico en cada comunidad priorizada, instituciones educativas (prevención de reclutamiento de NNAJ) de divulgación de la ley 1448 de 2011 (Recursos audiovisuales, afiches) | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 4. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
208 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010075 | Reparación Integral | Fortalecer 2 procesos de desarrollo y gestión comunitaria en las comunidades priorizadas | Número de procesos de desarrollo y gestión comunitaria en las comunidades priorizadas | Número | 1 | 2 | Secretaría de Gestión Social |  | 2 | 1. Acompañamiento y seguimiento a la implementación del Plan de Acción comunitario 2. Actualización de caracterización socioeconómica con el objetivo de verificar el número de familias que alcanzaron la estabilización de acuerdo al goce efectivo de derechos. 3. Fortalecimiento de las iniciativas productivas en las comunidades intervenidas. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
209 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010075 | Reparación Integral | Articulas 2 ofertas institucionales para los procesos de retorno y reubicación en las comunidades priorizadas | No. De ofertas institucionales articuladas para los procesos de retorno y reubicación en las comunidades priorizadas | Número | 4 | 2 | Secretaría de Gestión Social |  | 2 | 1. Coordinar con las dependencias e instituciones públicas y privadas que tienen incidencia en las comunidades priorizadas, logrando la articulación de la oferta institucional. 2. Desarrollar una (1) estrategias de articulación y fortalecimiento institucional, logrando la visibilizarían del programa y/o secretaría como dinamizador del proceso de política pública de víctimas en el Distrito | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
210 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Bienestar y Acompañamiento Psicosocial | Fortalecer a 80 líderes y multiplicadores en acciones psicosociales | Número de líderes y multiplicadores fortalecidos en acciones psicosociales | Número | 0 | 80 | Secretaría de Gestión Social |  | 20 | 1. "Conformar equipos de multiplicadores con los veinte (20) líderes (as) víctimas graduados y diseñar cronograma de actividades 2022, enmarcadas en la implantación de las Estrategias Psicosociales Comunitarias. 2. Implementar jornadas de fortalecimiento en herramientas psicosociales a los veinte (20) líderes víctimas graduados interesados en participar. 3. Implementar acciones de réplica dentro de los grupos comunitarios, punto de atención, centro regional, casa de la memoria y Plazoleta Alfredo Correa de Andreis. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
211 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Bienestar y Acompañamiento Psicosocial | Articular 2 ofertas institucionales | Número de ofertas institucionales articuladas | Número | 0 | 2 | Secretaría de Gestión Social |  | 2 | 1. Generar articulación con Ofertas o Programa de Atención Psicosocial vigentes en del Distrito de Barranquilla 2. Realizar o generar acuerdo de voluntades con las instituciones para articuladas para la atención en el componente psicosocial 3. Realizar Seguimiento a las remisiones de la oferta en la atención psicosocial de las personas priorizadas | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
212 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Bienestar y Acompañamiento Psicosocial | Mantener la priorización de 5 grupos poblacionales | Número de grupos poblacionales priorizados | Número | 5 | 5 | Secretaría de Gestión Social |  | 5 | 1. Orientar y acompañar la elaboración y estandarización de protocolos, manuales operativos y temáticas a desarrollar con los grupos poblacionales 2. Entrega de protocolos desarrollados para realizar los encuentros con grupos poblacionales ( estructura del proceso evaluacion, talleres, formatos ) 3. Talleres dirigidos a la población perteniciente a los grupos poblacionales priorizados | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
213 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Bienestar y Acompañamiento Psicosocial | Atender el 100% de los casos que hayan sido remitidos para la gestión humanitaria y acompañamiento a personas en situación de amenaza a su integridad. | Porcentaje de casos atendido para la gestión humanitaria y acompañamiento a personas en situación de amenaza a su integridad | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Gestión Social |  | 30 | 1. Acompañamiento psicosocial (Individual, familiar y grupal). | 1. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022
214 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010096 | Participación Efectiva De Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) | Sensibilizar y fortalecer a 1000 NNAJ en pro de los derechos y deberes de las víctimas del Distrito | No de NNAJ sensibilizadas y fortalecidos en pro de los derechos y deberes de las víctimas del Distrito | Número | 531 | 1000 | Secretaría de Gestión Social |  | 300 | 1. Implementar la estrategia ¨Soy parte¨ para fortalecer a los NNAJ en herramientas de participación y en la promoción de los derechos y deberes de las víctimas mediante herramientas virtuales y/o presenciales. 2. Sensibilizar y vincular a los NNAJ de las comunidades priorizadas e intervenidas. 3. Articular, organizar y desarrollar encuentro con las diferentes comunidades y entidades con objetivos a fines al programa sobre experiencias significativas del trabajo realizado. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
215 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010096 | Participación Efectiva De Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) | Conformar 2 organizaciones juveniles de Derechos Humanos | Número de organizaciones juveniles de Derechos Humanos conformadas y fortalecidas | Número | 2 | 2 | Secretaría de Gestión Social |  | 2 | 1. Acompañar, promover y fortalecer la constitución y conformación de las organizaciones juveniles en las comunidades priorizadas 2. Fortalecer la participación y permanencia de las organizaciones juveniles conformadas 3. Promover espacios de participación para fortalecer la formación de participación y liderazgo | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
216 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010096 | Participación Efectiva De Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) | Realizar 4 foros o conversatorios que permitan promover la participación y el liderazgo | Número de foros o conversatorios que permitan promover la participación y el liderazgo | Número | 1 | 4 | Secretaría de Gestión Social |  | 1 | 1. Preparación del foro como un espacio para promover la participación de los jóvenes victimas en la construcción de una cultura de Paz. 2. Desarrollo del foro como un espacio para promover la participación de los jóvenes victimas en la construcción de una cultura de Paz. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
219 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010034 | Prevención de reclutamiento forzado | 100% estrategia para la prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ: "Záfate del uso" implementada. | Estrategia implementada para la prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ: "Záfate del uso" | Porcentaje | 100 | 100 | Secretaría de Gestión Social |  | 100 | 1. Desplegar la articulación y el apalancamiento que requiere el presente POA con las dependencias de la Alcaldía Distrital y las entidades externas que por sus compromisos con el Plan de Desarrollo, o por su naturaleza y/o misión respecto de la Ley 1448 de 2011, la Política Pública de Víctimas y en general su pertenencia al SNARIV. 2. Realizar 1 actividad general de promoción de la estrategia en cada IED, la cual consistirá en la presentación de los resultados que se obtuvieron el año pasado con los diferentes participantes. 3. Desarrollar la 1ra, 2da y 3ra fase de implementación de la estrategia en las IED con niños y niñas, Adolescentes y Jóvenes participantes, que implica el desarrollo de 5 espacios de sensibilización formación y reflexión respecto a la politica pública de prevención: i) derechos, deberes, riesgos del reclutamiento forzado. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
220 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010034 | Prevención de reclutamiento forzado | 4 Planes Integrales de Prevención y protección y planes de contingencia, a las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, construidos, actualizados e implementados | No. de Planes Integrales de Prevención y protección y planes de contingencia, a las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, construidos, actualizados e implementados | Número | 1 | 4 | Secretaría de Gestión Social |  | 1 | 1. Apoyar la concertación de la estrategia de acompañamiento de la Fuerza Pública a los procesos de retorno y reubicaciones en centros urbanos. 2. Acompañar la actualización del plan de contingencia y plan de prevención del Distrito de Barranquilla. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022
221 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010034 | Prevención de reclutamiento forzado | Vincular 10 Instituciones Educativas Distritales a la estrategia para la de la prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ. | No. de Instituciones Educativas Distritales vinculadas a la estrategia para la de la prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ. | Número | 4 | 10 | Secretaría de Gestión Social |  | 10 | 1. Desplegar la 1ra y 2da fase de la estrategia Záfate como forma de fortalecer la sensibilización que los participantes del año anterior recibieron. 2. Identificar los jovenes participantes que demuestren actitudes y aptitudes de liderazgo para convertirse en replicadores de la estrategia en la misma IED. 3. Desarrollar 1actividad de réplica -compartir los conocimientos adquiridos en la 1ra fase de la estrategia y contar su experiencia- en las comunidades intervenidas, ante los lideres juveniles situacion que les permitra empaparse de las realidades del liderazgo. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
222 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010034 | Prevención de reclutamiento forzado | Mantener 3 Instituciones articuladas en la estrategia de prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ. | No. De instituciones articuladas en la estrategia de prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ. | Número | 3 | 3 | Secretaría de Gestión Social |  | 3 | 1. Articular con la ARN actividades para el desarrollo de la estrategia Zafate del uso en las IED´s y/o en las comunidades. 2. Articular con la entidad externa con experticia en la materia (posibilidades: área de pedagogía del Alto Comisionado para la Paz , Fundación Somos Capazes) para robustecer y/o construir el contenido de la Cátedra por La Paz. 3. Articular con el área de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para el desarrollo de la estrategia Zafate del uso en las IED´s y/o en las comunidades. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
223 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010034 | Prevención de reclutamiento forzado | Conseguir la participación de 600 NNAJ en la estrategia de prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ. | No. De NNAJ que participan de la estrategia de prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ. | Número | 581 | 600 | Secretaría de Gestión Social |  | 200 | 1. Acercamiento a las IED y socializacion de la estrategias de prevencion del reclutamiento forzado, uso y utilizacion del NNAJ a través de la realización de una actividad general que capte la atención de toda la comuniad estudiantil y despierte en ellos la intención de participar en la estrategia Záfate del Uso. | 15/02/2021 | 31/12/2021
224 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 2021080010034 | Prevención de reclutamiento forzado | Conformar y dinamizar a nivel territorial 1 Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA) | Número de Comisiones intersectoriales conformadas y dinamizadas a nivel territorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA) | Número | 0 | 1 | Secretaría de Gestión Social |  | 1 | 1. Redactar el texto propuesto para el Decreto que conforma el CIPRUNA. 2. Impulsar la aprobación del texto propuesto para el Decreto que conforma CIPRUNA, la cual está en analisis por parte del Secretaria de Gobierno. 3. Apoyar a la Secretaría de Gobierno en la convocatoria del 1er CIPRUNA una vez se haya formalizado su conformación. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
227 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Construcción y rescate de memoria histórica para la no repetición | Mantener la implementación de 1 estrategia: “Métete en el cuento de la sana convivencia, la memoria y la reconciliación” | No. de estrategia implementada | Número | 1 | 1 | Secretaría de Gestión Social |  | 1 | 1. Articulación con secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Cultura para fortalecimiento de la estrategias de la Iniciativa "Métete en el cuento de la sana convivencia y la reconciliación de mi barrio para Barranquilla”, con la participación de victimas del conflicto. 2. Convocar y sensibilizar en torno a la construcción de paz y memoria histórica desde las veinte (20) I.E.D a los docentes vinculados a la iniciativa " Métete en el cuento de la Sana convivencia, memoria y reconciliación", mediante la divulgación de los productos culturales desarrollados por las IEDs participantes 2021. 3. Preparación y desarrollo del festival ESCPAZ, como una estrategia de cambios de imaginarios colectivos y dignificación de las Victimas, que consiste en la presentación de las expresiones artística y de comunicación como el teatro, radio, rap, comic e intervenciones en espacios público preparadas por las I.E.D vinculadas a la estrategia metete en el cuento de la sana convivencia, la memoria y reconciliación. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
228 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Construcción y rescate de memoria histórica para la no repetición | Mantener la implementación de 1 estrategia de memoria histórica desde la casa y la plazoleta de la memoria ubicada en el Parque Universal. | No. De estrategias de memoria histórica implementadas desde la casa y la plazoleta de la memoria ubicada en el Parque Universal. | Número | 1 | 1 | Secretaría de Gestión Social |  | 1 | 1. Preparar e implementar espacios de generación de espacios reflexivos en torno a la construcción de memoria histórica. 2. Realizar caracterización de las organizaciones de víctimas, acompañantes de víctimas y defensoras de los derechos humanos que cuenten con iniciativas de memoria adscritas al comité de impulso de la casa de memoria história del distrito de Barranquilla y otras existentes, donde se especifique su estado de formalización y de inscripción en el registro único de víctimas. 3. Generar espacios de formación y difusión en torno a la construcción de Memoria Histórica. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
229 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Construcción y rescate de memoria histórica para la no repetición | Lograr la participación de 20 Instituciones educativas en acciones pedagógicas y culturales para la difusión sobre los procesos de construcción de memoria histórica en el Distrito de Barranquilla. | No. De Instituciones educativas que participan en acciones pedagógicas y culturales para la difusión sobre los procesos de construcción de memoria histórica en el Distrito de Barranquilla. | Número | 2 | 20 | Secretaría de Gestión Social |  | 20 | 1. Convocatoria y sensibilización a las IED para la continuidad de la estrategia Metete en el cuento de la sana convivencia. 2. Fortalecimiento en las temáticas de construcción de paz y memoria Historica en las 20 IED 3. Convocatoria y sensibilización a las IED para la continuidad de la estrategia Metete en el cuento de la sana convivencia. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022
230 | SOY EQUITATIVA | CIUDAD SEGURA Y DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos |  | Construcción y rescate de memoria histórica para la no repetición | Lograr la participación de 60 en los espacios para la recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales. | No. De personas que participan en los espacios para la recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales. | Número | 0 | 60 | Secretaría de Gestión Social |  | 60 | 1. Sensibilización en torno a la recuperación de saberes ancestrales con la participación de las comunidades de comunidades priorizadas, comunidades indígenas o comunidades NARP. 2. Construir de forma participativa acciones de recuperación de saberes ancestrales con la participación de las comunidades de comunidades priorizadas, comunidades indígenas o comunidades NARP. 3. Desarrollar acciones de recuperación de saberes ancestrales con la participación de las comunidades de comunidades priorizadas, comunidades indígenas o comunidades NARP. | 1. 15/02/2022 2. 15/02/2022 3. 15/02/2022 | 1. 31/12/2022 2. 31/12/2022 3. 31/12/2022

## MIPG
DIMENSIÓN | POLÍTICA | DIRECTRIZ | Meta | Oficina o dependencia responsable | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo | Secretaría de Gestión Social | Evaluar y enviar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados. | 2022-01-03 | 2022-01-31
|  | Efectuar concertación y seguimiento de acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Realizar concertación y seguimiento a los compromisos de los funcionarios a cargo. | Secretaría de Gestión Social | Enviar los compromisos establecidos para la vigencia actual de los funcionarios a cargo. | 2022-02-02 | 2022-02-21
| Integridad | Ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad | Lograr la apropiación de los valores y principios del código de integridad en la dependencia | Secretaría de Gestión Social | Se realizarán 4 ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de Integridad, envio periodico de mensajes alusivos a la promoción de los valores. | 02/02/2022 | 31/02/2022
|  | Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones | Participar en la implementación del código para garantizar su cumplimiento en la dependencia | Secretaría de Gestión Social | Asistencia a las reuniones convocadas desde la gerencia de control interno relacionadas con el Codigo de Integridad. | 02/02/2022 | 31/02/2022
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes | Aplicación del 100% de los riesgos del proceso y sus controles correspondientes. | Secretaría de Gestión Social | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Actividades para el sostenimiento de los SGC y SGA , SST | Aplicación de actividades para el sostenimiento de los SGG, SGA y SST | Secretaría de Gestión Social | Promover acciones para el sostenimiento del SIG | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública e implementar mejoras a partir de los resultados. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Secretaría de Gestión Social | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2022-03-01 | 2022-03-31
|  | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos -Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo dispuesto por la entidad | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso en el aplicativo | Secretaría de Gestión Social | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alineados a las políticas y normas vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Publicación en el aplicativo ISOLUCION | 2022-02-01 | 2022-12-31
| Política de Servicio al Ciudadano | Dar respuesta dentro de los términos legales del 100% de los PQRs asignados a la dependencia. | Cumplir al 100% con la gestión de las PQRSD de la Secretaría, entregando respuestas oportunas y de calidad | Secretaría de Gestión Social | Gestión de las PQRSD de la Secretaría, entregando respuestas oportunas y de calidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Política de Racionalización de Trámites | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo en el SUIT | Secretaría de Gestión Social | Actualizar la descripción de los trámites a cargo en el SUIT en caso que aplique | 01/01/2022 | 2022-12-31
[5 empty] | Realizar los reportes periódicos de los trámites a cargo | 01/01/2022 | 2022-12-31
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos en la entidad y por otras autoridades | Establecer el grado de avance de los indicadores de seguimiento o el logro de los objetivos y resultados esperados | Secretaría de Gestión Social | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 01/01/2022 | 2022-12-31
|  | Evaluar el logro de los resultados | Revisar y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Secretaría de Gestión Social | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar la gestión del riesgo en la entidad | Realizar monitoreo al 100% de los riesgos de la entidad | Secretaría de Gestión Social | Presentar informes de gestión y realizar el seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Evaluar la percepción de los grupos de valor | Realizar encuestas de percepción | Secretaría de Gestión Social | Diligenciar el formato de riesgos de gestión realizando control y monitoreo | 2022-01-01 | 2022-12-31
Información y comunicación | Gestión documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos físicos y electrónicos según tablas de retención | Mantener un mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Secretaría de Gestión Social | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documentalre. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Actualizar la información de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- así como, las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público –SIGEP- | Actualizar la información de trámites a cargo en el SUIT en la página web. | Secretaría de Gestión Social | Velar que la información de los trámites a cargo en el SUIT, sea publicada en la página web. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpliendo con las directrices de publicación e la entidad | Cumplimiento del 100% de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública | Secretaría de Gestión Social | Publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano de manera periódica en la página web. | 2022-01-01 | 2022-12-31