## Hoja1
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | EDUBAR S.A.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Ordenada; Estrategias: El Río Magdalena base del desarrollo de Barranquilla - Barranquilla ambientalmente sostenible.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Desarrollo Urbano | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Unidad Ordenamiento Territorial EDUBAR S.A.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Desarrollo Urbanistico | Habilitar un área de 0,2 km2. como polo de desarrollo económico social y cultural |  | Desarrollo Urbanístico de la isla La Loma. | Un proyecto de desarrollo urbanístico desarrollado | Implementación de instrumentos de gestión como la Unidad de Actuación Urbanística en el sector de la Loma | [12 empty] | Unidad de Ordenamiento Territorial | 1000000 | [5 empty] | Recursos privados
Renovación integral y re-densificación del Centro | Recuperar integralmente un área de 80 Ha |  | Recuperación y mejoramiento de espacios públicos en el centro histórico: Plaza san José, Plaza de san Roque, Plaza hospital, Recuperación y mejoramiento de espacios públicos sectores Centro Histórico y Barranquillita. | 18550 M2 de espacio público construido y/o recuperado sector Centro Vigencia 2013. | 1. Elaboración y ejecución del Plan de Adquisición predial y reasentamiento y/o reubicación de los proyectos del Programa de Valorización II que lo requieran. | [12 empty] | Dirección de Estudios y Proyectos - Unidad de Ordenamiento Territorial - Unidad de Reasentamiento y Adquisición Predial | 5250000* | [5 empty] | Programa de Valorización por Beneficio General
2. Elaboración de Los diseños de los proyectos: Plaza Fundacional sector Boliche empalme Calle 17 - Calle 30, revisión de diseños de las plazas san José, san Roque, Hospital, proyecto Mercado Público galerías comerciales (Sredni, Casa Vargas, Muvdi).
3. Elaboración de las especificaciones técnicas y pliegos de condiciones necesarios para los procesos de contratación que adelantará el Distrito.
>
* Este valor incluye vigencia presupuestal 2012