## PROYECTOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Gerencia de Sistemas de Información
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Pilares para el Exito; Alcaldía Moderna
1.3. SECTOR: |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (A.17) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carlos Escalante - Asesor de Despacho / Carolina Cahuana - Profesional Universitario
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Integración de sistemas de información | Atención al 100% de los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones | 120053/ 120066 | Modernización de la infraestructura en hardware, software, comunicaciones institucionales y sistemas de información. | Contar con 5 nuevos sistemas de informacion funcionando correctamente | Proceso de contratación | [12 empty] | Despacho de la Alcaldesa | 5950 | 3173114 | 5950
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  |  | 85% de los funcionarios del Distrito con acceso a aquipos de computos, impresora y escaneres según sus funciones. | Proceso de contratación | [12 empty] | Gerente de Sistemas de Informacion | 1111 | 3173114
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  |  | 90% de aplicativos en uso actualizados y funcionando correctamente. | Proceso de contratación | [12 empty] | Gerente de Sistemas de Informacion | 1440 | 3173114 y 3174121
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  |  | Una red de datos que cubra las necesidades de conexión de los funcionarios y dependencias de la Alcaldia | Proceso de contratación | [12 empty] | Gerente de Sistemas de Informacion | 287 | 3173114
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  |  | Base de Datos Sisben Actualizada y Funcionando correctamente | Actualizaciones y Depuraciones de Base de Datos | [12 empty] | Oficina de SISBEN | 50 | 3173114
Proceso de contratación
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Barranquilla Digital | Masificacion del uso de internet y apropiacion de TIC´s al 20% de la poblacion |  | Masificacion del uso de internet y apropiacion de TIC´s | Consolidacion de 5 puntos Vive Digital que brinden acceso, capacitacion, entretenimiento y servicios TIC´s a la población | Proceso de contratación | [12 empty] | Despacho de la Alcaldesa | [5 empty] | x
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | TIC como habilitador de innovación en los sectores económicos y sociales | Realizar 2 eventos de formación para el adecuado uso de las tecnologias | Proceso de contratación | [12 empty] | Despacho de la Alcaldesa | [5 empty] | x
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2013
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Gerencia de Sistemas de información
| 2.2. ELABORADO POR: | Carlos Escalante - Asesor de Despacho. / Carolina Cahuana - Profesional Universitario
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención |  |  | Gerente de Sistemas de Información
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 4 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información