## PROYECTOS
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Gerencia de Sistemas de Información
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Pilares para el Exito; Alcaldía Moderna
1.3. SECTOR: |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (A.17) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carlos Escalante - Asesor de Despacho / Carolina Cahuana - Profesional Universitario
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2014 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2014 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Integración de sistemas de información | Modernización de la infraestructura en Hardware, software, Comunicaciones Institucionales y Sistemas de Información |  | Funcionarios del Distrito con acceso a aquipos de computos, impresora y escaneres según sus funciones. | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 1776500000
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Aplicativos en uso actualizados y funcionando correctamente. | 95% | Proceso de contratación
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Red de datos que cubra las necesidades de conexión de los funcionarios y dependencias de la Alcaldia | 90% | Proceso de contratación
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
| Gobierno en Línea y Visible |  | Priorizacion de Tramites para Automatizacion-página web | 2 | Proceso de contratación | [13 empty] | 50000000
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
| Cero Papel |  | Atención a los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones | 95% | Proceso de contratación | [13 empty] | 50000000
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Barranquilla Digital | Masificacion del uso de internet - TIC como habilitador de innovación en los sectores económicos y sociales |  | Puntos Vive Digital que brinden acceso, capacitacion, entretenimiento y servicios TIC´s a la población | 2 | Proceso de contratación | [12 empty] | GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 200000000
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Realizar eventos de formación para el adecuado uso de las tecnologias | 1 | Proceso de contratación
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
FORTALECIMIENTO DEL SISBEN | Base de Datos Actualizada |  | Base de Datos Actualizada y Estudio de Selección de Baneficiarios con Base en el Sisben en el Distrito de Barranquilla | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | SISBEN | 182860804
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
| nomenclatura vial y domiciliaria con base en el Sisben |  | Apoyo logistico en transporte para alquiler de vehiculo en el desarrollo de las actividades de indole operativa y misional de la oficina de sisben | 100% | Proceso de contratación | [13 empty] | 50000000
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
| Descentralización del SISBEN en el Distrito |  | Descentralización del SISBEN en el Distrito | 100% | Proceso de contratación | [13 empty] | 150000000
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Note on F21: Avance de 95% de un 100%
Note on F24: Avance del 100% sobre 100%
Note on F27: Avance del 98% sobre 100%
Note on F33: Avance del 90% de un 100%
Note on F37: Meta Cuatrenio 04 Avance 2 (+ 2 pendientes por finalizar en el barrio las nieves y rebolo.)
Note on F40: Meta Cuatrenio 5 Avance de 3

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Gerencia de Sistemas de información
| 2.2. ELABORADO POR: | Carlos Escalante - Asesor de Despacho. / Carolina Cahuana - Profesional Universitario
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación del 100% de los proyectos | Registro de Proyectos | Gerente de Sistemas de Información
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Gerente de Sistemas de Información
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 4 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Sistemas de Información