## PROYECTOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | PILARES PARA EL ÉXITO CULRURA Y PARTICIPACION CIUDADANA
1.3. SECTOR: |  |  |  | DESARROLLO COMUNITARIO | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | MARIA CATALINA UCROS GOMEZ
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | CREDITO | SGP | OTROS
Divulgación, promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. | Cumplimiento al 100% de los compromisos derivados de las reuniones periódicas de las instancias intersectoriales para la gestión en DDHH y DIH (Comité Distrital de DDHH, Comité Distrital de Justicia Transicional y Mesa Distrital de Prevención y Protección); |  | Institucionalización del Plan Local de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. | CONSTRUCCION DEL PLAN DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCION DEL PLAN DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS | [12 empty] | JEFE DE OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 30000000 |  | X
|  |  | Promoción, socialización y divulgación de los derechos humanos en el Distrito de Barranquilla. | IMPACTAR A 25.000 CIUDADANO EN LOS PRINCIPIOS DEL RESPETO DE LOS DDHH Y EL DERECO INTERNACIONAL HUMANITARIO | DESARROLLO DE UN DIPLOMADO EN GESTION DE DERECHOS HUMANOS | [13 empty] | 30000000 |  | X
REALIZAR 10 JORNADAS DE FORMACION DDHH EN COLEGIOS DISTRITRALES DIRIGIDA A SUS ESTUDIANTES
DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS CON HERRAMIENTAS MASIVAS DE COMUNICACIÓN
|  |  | Prevención y protección del derecho a la vida, libertad e integridad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo. | GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIDA DEL 100% DE LAS VICTIMAS QUE VEAN AMENAZADO ESTE DERECHO | ACTIVACION DE LA RUTA DE PROTECCION A VICTIMAS | [13 empty] | 30000000 |  | X
CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
|  |  | Institucionalización y operatividad del Comité Distrital de Justicia Transicional, según requerimientos de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. | REALIZAR 4 REUNIONES DEL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SUS SUBCOMITES | REALIZAR 4 REUNIONES DEL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SUS SUBCOMITES | [13 empty] | 30000000 |  | X

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2013
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO
| 2.2. ELABORADO POR: | MARIA CATALINA UCROS GOMEZ
| 2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: | OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
| 2.4 ACCION |  | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
| NOMBRE DE LA ACCION | METAS |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | INCREMENTAR EL 5% LA PARTICIPACION Y GESTION COMUNITARIA | PROMOVER LA ACTIVACION DE 10 JUNTAS DE ACCION COMUNAL EXISTENTES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | JEFE DE OFICINA DE PARTICIPACION
| PROMOVER LA CIUDADANIA ACTIVA Y LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | CAPACITAR 625 PERSONAS DE GRUPOS POBLACIONALES Y DIRIGENTES CIVICOS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA BARRANQUILLA BELLA
| CAPACITAR Y ASESORAR A 5 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN GESTIÓN EFECTIVA LOCAL Y GERENCIA DE PROYECTOS | CAPACITAR Y ASESORAR A 5 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN GESTIÓN EFECTIVA LOCAL Y GERENCIA DE PROYECTOS | DESARROLLAR UN PROCESO DE FORMACION DIRIGIDO A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES EN GESTION PUBLICA TERRITORIAL
| FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EXISTENTES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | FORTALECER 30 ORGANIZACIONES COMUNALES | FORMAR A 30 COMISIONES EMPRESARIALES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL
FORMAR A 30 COMISIONES DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL
REALIZAR 30 DE DIAGNOSTICOS DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL
DISEÑAR 30 PLANES DE MEJORA CONTINUA PARA LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL
HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DICHOS PLANES DE MEJORA DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL
V.1 2001-06-29 DTDIT-SDOSI