## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Ordenada
1.3. SECTOR: |  |  |  | Espacio Pùblico, Control Urbano y Pedagogìa | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Diana María Amaya Gil
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Reestablecimiento de la rivera Occidental | Habilitar un área de 500 ml como polo de desarrollo económico social y cultural |  | Construcción de la avenida al río LEÓN CARIDI (Recuperación de las Zonas de Espacio Público del Área de Influencia) | 500 mts Lineales | 1. Inicio De Las Actuaciones Administrativas | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico
2. Recuperacion Del Espacio Publico
Renovación integral y re-densificación del Centro | Recuperar integralmente un área de 25,000 m2 |  | 1. Mejoramiento urbano sector El Boliche empalme calle 17 - calle 30 | 7000 MTS2 | 1. Identificacion De Las Areas De Espacio Publico Ocupadas | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia | 4700000 | 3151211 |  |  |  | 4700000
2. Identificacion De Los Vendedores Estacionarios Que Ocupan Las Zonas A Intervenir.
3. Estructuracion Del Proyecto De Relocalizacion De Los Vendedores Configurado El Principio De Confianza Legitima
4. Interventoria A La Adquisicion Predial Para El Proyecto De Relocalizacion
|  |  | 2. Recuperacion y Mejoramiento de Espacio Publico | Recuperacion Sector De San Andresito, Paseo Bolivar, Carrera 41 Y Carrera 43 | 1. Identificacion De Las Areas De Espacio Publico Ocupadas | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Identificacion De Los Vendedores Estacionarios Que Ocupan Las Zonas A Intervenir.
3. Estructuracion Y Ejecucion Del Proyecto De Relocalizacion De Los Vendedores Configurado El Principio De Confianza Legitima
4. Interventoria A La Adquisicion Predial Para El Proyecto De Relocalizacion
|  |  | 3 Construccion De Nuevos Mercados | Casa Vargas | 1. Proceso De Contratacion (Estudios Previos Y Solicitud De Cdp) | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Actividades Y Asesorias Para El Traslado.
3. Proceso De Relocalizacion Y Formalizacion De Los Oep-
|  |  |  | Muvdi | 1. Adquisicion De Predios. | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Proceso De Contratacion (Estudios Previos Y Solicitud De Cdp)
3.Actividades Y Asesorias Para El Traslado.
4. Proceso De Relocalizacion Y Formalizacion De Los Oep-
|  |  |  | Robertico | 1. Estudios Y Diseños De Rehabilitacion Y Reforzamiento Estructural | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Estudios Y Diseños Arquitectonicos.
3.Presupuesto Y Definicion De Cantidades De Obra
4. Proceso De Contratacion Y Ejecucion De Obra, (Estudios Previos Y Solicitud De Cdp)
|  |  |  | Shopping | 1. Interventoria A La Adquisicion Predial Para El Proyecto De Relocalizacion | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Estudios Y Diseños Arquitectonicos.
3.Presupuesto Y Definicion De Cantidades De Obra
|  |  |  | Sredni | 1. Interventoria A La Adquisicion Predial Para El Proyecto De Relocalizacion | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Estudios Y Diseños Arquitectonicos.
3.Presupuesto Y Definicion De Cantidades De Obra
|  |  |  | Antigua Carcel Municipal | 1. Interventoria A La Adquisicion Predial Para El Proyecto De Relocalizacion | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Estudios Y Diseños Arquitectonicos.
3.Presupuesto Y Definicion De Cantidades De Obra
|  |  |  | Gran Bazar-Barranquillita | 1. Interventoria A La Adquisicion Predial Para El Proyecto De Relocalizacion | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Estudios Y Diseños Arquitectonicos.
3.Presupuesto Y Definicion De Cantidades De Obra
|  |  | 4. Recuperacion De La Ronda De Los Canales En El Centro Historico | 15000 M2 | 1. Identificacion De Las Areas De Espacio Publico Ocupadas | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano, y Oficina de Pedagogia
2. Identificacion De Los Vendedores Estacionarios Que Ocupan Las Zonas A Intervenir.
Recuperacion De Zonas Verdes De Uso Público | 1,000 m2 de espacios propicios para disfrute colectivo |  | 1. Obras Para El Mejoramiento De Parques Y Equipamiento Urbano | 1000 M2 | 1. Recuperacion Y Mejoramientos De Zonas Verdes De Uso Publico. | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano |  | 3101141
Formalizacion Empresarial | 1,000 negocios formalizados |  | 1. Formalizacion De Los Vendedores Estacionarios Del Centro Historico Y El Mercado | 1000 0ep | 1. Identificacion De Los Vendedores Estacionarios Que Ocupan Las Zonas A Intervenir. | [12 empty] | Jefe Oficina de Espacio Publico, Control Urbano y pedagogìa |  | 3131331
2. Remision Y Acompañamiento A La Oficina De Proyectos Especiales Durante El Proceso De Formalización
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2013
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
| 2.2. ELABORADO POR: | DIANA MARÍA AMAYA GIL
| 2.4 ACCION |  | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
| NOMBRE DE LA ACCION | METAS |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Diseñar e implementar un programa de control y vigilancia a construcciones en cumplimiento de normas urbanas. | Un programa de control y seguimientos a licencias reportadas por Curadurias con una meta mensual de 50 licencias urbanísticas controladas (603 anuales). | 1. Recepción y recibo de licencias. 1.1 Realizacion visitas tecnicas de seguimiento y control a cada una de las licencias urbanisticas. 2. Levantamiento de acta individual por cada visita realizada. 3. Elaboracion de informes tecnicos de seguimiento y control. 4. Remision de informes tecnicos a la oficina juridica. 5. Elaboración de Plano final de tendencia de uso del suelo y altura. | Oficina de Control Urbano
| Ejercer control y vigilancia sobre la rotura de andenes y vías en la ciudad. | La meta es 2.500 m2 de andenes y vias controlados con seguimiento a roturas. | 1. Recepcion de los reportes de emergencias. 1.1 Realización de visitas tecnicas de seguimiento a roturas de vìas. 2. Realización de visitas de seguimientos a las licencias de intervencion de espacio publico. 3. Elaboración de informes tecnicos de seguimiento. 4. Remisión de los informes tecnicos a la S.P y la S.I. | Oficina de Control Urbano
| Recibir obras y/o construcciones terminadas conforme a lo autorizado. | Recibir 100 obras nuevas anuales con sus respectivas actas de recibo de obras | 1. Requerimiento de recibo de obra. 2. Verificacion licencias. 3. Realizacion de visita de recibo de obra. 4. Levantar la actas de recibo y elaboracion de informes. | Oficina de Control Urbano
| Ejercer control y vigilancia sobre los establecimeintos comerciales, industriales y de servicios en la ciudad que no cumplan con la norma del POT. | Realizar el100% de los cierres definitivos de establecimientos de acuerdo con los procesos remitidos por la Oficina Jurídica. | 1. Recepción de las resoluciones que orden cierre definitivos. 2. Coordinacion de operativo de cierre definitivo. 3. Ejecución de Operativo de cierres de establecimientos. 4. Seguimiento a los establecimientos cerrados definitivamente. | Oficina de Control Urbano
| Atender las peticiones quejas y reclamos que ingresen a la Oficina de Control Urbano. | La meta es atender el 100% de las quejas y peticiones que ingresen. | 1. Recepcion de peticiones quejas y reclamos. 2. Realización de visitas tecnicas a peticiones . 3.Levantamiento de actas . 4. Elaboracion de Informes tecnicos. 5. Remision de informes tecnicos. | Oficina de Control Urbano
| Ejercer control del reporte de las licencias aprobadas por las curadurias urbanas mediante visitas de auditorias que permiten saber cuáles son los lciencias aprobadas y las solicitudes. | La meta es la realización de 11 visitas de auditoría a las curadurías urbanas, donde se recoja la información completa de los reportes de las licencias urbanísticas en medio digital. 11 listados por mes de licencias aprobadas. | 1. Realizacion de visita a curadurias urbanas. 2. Elaboracion de acta de compromiso. 3. Recepcion de informacion. | Oficina de Control Urbano
| Aplicación de estudios socioecónomicos a infractores remitidos por las Oficinas de Espacio Público, Control Urbano y Proceso Sancionatorios. | 100 % de las solicitudes y requerimientos presentados. | Aplicación de estudios sociales, a traves de formatos ya diseñados. | Equipo de Pedagogía
| Verificación de los ocupantes de espacio público en los diferentes sectores de la ciudad. | 100 % de las solicitudes y requerimientos presentados. | Realizar trabajo de verifiación en terreno, sistematizar la informacion, elaborar informe y hacer seguimiento | Equipo de Pedagogía
| Dar a conocer la norma de Espacio Público a los ocupantes infractores. | 200 infractores capacitados y sensibilizados con relacion a las normas de Esapcio Público. | Realizar capacitaciones pedagógicas a los infractores de Esapcio Público una vez a la semana. | Equipo de Pedagogía
| Diseñar y ejecutar un (1)programa pedagógico de capacitacion y socializacion de normas sobre el buen uso del Espacio Publico y Control Urbano. | Un programa pedagógico y de cultura ciudadana diseñado e implemantado para capacitar a 10000 personas: comerciantes formales, comerciantes informales, estudiantes y ciudadania en general. | Diseñar las herramientas de socializacion, establecer el cronograma de actividades, realizar las capacitaciones. | Equipo de Pedagogía
| Acompañamiento pedagógico a las oficinas de Espacio Público y Control Urbano en los operativos de control. | 100 % de las solicitudes y requerimientos presentados. | Recepcion de solicitud y acompañamiento según el requerimiento, realizar informes. | Equipo de Pedagogía
| Formalizaciòn de los ocupantes de Espacio Pùblico | 1000 Vendedores Estacionarios | 1. Identificaciòn de los vendedores; 2: Remisiòn y acompañamiento con la oficina de Proyectos Especiales. | Equipo de Pedagogía
| Recuperación de espacio público en el distrito de Barranquilla. | 8.500 metros cuadrados de zonas de uso público recuperado. | Programacion y Realizacion de operativos diurnos y nocturnos. Levantamiento de actas de compromiso y decomiso y elaboracion de informes. | Oficina de Espacio Público
| Recuperación de espacio público en el Centro Histórico y Barranquillita. | 13.000 metros cuadrados de recuperación. | Adquisición predial, estudios y diseños de los proyectos de reubicación de OEP, proceso de licitación de la obra, ejecución de la obra y proceso de reubicación. | Oficina de Espacio Público
| Programar y realizar diariamente opererativos de vigilancia y control de espacio público en Barranquilla. | 180 operativos realizados. | Programación y realización de operativos diurnos y nocturnos. Levantamiento de actas de compromiso y decomiso y elaboracion de informes. | Oficina de Espacio Público
| Atender solicitudes presentadas por los usuarios para la obtención de registro de Publicidad Exterior Visual. | Atención del 100% de las solicitudes presentadas. | Recepcion de solicitudes de registro de publicidad exterior visual. Revision documental de los requisitos. Expedicion del permiso. | Oficina de Espacio Público
| Realizar operativos para seguimiento y control de los elementos de publicidad exterior visual instalados y/o exhibidos dentro del Distrito. | Programación y desarrollo de 24 operativos anuales (2 mensuales) de verificación de cumplimiento. | Programacion y Realizacion de operativos diurnos y nocturnos. Levantamiento de actas de compromiso y decomiso y elaboracion de informes. | Oficina de Espacio Público
| Formalizar la operación y funcionamiento del Coso Distrital. | Funcionamiento de un (1) Coso Distrital. | Ubicación del predio, elaboración del contrato de arriendo, dar cumplimiento a lo estipulado en Decreto. | Oficina de Espacio Público
| Plan Maestro de Espacio Público. | Una contratación del Plan Maestro. | Articular equipo de trabajo, estructurar y desarrollar los términos de referencia e iniciar proceso de contratación. | Oficina de Espacio Público
| Expedir autos de apertura de investigación sancionatoria. | 374 autos de apertura producto de los informes técnicos recibidos de las oficinas de Control Urbano y Esapcio Público. | 1. Recepcion de informes tecnicos. 2. Recopilacion de pruebas. 3. Proyeccion de auto de apertura. | Procesos Sancionatorios.
| Expedir pliegos de cargos. | 300 pliegos de cargos expedidos durante 2013, una vez verificados la existencia de indicios que evidencien infracciones urbanísticas. | 1. Recopilacion de todas las pruebas. 2. Proyeccion del pliego de cargos. | Procesos Sancionatorios.
| Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 250 resoluciones expedidas una vez se hayan determinado y probado con exactitud el infractor, la infracción, el lugar y área de ocurrencia. | 1. Notificar pliego de cargos. 2. Descargos del presunto infractor. 3. Etapa probatoria a solicitud del presunto infractor. 4. Traslado para alegato de conclusion. 5. Proyectar resolucion de fondo. | Procesos Sancionatorios.
| Responder solicitudes de inscripciones de personería jurídica y representaciones legales. | Atención del 100% de las solicitudes presentadas. | Recepción de solicitud, estudio jurídico de documentos, aprobación y elaboración de resolución. | Gestión Inmobiliaria
| Expedir resoluciones de matrículas de arrendador. | Atención del 100% de las solicitudes presentadas. | Recepción de solicitud, estudio jurídico de documentos, aprobación y elaboración de resolución. | Gestión Inmobiliaria
| Certificar, aprobar y expedir resoluciones sobre el régimen de enajenación. | Atención del 100% de las solicitudes presentadas. | Registro de enajenador, radicación de la preventa y venta, estudio de solicitud de caseta de venta y gravamen hipotecario, entrega de actos administrativos. | Gestión Inmobiliaria
Note on D31: Usuario: IGUAL. ACORDE CON LAS OBRAS DE VAL Y PLAN DE DESARROLLO