## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA PATRIMONIO Y TURISMO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Competitiva; Estrategia Reforzar a Barranquilla como Capital Cultural del Caribe, creando los ambientes necesarios para que nuestros ciudadanos puedan desarrollar sus cualidades artísticas y formar empresas a partir de ellas
1.3. SECTOR: |  |  |  | Cultura (5) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Paola Sarabia Marrugo - Asesora de Despacho - Rosmery Gamez Gamez y Marino Mazzilli F.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
IDENTIDAD CULTURAL | 18 % DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA Y MEDIA ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICAS OFERTADOS POR EL DISTRITO | 130080 | Apoyo al Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural | 11.712 ESTUDIANTES DE BASICA Y MEDIA ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICAS OFERTADOS POR EL DISTRITO | Reformulación del PEI | [12 empty] | Area de Planeacion y gestion administrativa | 1778400000 | 3051111 | 1378435233 |  | 399968767
Dotación de material pedagógico
|  | 130096 | Creación de la escuelas de formación profesional en músicas tradicionales del Caribe Colombiano |  | Formalizacion del modelo de Escuela de músicas tradicionales– Banda Escuela Folclórica de Barranquilla | [12 empty] | Area de Planeacion y gestion administrativa | 154000000 | 3051113 | 95000000 |  | 50000000
|  | 130097 | Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial. |  | Convocatoria para presentación de propuestas a la SCPT para la gestión y operación de actividades del Carnaval 2014. | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion | 1000000000 | 3051114 | 590000000 |  | 50000000 | 360000000
|  | 130122 | Fomento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgacion del patrimonio cultural material. |  | Publicacion de 2 libros resultados de investigaciones del patrimonio arquitectonico de la ciudad. | [12 empty] | Área de Patrimonio e Infraestructura | 158000000 | 3051115 | 158000000
Creaccionde 1 museo virtual parala promocion del patrimonio arquitectonico de Barranquilla ( Iglesias, centro historico ,barrio el parado, alto prado y Bella vista, Arquitectura Moderna) .
Intervencion a la Iglesia san Roque
|  | 130123 | Apoyo al programa distrital de fomento y estimulo a la creacion artistica y el fortalecimiento patrimonial y cultural de las organizaciones de las comunidades. |  | Creacion de un grupo de Investigacion | [12 empty] | Area de Planeacion y gestion administrativa | 613944614 | 3051116 | 613944614
[5 empty] | Convocatoria para la participacion de estimulos para la comunidad afro y poblaciones específicas. | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion
|  | 130081 | Apoyo a procesos de intervencion comunitaria para la consolidacion de la ciudadania cultural. |  | Adelantar proceso de Casas distritales de Cultura | [12 empty] | Area de Planeacion y gestion administrativa | 2702076052 | 3051117 | 2266968222 |  | 435107830
[5 empty] | Desarrollo del proceso de formación en música sinfónica. Programación de conciertos y actividades pedagógicas de música sinfónica. | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion
[5 empty] | Desarrollo del proceso de formacion e implementacion en emprendimineto | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion
GRAN CIUDADELA CULTURAL | OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y CULTURALES INCREMENTADA EN UN 58% | 130098 | Plan de lectura y bibliotecas a las Localidades. | 177.926 CIUDADANOS ATENDIDOS POR LA AGENDA DE CIUDAD | Promocion de procesos de lectura y escritura. | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion | 400000000 | 3051121 | 380000000 |  | 20000000
|  | 130132 | Desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años. |  | Creacion de una bibliotecas comunitarias | [13 empty] | 35000000 | 3051122 | 35000000
|  | 130085 | Identificación y promoción del patrimonio cultural simbolico y estetico de la ciudad |  | Identificacion y documentacion de las representaciones culturales en la ciudad. | [13 empty] | 1000000000 | 3051123 | 900000000 |  | 100000000
Convocatoria para la participacion de la Bolsa de Estímulos de organizaciones operadoras de eventos del Carnaval de Barranquilla.
|  | 130124 | Apoyo a Museos y Centros Culturales en Barranquilla |  | Apoyo a la oferta cultural permanente en los museos del Distrito. | [13 empty] | 520000000 | 3051124 | 400000000 |  | 120000000
|  | 130133 | Infraestructura Cultural en las Cinco Localidades de Barranquilla |  | diseño y adquisicion de terreno de la sede de la EDA | [12 empty] | Área de Patrimonio e Infraestructura | 2210000000 | 3051125 |  |  |  | 2210000000
Diseño de 2 centros culturales
|  | 130125 | Apoyo a programas culturales y artísticos con Enfoque diferencial y atención a grupos de interés |  | Jornadas pedagogicas para el desarrollo de la creatividad para primera infancia | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion | 42000000 | 3051126 | 30000000 |  | 12000000
Realizacion de talleres de tecnicas en artes visuales para niños, jovenes y adultos afrodescendientes.
Ejecucion de programa de formacion para la inclucion social y la participacion de poblaciones especificas para el fortalecimineto de la identidad y diversidad cultural
|  | 130086 | Desarrollo Agenda Cultural de la Ciudad y desentralizacion de la oferta cultural |  | Realizacion del mercado Cultural | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion | 1205476988 | 3051127 | 1205476988
[5 empty] | Apoyos a festivales locales de cultura | [12 empty] | Área de Planeacion y Gestion Administrativa
[5 empty] | Apoyo a los eventos y actividades de la agenda de Ciudad y de Localidades | [12 empty] | Área de Artes Integradas, Población y Participacion
fortalecimiento de la institucionalidad y la gestión pública del turismo en barranquilla | OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y CULTURALES INCREMENTADA EN UN 58% |  | Desarrollo y promocion de productos turísticos especializados | UN PROYECTO DE PRODUCTOS TURISTICOS CULTURALES DESARROLLADO | Apoyo tecnico y economico a emprendimientos e industrias Culturales | [12 empty] | Área de Gestión del Turismo | 150000000
Diagnostico de la oferta Turistica de la Ciudad
Apoyos al Turismo de congresos, eventos,salud y turismo cultural.
Promocion del circuito salcero y de las rutas turisticas y culturales
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE CULTURA PATRIMONIO Y TURISMO
| 2.2. ELABORADO POR: | Paola Sarabia Marrugo - Asesora de Despacho - Rosmery Gamez Gamez y Marino Mazzilli F.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan presentado al Concejo Distrital y aprobado a Dic de 2014 | Registro de Proyectos | Area de Planeacion y gestion administrativa
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención |  |  | Asistente Administrativo
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Area de Planeacion y gestion administrativa
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 2 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Oficina de contratacion y juridica
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Area de Planeacion y gestion administrativa
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Coordinacion de comunicaciones - Area de Planeacion y gestion administrativa