## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Educación Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla con Equidad Social
1.3. SECTOR: |  |  |  | Educación (1) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Erasmo Jácome Puerta
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Sostenimiento y Ampliación de Cobertura | Mantener y/o Aumentar tasas de coberturas bruta y netas en los diferentes niveles del Sistema educativo |  | Ampliación de la Cobertura Educativa | 210,000 Estudiantes Matriculados en el Sistema Educativo Oficial | * Proyecciones de cupos por IED. * Focalización de niños por fuera del sistema. | [12 empty] | Oficina de Cobertura | 291649161 | 3011111 3001112 |  |  | 291649161
|  |  | Metodologías flexibles | 5,500 niños atendidos en metodología flexible | *Identificar estudiantes que requieren metodologías flexibles. *Identificar espacios posibles para la implementación de las metodologías. *Determinar colegios con mayores indices de cobertura neta para implementar las aulas. *Identificación de nuevas metodologías para implementación.
|  |  | Atención de estudiantes caracterizados como población vulnerable incluidos en el sistema educativo (desplazados, reinsertados, discapacitados) | 8,000 Estudiantes caracterizados como población vulnerable atendidos en el sistema Educativo Oficial | * Identificación de estudiantes caracterizados como población vulnerable atendidos en el sistema Educativo Oficial | [13 empty] | 395658 | 3011114 |  |  | 395658
|  |  | Atención de jóvenes y adultos atendidos según decreto 3011 | 11,500 jovenes y adultos atendidos según decreto 3011 | *Identificación de las IED que tienen licencia para nocturnas. *Fortalecimiento de las nocturnas
|  |  | Atención de niños y niñas mediante convenio MEN-ICBF | 5,367 niños y niñas atendidas mediante convenio MEN-ICBF | * Focalizar barrios donde se requiere el servicio. *Identificación de población sin atender. * Posibles oferentes habilitados para la contratación. * Los recursos llegan por medio del programa de atención Integral a la Primera Infancia (Sec. De Gestión Social) | [12 empty] | Asesor de Primera Infancia
| Construcción e intervención de IED en infraestructura educativa |  | Intervención en su infraestructura física de instituciones Educativas por Ley 21 | 1 IED Intervenidas en su infraestructura Educativa mediante Ley 21 | * Realizar cronograma de intevención. * Priorización de iED según necesidades. * Seguimiento a las construcciones. | [12 empty] | Planeación Educativa
|  |  | Intervención en su infraestructura física de instituciones Educativas por Proyecto de Mejoramiento Integral | 6 IED Intervenidas en su infraestructura Educativa mediante Proyecto de Mejoramiento Integral
| Alcanzar tasa de deserción Anual 3,5% | 2012080010082 | Alimentación Escolar | 75,000 Estudiantes Beneficiados con Alimentación Escolar | * Focalizar las IED con mayor numero de estudiantes matriculados pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN | [12 empty] | Oficina de Cobertura | 8633781 | 3011134 |  |  | 8633781
|  | 2012080010081 | Transporte Escolar | 5,200 Estudiantes beneficiados con Transporte Escolar | * Focalizar los barrios donde no hay oferta de atencion a niños a las IED. * Focalizar los colegios con mayor capacidad instalada para ofrecer. | [13 empty] | 4000000 | 3011135 |  |  | 4000000
|  | 2012080010083 | Gratuidad Educativa | 100% De Estudiantes Beneficiados con Gratuidad Educativa | * Cruce de Bases de Datos de Matricula con SISBEN. *Asignación de recursos según niños atendidos. | [13 empty] | 13859146 | 30111171 |  |  | 13859146
Calidad de la Educación | 40% de IED con resultado alto, superior y muy superior en el examen de prueba SABER 11 |  | Fortalecimiento a la gestión académica desde la evaluación de estándares para el mejoramiento en el desempeño en pruebas SABER | 152 de IED que implementan procesos de evaluación desde los estándares (Fase II) | Todo lo estipulado a nivel contraptual | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 1300000
|  |  | implementación del modelo de aprendizaje de matemáticas Método Singapur | 20 IED aplicando método singapur | Todo lo estipulado a nivel contractual | [13 empty] | 290000
|  |  | Portal Educativo "Educ@Barranquilla" | Actualización oficial a la comunidad educativa de un (1) Portal Educativo | *Mantenimiento administrativo de la plataforma del portal * Manejo de redes sociales * Actualización de contenidos * Foros virtuales
|  |  | El estudio de clase como herramienta en el fortalecimiento de la enseñanza del lenguaje y matemáticas | 20 IE con prácticas de aula actualizadas en las áreas de lenguaje y matemáticas | Todo lo estipulado a nivel contrapctual | [13 empty] | 270000
Barranquilla Bilingüe | Formación de Estudiantes jóvenes en un segundo idioma |  | Semana del Bilingüismo | Implementación de la Semana de Bilinguismo | Todo lo estipulado a nivel contrapctual | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 15000 | 3011132 |  |  | 15000
|  |  | Contact Barranquilla | 1,000 de de estudiantes formados en proeficiencia lingüística | Todo lo estipulado a nivel contrapctual | [13 empty] | 600000 | 3011132 |  |  | 600000
|  |  | IE con énfasis en la ensenanza del inglés | 3 IE con énfasis en la ensenanza del inglés | Todo lo estipulado a nivel contrapctual | [13 empty] | 115000 | 3011132 |  |  | 115000
Desarrollo Profesional de Docentes y Directivos | 100% de docentes y directivos docentes formados en desarrollo pedagógico y/o investigación educativa |  | Implementación del programa distrital de formación de docentes y directivos docentes | 250 Docentes capacitados en didácticas de ludica y tiempo libre | *Inscripción de los docentes y directivos docentes a través del portal educabarranquilla * Convocatoria para la asistencia al evento * Seguimiento al proceso formativo * Evaluación de la jornada * Sistematización al sistema humano y a las bases de datos | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 722325 | 3011131 |  |  |  | 722325
350 de docentes formados en herramientas para pedagógicas para abordar primera infancia
1,100 docentes capacitados en didacticas para la enseñanza del aprendizaje de las ciencias Básicas
2,100 de docentes formados en Gestión Escolar
550 De de docentes formados ara el uso pedagogico de las MTICs
|  |  |  | 1,300 de docentes formados para la implementacion de proyectos pedagògicos transversales | [20 empty] | 294168
Ampliación a jornadas complementarias | 25% de IEDs que implementen las jornadas complementarias |  | Ampliación a jornadas complementarias | 16de CEDIES funcionando en el Distrito de Barranquilla | Todo lo estipulado a nivel contrapctual | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 5000000 | 301112 |  |  | 5000000
Mejoramiento de la Convivencia Escolar | 100% de IEDs que implementen Plan de Convivencia Escolar |  | Mejoramiento de la Convivencia Escolar | 152IED que implementen Plan de Convivencia Escolar | Todo lo estipulado a nivel contrapctual | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 315000
El Bicentenario como Estrategia Pedagógica. | Promover espacios académicos de análisis, reflexión y debate sobre el devenir histórico de nuestra ciudad en su bicentenario, con amplia participación de la comunidad educativa distrital |  | El Bicentenario como Estrategia Pedagógica. | 152 IED que implementen el Bicentenario de la Ciudad de Barranquilla como Estratégia Pedagógica | *Implementación de un programa articulando las estrategias Distritales al entorno Educativo * Participación en las mesas de trabajo organizadas | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 50000 | [5 empty] | 120000
Fomento a la Educación Superior y articulación con el sector productivo |  |  | Becas UdeA | 280 Estudiantes beneficiados con becas de la UdeA | * Renovación de convenio con la Universidad del Atlantico. * Convocatoria a antiguos beneficiarios de Becas. | [12 empty] | Asesor de Primera Infancia
| 100% de IED con oferta de articulación de la media técnica con la superior | 2012080010067 | Articulación con programas de educación técnica, tecnológica y/o universitaria | 122 instituciones educativas con educación media técnica articuladas con programas de educación técnica, tecnológica y/o universitaria | * Continuar con los convenios de articulación con el SENA é ITSA, en las IED. | [12 empty] | Oficina de Educación Superior
| 8 Centros Distritales de Educación Superior –CEDIES creados |  | CEDIES en el Distrito de Barranquilla | 10,000 Estudiantes de Educación Superior beneficiados con CEDIES | * Realización de convocatorias a Estudiantes en CEDIES. *Realización de convenio con el operador de CEDIES | [13 empty] | 10000000 | 301115 | 5200000 |  | 4800000
|  |  |  | 15 CEDIES funcionando en el Distrito de Barranquilla | * Apertura de convocatoria para cupos en CEDIES. * Realización de convenios con las entidades prestadoras del Servicio.
Nativos digitales | Alcanzar la tasa de 15 niños por computador |  | Aulas de Cómputo | 100% IE con aulas de informática suficientes y adecuadas para la atención escolar. | * Dotación a los establecimientos educativos distritales, por medio de la implementación del proyecto de mejoramiento integral a la infraestructura Educativa | [12 empty] | Modernización y Nuevas Tecnologías
|  |  | Densificación en Computadores | 20 alumnos por computador | *Compra de equipos por medio los recursos asignados por computadores para educar y recursos propios | [13 empty] | 2480000 | 301114 |  |  | 2480000
85 sedes de IED con aulas moviles
| 100% de IED con uso y apropiación de TIC como herramienta pedagógica de las IED de Barranquilla |  | Conectividad IE | 100% de IE con servicio de conectividad a Internet de ancho de banda de 2 o más Megas | *Realización de convenio con Metrotel | [13 empty] | 1358900 | 301114 | 1358900
|  |  | Nativos Digitales | 100% de sedes de IED con uso y apropiación de TIC's como herramienta pedagógica | *Realización de convenios con el BID, apoyo del sector privado de empresas como UNE, Computadores para Educar dotación de 1170 Tablets | [13 empty] | 620557 | 301114 | 318557 |  | 302000
Secretaría de Educación Distrital Eficiente y Moderna | Provisión de hardware y software para aumentar la productividad de los funcionarios. Revisión de los procesos que se llevan a cabo en cada una de las dependencias de la SED | 2012080010064 | Sistema de Gestión Escolar - EVEREST | 100% de procesos de las instituciones educativas sistematizados (gestión humana docente, tecnología, cobertura, calidad educativa, gestión academica de IED) | * Mejora en la plataforma del sistema mediante recursos propios y el apoyo de la consejería para la modernización | [12 empty] | Modernización y Nuevas Tecnologías | 300000 | 3011151 | 300000
|  | 2012080010064 | Software de Administración y Digitalización Documental | 100% de documentos indexados, digitalizadas y administrados por un software de gestión documental. | * Contratación del desarrollo del Software | [13 empty] | 500000 | 3011151 | 500000
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2013
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Planeación Distrital
| 2.2. ELABORADO POR: | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 2 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina