## PROYECTOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Gestión Social
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Atención Integral a la Primera Infancia, Adolescencia y Juventud; Estrategia Barranquilla Incluyente
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Asesor de Despacho
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Barranquilla ciudad próspera para los niños, niñas y adolescentes | Lograr que 20 Centros de Desarrollo Infantil sean construidos o remodelados para su intervención y operación |  | Intervención y operación de Centros de Desarrollo Infatil en la Ciudad de Barranquilla | Construcción o remodelación de 3 Centros de Desarrollo Infantil | Proceso de licitación y contratación | [12 empty] | Bibiana Rincón - Coordinación Primera Infancia | 6000000000 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
| 40.000 niños menores de 5 años en sisben 1 y 2 atendidos integralmente |  |  | 18.000 niños menores de 5 años en sisben 1 y 2 atendidos integralmente | Proceso de contratación | [12 empty] | Bibiana Rincón - Coordinación Primera Infancia | 26400000000 |  |  |  |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción | [13 empty] | 19000000000 |  | X
| Lograr que un porcentaje menor o igual al 3% de los niños y niñas pertenecientes a la red unidos este vinculados a actividades laborales |  | Erradicación y Prevención de la Explotación laboral y sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Barranquilla | Lograr que menos o igual al 3% de los niños, niñas y adolescentes esten vinculados a explotación laboral | Revisión y análisis de diágnostico de la próblematica | [12 empty] | Laura Gonzalez - Coordinación Juventud | 260000000 |  | X
Firma y ejecución convenio
Recibo a satisfacción y adopción
| 30.000 jóvenes atendidos en las casas de juventud y en otros espacios |  | Formación Integral Jóvenes | 22.000 jóvenes atendidos en casas de juventud y otros espacios | Proceso de contratación | [12 empty] | Laura Gonzalez - Coordinación Juventud | 1600000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Superación de la Pobreza Extrema articulado con la Red UNIDOS | 40% de familias pertenecientes a red unidos, teniendo en cuenta el número de familias que habia en 2012, superan la pobreza extrema |  | Feria Social | 2.000 familias pertenecientes a la RED UNIDOS son promovidas y superan la extrema pobreza | Gestión de oferta para cumplimiento de logros. | [12 empty] | Adriana Meza- Coordinación Unidos | N.A.
|  |  | Entrega de subsidios de Familias en Acción | 55.000 familias beneficiadas con un incentivo económico | Cumplimiento en los pagos según fechas programadas | [12 empty] | María Eugenia Yunis - Coordinación Familias en Acción | 60000000 |  | X
Contratación personal apoyo a la gestión
Adulto Mayor | Incrementar en un 25% en número de adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad, atendidos en los programas sociales |  | Protección y atención integral al Adulto Matyor en las comunidades y en los Centros de Vida | 4.500 Adultos Mayores en condiciones de vulnerabilidad atendidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Adriana Meza - Coordinación Adultos Mayores | 7200000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Subsidio Distrital Adulto Mayor | Beneficiar a 5.000 Adultos Mayores con un apoyo económico. | Inscripción y priorización de Beneficiarios | [12 empty] | María Eugenia Yunis- Coordinación Subsidios | 3000000000 |  | X
Cumplimiento en los pagos según fechas programadas
Contratación personal apoyo a la gestión
|  |  | Subsidio Nacional - Colombia Mayor | Beneficiar a 14.274 Adultos Mayores con un apoyo económico. | Inscripción y priorización de Beneficiarios | [12 empty] | María Eugenia Yunis- Coordinación Subsidios | N.A.
Cumplimiento en los pagos según fechas programadas
Equidad de Género | 4.000 mujeres atendidas en asesoria legal, asistencial y/o administración de unidades productivas |  | Centro de Asesoría y Capacitación "Casa de la Mujer" | Atender y/o asesorar a 2.000 Mujeres | Atención a las mujeres victima de cualquier tipo de violencia | [12 empty] | Danny Bolaño - Coordinación Mujer | 100000000 |  | X
Campañas prevención de embarazo a temprana edad y lactancia materna
Capacitación y emprendimiento para la mujer
Atención a la Población Desplazada | Atender a 20.000 personas desplazadas con asistencia integral de acuerdo al número de personas desplazadas registradas en DPS |  | Atención Integral a la población en situación de desplazamiento en el Distrito de Barranquilla | Ofrecer atención integral a 20.000 personas en situacion de desplazamiento | Proceso de contratación | [12 empty] | UAO - Secretaría Gestión Social | 1500000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Apoyo a otros grupos vulnerables | 1,000 habitantes de la calle atendidos, rescatados de los circulos de pobreza |  | Recuperación Social de los Habitantes de la Calle. | Ofrecer atención a 300 habitantes de la calle | Recepción remisiones habitantes de la calle | [12 empty] | Luisa Mora - Coordinación Habitantes de la Calle | 50000000 |  | X
Atención Nutricional
Realización Talleres Bienestar - Emprendimiento
Jornadas de Salud e higiene
Modelo emprendimiento para el etnodesarrollo de las minorías étnicas | Capacitar a 75 afrocolombianos en competencias laborales |  | Modelo emprendimiento para el etnodesarrollo de las minorías étnicas | Ofrecer y desarrollar cursos de emprendimiento a 50 afrocolombianos | Proceso de contratación | [12 empty] | Secretaría Gestión Social | 100000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2013
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Gestión Social
| 2.2. ELABORADO POR: | Asesor de Despacho
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro de proyectos en metodología MGA y Elaboración estudios previos. | Plan presentado al Concejo Distrital y aprobado a Dic de 2013 | Registro de Proyectos | Jefe Oficina de Desarrollo Económico
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención |  |  | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cuatrimestralmente | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Coordinación Calidad
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 3 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Coordinación Calidad
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 3 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Coordinación Calidad
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, seguimiento y evaluación de indicadores y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina