## PROYECTOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Infraestructura
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Competitiva; Estrategia Barranquilla Conectada
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Ing. María Alejandra Albis - Arq. Néstor Paternina
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Optimización del Sistema Vial | Diseñar, construir, mantener y rehabilitar las vías del Distrito de Barranquilla. |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | [14 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Etapa de mantenimiento y Pagos | [13 empty] | 26911589405 | [5 empty] | SG
Supervisión de obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Calles para la vida: Diseño, Ampliación, Rectificación, Reconstrucción y Reparcheo de Vías. | 50% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | 20000000000 |  |  | 20000000000
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario " Barrios a la Obra" Etapa 3. | 25% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados. Ing Rafael Lafont Asesor Barrios a La Obra | 10530850000 |  | 10530850000
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 50000000000 |  |  |  |  | 50000000000
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción | [13 empty] | 28000000000 |  |  | 28000000000
Optimización del Sistema Vial |  |  | Construcción del Corredor Portuario | 80% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 5981432316 | [5 empty] | CONT
[5 empty] | Supervisión de obra | [13 empty] | 40000000000 |  |  |  |  | 40000000000
Optimización del Sistema Vial |  |  | Mejoramiento Interconexión Vial Regional. | 50% | Proceso de contratación : convenio interadministrativo AMBQ | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 35000000000 |  |  |  |  | 35000000000
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Obras para el Mejoramiento de la Conectividad: Ampliación cra 51b, ampliación de la cra 54 entre la calle 53 y vía 40 incluida intersección a desnivel,Ampliación calle 79, ampliación cra 53, Calle 84 entre carrera 51B y 74 | 10% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 50741000000 | [5 empty] | Val 2012
[5 empty] | Supervisión de obra | [19 empty] | ,
Mejoramiento Integral de Barrios | Actuar en la titulación de predios, mejoramiento devivienda y gestión y sostenibilidad de redes de redes de servicios públicos |  | Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el Distrito |  | Adquisición Predial | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000
|  |  |  | 20% | Construcción de alcantarillado
Construcción de Estación de Bombeo.
Reestablecimiento de la Rivera Occidental | Recuperar la Rivera Occidental del Río Magdalena como arteria fluvial y polo de desarrollo económico social y cultural. |  | Construcción de la Avenida del Río León Caridi | 100% | [13 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 4000000000 | [5 empty] | Val 2005
Supervisión de obra
Renovación Integral y re-densificación del Centro |  |  | Recuperación y mejoramiento de espacios públicos en el centro histórico: Plaza San José, Plaza San Roque, Plaza Hospital, recuperación y mejoramiento de espacios públicos. | 10% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 2000000000 | [5 empty] | Val 2012
Supervisión de obra
Recuperación de zonas verdes de uso público | Recuperar parques públicos estratégicos para el disfrute apropiado de la comunidad y mejoramiento de los entornos. |  | Parque temático Jardín Botánico | 15% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 3000000000 | [5 empty] | Val 2012
Supervisión de obra
Recuperación de zonas verdes de uso público |  |  | Mejoramiento del Parque Estadio Tomás Arrieta | 15% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 12500000000 | [5 empty] | Val 2012
Supervisión de obra
Recuperación de zonas verdes de uso público |  |  | Parque temático Monumento a La Bandera | 15% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 6000000000
Supervisión de obra
Recuperación de zonas verdes de uso público |  |  | Parque Bicentenario | 15% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 10000000000 | [5 empty] | Val 2012
Supervisión de obra
Solución escalonada para los arroyos | Solución a tres de los arroyos más críticos |  | Estudios y Diseños y/o Construcción de obras en zonas prioritarias identificadas en el Plan estratégico de Intervención | Estudios y diseños de las canalizaciones de 2 principales arroyos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 1200000000 | [5 empty] | Val 2012
Supervisión

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2013
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Infraestructura
| 2.2. ELABORADO POR: | Ing. María Alejandra Albis - Arq. Néstor Paternina
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan presentado al Concejo Distrital y aprobado a Dic de 2013 | Registro de Proyectos | Jefes de Oficina
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención |  |  | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 2 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina