## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Infraestructura
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Competitiva; Estrategia Barranquilla Conectada
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Ing. María Alejandra Albis - Arq. Néstor Paternina
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Optimización del Sistema Vial | Diseñar, construir, mantener y rehabilitar las vías del Distrito de Barranquilla. |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | 100% de obras concesionadas recibidas | [13 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Etapa de mantenimiento y Pagos | [13 empty] | $ 28,795,400,663 | 3091111 | SG
Supervisión de obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Calles para la vida: Diseño, Ampliación, Rectificación, Reconstrucción y Reparcheo de Vías. | 10,000 M2 habilitados | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 100,000,000 | 3091112 | ICLD
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 10,000,000,000 | 3091112 |  | RCr
Supervisión de obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 100,000,000 | 3091113 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Formulación de Autopistas Urbanas y Nueva Infraestructura | Avanzar un 10% en proceso de selección y ejecución | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 140,000,000,000 | 3091114 |  |  |  | COF
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario " Barrios a la Obra" Etapa 3. | 150,000M2 de vías construidas | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados. Ing Rafael Lafont Asesor Barrios a La Obra | $ 20,000,000,000 | 3091115 |  |  |  | COF
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 50000000000 | 3091115 |  | RCr
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Mantenimiento de Vías Ejecutadas del Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la Obra Etapas I y II | 98,000 ML de juntas selladas | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados. Ing Rafael Lafont Asesor Barrios a La Obra | $ 100,000,000 | 3091116 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados. Ing Rafael Lafont Asesor Barrios a La Obra | $ 100,000,000 | 3091117 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Construcción del Corredor Portuario | 10,800 M2 de vía construidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 6,230,438,556 | 3091118 | Cont
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 25,000,000,000 | 3091118 |  |  |  | COF
Supervisión de obra
Optimización del Sistema Vial |  |  | Mejoramiento Interconectividad Vial Regional. |  | Proceso de contratación : convenio interadministrativo AMBQ | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 1,000,000,000 | 3091119 |  |  |  | COF
|  |  |  | 50% | Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Optimización del Sistema Vial |  |  | Reasentamiento y Adquisición Predial | 5 Predios adquiridos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 6,000,000,000 | 3091110 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción | [19 empty] | ,
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad | Diseñar, construir, mantener y rehabilitar las vías del Distrito de Barranquilla. |  | Ampliación de la Carrera 51B entre la Calle 84 y la Avenida Circunvalar | 40,771M2 de vía intervenidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 1,000,000 | 3091121 |  |  |  |  | Val 12
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Reconstrucción de la Carrera 54 entre la Calle 53 y la Vía 40, incluida la intersección a desnivel con la Calle 45 y la Avenida Murillo y la Vía 40 | 7,690 M2 de vía intervenidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 9,720,000,000 | 3091122 |  |  |  |  | Val 12
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Reconstrucción Víal y Conducción del Arroyo de la Calle 84 entre Carreras 51B y 74 | 9,000 M2 de vía intervenidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 15,704,280,000 | 3091123 |  |  |  |  | Val 12
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Ampliación de la Calle 79 Sectores Carrera 42F Y Carrera 60 | 10,300 M2 de vía intervenidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 16,320,000,000 | 3091124 |  |  |  |  | Val 12
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Ampliación de la Carrera 54 ( Calle 76 Carrera 51 ) | 5% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 1,000,000 | 3091125 |  |  |  |  | Val 12
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Mejoramiento y Ampliación de la Carrera 53 entre Calles 80 y 98 | 10% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 1,000,000 | 3091126 |  |  |  |  | Val 12
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Prolongación de la Carrera 4ta, entre la Calle 42 y Calle 45 | 10% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 1,000,000 | 3091127 |  |  |  |  | Val 12
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Obras para el Mejoramiento de la Conectividad |  |  | Gestión de Recursos para la Pavimentación de la Red Terciaria | 2,600 M2 de vía intervenidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | 1 | 3091128 |  |  |  |  | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Restablecimiento de la Rivera Occidental | Recuperar la Rivera Occidental del Río Magdalena como arteria fluvial y polo de desarrollo económico social y cultural. |  | Construcción de la Avenida al Rio Leon Caridi | 100% | [13 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
|  |  |  | 100% | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 4,000,000,000 | 3092111 |  |  |  |  | Val 05
|  |  |  | 100% | Supervisión de obra
Renovación Integral y Re-densificación del Centro | Recuperar parques públicos estratégicos para el disfrute apropiado de la comunidad y mejoramiento de los entornos. |  | Parque temático Jardín Botánico | 9,000 M2 de área intervenida | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 145,720,000 | 3151216 |  |  |  |  | Val 12
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 3,060,000,000 | 3151216 |  |  |  |  | RbVal 12
Supervisión de obra
Renovación Integral y Re-densificación del Centro |  | 15% | Mejoramiento del Parque Estadio Tomás Arrieta | 4,500M2 de área intervenida | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 8,100,000,000 | 3151218 |  |  |  |  | Val 12
Supervisión de obra
Renovación Integral y Re-densificación del Centro |  |  | Parque temático Monumento a La Bandera | 3,000 M2 de área intervenida | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 1,000,000 | 3151217 |  |  |  |  | Val 12
Supervisión de obra
Renovación Integral y Re-densificación del Centro |  |  | Mejoramiento Urbano sector el boliche empalme calle 17 - calle 30 | 700 M2 de área intervenida | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 1,000,000 | 3151213 |  |  |  |  | Val 12
Supervisión de obra
Renovación Integral y Re-densificación del Centro |  |  | Parque Temático Bicentenario | 11,000M2 de área intervenida | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 1,000,000 | 3151215 |  |  |  |  | Val 12
Supervisión de obra
Recuperación de Zonas Verdes de uso público | Recuperar y Mejorar las zonas verdes de uso público |  | Obras para el Mejoramiento de Parques y Equipamiento Urbano | 50,000 M2 de área intervenida | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 15,000,000,000 | 3151211 |  | RCr
Supervisión de obra
Proceso de contratación
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de obra
Mejoramiento Integral de Barrios | Actuar en la titulación de predios, mejoramiento devivienda y gestión y sostenibilidad de redes de redes de servicios públicos |  | Optimización de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona suroccidental del Distrito |  | Adquisición Predial | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
|  |  |  | 20% | Construcción de alcantarillado | [13 empty] | $ 1,000,000,000 | 3031111 |  |  |  |  | SGPA
Construcción de estación de bombeo
Mejoramiento Integral de Barrios |  |  | Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el Distrito |  | Adquisición Predial | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho | $ 3,334,667,645 | 3031112 |  |  |  |  | SGPA
|  |  |  | 20% | Construcción de alcantarillado | [13 empty] | $ 50,000,000 | 3031112 |  |  |  |  | RSGPA
Construcción de estación de bombeo
|  |  | Normalización Eléctrica. Gestión ante el Ministerio de Minas y las Empresas de energía para la normalización de redes con el PRONE |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
|  |  |  | 10% | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 100,000,000 | 3061111 |  | COF
Supervisión de obra
|  |  | Alumbrado Público |  | Proceso de contratación Concesión | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
|  |  |  | 10% | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 35,709709,084 | 3062111 | Alum
Supervisión de obra
Protección y recuperación del recurso hídrico y gestión integral de micro-cuencas de los arroyos y de cuerpos lenticos |  |  | Infraestructura Propia del sector |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
|  |  |  | 10% | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 14,000,000,000 | 3101115 | ICLD
Supervisión de obra
Protección y recuperación del recurso hídrico y gestión integral de micro-cuencas de los arroyos y de cuerpos lenticos |  |  | Cinturon Sanitario |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Nury Logreira Diazgranados, Secretaria de Despacho
|  |  |  | 10% | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 10,000,000,000 | 3101116 |  | COF
Supervisión de obra

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Infraestructura
| 2.2. ELABORADO POR: | Ing. María Alejandra Albis - Arq. Néstor Paternina
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan presentado al Concejo Distrital y aprobado a Dic de 2013 | Registro de Proyectos | Jefes de Oficina
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención |  |  | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 2 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina