## PROYECTOS (DEPORTE Y RECREACIO)
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Recreacion y Deportes
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia en Deporte y Recreacion
1.3. SECTOR: |  |  |  | Deportey Recreación (4) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Johnny Alberto Villegas Rincon - Profesional Especializado
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
EDUCACION FISICA DE CALIDAD | 7% de población escolar (jóvenes) beneficiada por el programa de Educación Física de Calidad |  | Operacion de los Centros de Iniciacion y Formacion Deportiva | 1.900 jóvenes en edad escolar beneficiada con deporte formativo | Difusion, Socializacion, carnetizacion y dotacion | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte | 445000 | 3041111 | 130000 |  | 315000
|  |  | Juegos Intercolegiados y Escolares | 8.500 jóvenes en edad escolar beneficiada con los juegos intercolegiados y Escolares | Difusion, Socializacion, carnetizacion y dotacion | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte | 817817 | 3041112 | 188000 |  | 558000 |  | 71817
|  |  | Apoyo para el Desarrollo y la Practica de la Educacion Fisica y Recreacion, Escolar y Extraescolar | 1.000 jóvenes en edad escolar beneficiados con la practica de la Educacion Fisica y Recreacion, Escolar y Extraescolar | Difusion, Socializacion, carnetizacion y dotacion | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte y Recreacion | 184347 | 3041113 | 64000 |  | 73500 |  | 46847
DEPORTE Y RECREACION PARA TODOS | Incrementar en un 6% el número de deportistas beneficiados por medio de las organizaciones, clubes comunitarios y escuelas apoyadas |  | Encuentro de las Colonias Conmemoracion Bicentenario | Integracion de 500 personas de las distintas colonias de Inmigrantes asentadas en Barranquilla. | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte | 150000 | 3041121 | 100000 |  |  |  | 50000
|  |  | Generar procesos de juventudes tendientes al adecuado uso del ocio creativo y tiempo libre como mecanismo para prevenir conductas socialmente desadaptadas en esta población y poblacion de 0 a 100 años del distrito de Barranquilla | Beneficiar a 30.000 personas de las distintasa Localidades, Barrios y Corregimientos del Distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [12 empty] | Grupo Programa Misional de Recreacion | 311316 | 3041124 | 121316 |  | 190000
|  |  | Apoyo al deporte social comunitario, Apoyo al deporte asociado y Apoyo a Escuelas de formación deportivas y alto rendimiento | Beneficiar a 3.000 personas de las distintasa Localidades, Barrios y Corregimientos del Distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte | 2500000 | 3041125 |  | 2500000
|  |  | Generar procesos que permitan la practica del Deporte y la Recreacion de la poblacion Discapacitada. | Beneficiar a 1.500 personas de las distintas Localidades del Distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte | 240000 | 3041126 | 140000 |  | 30000 | 70000
|  |  | Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Asociado y Universitario | Apoyar a 18 organismos deportivos del sistema nacional del deporte Clubes y ligas y 1 Apoyo para el desarrollo y la practica del Deporte Universitario | Difusion, Socializacion, carnetizacion, dotacion e Inauguracion | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte | 524000 | 3041122 |  |  | 524000
|  |  | Apoyo para el desarrollo y la Practica del Deporte Competitivo, de Alto Rendimiento, Aficionado y Profesional | 11 Apoyo para el desarrollo y la practica del Deporte Competitivo de Alto Rendimiento | Recepcion, Estudio , Aprobacion y Elaboracion de Convenios Interadministrativos | [12 empty] | Grupo Programa Misional Deporte y Asesor de Despacho | 237546 | 3041123 | 237247
ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Incrementar en un 6% el número de deportistas beneficiados por medio de las organizaciones, clubes comunitarios y escuelas apoyadas (Idem anterior) |  | Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos. | 7,000 m² de espacios deportivos y recreativos en buen estado | Arreglo terreno de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 5990974 | 3041131 | 3102771 | 2500000 | 388203
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
>

## PROYECTOS(INFRAESTRUCTURA)
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Recreacion y Deportes
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia en Deporte y Recreacion
1.3. SECTOR: |  |  |  | Deportey Recreación (4) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Johnny Alberto Villegas Rincon - Profesional Especializado
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20.000 METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN BUEN ESTADO |  | Cancha la Conquista | Adecuacion de 1.094,8 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 55225 | 3041132 |  |  | 55225
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Villa Metropolis | Adecuacion de 1.427,6 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 73844 | 3041132 |  |  | 73844
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Villa del Rosario | Adecuacion de 1.107 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 62505 | 3041132 |  |  | 62505
Suministro e instalacion Marcos de Juego
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Arreglo terreno de Juego,
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion
|  |  | Cancha Villa San Carlos | Adecuacion de 2.650 Mts2 | Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion | [13 empty] | 110271 | 3041132 |  |  | 110271
|  |  |  | Adecuacion de 640 Mts2 | Construccion placa deportiva
|  |  | Cancha Multiple Parque Barrio las Colinas |  | Cerramiento en malla eslabonada | [12 empty] | Lider Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos para Cancha Multiple | [13 empty] | 86357 | 3041132 |  |  | 86357
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
>
|  |  | Cancha Minifutbol el Pueblito | Adecuacion de 561.5 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 61145 | 3041131 | 61145
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Multiple Barrio Montes | Adecuacion de 835,2 | Demolicion placa existente | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Construccion placa deportiva | [13 empty] | 120059 | 3041131 | 120059
Cerramiento en malla eslabonada
Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha la Santa Cruz | Adecuacion de 1.170 Mts | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 66361 | 3041131 | 66361
[5 empty] | Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion | [12 empty] | Grupo de Planeacion
Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha Carrizal | Adecuacion de 1.184 Mts2 | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 76305 | 3041131 | 76305
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  |  | Adecuacion de 2.311 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha Minifutbol San Pio |  | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion | [13 empty] | 95392 | 3041131 | 95392
|  |  | Cancha la Luz | Adecuacion de 924 mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 61155 | 3041131 | 61155
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Sector Salcedo | Adecuacion de 600 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 91522 | 3041131 | 91522
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  |  | Adecuacion de 400 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha Minifutbol los Girasoles |  | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 64513 | 3041131 | 64513
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha de Minifutbol la Union | Adecuacion de 1.260 Mts2 | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 64559 | 3041131 | 64559
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  |  | Adecuacion de 1.094,8 mts2 | Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha Minifutbol Villanueva |  | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 63467 | 3041131 | 63467
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Adecuacion cancha Jardin Botanico | Adecuacion de 640 Mts2 | Demolicion placa existente, Adecuacion terreno de juego, Gradas, suministro e instalacion Marcos para minifutbol y Mallas eslabonada para Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 68240 | 3041131 | 68240
|  |  | Cancha Minifutbol el Milagro | Adecuacion de 513 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Impermeabilizacion, Arreglo Bateria Sanitaria | [13 empty] | 94620 | 3041131 | 94620
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha de Beisbol menor polideportivo la Magdalena | Adecuacion de 1.443 Mts2 | Cubierta, Adecuacion Terreno de Juego, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 80968 | 3041131 | 80968
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Lider Grupo de Planeacion
|  |  | Cancha los Tubos |  | Arreglo terreno de Juego,
|  |  |  | Adecuacion de 740 Mts2 | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 62357 | 3041131 | 60357
Mallas de Proteccion
|  |  |  | Adecuacion de 877,5 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha San Martin |  | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 60462 | 3041131 | 60462
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Betania | Adecuacion de 595 Mts2 | Demolicion placa existente, construccion placa deportiva, marcos polifuncionales y cerramiento en malla eslabonada | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 98360 | 3041131 | 98360
|  |  | Cancha Mi nifutbol Barranquilla | Adecuacion de 595 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Mantenimiento Cubierta | [13 empty] | 56293 | 3041131 | 56293
Mantenimiento Mallas de Cerramiento
|  |  |  | Adecuacion de 997,8 Mts2 | Adecuacion Terreno de Juego,
|  |  | Cancha Barlovento |  | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 58051 | 3041131 | 58051
|  |  | Cancha de Beisbol Sto Domingo |  | Arreglo terreno de Juego,
|  |  |  | Adecuacion de 3.097,2 Mts2 | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 94720 | 3041131 | 94720
Mallas de Proteccion
|  |  |  | Adecuacion de 720 Mts2 | Demolicion placa existente, construccion placa deportiva, marcos polifuncionales y cerramiento en malla eslabonada | [13 empty] | 86829 | 3041131 | 63871
|  |  | Cancha Multifuncional la Floresta | [14 empty] | Grupo de Planeacion |  | 3041133 |  | 22958
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha de Beisbol Menor la Victoria | Adecuacion de 1.794 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, Mantenimiento cubierta y Mallas de Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 84645 | 3041131 | 84645
Mantenimiento Cubierta
Mantenimiento Mallas de Cerramiento
|  |  | Cancha de Microfutbol los Andes | Adecuacion de 720 Mts2 | Construccion Placa deportiva | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Marcos Polifuncionales, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [13 empty] | 104628 | 3041133 |  | 104628
|  |  |  | Adecuacion de 726,8 Mts2 | Demolicion placa existente
|  |  | Cancha Multiple el Limon |  | Suministro e instalacion Marcos de Juego polifuncionales | [12 empty] | Lider Grupo de Planeacion | 107557 | 3041133 |  | 107557
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha de Minifutbol las Malvinas |  | Adecuacion Terreno de Juego, Marcos para Minifutbol, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [13 empty] | 73048 | 3041133 |  | 73048
|  |  |  | Adecuacion de 1,664 Mts2 | [13 empty] | Grupo de Planeacion
|  |  | Cancha de Minifutbol Barrio Moderno | Adecuacion de 1.260 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
[5 empty] | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 69844 | 3041133 |  | 69844
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Minifutbol Adelita de Char | Adecuacion de 640 Mts2 | Gradas, Marcos polifuncionales, Mallas de Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 107474 | 3041133 |  | 107474
|  |  | Cancha San Vicente | Adecuacion de 1.134 Mts2 | Adecuacion Terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Marcos para Minifutbol, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [13 empty] | 64441 | 3041133 |  | 64441
|  |  | Adecuacion Cancha Minifutbol HAPPY | Adecuacion de 860,25 Mts2 | Construccion Placa Deportiva
[5 empty] | Gradas | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 99203 | 3041133 |  | 99203
Cubierta
Construccion Placa Deportiva
|  |  | Cancha Santa Maria | Adecuacion de 478 Mts2 | Gradas | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 322516 | 3041133 |  | 322516
Cubierta
|  |  |  | Adecuacion de 858 Mts2 | Construccion Placa Deportiva
|  |  | Construccion Cancha Multiple PRO JUNIOR |  | Gradas | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 379671 | 3041133 |  | 379187
Cubierta
Cubierta

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2013
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Recreacion y Deportes
| 2.2. ELABORADO POR: | Johnny Alberto Villegas Rincon - Profesional Especializado
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Cumplir con la ley General de Archivos y el SGC en materia de gestion documental | Cumplir con la aplicación de la Ley General de Archivos y la organización, codificacion y archivo de la documentacion de acuerdo a las tablas de retencion documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Grupos de Trabajo
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Agente de Cambio
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 2 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Comité de Mejoramiento
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Comité de Mejoramiento
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Grupo de trabajo de Planeacion