## PROYECTOS(FORMACION)
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECREATRIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | BARRANQUILLA CON EQUIDAD SOCIAL
1.3. SECTOR: |  |  |  | DEPORTE Y RECREACION | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JUAN CARLOS VANEGAS - Técnico Operativo
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Educación física de calidad | Beneficiar a 14.200 de jóvenes en edad escolar con deporte formativo, juegos intercolegiados y educación física | 130103 | Operación de los centros de iniciacion y formacion deportiva | 1200 niños y jovenes de 5-14 años | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo | [13 empty] | 467250 | 3041111 | 136500 |  | 330750
|  | 130087 | Juegos Intercolegiados y Escolares para la promocion del deporte formativo | 8500 estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y inscripciones, carnetizacion dotacion , desarrollo clausura | [13 empty] | 817000 | 3041112 | 584192.131 |  | 232807.869
|  | 130102 | Apoyo para el desarrollo y la practica de la Edución Física y recreación, escolar y extraescolar | 500 niños y jovenes en edad escolar | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo | [13 empty] | 67200 | 3041113 | 67200 |  | 0
|  | 130093 | Todo bien por Killa | 4000 niños y jovenes de 5-16 años | Difusion, Socializacion y inscripciones, dotacion , desarrollo clausura | [13 empty] | 700000 | 3041114 | 363892.456 |  | 336107.544
Deporte y Recreacion para todos | 45.000 personas que acceden a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y 35 organizaciones y clubes comunitarios, escuelas apoyadas | 130095 | Apoyo para el desarrollo y la practica al deporte social comunitario, asociado y universitario | 15 apoyos a organizaciones, ligas y clubes deportivos | Recepcion, Estudio , Aprobacion y Elaboracion de Convenios Interadministrativos | [13 empty] | 993722.247 | 3041122 | 623722.247 |  | 370000
|  | 130094 | Generar procesos de juventudes tendientes al adecuado uso del ocio creativo y tiempo libre como mecanismo para prevenir conductas socialmente desadaptadas en esta poblacion | 4500 jovenes de las distintasa Localidades, Barrios y Corregimientos del Distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [13 empty] | 321327.003 | 3041123 | 135114 |  | 186213.003
|  | 130104 | Generar procesos que permitan la practica de deporte y la recreacion a la poblacion discapacitada | 500 perosonas con discapacidad e el distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [13 empty] | 252000 | 3041124 | 220500 |  | 31500
|  | 130101 | Recreovias | 40000 personas de 0-100años de edad en el distrito de barranquilla | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo | [13 empty] | 630000 | 3041125 | 630000 |  | 0
Espacios deportivos y recreativos | 15.000 Mt2 de espacios deportivos y recreativos en buen estado | 130129 | Construccion, remodelacion y adecuación de escenarios deportivos y recreativos | 15.000 mt2 de espacios deportivos y recreativos recuperados | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [13 empty] | 1360520.233 | 3041131 | 364662.493 |  | 995857.74
|  | 130084 | Administarcion, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos |  | Mantenimiento de escenarios deportivos | [13 empty] | 1350000 | 3041132 | 1350000 |  | 0
>

## PROYECTOS(INFRAESTRUCTURA)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECREATRIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | BARRANQUILLA CON EQUIDAD SOCIAL
1.3. SECTOR: |  |  |  | DEPORTE Y RECREACION | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JUAN CARLOS VANEGAS - Tecnico Operativo
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15.000 Mt2 de espacios deportivos y recreativos en buen estado |  | Cancha la Conquista | Adecuacion de 1.094,8 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 55225 | 3041131 |  |  | 55225
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Villa Metropolis | Adecuacion de 1.427,6 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 73844 | 3041131 |  |  | 73844
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Villa del Rosario | Adecuacion de 1.107 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 62505 | 3041131 |  |  | 62505
Suministro e instalacion Marcos de Juego
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Arreglo terreno de Juego,
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion
|  |  | Cancha Villa San Carlos | Adecuacion de 2.650 Mts2 | Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion | [13 empty] | 110271 | 3041131 |  |  | 110271
|  |  |  | Adecuacion de 640 Mts2 | Construccion placa deportiva
|  |  | Cancha Multiple Parque Barrio las Colinas |  | Cerramiento en malla eslabonada | [12 empty] | Lider Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos para Cancha Multiple | [13 empty] | 86357 | 3041131 |  |  | 86357
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
>
|  |  | Cancha Minifutbol el Pueblito | Adecuacion de 561.5 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 61145 | 3041131 | 61145
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Multiple Barrio Montes | Adecuacion de 835,2 | Demolicion placa existente | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Construccion placa deportiva | [13 empty] | 120059 | 3041131 | 120059
Cerramiento en malla eslabonada
Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha la Santa Cruz | Adecuacion de 1.170 Mts | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 66361 | 3041131 | 66361
[5 empty] | Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion | [12 empty] | Grupo de Planeacion
|  |  | Cancha Carrizal |  | Arreglo terreno de Juego,
|  |  |  | Adecuacion de 1.184 Mts2 | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 76305 | 3041131 | 76305
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  |  | Adecuacion de 2.311 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha Minifutbol San Pio |  | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion | [13 empty] | 95392 | 3041131 | 95392
|  |  | Cancha la Luz | Adecuacion de 924 mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 61155 | 3041131 | 61155
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Sector Salcedo | Adecuacion de 600 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [13 empty] | 91522 | 3041131 | 91522
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Minifutbol los Girasoles | Adecuacion de 400 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 64513 | 3041131 | 64513
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Arreglo terreno de Juego,
|  |  | Cancha de Minifutbol la Union | Adecuacion de 1.260 Mts2 | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 64559 | 3041131 | 64559
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Minifutbol Villanueva | Adecuacion de 1.094,8 mts2 | Arreglo terreno de Juego,
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 63467 | 3041131 | 63467
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Adecuacion cancha Jardin Botanico | Adecuacion de 640 Mts2 | Demolicion placa existente, Adecuacion terreno de juego, Gradas, suministro e instalacion Marcos para minifutbol y Mallas eslabonada para Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 68240 | 3041131 | 68240
|  |  | Cancha Minifutbol el Milagro | Adecuacion de 513 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Impermeabilizacion, Arreglo Bateria Sanitaria | [13 empty] | 94620 | 3041131 | 94620
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha de Beisbol menor polideportivo la Magdalena | Adecuacion de 1.443 Mts2 | Cubierta, Adecuacion Terreno de Juego, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 80968 | 3041131 | 80968
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Lider Grupo de Planeacion
|  |  | Cancha los Tubos |  | Arreglo terreno de Juego,
|  |  |  | Adecuacion de 740 Mts2 | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 62357 | 3041131 | 60357
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha San Martin | Adecuacion de 877,5 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
[5 empty] | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 60462 | 3041131 | 60462
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Betania | Adecuacion de 595 Mts2 | Demolicion placa existente, construccion placa deportiva, marcos polifuncionales y cerramiento en malla eslabonada | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 98360 | 3041131 | 98360
|  |  | Cancha Mi nifutbol Barranquilla | Adecuacion de 595 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Mantenimiento Cubierta | [13 empty] | 56293 | 3041131 | 56293
Mantenimiento Mallas de Cerramiento
|  |  | Cancha Barlovento | Adecuacion de 997,8 Mts2 | Adecuacion Terreno de Juego,
[5 empty] | Suministro e instalacion Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 58051 | 3041131 | 58051
|  |  | Cancha de Beisbol Sto Domingo |  | Arreglo terreno de Juego,
|  |  |  | Adecuacion de 3.097,2 Mts2 | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 94720 | 3041131 | 94720
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Multifuncional la Floresta | Adecuacion de 720 Mts2 | Demolicion placa existente, construccion placa deportiva, marcos polifuncionales y cerramiento en malla eslabonada | [13 empty] | 86829 | 3041131 | 63871
[18 empty] | Grupo de Planeacion |  |  |  | 22958
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha de Beisbol Menor la Victoria | Adecuacion de 1.794 Mts2 | Arreglo terreno de Juego, Mantenimiento cubierta y Mallas de Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 84645 | 3041131 | 84645
Mantenimiento Cubierta
Mantenimiento Mallas de Cerramiento
|  |  | Cancha de Microfutbol los Andes | Adecuacion de 720 Mts2 | Construccion Placa deportiva | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Marcos Polifuncionales, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [13 empty] | 104628 | 3041131 |  | 104628
|  |  |  | Adecuacion de 726,8 Mts2 | Demolicion placa existente
|  |  | Cancha Multiple el Limon |  | Suministro e instalacion Marcos de Juego polifuncionales | [12 empty] | Lider Grupo de Planeacion | 107557 | 3041131 |  | 107557
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha de Minifutbol las Malvinas |  | Adecuacion Terreno de Juego, Marcos para Minifutbol, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [13 empty] | 73048 | 3041131 |  | 73048
|  |  |  | Adecuacion de 1,664 Mts2 | [13 empty] | Grupo de Planeacion
|  |  | Cancha de Minifutbol Barrio Moderno | Adecuacion de 1.260 Mts2 | Arreglo terreno de Juego,
[5 empty] | Marcos de Juego | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 69844 | 3041131 |  | 69844
Suministro e instalacion de Mallas de Proteccion
Mallas de Proteccion
|  |  | Cancha Minifutbol Adelita de Char | Adecuacion de 640 Mts2 | Gradas, Marcos polifuncionales, Mallas de Cerramiento | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 107474 | 3041131 |  | 107474
|  |  | Cancha San Vicente | Adecuacion de 1.134 Mts2 | Adecuacion Terreno de Juego, | [12 empty] | Grupo de Planeacion
[5 empty] | Marcos para Minifutbol, Mallas Eslabonada para Cerramiento | [13 empty] | 64441 | 3041131 |  | 64441
|  |  | Adecuacion Cancha Minifutbol HAPPY | Adecuacion de 860,25 Mts2 | Construccion Placa Deportiva
[5 empty] | Gradas | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 99203 | 3041131 |  | 99203
Cubierta
Construccion Placa Deportiva
|  |  | Cancha Santa Maria | Adecuacion de 478 Mts2 | Gradas | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 322516 | 3041131 |  | 322516
Cubierta
|  |  | Construccion Cancha Multiple PRO JUNIOR | Adecuacion de 858 Mts2 | Construccion Placa Deportiva
[5 empty] | Gradas | [12 empty] | Grupo de Planeacion | 379671 | 3041131 |  | 379187
Cubierta
Cubierta

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
| 2.2. ELABORADO POR: | JUAN CARLOS VANEGAS(Tecnico Operativo)
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2015 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2015 en el banco de proyectos | Definición de proyectos deporte, recreacion y Construccion y administracion, mantenimiento y adecuacion de escenarios deportivos | Grupo de trabajo Planeacion
Elaboración de MGA
Registro y aprobación en el banco de proyecto
| Cumplir con la ley General de Archivos y el SGC en materia de gestion documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión. | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Grupo de Trabajo
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición cuatrimestral de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de mejoramiento
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición semestral de la efectividad de los controles cada 4 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de mejoramiento y agente de cambio
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica cada seis meses de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de mejoramiento
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Secretario de despacho y Grupo de trabajo