## Aseguramiento
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Pública Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Antonio Issa - Jefe de Seguridad Sociual en Salud
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
ASEGURAMIENTO EN SALUD | Mantener la cobertura universal del aseguramiento en salud |  | CONTINUIDAD DE LA AFILIACION EN EL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO | 100% de la población identificada en su estado de aseguramiento | 1. Planeación de las actividades | [12 empty] | Jefe Oficina Aseguramiento | 317185591.638 | 411111 | 9300000 |  | 125717000 | 182018923.238 | 149668.4
2. Asignación de área de trabajo (promedio 500 hogares por Caminante)
3. Visita domiciliaria (Promedio de 4 visitas anuales, según nivel de riesgo)
4. Plan de intervenciones, según riesgo identificado: Eventos de capacitación, actividades IEC individual y colectiva.
5. Segumiento y monitoreo
|  |  |  | 100% de afiliación a población identificada sin aseguramiento | Promover la afiliación en la red prestadora y directamente en las EPSS
proveer los recursos financieros necesarios para la continuidad de los afiliados regimen sub sidiado
garantizar la continuidad de la nivelación del Pos Regimen Subsidiado y Regimen Contributivo
|  |  | AUDITORIA A LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS | Auditorias al cumplimiento del 100% de las EPSS en materia de Aseguramiento y Acceso de servicios frente a la población afiliada conforme a la red contratada. | Elaboración de Cronograma de visitas a EPS | [12 empty] | Jefe Oficina Aseguramiento | 1755531 | 411112 |  |  |  | 1755531
Realización de visitas
Elaboración de Informes de visitas
|  |  | GESTION, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL ASEGURAMIENTO EN SALUD | Acciones de IVC al 100% de las EPS Programadas | Elaboración de Cronograma de visitas a EPS | [12 empty] | Jefe Oficina Aseguramiento | 320200 | 411113 |  |  |  | 320200
Realización de visitas
Elaboración de Informes de visitas
Solicitud de Planes de Mejoramiento en caso de hallazgos encontrados
>

## Prestación Servicios
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla con Vivienda
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud-2 | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Rosmery Wehedeking P- Jefe oficina Garantía de la Calidad
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 9 IPS de la red pública Distrital. |  | Construcción Planta Fisica y Dotación de Equipos para la Institución Hospitalaria Chinita La Luz en el Distrito de Barranquilla | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria en el 100% de 4 IPS de la red pública Distrital. | Adecuación del terrreno | [12 empty] | Secretaria de Salud Distrital | 1138043.642 | 411155 | x
Preliminares (Trazado, excavaciones y cerramiento)
Cimentación (vigas y zapatas)
Estrctura (Columna, vigas de amarre, lozas de entre pisos, escaleras, rampas, tanques subterraneos, placas, dinteles, pergolas, pavimento, andenes y bordillos)
|  |  | Construcción Planta Fisica y Dotación de Equipos para la Institución Hospitalaria PASO C La Playa en el Distrito de Barranquilla |  | Manposteria (levante de muros y jardineras) | [13 empty] | 4978892
Instalaciones subterraneas (registros sanitarios y electricos)
Instalaciones hidraulicas
Instalaciones de gases medicinales
|  |  | Construcción Planta Fisica y Dotación de Equipos para la Institución Hospitalaria La Manga Fase II en el Distrito de Barranquilla |  | Pañetes internos y externos | [13 empty] | 3423259.09
Instalaciones electricas (cableado estructurado)
Carpinteria de madera (puertas)
Carpinteria metalica (Puertas, ventanas, vidrios fijos y vidrios templados)
|  |  | Construcción Planta Fisica y Dotación de Equipos para la Institución Hospitalaria CAMINO Nuevo Barranquila. |  | Acababos (cielo raso, estuco de muros, pinturas, pisos, camaras, sesores y mesonez) | [13 empty] | 11801967.033
Señalización
Dotación de equipos biomedicos y muebles
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Iniciar el proceso de acreditación en 10 Prestadores certificados del Distrito. |  | Promoción de la acreditación en las IPS del Distrito de Barranquilla | 5 IPS certificadas iniciadas en el proceso de acreditación | Realización de actividades de promoción y sensibilización del sistema de acreditación en los prestadores de servicios de salud certificados | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 96000 | 411152 | x
Iniciar acompañamiento a los prestadores de servicios de salud certificados que deseen iniciar su proceso de acreditación
| Incrementar al 100% el porcentaje de Prestadores certificados en el distrito de Barranquilla. |  | Fortalecimiento de la certificación en salud de los prestadores inscritos en el Distrito de Barranquilla | Elaborar el Estudio para el desarrollo del censo de prestadores en el Distrito de Barranquilla.. | Iniciar la planeación y procesos logísticos para la realización del censo de prestadores de servicios de salud en el año 2014 | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 240000 | 411151 | x
|  |  |  | Asistencia técinca del 40% de los prestadores inscritos | Incremento en la realización de las actividades de asistencias tecnica e Inspección vigilancia y control a Prestadores deServicios de salud
|  |  |  | Tener certificada el 75% de los prestadores verificados en el año | Implementación y Cumplimiento del cronograma de visitas de verificación establecido
| Fortalecer el sistema de Gestión de la calidad en el 100% de los prestadores de Salud del distrito de Barranquilla |  | Fortalecimiento de los sistemas de Gestión de la calidad en los prestadores de Salud del distrito de Barranquilla | Implementar el sistema efectivo del proceso de monitoreo de la calidad en el 40% de las Instituciones prestadoras de salud en el Distrito de Barranquila. | Actividades de sensibilización a prestadores | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 94000 |  | x
Asistencia Tecnica a las Instituciones Prestadoras de Salud
Verificación del reporte obligatorio de los programas de farmaco y tecnovigilancia, indicadores de calidad, circular única,mantenimiento hospitalario, tecnologa biomédica, referencia y contrareferencia y Seguimeinto a riesgos .
Desarrollo de actuaciones Administrativas por incumolimiento
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Lograr un sistema de Información integral en salud implementado en un 100% en la red prestadora. |  | Implementación de un Sistema Integral de Información en Salud Para la Vigilancia y el Control en la Prestación de los Servicios con Enfoque Diferencial | Implementación de un sistema de informacion integrado en la Red Pública Distrital | Estudio Previo de necesidades | [12 empty] | Jefe oficina Atención Prioritaria | 20000 | 411154 | x |  |  |  | x
Inicio de etapa precontractual
Proceso de contratación
implementación y operativisación del Sistema de Información en Salud
Seguimiento y evaluación del Proceso.
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mantener igual o por encima del 90% la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios de salud. |  | Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación del Servicio de Atención a la Comunidad | Mejorar la calidad de la atención de los usuarios en los 4 puntos de atención y en el SAC a través de la adecuación de la infraestructura y renovación de equipos de oficina | Elaboracion y presentacion del estudio de conveniencia y oportunidad | [12 empty] | Profesional Especializado - SAC | 130559.717 | 411157 |  |  |  |  | x
Inicio de etapa precontractual
Proceso de contratación
Ejecución de obras
Seguimiento y evaluación del Proceso.
|  |  | Mejoramiento del Sistema de Atención a la Comunidad - SAC | Medir la satisfacción de los usuario con relación a los servicio de salud brindados por las EPS-S-C- e IPS en el Distrito de Barranquilla | Aplicación de encuestas
Tabulación de encuestas
Análisis de los resultados por EPS y por IPS
Socialización de los resultados con cada una de las entidades evaluadas para las acciones de mejora a que haya lugar
>

## Salud Pública 1
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | SALUD | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Ana Cecilia Camacho Camargo- Carlos De la Peña.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y Control de Salud Publica. | Incrementar al 85% la tasa de curación de los casos de Tuberculosis Pulmonar baciloscopia positiva. |  | Prevencion de Enfermedades Transmisibles y zoonosis. ( TB y LEPRA). | 100% IPS del Distrito de Barranquilla donde funciona el programa de control de la Tuberculosis Actualizadas sobre la Guia de Atencion del Programa. | 2 capacitaciones a grupos de medicos y de funcionarios encargados del programa | [12 empty] | Ana Cecilia Camacho | 788897313 | 4111251 |  |  | 401185400 | 311649984 | 76061929
2 capacitaciones a grupos de lideres comunitarios sobre la prevencion, vigilancia y control de tuberculosis y lepra .
4 Capacitaciones a caminantes sobre la bùsqueda de sintomàticos respiratorio, atenciòn grupos especiales , casos de abandono , farmacoresistentes .
4 Capacitaciones a caminantes sobre la bùsqueda de sintomàticos respiratorio, atenciòn grupos especiales , casos de abandono , farmacoresistentes .
Guias de atencion de tuberculosis sensible, resistente, protocolos de vigilancia y circular normativa en lugar visible de las IPS del distrito de Barranquilla para que sean consultadas oportunamente por los medico y funcionarios tratantes.
|  |  |  | Asistencia Tecnica al 100% de IPS (indicadores) que tienen el programa de Tuberculosis, y seguimiento a indicadores. | Realizar asistencia técnica, y seguimiento de planes de mejoramiento a todos las IPS de la red publica donde funciona el programa en la jurisdicción de Barranquilla.
Realizar asistencia técnica y seguimiento de planes de mejoramiento a todos las IPS contributiva donde funciona el programa en la jurisdicción de Barranquilla.
Verificacion del cumplimiento de la estrategia DOTS/TAES en la totalidad de las IPS del distrito de Barranquilla verificada cada trimestre.
Desarrollo de Investigacion operativa encaminada a detectar fallas en el progarma, que permitan una toma de decisiones adecuada y la realizacion de asistencias tecncias ajustadas a la realidad del programa.
Realizacion de 3 reuniones de concertacion intersectorial para el manejo integral de la patología.
Dos reuniones de concertacion con las EPS encaminadas a garantizar suministro oportuno de tratamiento a pacientes multidrogorresistentes y acciones de seguimiento.
| Reducir a menos de 3,6 la tasa de mortalidad por tuberculosis. |  |  | 100% de pacientes con TB han recibido asesoría para en la prueba del VIH. | Realizar asistencia técnica, y seguimiento de planes de mejoramiento a todos las IPS de la red publica donde funciona el programa en la jurisdicción de Barranquilla.
Velar por la concordancia del 100% de la informacion de SIVIGILA con al del prograam de TBC, mediante el cruce mensual de la informacion.
100% Bases de datos del progarma actualizadas y depuradas.
| Aumentar al 70% la detección de casos de tuberculosis |  |  | Captar el 70% de los Sintomáticos respiratorios. | Verificar la implementacion de la busqueda activa de los sintomaticos respiratorios en el 100% de las IPS en las que funciona el programa- en las asistencias tecnicas.
Hacer seguimiento a la toma de muestras al 100% de los sintomaticos respiratorios.
Participacion en el 100% de los Comités de Infancia y Adolescencia programados desde la oficina de salud ambiental y prevencion y promoción.
Implementar acciones de articulación con los diferentes programas(programas/estrategias AIEPI, PAI, VIH/Sida, seguridad alimentaria,vigilancia epidemiologica ) y sectores relacionados con el manejo de la patologia.( ONGS, Gestion Social, ICBF,EPS).
| Mantener la Prevalencia de Lepra a menos de un caso por 10.000 habitantes. |  |  | Acciones de demanda inducida al 100% de Sintomáticos de Piel y neurológico. | Capacitación al 100% de los caminantes en la identificación de sintomaticos de piel.
Realización de 2 capacitaciones dirigidas a profesionales de la salud de IPS publicas y privadas en deteccion de pacientes sintomaticos de piel.
Realizar asistencia técnica, y seguimiento de planes de mejoramiento a todos las IPS de la red publica donde funciona el programa en la jurisdicción de Barranquilla.
|  |  |  | Seguimiento a 100% de convivientes y pacientes con Lepra durante y después del tratamiento. | Visitas de primera vez y de seguimiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.
Seguimiento al 100% de los convivientes detectados.
Mantener la base de datos de los convivientes actualizada.
Vigilancia y Control de Salud Publica. | Cero casos de rabia humana, canina y felina |  | Prevencion de Enfermedades Transmisibles y zoonosis. (Zonosis) | Realizar Vacunación antirrabica al 80% de los perros y gatos censados en el Distrito de Barranquilla. | Distribución de 20.000 volantes sobre prevención de la Rabia | [12 empty] | CARLOS DE LA PEÑA ESCORCIA |  |  |  |  | 315217100
Realizar 24 Charlas educativas sobre Zoonosis
Aplicación de la vacuna antirrábica por encima del 80% de la población felina y canina censada
Actualización del censo de la población canina y felina del Distrito de Barranquilla
Realización de una (1) Jornada de Vacunación antirrabica .
Realización de dos monitoreos de vacunación antirrabica animal por barrio intervenido.
Formulación un proyecto de esterilización de animales..
Realizar una (1) visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a cada una de las 60 clinicas y consultorios veterinarios
Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
|  |  |  | Aplicación de la guía práctica al 100% de las personas agredidas por un animal con sospecha y /o Rabia y notificadas a la Oficina de Salud pública | Seguimiento, evaluación y control del 100% de los accidentes rábicos reportados a Salud Pública
Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de los accidentes rábicos y aplicación del tratamiento antirrábico en humanos
| Mantener en cero la letalidad por Leptospirosis |  |  | Desrratización del 100 % de los establecimientos donde hay proliferación de roedores | Aplicación de rodenticida a 55.000 establecimientos
Realizar 60 Charlas educativas sobre Leptospirosis
|  |  |  | Talento humano de salud de la red prestadora actualizado en protocolos, guias de atención y manejo de la Leptospirosis., dengue/dengue grave y otras ETV | Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de la leptospirosis
| Mantener en cero la tasa de mortalidad por malaria importada. |  |  |  | Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de la Malaria
| Reducir la letalidad por dengue a menos del 2% |  |  | Controlar el 100% de criaderos de aedes aegypti que se presenten en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla | Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de dengue grave
TOTAL DEL PROYECTO | [18 empty] | 788897313 |  |  |  | 315217100
NOTA METAS NUEVAS EN NARANJA

## Salud Pública 2
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Nancy Carcamo- Liz Chacon-Jaime Muñoz
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y Control en Salud Publica. | Reducir la Razón de mortalidad materna a 45 por 100,000 |  | Fortalecimiento del Control a los Servicios de Atencion Integral del Binomio Madre-Hijo en las IPS del Distrito de Barranquilla | Mantener coberturas de Control Prenatal por encima del 95%. | Brindar 2 asistencia tecnicas a medicos, enfermeras y ginecologos en el manejo de la gestante con riesgo y sin riesgo. | [12 empty] | NANCY CARCAMO, JAIME MUÑOZ, LIZ CHACON | 30000000 | 4111221 |  |  | 30000000
Realizar 2 eventos masivos con gestantes para la concientizaciòn de asistir al control prenatal.
Seguimiento y monitoreo a las acciones de demanda inducida al control prenatal por la estrategia salud en mi casa.
Realizar 1 capacitaciòn a las madres comunitarias en consejeria a la gestante y maternas.
|  |  |  | 100% (43) IPS Pùblicas con auditoria de los programas de control prenatal y atenciòn del parto de acuerdo a la norma 412 del 2000. | Auditoria de las historias clinicas de control prenatal y atenciòn del parto a 43 IPS para la verificaciòn de cumplimiento de protocolos y normas .
|  |  |  | 23,5% de (85) IPS Privadas con auditoria de los programas de control prenatal y atenciòn del parto de acuerdo a la norma 412 del 2000. | Auditoria de las historias clinicas de control prenatal y atenciòn del parto a 20 IPS para la verificaciòn de cumplimiento de protocolos y normas.
|  |  |  | 50% De las IPS que realizan atenciòn materno-perinatal con talento humano capacitado en atención integral a la gestante y al recién nacido. | Realizar 2 capacitaciones a medicos , enfermeras , ginecologos en la implementaciòn de la estrategia de Morbilidad Materna Extrema.
Realizar 1 capacitaciòn en coordinaciòn con el programa de salud infantil sobre AIEPI CLINICO NEONATAL. a medicos ,enfermeras y pediatras.
Realizar 2 capacitaciòn a medicos , enfermeras , ginecologos en la prestaciòn del servicio de la interrupciòn voluntaria del embarazo.
|  |  | Promocion y Fomento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Barranquilla | 100% EPS e IPS cumpliendo con acciones de vigilancia epidemiológica en eventos de Salud Sexual y Reproductiva. En las 5 lineas de acción. | Implementar la vigilancia en la estrategia de Morbilidad Materna Extrema en las IPS de 3 y 4 nivel de complejidad de ginecobstetricia. | [13 empty] | 40.000.000 | 4111223 |  |  | 40.000.000
Coordinar con las dependencias de garantia de calidad y vigilancia plan de de visitas a IPS de atenciòn ginecosbtetrica en epoca de carnaval, para verificar el cumpliemiento de normas y talento humano.
Seguimiento y vigilancia a eventos de interes de salud pùblica relacionados con la salud sexual y reproductiva en poblaciones vulnerables teniendo en cuenta el reporte del SIVIGILA. Y a eventos de violencia Sexual.
Fortalecer la Red de apoyo en salud sexual y reproductiva funcional en la coordinaciòn y articulaciòn intersectorial.
| Reducir la mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino a 6,8 X 100,000 mujeres |  |  | 85% de las EPS cumplan con el programa de prevención de cáncer cérvico uterino | 2 asistencia tecnica a las 24 EPS y Red Publica para aumentar cobertura en la deteccion precoz con la citologia cervicouterina, calidad en la toma de la muestra, entrega de resultados y tratamiento oportuno.
seguimiento y monitoreo a las acciones de demanda inducida al programa de prevenciòn de cancer cervicouterino de la red pùblica.
| Mantener por encima del 88% la cobertura de terapia antiretroviral para VIH. |  |  | 100% de los pacientes que requieren tratamiento para VIH recibiendolo por parte de la EAPB | Brindar 2 asistencia tecnica a 24 EPS , y 12 IPS en atenciòn integral en pacientes con Diagnostico de VIH.
Emitir Informes del 100% de los casos que lo ameriten según los hallazgos encontrados a la dependencia competente
Desarrollar mecanismos de articulacion con las IPS Publica y caminantes de la salud para el seguimiento y vigilancia especifica de pacientes con coinfeciiòn de VIH/SIDA y Tuberculosis que incumplen a los controles.
| Mantener por debajo de 2,4 la tasa de fecundidad global |  |  | 60% DE COBERTURA de la estrategia de información, educación y comunicación (IEC), para el fomento de la salud sexual y reproductiva sana y responsable, Implementada en la poblaciòn barranquilera. | Realizar sondeo en la poblaciòn barranquillera sobre el cubrimiento de las estrategias de IEC.
Desarrollar estrategias de IEC en eventos de concertaciòn masiva como carnavales , dia mundial de lucha contra el sida , evnetos deportivos , instituciones educativas , empresas.
|  |  | Implementacion de los Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Jovenes en la Red Prestadora del Distrito. | 11 instituciones con Servicios amigables para jovenes y adolescenctes funcionanado en la red de salud del Distrito. | Brindar 12 asistencias tecnicas, para el fortalecimiento de los 11 SASJA existentes. | [13 empty] | 50000000 | 4111222 |  |  | 50000000
Realizar 30 visitas de inspecciòn, monitoreo y seguimiento de los indicadores de productividad de los Servicios Amigables.
Identificar las localidades con mayor incidencia de embarazos en adolescentes y coordinar acciones preventivas intersectoriales.
Conformar grupos juveniles en las 5 localidades de Distrito para que realicen acciones de veedurias de los servicios de salud que prestan a la poblaciòn adolescente.
Capacitar a las 5 organizaciones juveniles para que ejerzan funciones de multiplicadores en SSR.
Estudio de comportamiento y actitudes que presentan los estudiantes en las instituciones educativas de la estrategia Salud en la Escuela - 170 escuelas.fundamentado en las 6 lineas de la politica SSR.
5 localidades de Barranquilla con organizaciones juveniles y veedurias.
Realizar 4 talleres para la comunidad docente, coordinadores de SASJA, entidades del estado y operadores, sobre la normatividad vigente en SSR (Plan decenal, SASJA, rutas de atención e intervencion,DSR).
| Reducir al 2% la transmision materno infantil por VIH |  | Fortalecimiento del Control a los Servicios de Atencion Integral del Binomio Madre-Hijo en las IPS del Distrito de Barranquilla | 100% de las gestantes con VIH cubiertas con la estrategia de reduccion de la transmision vertical de VIH. | Realizar seguimiento a cada caso para el cumplimiento de la ESTRATEGIA DE LA REDUCCIÒN DE LA TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH. | [13 empty] | 20000000 | 4111221 |  |  | 20000000
Brindar 2 asistencia tecnica a EPS ,IPS PUBLICAS Y PRIVADAS para el fortalecieminto de la ESTRATEGIA DE LA REDUCCIÒN DE LA TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH y la atenciòn integral a los casos.
| Reducir a 0.5 x 1000 nacidos vivos la tasa de transmision de la sifilis congenita |  | Fortalecimiento del Control a los Servicios de Atencion Integral del Binomio Madre-Hijo en las IPS del Distrito de Barranquilla | 100% de las gestantes con diagnostico de sifilis gestacional con manejo integral para la reducciòn de la sifilis congenita. | Realizar seguimeinto, monitoreo y vigilancia para el cumplimiento de la norma en atenciòn a gestantes con sifilis y sifilis congenita en las IPS.
Implementar estrategia de atención unica para administratción de tratamiento,seguimiento y monitoreo a gestantes diagnosticas con sifilis y a su pareja en los caminos , para concentrar las masas de gestantes con el Diagnostico y mantenerlas monitoreadas.
Desarrollar mecanismos de articulacion con la IPS Publica y caminantes de la salud para el seguimiento y vigilancia especifica de pacientes con diagnostico de Sifilis gestacional que imcumplen a los controles.
#VALUE!

## Salud Pública 3
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Planeación Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social, Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Humberto Pérez
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
| Lograr un indice de COP promedio alos 12 años de edad, menor de 2.3 |  |  | 100% de las UPGDs que intervinieron en el proceso de construccion a la linea base de salud oral activas en el porceso de notificacion. | 100% de las UPGDs centinelas en la notificacion del evento Fluorosis Dental activas. | [12 empty] | Humberto Mendoza | 50000000 | 4111231 |  |  | 50000000
100% del personal de caminantes dela salud (IPS universitaria de Antioquia) capacitado para la multipicar informacion en salud oral a la comuniadad asisgnada
Se consolida la informacion en archivos planos( mensualmente), y son enviados al area vig epidemiologica para su analisis y la emision del informe en donde se identifican las deficiencias y logros alcanzados a las metas 1 y 2 del PNSP en salud oral.
|  |  |  | Coberturas de aplicación de fluor al 80% de poblacion de 5 a 19 años en EPS subsidiadaas | 100% al personal de coogestores de la Red Unidos capacitado para la multipicar informacion en salud oral
|  |  |  | Coberturas de aplicación de fluor al 20% de poblacion de 5 a 19 años en EPS contributivas, | 100% de las EPS S y C realicen acciones de IEC a sus afiliados en sus diferentes programas para garantizar los accesos a los servicios odontologicos de forma preventiva, incluyendo a la poblacion amparada bajo la ley de victimas.
|  |  |  | Coberturas de Detartraje al 50% de poblacion de mayores de 12 años en EPS subsidiadas | Difunde y vigila el cumplimiento de la norma técnica de atención preventiva en salud bucal.
|  |  |  | Coberturas de Detartraje al 20% de poblacion de mayores de 12 años en EPS contributivas, | Requerir el diligenciamiento de la lista de chequeo trimestral en salud oral en la que se vigilara la informacion, confrontandola con la informacion enviadas en las matrices de ejecucion por parte del referente de pyp de EPS C y S
|  |  |  | Coberturas de aplicación de sellantes al 80% de poblacion de 3 a 15 años en EPS subsidiadas | 100% de las EPS S y C capacitena su red prestadora, en la norma tecnica en salud oral.
|  |  |  | Coberturas de aplicación de sellantes al 20% de poblacion de 3 a 15 años en para contributivas. | Realiza Vigilancia sobre la fluoración de la sal y fortalece las acciones de vigilancia, prevención y control de fluorosis. ( Trimestralmente con visitas de IVC en la Planta AAA).
| Lograr y mantener los dientes permanentes en el 60% en los mayores de 18 años |  |  | Coberturas en control y remocion de placa bacteriana del 50% en poblacion mayor de 2 años en EPS subsidiadas | Dos jornadas de capacitacion de: Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar. Promover en las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los niños menores de 1 año.
|  |  |  | Coberturas en control y remocion de placa bacteriana del 20% en poblacion mayor de 2 años en EPS contributivas. | Promovee el ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios a los servicios de salud bucal.Informa a las embarazadas y educa al personal de salud acerca de la importancia de la salud oral en el control prenatal y su impacto en el control del riesgo de la preeclampsia. (AIEPI).
50000000
>

## Salud Pública 4
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Matilde Cutha.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y Control en Saldu Publica. | Mantener por debajo de 16,09 X 1,000 NV, la tasa de mortalidad infantil |  | Implementacion dela Estrategia Atención Integral de las Enfermedades prevalentes de la infancia ( AIEPI - EDA - IRA) | Garantizar la disponibilidad y funcionalidad en el 100% de las SALAS ERA | Visita trimestral para verificar la operatividad de las SALAS ERA | [12 empty] | Matilde Cutta Bolivar Referente Salud Infantil | 150000000 | 4111211 |  |  | 150000000
|  |  |  | Continuar con el proceso de Implementación de AIEPI en el 50% de las EPS S y C | Formular, presentar y lograr viabilidad del proyecto
Gestionar contratación de talento humano experto en AIEPI Clínico Neonatal y Comunitario (2 pediatras y 1 Nutricionista)
Coordinar trimestralmente y ejecutar acciones de inspección, vigilancia al cumplimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las EPS programadas.
Vigilar el establecimiento de la inducción de acuerdo a la necesidad para el personal nuevo que ejecuta las acciones y tareas con los niños, niñas y gestantes en la EPS Programadas.
|  |  |  | Implementar la estrategia AIEPI en un 20% de las IPS del Distrito de Barranquilla | Vigilar el establecimiento de la inducción de acuerdo a la necesidad para el personal nuevo que ejecuta las acciones y tareas con los niños, niñas y gestantes en la IPS Programadas.
| Mantener por debajo de 17,81 x 1,000 NV la tasa de mortalidad en menores de 5 años. |  |  |  | Elaborar microplaneación para garantizar la ejecución del proyecto en cuanto a capacitación, acompañamiento, asesoría,seguimiento y evaluación al personal capacitado en AIEPI Clinico y Comunitario de el 20% de las IPS y el 50 % de las EPS
Asistir a los talleres, reuniones, seminarios, congresos programados a nivel nacional, regional y local.
Acompañar en la aplicación de la planeación, programación, ejecución y evaluación para la capacitación y desarrollo de jornadas de salud infantil
Coordinar trimestralmente y ejecutar acciones de inspección, vigilancia al cumplimiento de las acciones de promoción de la salud y prevencuión de la enfermedad con enfoques de riesgo, etnoculturalidad en las IPS programadas.
Participar en el 100% de los COVES y COVECOM de eventos de salud infantil, coordinados por Vigilancia epidemiológica
Participar en el 100% de los COVES y COVECOM de eventos de salud infantil, coordinados por Vigilancia epidemiológica
Gestionar la reproducción de guías de atención y consejería en el hogar, cuadros de procedimientos AIEPI.
| Mantener igual o por encima del 95% la cobertura de vacunación con todos los biológicos del programa PAI. | 201280010057 | Programa Ampliado de Inmunizaciones ( PAI). | Lograr coberturas de vacunación en los niños y niñas de 1 año con Fiebre Amarilla y Triple Viral mayor o igual al 95% | Movilizar y Coordinar acciones intersectoriales con entes aliados en el cumplimiento de metas para lograr y mantener coberturas utiles de vacunacion en todos los biologicos por encima del 95% | [12 empty] | Astrid Restrepo | 457064411 | 4111212 |  |  | 457064411
Lograr el 95 % de coberturas en menores de 1 año con todos los biologicos polio , Penta , Rotavirus , BCG Lograr el 95 % de coberturas en los niños y niñas de 1 año con todos los biologicos ( F.A y TV )
promocion de la estrategia de vacunacion , sin barreras con la participacion intersectorial y comunitaria , para el logro de coberturas utiles en vacunacion
|  |  |  | Lograr coberturas de vacunacion en los niños y niñas de 5 años con sus refuerzos de Polio, DPT Y Triple Viral mayor o igual al 95% | lograr que el 100 % de los prestadores en salud con acciones de Promocion y Prevencion operen en el distrito con aistencia para la implementacion de politicas y planes de salud publica
Garantízar 100 % Seguridad en la cadena de frio , disponibilidad de Insumos y biológicos a nivel territorial , adquisicion de insumos criticos como jeringas , papeleria y logistica necesaria para las jornadas de vacunacion ,
[5 empty] | Fortalecimiento de una Red de Frio Distrital en un 100% con requisitos esenciales y de calidad para la conservación de cada biológico del Programa Ampliado de Inmunización dado a sus densidad poblacional y los retos y avances Nacionales e introducción de nuevos biológicos | [17 empty] | 60000000
[5 empty] | Inspeccion, Vigilancia y Control del programa permanente en vacunacion | [17 empty] | 60000000
|  |  |  | Lograr coberturas de vacunacion en los menores de 1 año con los biologicos de Polio, BCG y Pentavalente mayor o igual al 95% | la vigilancia, análisis y seguimiento a la poblacion vacunada , Monitoreando forma permanente el consolidadado diario y mensual de la informacion con auditoria en la calidad del dato a la Ips prestadoras de servicios de vacunacion para Consolidar y analizar la informacion de datos a nivel distrital y envio oportuno a Bogota .
Disposición de un sistema único de Información para identificar la oportunida en el 100 % de casos sospechosos o probables notificados oportunamente al sivigila
Iinspeccion. vigilancia y control del programa permanente de vacunacion
| Lograr una mediana de duración de la lactancia materna de 3.8 meses. |  | Implementación de la Estrategia Instituciones Amigadela Mujer y la Infancia (IAMI) | Continuar con el proceso de Implementación de la Estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI con enfoque de derechos y deberes, en dos CAMINOS del distrito de Barranquilla | Gestionar la contratación de talento humano de apoyo ( Un profesional experto y certificado en IAMI y una Nutricionista experta en IAMI) para garantizar el proceso de implementacion de la estrategia | [13 empty] | 100000000 | 4111213 |  |  | 100000000
Aplicar el manual de AUTO APRECIACIÓN de la IAMI para evaluar avance en el proceso de implementación de la IAMI. Tener punto de partida para el 2013.
Brindar asistencia técnica (capacitación, acompañamiento, apoyo, seguimiento y evaluación) al proceso de implementación de la IAMI en los caminos Bosque de María y Simón Bolívar. En el primer trimestre cada 15 días, posterior de acuerdo a lo establecido en el comité.
Coordinar elaboración del plan de capacitacion del recurso humano para la ejecucion de las actividades para lograr en cumplimiento de los diez pasos de la estrategia IAMI.
Brindar acompañamiento en el desarrollo del cronograma del plan de capacitación para actualización e inducción del talento humano antiguo y nuevo de los CAMINOS bosque de María y Simón Bolívar
Programar seguimiento 2 veces al año a 12 personas de salud capacitado en IAMI/2012 y a los nuevos capacitados para verificar la aplicación de la estrategia en la prestación de la atención en los servicios que se atienden mujeres, niños, niñas, adolescentes y su familia.
Gestionar contratación de experto en IAMI para realizar 4 cursos de Consejeria en Lactancia Materna para formar 100 consejeros en lactancia materna y nutrición
|  |  |  | Continuar con el proceso de Implementación de la Estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI con enfoque de derechos y deberes en el 50 % de las EPS s y c del distrito de Barranquilla, y el 25% de las IPS privadas (clínicas que atienden parto) | Reuniones trimestrales para revisión de los POAS de las EPS e IPS programadas, trabajo conjunto con el equipo de IVC, Oficina de Garantia de la Calidad para verificar puesta en marcha las acciones para la implementación de la IAMI con enfoque de derechos y deberes, que brinde atención con calidad y calidez.
Realizar visitas trimestrales de vigilancia al cumplimiento a la capacitacion del recurso humano para la ejecucion de las actividades incluidas en el POA para la implementación de la IAMI en las EPS e IPS programadas.
Realizar visitas trimestral de Auditoría del proceso de ejecucion de las actividades en las EPS c, s e IPS de acuerdo a la programación
Visitas trimestrales para verificar el cumplimiento de las acciones para la implementación de la estrategia IAMI, en el 50% de las EPS, S y C , y el 25% de las IPS programadas en cumplimiento de la normatividad vigente.
Continuar con las Visitas de asistencia tecnica para la implementación del programa madre canguro en las 24 Clinicas que atienden parto, que ya recivieron visita de promoción.
Evaluación final con la aplicación del formulario de AUTOAPRECIACIÓN para el cumplimiento de los diez pasos a las EPS que trabajan la implementación de la IAMI
707064411

## Salud Pública 5
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Matilde Cutha Bolivar,
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y Control en Salud Publica. | Reducir al 2,6% la proporción de desnutrición global en menores de 5 años. | 2012080010059 | Implementacion del Programa de Recuperación Nutricional | Implementación de las guías de atención a la población menor de cinco años en el 100% de las casas saludables y hogares comunitarios | Continuar con el seguimiento al 60% del personal capacitado para verificar la aplicación de las guías de clasificación, atención, seguimiento y vigilancia del niño o niña con o a reisgo a desnutrición. | [12 empty] | Matilde Cutta Bolivar Referente Salud Infantil | 92000000 | 4111271 |  |  | 92000000
|  |  |  | Seguimiento y control al 100% de las EPS C y S, en desparasitación y suplementación con micronutrientes a grupos de más alta vulnerabilidad (desplazados, discapacitados, damnificados, desmovilizados) en cumplimiento a la ley de victimas | Asistir a eventos de capacitación, actualización, reuniones a nivel Nacional, regional, internacional y local
Realizar visitas mensuales de acuerdo a la necesidad al cumplimiento de la oportunidad y calidad de las notificaciones de los eventos de nutrición a vigilar
| Reducir por debajo de 6,7 x 100,000 la mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años. |  |  | Vigilar el funcionamiento del Centro de Recuperación Nutricional del Barrio SOURDIS de Barranquilla de acuerdo a lo contratado | Garantizar el seguimiento y la vigilancia nutricional al 100% de los niños y niñas que ingresan con desnutrición grave.
Garantizar el seguimiento y la vigilancia nutricional al 70% de los niños y niñas que egresan del Centro de Recuperación Nutricional y pasan a la fase III (atención ambulatoria).
Elaborar y concertar el plan de capacitacion en la guia de manejo del desnutrido al 40% de los profesionales de la salud de la Red Pública.
Ajustar y continuar con el acompañamiento a la implementación de la ruta de captacion, atencion seguimeinto y vigilancia y ninos y niñas con desnutricion.
|  |  |  | Implementación del programa canguro en el 100% de las instituciones que atienden partos | Brindar trimestral asistencia técnica (capacitación, acompañamiento, apoyo, seguimiento y evaluación) al 30% de las IPS sobre los patrones de Crecimiento OMS, instalar el software ANTHRO y ANTRHO PLUS
92000000

## Salud Pública 6
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social, Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | SALUD | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Cielo Rodriguez Picalua- Maria Perez.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
| Aumentar por encima del 26% la prevalencia de actividad física y global en adolescentes entre 13 y 17 años. | 120071 | Prevencion de enfermedades Cronicas No Transmisibles | Fomentar la actividad física diaria y hábitos alimentarios en niños escolarizados y adolescentes del 50% de los colegios del distrito. | Continuar con el proceso de abogacia ante la secretaria de Educacion Distrital, para garantizar la inclusionen el pensum escolar de 1 hora diaria de actividad fisica y habitos alimentarios. | [12 empty] | Cielo Rodriguez Picalua-Maria Pérez . | 760000000 | 4111261 |  |  | 760000000
| Aumentar por encima de 42,6% la prevalencia de actividad física mínima en adultos entre 18 y 64 años. |  |  | Asi mismo en la población de 18 a 64 años, en el 40% de las universidades y el 40% de las empresas de la ciudad | Promoción de la actividad física en los servicios de salud, escenarios educativos, redes y grupos comunitarios y ámbitos laborales, entre otros. | [17 empty] | X
[5 empty] | Promoción de la dieta saludable en los servicios de salud, comedores, restaurantes públicos y en los restaurantes de empresas e instituciones de trabajo, entre otros. | [17 empty] | X
Informes de avances de 2 proyectos de Investigacion DEMOJUAN y VIDA NUEVA (DIABETES GESTACIONAL).Informes finales de los 2 proyectos Cartografia Social y Factores asociados a la de Actividad fisica en personas de 15 a 69 años.
|  |  |  | Implementar en un 100% la estrategia (IEC), y la estrategia barranquilla saludable en las 5 localidades del distrito | Desarrolla entornos saludables en coordinación con las EPS C y S, ARL, los sectores educativo, de cultura, deporte y otros. | [17 empty] | X
[5 empty] | Realizar 3 talleres de capacitacion al recurso humano de las EPS y su red prestadora,sobre estilos de vida saludables y su marco normativo fundamentado en el Modelo de Atencion Primaria en Salud. | [17 empty] | X
| Incrementar por encima de 12,7 años la edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. |  |  | Implementar la estrategia instituciones educativas y espacios laborales libres de humo en un 40% | Desarrollo de la estrategia instituciones educativas, espacios de trabajo y públicos libres de humo y combustibles sólidos en coordinación con EPS, ARL, sectores educación, cultura y deporte. | [17 empty] | X
| Promover las acciones de diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica - ERC. (Línea de base: por definir). |  |  | Promover las acciones de diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica - ERC. (Línea de base: por definir). | Promoción de campañas de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial en coordinación con las EPS C y S, y ARL. | [17 empty] | X
[5 empty] | Identificar y focalizar los determinantes de las condiciones de salud de la población con enfoque diferencial, según ciclo vital y grupos vulnerables. | [17 empty] | X
| Promover acciones preventivas para mantener o reducir la prevalencia de limitaciones evitables (Línea de base: 6,4%. Fuente: DANE 2005). |  |  | 100% de las UPGD activas en el reporte de eventos relacionados con cronicas no transmisibles. | Fortalecer las alianzas estratégicas en el 100% de aseguradoras y prestadores de servicios de salud públicos y privados para garantizar el desarrollo de la estrategia VISIÓN 20/20. Dec. 3039. | [17 empty] | X
[5 empty] | Promoción del Programa Visión 20/20 e inducción a la demanda de los servicios de atención en salud en coordinación con las EPS C y S. | [17 empty] | X
Impulsar el desarrollo de acciones de caracterización, estratificación, focalización y georreferenciación de los riesgos y condiciones de salud.
[5 empty] | Articulación con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública para verificar en los Comités de VSP de Entidades territoriales, EPS e IPS como llevan a cabo la investigación operativa de las enfermedades crónicas no transmisibles. | [17 empty] | X
[5 empty] | Seguimiento y evaluacion al 100% de EPS y su Red Prestadora sobre el cumplimiento de la implementacion de la estrategia sobre estilos de vida saludables, con enfasis en la poblacion de adolescentes y adultos. | [17 empty] | X
[5 empty] | Fortalecer los mecanismos de capacitación y actualización del talento humano para mejorar la vigilancia, prevención y la atención de las enfermedades crónicas no trasmisibles. | [17 empty] | X
760000000

## Salud Pública 7
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Sandra Gonzalez
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | Reducir en un 2,25 la tasa de suicidio. | 2012080010089 | Implementacion del Modelo de Atencion Primaria en Salud Mental. | Planes operativos del 50% de las EPS desarrollando actividades de las líneas de política de salud mental y reducción de consumo de sustancias psicoactivas. | Asesorar a las todas las EPS en la incorporación de el componente de salud mental en los planes operativos anuales, a traves de dos asistencias técnicas | [12 empty] | Sandra Gonzalez Referente Programa Salud Mental | 100000000 | 4111241 |  |  | 100000000
10 capacitaciones y/o asistencias técnicas en eventos de interes en salud mental :Violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia sexual violencias, Conducta suicida (intento y suicidio) Drogas (consumo de SPA) y Trastornos mentales.
Visita a todas las EPS para realizar seguimiento a las acciones de promoción y prevención en el componente de salud mental.
|  |  |  | El 50% de las IPS de la red publica y el 4% de las EPSs desarrollando la estrategia de atención primaria (APS) en salud mental | Ejecutar (1) el proyecto de diseño del componente de salud mental e n el modelo de atención primaria en salud en la red publica y dos EPS
Cinco (5) capacitaciones en atención primaria en salud mental a los equipos de salud en la escuela y caminates de la salud.
Entrenamiento y certificación de 50 agentes en salud mental.
|  |  |  | Implementación de la estartegia de APS en salud mental en 20 nuevos colegios para la " protección de los niños, niñas y jóvenes frente a la violencia escolar, violencia de genero,violencia sexual y consumo de SPA. | Cinco (5) reuniones con los colegios seleccionados.
Capacitación a el equipo de docentes responsables de la implementación de la estrategia.
Entrenamiento a grupo multiplicador pares .
|  |  |  | Estrategia IEC de" protección de los niños, niñas y jóvenes frente al "consumo de Alcohol y de REDUCCION DE DAÑO, consumo responsable dirigidos en los Adultos implementada (SI =100%; NO=%) | Continuar con la estategia "domina el trago".
Participar en los cuatro (4) eventos masivos de carnaval para la digfusion de la estrategia "Domina el trago"
Difundir a traves de tres eventos plan de protección de la vida y consumo seguro: formación en principios del Saber Beber a docentes colegios y universidades,organizaciones comunitarias, representante de empresas privadas.
Tres reuniones de articulación de grupos de red de apoyo a pacientes y familiares para el fortalecimiento del tejido social
Dos encuentros de seguimiento a las 45 familias del programa piloto familias fuertes.
Seguimiento al programa Familias Fuertes.
Fortalecer la articulacion de grupos y/o asociaciones en salud mental.
100000000

## Gestión Operativa
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Pública Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Xenia Morelos Arnedo - Profesional Especializado
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Gestión Para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Nacional de Salud Pública (PNSP) | Formular y ejecutar el 100% de programas y proyectos del PST |  | Gestión Operativo y Funcional del Plan de Salud Pública. | Perfil epidemiològico actualizado : si (100%) No (0%) | Actualizar indicadores de salud | [12 empty] | Oficina gestión estratégica | 4960418.691 | 411129 |  |  | 4379406.691 | 500000 | 81012
Consolidar y analizar informe de gestiòn de las diferentes dependencias
|  |  |  | Ejecutar el 100% de recursos financieros asignados en el proyecto | Seguimiento cuatrimestral a la ejecuciòn de los recursos financieros. | [12 empty] | Despacho Secretaria de Salud
|  |  |  | Vincular el 100% de recursos humano solicitados en el proyecto | Aplicaciòn de instructivo de mediciòn del recurso humano
| Plan de Salud Territorial evaluado en el 100% |  |  | Diseño y aplicaciòn de Instrumentos para la evaluaciòn del PST | Aplicaciòn de instructivo de evaluaciòn de metas del PST | [12 empty] | Oficina Gestión estratégica
Analisis de resultados de la evaluaciòn de metas del PST
Elaboraciòn de Informes finales de evaluaciòn del PST
Evaluar el 100% de los POA de las EPS
Solicitar planes de mejoramiento en acciones no conforme
|  |  |  | Iniciar procesos administrativos al 100% de los hallazgos generados en los procesos de IVC SDS | Seguimiento a las actuaciones administrativas por incumplimientos | [12 empty] | Oficina Jurídica
>