## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría General
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Pilares para el éxito
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Angelica Rodriguez L - Asesora de Despacho
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Mejor desempeño institucional | Incrementar en un 8% el nivel de satisfacción y confianza de nuestros usuarios y grupos de interés |  | Eficiencia de los recursos públicos | controlar el uso de los recursos piblicos en las diferentes sedes donde el costo es asumido por el Distrito | Revisión y Seguimiento al invetario de los predios donde el distrito asume el costo de los servicios publicos | [12 empty] | Jefe Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos | 0
[5 empty] | visitar los predios con anomalias ( tendecia a la alza) | [13 empty] | 0
[5 empty] | realizar informes de la evolucion del consumo inregulares | [13 empty] | 0
[5 empty] | reportar a servicios generales los predio que presentes daños de fuga o perdida de energía en su servicio publico, para que se le haga el tratamineto adecuado y evitar perdida del consumo. | [13 empty] | 0
|  |  | Organización y desconcentración de la gestión de atención al ciudadano | % de avance de las actividades | Llevar a cabo las acciones contenidas en el Plan de Atención al Ciudadano. | [12 empty] | Secretaria General | 200000
Transparencia para la gestión ética local | Implementación y mantenimiento del Modelo Estandar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad en un 100% |  | Optimización de MECI, Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Organización de archivos de gestión con las normas archivísticas, inventarios documentales de los documentos que se encuentran en archivo central y transferencias documentales al archivo central. | [12 empty] | Secretaria General - Grupo Gestión Documental | 0
|  |  | Sistema de contratación y compras | Mayor participacion en los procesos de contratacion con respecto al año anterior. | Impulsar el acercamiento de actuales y potenciales proveedores hacia el Distrito a través y promover el desarrollo de estos a través de la realizacion de capacitaciones y del Encuentro de Proveedores. | [12 empty] | Secretaria General - Grupo de Compras | 50000
Integración de sistemas de información | Atención al 100% de los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones |  | Dotación edificio administración central | % avances proyectos de dotación Edificio Central | Compra-Venta de UPS. Para oficinas de la Alcaldía distrital de Barranquila que requiera de estas para el cuidado de la información vital de la entidad y remplazo de las actuales que se encuentre totalmente fuera de servicio e irreparable | [12 empty] | Jefe Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos | 60000

## GESTION ADMINISTRATIVA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
|  | 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría General
|  | 2.2. ELABORADO POR: | Angelica Rodriguez -Asesora de Despacho
| ITEM | 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO MILES | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| 1 | Elaboración de Inventarios documentales. Para asegurar el control de los documentos en sus diferentes fases, se deberán inventariar los documentos que los funcionarios custodien en ejercicio de sus funciones y ejecución de Plan de transferencias documentales | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Elaboración de inventarios documentales en el Archivo Central y realización de transferencias documentales | Técnicos de archivos y funcionarios Archivo Central
|  |  |  | Capacitación por dependencias sobre la Aplicación de Tablas de Retención Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Margarita Monsalve
|  |  |  | Revisión a la Aplicación de Tablas de Retención Documental por dependencias | Técnicos de archivos y Edgardo Pérez
|  |  |  | Seguimiento a la Aplicación de Tablas de Retención Documental por dependencias | Edgardo Pérez
| 2 | Simposio Memoria, historia y ciudad | Mostrar la importancia que tienen los archivos en el desarrollo de la sociedad y su aporte al bicentenario de Barranquilla | Buscar sitio adecuado para realizar simpsio | Edgardo Pérez
|  |  |  | Contactar a los conferencistas y gestionar tiquetes y hospedaje con Oficina de Compras | Margarita Monsalve
|  |  |  | Realización de Simposio Memoria, historia y ciudad | Margarita Monsalve y funcionarios de Gestión documental
| 3 | Realizar mejoras al Sistema de Gestión Documental (SGD) de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Tener un sistema de Gestión Documental estable el cual permita que los funcionarios y ciudadanos puedan acceder a conocer el estado de las comunicaciones oficiales | Solución de errores encontrados en el Sistema de Gestión Documental (SGD) | Oscar Marriaga
|  |  |  | Agregar formato oficial de comunicaciones enviadas al SGD, desarrollar calendario de alertas, Integrar la bandeja del Correo atencionalciudadano@barranquilla.gov.co al SGD, Ajustar el direccionamiento de las comunicaciones para que lleguen directo a los usuarios | Oscar Marriaga
|  |  |  | Mejorar el sistema de Estadísticas del SGD | Oscar Marriaga
| 4 | Optimización del servicio de consulta y descripción documental del Archivo Central de la Alcaldía y Difusión de los documentos que reposan en el archivo central para que sean consultados por los funcionarios y ciudadanos | Optimizar el servicio de consulta del Archivo Central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y Difundir el acervo documental que se encuentra en el Archivo Central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Elaborar formato de control de prestamo de documentos y Elaborar formato único de inventario como documento electrónico y llevar inventario electrónico de los documentos del Archivo Central | Walter Gonzalez y Noris Torres
|  |  |  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y Atender consultas de funcionarios y ciudadanos | Betty Rodriguez, Carmen Cecilia, Nelly Cuesta, Noris Torres Rocío Barrios y Orlando Gutierrez
|  |  |  | Diligenciar formato de control de prestamo de documentos | Betty Rodriguez, Carmen Cecilia, Nelly Cuesta, Elena García y Noris Torres
|  |  |  | Actualizar inventarios documentales electrónicos del Archivo Central y Bases de Datos | Betty Rodriguez, Carmen Cecilia, Nelly Cuesta y Noris Torres
|  |  |  | Desarrollar e implementar el portal web del archivo central | Oscar Marriaga
|  |  |  | Indexar y digitar documentos de archivos | Walter Gonzalez, Oscar Marriaga, Betty Rodriguez, Carmen Cecilia Paredes, Nelly Cuesta, Noris Torres y Orlando Gutierrez
| 5 | Actualización y difusión de los Manuales de Contratación y de supervisión e Interventoría. | Manuales actualizados y Difundidos | Actualización de los manuales | Ana Maria Aljure
Publicación de los manuales en la Web
Envío de correo masivo con los manuales
| 6 | Capacitar permanentemente a los Usuarios de Contratación en las modificaciones de ley | 80% de los ususarios capacitados. | Organizar el listado de los invitados y enviar invitaciones | Ana Maria Aljure
Organizar la logistica del lugar de capacitación de acuerdo al Numero de invitados.
Llenar el Registro de asistencia como evidencia
| 7 | Capacitar a los Usuarios en la Contrucción de las matrices de Riesgos. | 80% de los ususarios capacitados. | Organizar el listado de los invitados y enviar invitaciones | Ana Maria Aljure
Organizar la logistica del lugar de capacitación de acuerdo al Numero de invitados.
Llenar el Registro de asistencia como evidencia
| 8 | Racionalización de trámite | Sistematizar el tramite de solicitud y aprobación de tiquetes aéreos nacionales e internacionales. | Diseño del software. Desarrollo del software. Realización de pruebas pilotos. Puesta en producción de la herramienta. Implementación en los servidores. | Maria Teresa Fernandez
| 9 | Sistema de Gestion de Proveedores y Portal Web entes descentralizados | Documentar el procedimiento para de entes descentralizados y/o entidades afines al Distrito para que se integren a las herramientas que actualmente tiene la Alcaldia en materia de contratacion. | Recolectar informacion sobre la estructura y procedimientos que actualmente manejan en temas de contratacion. Realizar un analisis para viabilidd de la integracion de los entes descentralizados y/o entidades afines al Distrito a las herramientas y sistemas que maneja la Alcaldia(Sgpro y Portal Web). Levantar un procedimiento como propuesta para que losentes descentralizados y/o entidades afines al Distrito se integren al uso de las herramientas. | Maria Teresa Fernandez
| 10 | Mantenimientos de equipos del Distrito | Ejecutar 85% el plan maestro de mantenimiento | Realizar mantenimieto periodico a los equipos que se encuetra bajo el cuidado de la Secretaría General | equipo de logistica | [12 empty] | 725000
| 11 | Dotación Edificio Central | 2 dependencias dotadas | Realizar las adecuaciones y reposiciones necesarias para mejorar las condiciones en el Edificio Central y sus sedes externas | Ivan Castro Perez | [12 empty] | 565000
| 12 | Mantenimiento locativo de los edificios a cargo del Distrito | numeros de requeriminetos atendidos / el numero total de requeriminetos recibido con presupuesto aporbados | realizar trabajos de pintura, obras civiles menores, reparaciones electricas, trabajo de plomeria y reparacion de mobiliario. | Juan Carlos Romero Ivan Castro Perez | [12 empty] | 350000