## PA E1-2014
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2014
FECHA: | 2014-01-01
ELABORADO POR: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: GERENCIA, SECRETARIO GENERAL, ASESOR CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBGERENCIA OPERATIVA
EJE ESTRATÉGICO | NOMBRE ACCIÓN | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) | % ACTIVIDAD | PERÍODO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | ∑ % EJECUCIÓN EJE ESTRATÉGICO AÑO 2014
[6 empty] | I PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD I PERÍODO | II PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD II PERÍODO | III PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD III PERÍODO | IV PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD IV PERÍODO
[6 empty] | E | F | M |  | A | M | J |  | J | A | S |  | O | N | D
I. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000 | Capacitación de los Empleados de la TMTBAQ en Temas Relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000 | Capacitar a los empleados de la TMTBAQ en temáticas relacionaldas al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000 | Subgerencia Administrativa y Financiera/Talento Humano | 30% |  |  |  | 14% |  |  |  | 16% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 30%
|  | Manual de Procedimientos | Actualizar el Manual de Procedimientos de la TMTBAQ | Subgerencia Administrativa y Financiera/Talento Humano | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% | 30%
|  | Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000 de la TMTBAQ | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y NTC GP 1000 en la TMTBAQ | Gerencia/Subgerencia Administrativa y Financiera | 40% |  |  |  | 5% |  |  |  | 25% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% | 40%
∑ % ACTIVIDADES |  |  |  |  | 100% | % ESPERADO I PERÍODO |  |  | 19% | % ESPERADO II PERÍODO |  |  | 41% | % ESPERADO III PERÍODO |  |  | 40% | % ESPERADO IV PERÍODO |  |  | 0% | 100%
CONVENCIONES
GP: Gestión Pública
NTC: Norma Técnica Colombiana
TMTBAQ: Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla

## PA E2-2014
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2014
| FECHA: | 2014-01-01
| ELABORADO POR: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: GERENCIA, SECRETARIO GENERAL, ASESOR CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBGERENCIA OPERATIVA
| EJE ESTRATÉGICO | NOMBRE DE LA ACCIÓN | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) | % ACTIVIDAD | PERÍODO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | ∑ % EJECUCIÓN EJE ESTRATÉGICO AÑO 2014
[7 empty] | I PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD I PERÍODO | II PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD II PERÍODO | III PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD III PERÍODO | IV PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD IV PERÍODO
[7 empty] | E | F | M |  | A | M | J |  | J | A | S |  | O | N | D
| II. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA | Control Operativo de Vehículos que Evite la Evasión del Pago de Tasa de Uso Interno | Sistematización del Control-Registro de Entrada y Salida de Vehículos de la TMTBAQ | Controlar los despachos de los vehículos que ingresan y salen del área de influencia de la TMTBAQ a través de operativos contra la evasión del pago de la tasa de uso | Subgerencia Operativa | 20% |  |  |  | 2% |  |  |  | 8% |  |  |  | 2% |  |  |  | 8% | 20%
|  |  |  | Sistematizar el registro de entrada y salida de vehículos con integración a base de datos y control de barreras electrónicas en portería de parqueadero operativo de la TMTBAQ |  | 8% |  |  |  | 0% |  |  |  | 6% |  |  |  | 2% |  |  |  | 0% | 8%
|  |  |  | Implementar la planilla única de salida de viaje de los vehículos en común acuerdo con las empresas transportadoras que prestan servcios en la TMTBAQ |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 6%
|  |  | Socialización e iimplementación del manual operativo de la TMTBAQ | Socializar e implementar el manual operativo de la TMTBAQ a los conductores, administradoras de las empresas transportadoras, propietarios de vehículos y personal operativo |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 4%
|  | Seguridad en las Instalaciones de la TMTBAQ | Seguridad en las instalaciones de la TMTBAQ | Garantizar la seguridad de los usuarios, empleados y de la población en general en las instalaciones de la TMTBAQ con el apoyo de vigilancia privada, Policía Nacional y Policía de Carreteras | Subgerencia Operativa | 8% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% | 8%
|  |  |  | Realizar campañas de seguridad vial dirigidas a los conductores y usuarios de la TMTBAQ |  | 4% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% | 4%
|  |  |  | Controlar las puertas de ascenso y descenso de pasajeros de la TMTBAQ que garanticen el acceso de las personas que viajen a los diferentes destinos |  | 3% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 3% |  |  |  | 0% | 3%
} | II. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA | Seguridad en las Instalaciones de la TMTBAQ | Seguridad en las instalaciones de la TMTBAQ | Instalar la señalización de las vías de evacuación y de tránsito de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | 2% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 2% | 2%
|  | Establecimiento de un Centro de Información y Atención a los Usuarios | Centro de información y atención a los usuarios de la TMTBAQ | Establecer un centro de información en las instalaciones de la TMTBAQ | Gerencia/Subgerencia Administrativa y Financiera | 7% |  |  |  | 0% |  |  |  | 3% |  |  |  | 4% |  |  |  | 0% | 7%
|  |  |  | Habilitar línea de atención a los usuarios que brinde información acerca de la salida y llegada de vehículos y otros servicios prestados en la TMTBAQ |  | 3% |  |  |  | 0% |  |  |  | 3% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 3%
|  | Activación de la Gestión Comercial en el Módulo D | Activación de la gestión comercial en el Módulo D | Gestionar el establecimiento de entidades financieras y/o empresas comerciales que dinamicen la actividad comercial del Módulo D de la TMTBAQ | Gerencia/Subgerencia Administrativa y Financiera | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 2% |  |  |  | 3% | 5%
|  | Reactivación de las Pantallas de Información Ubicadas en los Módulos A, B, C y D de la TMTBAQ | Reactivación de las pantallas de información ubicadas en los Módulos A, B, C y D de la TMTBAQ | Reactivar y verificar el funcionamiento de las pantallas de información ubicadas en los Módulos A, B, C y D de la TMTBAQ | Responsable de Sistemas | 2% |  |  |  | 0% |  |  |  | 2% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 2%
|  | Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones internas y externas de la TMTBAQ | Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones internas y externas de la TMTBAQ | Mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones internas de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | 4% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% | 4%
|  |  |  | Mantener y conservar en excelentes condiciones las zonas verdes ubicadas en el área externa de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | 4% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1% | 4%
|  | Elaboración del Estudio de Factibilidad Construcción Terminal de Transportes Satélite en la Ciudad de Barranquilla | Elaboración del Estudio de Factibilidad Construcción Terminal de Transportes Satélite en la Ciudad de Barranquilla | Elaborar el estudio de factibilidad de la Terminal de Transportes Satélite en la Ciudad de Barranquilla | Gerencia/Subgerencia Operativa/Subgerencia Administrativa y Financiera | 13% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 4% |  |  |  | 5% | 13%
| II. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA | Funcionamiento de la Zona de Alistamientos de Vehículos de Transporte Terrestre de Pasajeros | Zona de Alistamientos de Vehículos de Transporte Terrestre de Pasajeros | Gestionar el funcionamiento de la zona de alistamientos de vehículos de transporte terrestre de pasajeros de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | 7% |  |  |  | 3% |  |  |  | 4% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 7%
|  |  | Gestión la construcción de Unidades Excretoras para los Buses con Rutas Nacionales e Internacionales | Gestionar la construcción de Unidades Excretoras para los Buses con Rutas Nacionales e Internacionales | Subgerencia Operativa | 3% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 3% | 3%
| ∑ % ACTIVIDADES |  |  |  |  | 100% | % ESPERADO I PERÍODO |  |  | 22% | % ESPERADO II PERÍODO |  |  | 33% | % ESPERADO III PERÍODO |  |  | 22% | % ESPERADO IV PERÍODO |  |  | 23% | 100%
CONVENCIONES
TMTBAQ: Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla

## PA E3-2014
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2014
| FECHA: | 2014-01-01
| ELABORADO POR: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: GERENCIA, SECRETARIO GENERAL, ASESOR CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBGERENCIA OPERATIVA
| EJE ESTRATÉGICO | NOMBRE DE LA ACCIÓN | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) | % ACTIVIDAD | PERÍODO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | ∑ % EJECUCIÓN EJE ESTRATÉGICO AÑO 2014
[7 empty] | I PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD I PERÍODO | II PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD II PERÍODO | III PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD III PERÍODO | IV PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD IV PERÍODO
[7 empty] | E | F | M |  | A | M | J |  | J | A | S |  | O | N | D
| III. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA | Fortalecimiento de la Imagen Corporativa de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla | Fortalecimiento de la Imagen Corporativa | Gestionar la inversión en publicidad en los diversos medios de comunicación: Prensa, Radio, Televisión, Internet, Vallas Publicitarias y Revistas | Secretaría General | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 8% |  |  |  | 3% |  |  |  | 9% | 20%
|  |  |  | Difundir la imagen corporativa de la entidad a través de los diversos medios de comunicación | Secretaría General | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 10% | 20%
|  | Concientización de la Población del Departamento del Atlántico y la Región Caribe acerca de los Beneficios y Ventajas del Uso de los Servicios de la TMTBAQ | Concientización de la Población del Departamento del Atlántico, la Región Caribe y de la Comunidad en General | Promover los servicios que brinda la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. a los usuarios | Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 4% | 10%
|  | Seguimiento a las Peticiones, Observaciones y Sugerencias Realizadas por los Usuarios de la TMTBAQ | Respuesta Oportuna a las Peticiones, Observaciones y Sugerencias | Realizar seguimiento y brindar respuesta oportuna a las peticiones, observaciones y sugerencias de los usuarios de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa/Empleados de la TMTBAQ | 10% |  |  |  | 2% |  |  |  | 3% |  |  |  | 2% |  |  |  | 3% | 10%
|  | Apoyo Social a la Población Vulnerable del Departamento del Atlántico y la Región Caribe | Traslados de Personas con Escasos Recursos | Gestionar los traslados de personas con justa causa desde la TMTBAQ a sus sitios de origen | Gerencia | 20% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% | 20%
|  |  | Apoyo Social Permanente a la Población Vulnerable del Departamento del Atlánticoy la Región Caribe | Establecer convenios con entidades públicas y privadas para la realización de programas de gestión social que favorezcan a la población vulnerable de escasos recursos | Gerencia | 20% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% | 20%
| ∑ % ACTIVIDADES |  |  |  |  | 100% | % ESPERADO I PERÍODO |  |  | 14% | % ESPERADO II PERÍODO |  |  | 28% | % ESPERADO III PERÍODO |  |  | 22% | % ESPERADO IV PERÍODO |  |  | 36% | 100%
CONVENCIONES
TMTBAQ: Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla

## PA E4-2014
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2014
FECHA: | 2014-01-01
ELABORADO POR: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: GERENCIA, SECRETARIO GENERAL, ASESOR CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBGERENCIA OPERATIVA
EJE ESTRATÉGICO | NOMBRE DE LA ACCIÓN | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) | % ACTIVIDAD | PERÍODO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | ∑ % EJECUCIÓN EJE ESTRATÉGICO AÑO 2014
[6 empty] | I PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD I PERÍODO | II PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD II PERÍODO | III PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD III PERÍODO | IV PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD IV PERÍODO
[6 empty] | E | F | M |  | A | M | J |  | J | A | S |  | O | N | D
IV. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | Inversión en Proyectos y Adecuaciones de Infraestructura Física | Mejoramiento de Garitas Taxistas Coosertel | Mejorar las instalaciones de la Garita de Taxistas Coosertel de la TMTBAQ para la prestación de un servicio óptimo a los usuarios | Subgerencia Operativa | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 5%
|  | Remodelación de las Zonas de Taquillas de Ventas de Tiquetes y Adquisición de Sillas para Salas de Espera de la TMTBAQ | Remodelar las zonas de taquillas de ventas de tiquetes de la TMTBAQ y adquirir sillas para las salas de espera de la TMTBAQ que brinden comodidad a los usuarios | Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 10%
|  | Ampliación de Estructura y Cubierta de Parqueadero de la Policía de Carreteras | Mejorar la estructura y cubierta del parqueadero de la Policía de Carreteras ubicada en la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 5%
|  | Remodelación de Rejas y Puertas de Acceso a las Plataformas de Ascenso | Instalar las rejas y puertas de acceso a las plataformas de ascenso de la TMTBAQ para la prestación de un servicio óptimo a los usuarios | Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 10%
|  | Construcción de Puente Vehícular en la TMTBAQ | Construcción de puente vehícular en la zona del canal interno de la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 10%
|  | Ampliación y Adecuación de la Oficina del Personal de Liquidación | Remodelar la oficina del personal de liquidación de la TMTBAQ para la prestación de un servicio óptimo a los conductores de las empresas transportadoras y otros relacionados | Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 10%
|  | Construcción Sala de Conductores en la TMTBAQ | Construir sala de conductores en la TMTBAQ | Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 6% | 10%
IV. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | Inversión en Proyectos y Adecuaciones de Infraestructura Física | Remodelación de Central de Acopio de Basuras y Sobrantes | Remodelar la central de acopio de basuras y sobrantes generados en la TMTBAQ que garanticen el manejo de residuos sólidos y cuidado del medio ambiente | Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 10%
|  | Construcción de Rampas en las Instalaciones de la TMTBAQ | Construir Rampas en las Instalaciones de la TMTBAQ que garantice el acceso de personas con movilidad reducida | Subgerencia Operativa | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 5%
|  | Elaboración de estudio de Factibilidad construcción de hotel | Elaborar estudio de Factibilidad construcción de hotel en las instalaciones de la TMTBAQ | Gerencia/Subgerencia Administrativa y Financiera | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 5% | 5%
| Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Física de las Oficinas Administrativas | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Física de las Oficinas Administrativas | Mejorar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones de las oficinas administrativas de la TMTBAQ | Gerencia/Subgerencia Operativa | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 4% |  |  |  | 6% |  |  |  | 0% | 10%
| Asistencia Técnica de Investigaciones y Estudio de Proyectos propias del Sector | Asistencia Técnica de Investigaciones y Estudio de Proyectos | Desarrollar interventorías y asistencias técnicas que garanticen el estudio de proyectos e investigaciones en la TMTBAQ | Gerencia/Secretaría General/Subgerencia Operativa/Planeación y Presupuesto | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 10%
∑ % ACTIVIDADES |  |  |  |  | 100% | % ESPERADO I PERÍODO |  |  | 0% | % ESPERADO II PERÍODO |  |  | 81% | % ESPERADO III PERÍODO |  |  | 8% | % ESPERADO IV PERÍODO |  |  | 11% | 100%
CONVENCIONES
TMTBAQ: Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla

## PA E5-2014
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2014
FECHA: | 2014-01-01
ELABORADO POR: | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: GERENCIA, SECRETARIO GENERAL, ASESOR CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBGERENCIA OPERATIVA
EJE ESTRATÉGICO | NOMBRE DE LA ACCIÓN | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) | % ACTIVIDAD | PERÍODO DE EJECUCIÓN | [15 empty] | ∑ % EJECUCIÓN EJE ESTRATÉGICO AÑO 2014
[6 empty] | I PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD I PERÍODO | II PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD II PERÍODO | III PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD III PERÍODO | IV PERÍODO |  |  | % ACUM. ACTIVIDAD IV PERÍODO
[6 empty] | E | F | M |  | A | M | J |  | J | A | S |  | O | N | D
V. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL | Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral de los Empleados | Desarrollo del Programa de Capacitación | Elaborar y desarrollar el programa de capacitación de la empresa | Jefe Talento Humano | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% | 20%
|  | Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional | Desarrollar el programa de salud ocupacional de la TMTBAQ | Jefe Talento Humano | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% | 30%
| Desarrollo de Jornadas de Estilos de Vida Saludable | Desarrollo de Dos (2) Jornadas de Calidad de Vida Saludable | Realizar dos (2) jornadas de calidad de vida saludable con el apoyo de la ARL | Jefe Talento Humano | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% | 20%
| Preservación del Medio Ambiente | Preservación del Medio Ambiente | Realizar dos (2) eventos internos relacionados con el tema de la preservación del medio ambiente, dirigidos a los empleados de la TMTBAQ y comunidad en general | Empleados de la TMTBAQ | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 0% | 30%
∑ % ACTIVIDADES |  |  |  |  | 100% | % ESPERADO I PERÍODO |  |  | 0% | % ESPERADO II PERÍODO |  |  | 45% | % ESPERADO III PERÍODO |  |  | 35% | % ESPERADO IV PERÍODO |  |  | 20% | 100%
CONVENCIONES
TMTBAQ: Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla