## Hoja1
REPÚBLICA DE COLOMBIA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | TRANSMETRO S.A.S.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla Ciudad de Movilidad Eficiente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte Masivo | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carlos Enrique Jimeno Valverde - Subgerente Planeación e Infraestructura
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Sistema Integrado de Transporte | Elevar la movilización de pasajeros en el 70% faltante de la cifra proyectada para la fase I del SITM, correspondiente a 300.000 pasajeros - día habil. |  | PATIOS OPERACIÓN BARRANQUILLITA | Construcción patios de operación | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 10890000000 | Conpes 3539 | 10890000000
|  |  | PORTAL Y PATIOS DE SOLEDAD | Construcción Portal, patios de operación y Desarrollo Inmobiliario | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 30869000000 | Conpes 3539 | 30869000000
|  |  | ZONAS DE PRECARGA SOLEDAD Lotes 1 y 2 | Construcción y rehabilitación de 104.000 m2 de vías en Soledad | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 24646346531 | Conpes 3539 |  |  | 38169904756
|  |  | ZONAS DE PRECARGA SOLEDAD Lote 3 | Construcción y rehabilitación de 60.000 m2 de vías en Soledad | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 13523552225 | Conpes 3539
|  |  | PAR VIAL | Construcción de 24000 m2 de vías y espacio público en la carrera 50 de Barranquilla | Revisión y ajuste de los diseños, Adquisición predial, Apertura de licitación y contratación, Inicio de obra | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 19470163876 | Conpes 3539 | 2247054510 |  | 17223109366
>
Sistema Integrado de Transporte | Elevar la movilización de pasajeros en el 70% faltante de la cifra proyectada para la fase I del SITM, correspondiente a 300.000 pasajeros - día habil. |  | BUSES | Vinculación de toda la flota contratada | Seguimiento al contrato de Operadores | [12 empty] | Subgerente de Operación | 20000000 | Conpes 3539 |  |  |  |  | 20000000