## PROYECTOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | TRANSMETRO S.A.S.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla Ciudad de Movilidad Eficiente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte Masivo | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carlos Enrique Jimeno Valverde - Subgerente Planeación e Infraestructura
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Sistema Integrado de Transporte | Cumplir con los conpes 3539 y 3788, reponiendo los carriles tomados por el sistema en la troncal Olaya herrera |  | PAR VIAL Carrera 50 | Construcción de 24000 m2 de vías y espacio público en la carrera 50 de Barranquilla | Revisión y ajuste de los diseños, Adquisición predial, Apertura de licitación y contratación, Inicio de obra | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 16426.6 | Conpes 3539 |  |  |  | 16427
[19 empty] | 16034 | Conpes 3788 | 4970.54 |  |  | 11063.46
Sistema Integrado de Transporte | Elevar la movilización de pasajeros en el 70% faltante de la cifra proyectada para la fase I del SITM, correspondiente a 300.000 mil pasajeros día hábil | 2013080010041 | Aseguramiento de la calidad del servicio mediante la garantía de servicios que operan efectivamente | Operación de la flota contratada | Seguimiento al contrato de operadores. Seguimiento a los niveles de servicio y estado de la flota |  |  | 170 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 210 | Subgerente de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GESTION ADMIN
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Transmetro S.A.S.
| 2.2. ELABORADO POR: | Gustavo Adolfo Rocha Parra - Subgerente Financiero y Administrativo
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles. | Evaluación Semestral del Mapa de Riesgo de la entidad. | Subgerencia Financiera y Administrativa, y Oficina de Control Interno | [12 empty] | 0
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Realizar reuniones con los procesos de operaciones e infraestructura, para verificar el estado de los servicios y productos no conforme identificados en el SGC. | Subgerencia Financiera y Administrativa y Oficina de Control Interno | [12 empty] | 0
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 3 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al cliente | [12 empty] | 0
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Realizar los informes de seguimiento cada 4 meses. | Gerencia y Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 0
| Apoyar al COPASO en las actividades de salud ocupacional. | Realizar diferentes actividades encaminadas a brindar salud y bienestar a los empleados. | Coordinar la logística con las empresas para la realización de las capacitaciones, charlas o eventos programados. | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 0
| Apoyar en la Integración del MECI y Calidad. | Contar con un Sistema Integrado MECI y Calidad | Gestionar los recursos físicos (Lugar - Hardware), financieros y humanos para la realización de las actividades programadas. | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 0
| Apoyar en la gestión para el mantenimiento, aseo y vigilancia en las estaciones y portales del SITM de Barranquilla y su Área Metropolitana. | Garantizar un buen servicio a los usuarios del sistema en las Estaciones y Portales de Transmetro. | Gestionar los recursos financieros y humanos para la realización de las actividades programadas. | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 103000000 |  | X
| Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad. | Aplicación de las Tablas de Retención Documental Actualizadas. | Elaborar las actualizaciones de las tablas de retención documental por procesos. | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 0