## 1° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Fortalecer la gestión documental | No se ha recibido la tabla de gestión documental | Una vez recibida la tabla empezar a utilizarla | Secretería general | Mantener actualizado el inventario único documental y tener debidamente organizado el archivo de gestión acorde con normas archivísticas. | Porcentaje de documentos debidamente archivados / Total de documentos que deben ser archivados. | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 25%
Foralecer el manejo de la aplicación SIGOB | En la mayoria de los casos debemos esperar respuestas de otras personas que estan fuera de la oficina donde funcioan la gerencia. | Responder en el menor tiempo posible y presionar a la persona o entidad que corresponda | Enlace sigob | 100% de las PQRS respondidas oportunamente | PQR contestadas a tiempo versus el total de recibidos | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 25%
DEPENDENCIA | Gerencia Desarrollo de Ciudad
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0

## 2° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Fortalecer la gestión documental | No se ha recibido la tabla de gestión documental | Una vez recibida la tabla empezar a utilizarla | Secretería general | Mantener actualizado el inventario único documental y tener debidamente organizado el archivo de gestión acorde con normas archivísticas. | Porcentaje de documentos debidamente archivados / Total de documentos que deben ser archivados. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 50% | Se está archivando los documentos en carpetas de acuerdo a lo que indico Gestion documental, todo de acuerdo a las normas archivisticas. Ya gestión documental nos visitó
Foralecer el manejo de la aplicación SIGOB | En la mayoria de los casos debemos esperar respuestas de otras personas que estan fuera de la oficina donde funcioan la gerencia. | Responder en el menor tiempo posible y presionar a la persona o entidad que corresponda | Enlace sigob | 100% de las PQRS respondidas oportunamente | PQR contestadas a tiempo versus el total de recibidos | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 50% | Se ha fortalecido en conversaciones el valor del autocontrol que promueve el Distrito y se ha logrado que el 100% de las PQRS se contesten oportunamente
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0

## 3° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Fortalecer la gestión documental | No se ha recibido la tabla de gestión documental | Una vez recibida la tabla empezar a utilizarla | Secretería general | Mantener actualizado el inventario único documental y tener debidamente organizado el archivo de gestión acorde con normas archivísticas. | Porcentaje de documentos debidamente archivados / Total de documentos que deben ser archivados. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 100%
Foralecer el manejo de la aplicación SIGOB | En la mayoria de los casos debemos esperar respuestas de otras personas que estan fuera de la oficina donde funcioan la gerencia. | Responder en el menor tiempo posible y presionar a la persona o entidad que corresponda | Enlace sigob | 100% de las PQRS respondidas oportunamente | PQR contestadas a tiempo versus el total de recibidos | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 50% | Se ha fortalecido en conversaciones el valor del autocontrol que promueve el Distrito pero no se ha tenido todavía el resultado esperado
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Fortalecer la gestión documental | No se ha recibido la tabla de gestión documental | Una vez recibida la tabla empezar a utilizarla | Secretería general | Mantener actualizado el inventario único documental y tener debidamente organizado el archivo de gestión acorde con normas archivísticas. | Porcentaje de documentos debidamente archivados / Total de documentos que deben ser archivados. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 100% |  | Se encuentra paa aprobación la TRD de la dependencia
Foralecer el manejo de la aplicación SIGOB | En la mayoria de los casos debemos esperar respuestas de otras personas que estan fuera de la oficina donde funcioan la gerencia. | Responder en el menor tiempo posible y presionar a la persona o entidad que corresponda | Enlace sigob | 100% de las PQRS respondidas oportunamente | PQR contestadas a tiempo versus el total de recibidos | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 50% | Entra pesona nueva a fortalecer el SIGOB para mejorar el indicador | Cumplimiento de acuerdo a reporte de Sistema de Gestión Documental.
DEPENDENCIA | Gerencia de Ciudad
FIRMA DEL RESPONSABLE | Daniel Trujillo |  |  |  |  | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) Belka Gutierrez Arrieta
Aprobación: 5/02/2020
Version 2,0