## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. | 1. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos. 2. La meta establecida para el proyecto de recuperación de Rondas Hidrícas ya canalizadas no es función directa de esta oficina, ya que se requiere el acompañamiento por competencia de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público y ADI. | Incorporar en el plan de acción los 2 proyectos de la vigencia 2019 que no se ejecutaron en un 100% durante el cuatrienio. | Jefe de Oficina OGR | 100% de metas alcanzadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 100% | En el plan de acción de la presente vigencia 2020 remitido a la secretaria de Planeación Distrital, fueron incorporados los proyectos de "Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales" y "Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres" | Se evidencia que el Plan de Acción 2020 del proceso, tienen incorporados los dos proyectos que en la vigencia 2019 no se ejecutaron en un 100%
En el plan de evacuación prever y considerar necesidades especiales de las personas con discapacidad, asegurando que la comunicación y la movilidad estén garantizados en condiciones de crisis. | 1. El diseño del inmueble no posee las condiciones necesarias para que personas en condición de discapacidad puedan ser evacuadas con facilidad. 2. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos encaminadas a la reducción del riesgo. | 1. Solicitar el Plan de Gestión del Riesgo de Desatres a la Secretaria de Gestión Humana para su respectiva revisión y retroalimentación. 2. Continuar promoviendo la realización de Simulacros de evacuación. 3.Apoyar a las secretarias u oficias correspondientes en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias de funcionarios. 4.Gestionar la capacitación a personal de los diferentes pisos en lenguaje de señas basico para emergencias. | Jefe de Oficina OGR | ´- Realizar 1 Simulacro de evacuación, donde participen funcionarios en condición de discapacidad. ´-Promover la ejecución de estrategias que permitan la reducción del riesgo al personal en condición de discapacidad circundante en el edificio central. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Durante este trimestre se solicito, a través de oficio, a la secretaria de Gestión Humana el Plan de Gestión del Riesgo de Desatres del edificio central para su respectiva revisión y retroalimentación. Asi mismo, en pro de fortalecer las capacidades de respuesta del personal en condición de discapacidad, se realizó solicitud de información a Gestión Humana sobre censos de la población con discapacidad que labora en el edificio y de igual forma se solicito a la oficina de Promoción social información sobre la implementación de señalización para discapacitados (ciegos y sordomudos) | Se evidencia Quilla-20-050579, de fecha: 10 de marzo 2020, con COD-180-OGR-0498, dirigido a la Secretaria de Gestión Humana, Dra Elania Redondo , solicitando el PGRD y el censo de la población con discapacidad que labora en el edificio Asi mismo oficio dirigido a a la oficina de Promoción social.
Con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones avanzar en la señalización inclusiva en la entidad. | NA | Gestionar con la secretaría de Comunicaciones el diseño e instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Jefe de Oficina OGR | Instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Número de pisos con señalizaciones inclusiva de emergencia instaladas/ Número Total de pisos en el edificio | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 15% | Se debe avanzar en el análisis de la información solicitada a la Secretaria de Gestión Humana y la Oficina de Promoción Social y de esta forma identificar de acuerdo con las discapacidades del personal, cuales serian las señalizaciones inclusivas de emergencia que se deberian instalar en la entidad. | Se evidencia la gestión realizada para alcanzar la meta establecida
Fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | 1. Falta de seguimiento y control a la implementación de esta actividad. 2. Las Secretarias u oficinas encargadas de suministrar la información del avance de los proyectos contenidos en el Plan Ladera Occidental de Barranquilla, no lo hacen oportunamente. | Implementar acciones para fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | Jefe de Oficina OGR | 1 informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Durante este primer trimestre se solicito a se solicitó a la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), el avance de las seis obras de canalización de arroyos, así como también se gestionó la entrega de los informes de interventoría No.47, 48 y 49 de la obra de contención del Rubí desarrollada en el marco de la rehabilitación de la carrera 38. | Se evidencia oficio QUILLA-20-010329, mediante el cual se realiza la debida solicitud.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de capacitación de los nuevos lineamientos y/ o metodología establecidos por la Función Pública para concertar los acuerdos de Gestión por parte de los Gerentes Públicos y del seguimiento a los mismos por parte de sus superiores. | Suscribir y hacer seguimiento de los acuerdos de Gestión que debe realizar la jefe de oficina durante la vigencia 2020 | Jefe de oficina | Remitir a la Secretaria de Gestión Humana los acuerdos de gestión suscritos por el jefe de oficina con sus respectivos seguimientos. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | ´- | ´- | Los acuerdos de gestión deben ser suscritos por el jefe inmediato y el jefe inmediato de la jefe de esta oficina es directamente el alcalde y desde esa instancia aún no han designado una persona que se encargue de alizar esta labor.
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Las acciones implementadas no son eficaces para el control de los servicios no conformes. | Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de No Conformes en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Se socializó el procedimiento de no conformes con cada uno de los funcionarios del proceso | El no conforme identificado en el proceso son las respuestas a PQRS, ya que según lo reportado el porcentaje de cumplimiento, según la herramienta SIGOB es del 55%. No obstante se evidencia las acciones para tratar la no conformidad.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | NA | Realizar socializaciones con el nivel directivo de la importancia de las actividades de gestión ética y de autocontrol en la dependencia. | Profesional Universitario | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en gestión ética y autocontrol. | No de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Durante este trimestre el gestor etico desarrolló diferentes actividades encaminadas al fortalecimiento Etico de los funcionarios adscritos a este proceso. Asi mismo y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasiada por el COVID -19, la jefe de oficina a través del Grupo OGR creado en la aplicación Whatsapp, difundio diferentes mensajes orientados a fortalecer distintos valores eticos y al fomento de la cultura del autocontrol a cada funcionario. | Se evidencia la gestión realizada por el agente ético de la dependencia, asi como la de la existencia y constante retroalimentación a través de las herramientas utilizadas
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | 1. Las socializaciones realizadas estaban enfocadas solo al Sistema de Gestión de Calidad-SGC y autocontrol. 2. La implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental- SGA es relativamente reciente. 3. Cada año hay rotación de contratistas. | Realizar socializaciones con todos los funcionarios de la oficina sobre la información relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | En este primer periódo, continuamos solo los funcionarios de planta adscritos a la oficina, por ende solo se recalco, a traves de correos electrónicos, la importancia de continuar con el control y seguimiento de las acciones propias establecidas para el SGC, SGA Y SIC | Se evidencia el compromiso de los funcionarios en cumplir con la presentación de los informes solicitados para el seguimiento de acciones plasmadas en los documentos de planeación, asi como tambien de la adecuación de la nueva imagen institucional en los formatos utilizados.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | NA | Realizar una medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Durante este trimestre se procedió a realiazar medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades. | Se cuenta con la matriz de riesgo y oportunidades debidamente diligenciada a la cual se le ha realizado el respectivo seguimiento.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | Falta de seguimiento y control. | Elaborar y hacer seguimiento de acciones de mejora al proceso | Jefe de Oficina OGR Profesional Universitario- Agente de cambio | Acciones Implementadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Con base a los resultados obtenidos en el primer seguimiento realizado al plan de acción se elaboraron dos acciones de mejora | Acciones implementadas
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Desconocimiento de las estrategias por implementadas por parte de la Oficina de Gestión Documental. | Capacitar a todos los funcionarios de la oficina sobre la organización de archivos electrónicos. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental Agente de Cambio | Reducir el consumo de papel e implementar la estrategia de organización de archivos electrónicos. | Estrategía implementada | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Drante este trimestre los funcionarios del proceso asistieron a la jornada de capacitación de Tablas de Retención Documental (TRD) y Organización de Archivos Electrónicos, la cual fortalece los conceptos para el buen manejo de los documentos y por ende de la información. | Durante este periodo de cuarentena y de trabajo en casa se toma como evidencia el trabajo que realiza cada funcionario desde sus hogares y en que se demuestra la versatilidad y la gestión adelantada en el manejo de archivos electrónicos.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | Cambio de presentación de marca. | Actualizar la información en la plataforma. | Profesional Universitario | Información actualizada en la plataforma. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Durante este trimestre, se procedió a ajustar los formatos con la nueva imagen institucional y se procedio a realizar los ajustes en la documentación para cargar en Isolución. | Se evidencia formatos fisicos actualizados.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desconocimiento del manejo de los aplicativos dispuestos por la entidad. | Realizar de forma oportuna las concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales en el aplicativo G+ | Jefe de oficina Funcionarios | Concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales realizadas en el aplicativo G+ | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Durante este trimestre y en la fecha señalada por la Secretaria de Gestión Humana se realizó la concertación de los compromisos laborales 2020, en la plataforma G+ para funcionarios de libre nombramiento y provisional y en SEDEL para los de carrera administrativa . | Compromisos concertados en la plataforma G+
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | 1. La demanda de PQRS supera la capacidad lógistica de la oficina. 2: Hay PQRSD que por su complejidad requieren de mayor tiempo para dar una respuesta definitiva; estos pueden requerir conceptos emitidos por otras dependencias . 3. Hay PQRSD que cuando son transferidas a esta oficina para ser asignadas a funcionarios ya tienen un recorrido previo en el sistema y ya se encuentran vencidas. 4. Falta de capacitación en el manejo de la herramienta SIGOB del nuevo personal contratista. 5. Incumplimiento por parte de los servidores públicos de los lineamientos dados para terminar la gestión de las PQRS en la Herramienta de gestión Documental - SIGOB, dentro de los términos legales establecidos. | 1.Solicitar a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental una reinducción en el manejo de la herramienta de Gestión Documental - SIGOB. 2. Ampliar el término de la respuesta del PQRSD cuando la complejidad del mismo asi lo merite. 3. Realizar un registro de los PQRSD que al ser transferidos de otra oficina ya tienen los terminos de respuesta vencidos. 4.Realizar informe con el análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión y disciplinario dado el caso. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental | Aumentar el porcentaje de cumplimiento de PQRSD dentro de los términos de respuesta legales establecidos | Número de PQRS atendidas dentro del término de respuesta/ Total PQRS recibidas*100 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 25% | Durante este corte se dieron trámite a las PQRSD allegadas a la oficina. No obstante el porcentaje de cumplimiento reportado, según la herramienta SIGOB es del 55%, razón por la cual se revisara detalladamente las causales de este resultado. La funcionaria designada como enlace documental de la oficina ha solicitado cada mes a cada funcionario un reporte de las actividades realizadas, incluidos los PQRS asignados con el fin de verificar el cumplimiento de las metas establecidas por la jefe de oficina y poder remitir a la oficina competente el debido informe. | Se evidencia la gestión en cuanto al trámite de los PQRS, no obstante se debe mejorar el porcentaje de cumplimiento de los mismos.
Impulsar al interior de su dependencia el uso adecuado de la herramienta SIGOB, dispuesta por la entidad para documentar la trazabilidad de las pqrsd y el seguimiento y control de estas. Determinar estrategias desde el nivel directivo para mejorar su nivel de cumplimiento | [7 empty] | 2020-05-04 | 25%
DEPENDENCIA | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
FIRMA DEL RESPONSABLE | ANA CRISTINA SALTARIN JIMÉNEZ | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 2° Seguimiento (2)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. | 1. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos. 2. La meta establecida para el proyecto de recuperación de Rondas Hidrícas ya canalizadas no es función directa de esta oficina, ya que se requiere el acompañamiento por competencia de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público y ADI. | Incorporar en el plan de acción los 2 proyectos de la vigencia 2019 que no se ejecutaron en un 100% durante el cuatrienio. | Jefe de Oficina OGR | 100% de metas alcanzadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-05-04 | 100% | En el plan de acción de la presente vigencia 2020 remitido a la secretaria de Planeación Distrital, fueron incorporados los proyectos de "Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales" y "Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres"
En el plan de evacuación prever y considerar necesidades especiales de las personas con discapacidad, asegurando que la comunicación y la movilidad estén garantizados en condiciones de crisis. | 1. El diseño del inmueble no posee las condiciones necesarias para que personas en condición de discapacidad puedan ser evacuadas con facilidad. 2. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos encaminadas a la reducción del riesgo. | 1. Solicitar el Plan de Gestión del Riesgo de Desatres a la Secretaria de Gestión Humana para su respectiva revisión y retroalimentación. 2. Continuar promoviendo la realización de Simulacros de evacuación. 3.Apoyar a las secretarias u oficias correspondientes en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias de funcionarios. 4.Gestionar la capacitación a personal de los diferentes pisos en lenguaje de señas basico para emergencias. | Jefe de Oficina OGR | ´- Realizar 1 Simulacro de evacuación, donde participen funcionarios en condición de discapacidad. ´-Promover la ejecución de estrategias que permitan la reducción del riesgo al personal en condición de discapacidad circundante en el edificio central. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Debido a la restricciones ordenadas por el Gobierno Nacional y Distrital por el coronavirus no se realizaron ejercicios de simulacros en este semestre. Asi mismo, se indica que se reitero la solicitud de información a Gestión Humana sobre censos de la población con discapacidad que labora en el edificio y de igual forma se solicito a la oficina de Promoción social información sobre la implementación de señalización para discapacitados (ciegos y sordomudos)
Con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones avanzar en la señalización inclusiva en la entidad. | NA | Gestionar con la secretaría de Comunicaciones el diseño e instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Jefe de Oficina OGR | Instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Número de pisos con señalizaciones inclusiva de emergencia instaladas/ Número Total de pisos en el edificio | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 25% | Esta acción se mantiene, debido a que es necesario identificar de acuerdo con las discapacidades del personal, cuales serian las señalizaciones inclusivas de emergencia que se deberian instalar en la entidad.
Fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | 1. Falta de seguimiento y control a la implementación de esta actividad. 2. Las Secretarias u oficinas encargadas de suministrar la información del avance de los proyectos contenidos en el Plan Ladera Occidental de Barranquilla, no lo hacen oportunamente. | Implementar acciones para fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | Jefe de Oficina OGR | 1 informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Mediante oficio QUILLA-20-101367 se solicitó a la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), el avance de las seis obras de canalización de arroyos, así como también se gestionó la entrega de los informes de interventoría No. 50 y 51, su plan de reacitvación y protocolo de bioseguridad por la emegencia sanitaria por Coronavirus-19, de la obra de contención del Rubí desarrollada en el marco de la rehabilitación de la carrera 38.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de capacitación de los nuevos lineamientos y/ o metodología establecidos por la Función Pública para concertar los acuerdos de Gestión por parte de los Gerentes Públicos y del seguimiento a los mismos por parte de sus superiores. | Suscribir y hacer seguimiento de los acuerdos de Gestión que debe realizar la jefe de oficina durante la vigencia 2020 | Jefe de oficina | Remitir a la Secretaria de Gestión Humana los acuerdos de gestión suscritos por el jefe de oficina con sus respectivos seguimientos. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Se indica que los acuerdos de gestión de la jefe de oficina fueron suscritos satisfacctoriamente en la plataforma tecnológica dispuesta para ello.
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Las acciones implementadas no son eficaces para el control de los servicios no conformes. | Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de No Conformes en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Se continua trabajando en el mejoramiento del indicador de cumplimiento de los tiempos de respuesta a PQRSD. La funcionaria designada como enlace documental de la oficina ha solicitado cada mes a cada funcionario un reporte de las actividades realizadas, incluidos los PQRS asignados con el fin de verificar el cumplimiento de las metas establecidas por la jefe de oficina y poder remitir a la oficina competente el debido informe.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | NA | Realizar socializaciones con el nivel directivo de la importancia de las actividades de gestión ética y de autocontrol en la dependencia. | Profesional Universitario | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en gestión ética y autocontrol. | No de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Durante este periodo el gestor ético desarrolló diferentes actividades encaminadas al fortalecimiento Etico de los funcionarios adscritos a este proceso; difusión a traves de piezas publicitarias los siguientes mensajes: ´-El 30 de abril de 2020 se difundió por correo electrónico y WhatssApp el mensaje Soy ético, Soy Solidario, Soy Barranquilla. ´-El 27 de mayo a través de la campaña Vamo a Controlarno de la Gerencia de Control Interno de Gestión promoviendo el trabajo en casa, se divulgaron los valores institucionales (Responsabilidad y Diligencia, Transparencia y Justicia, Servicio y Compromiso, Respeto, Honestidad, Amabilidad y Trabajo en equipo), que promueven la cultura del autocontrol, por correo electrónico y whatssApp, y en las redes Todos Contamos de la Alcaldía de Barranquilla. ´-El 30 de mayo se divulgó por correo electrónico y WhatssApp el mensaje: Responsabilidad Social Individual: conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su entorno: a nivel laboral, colectivo, social y familiar. Soy Ético, Soy Responsable# Como se debe. ´-El 30 de junio se difundió el mensaje: Dentro y fuera de la Alcaldía de Barranquilla, Soy Ético, si comenzamos a respetarnos a nosotros mismos, aprendemos a respetar a los demás. Respeto a mi familia, respeto a la autoridad, y respeto a la comunidad. Soy Barranquilla Imparable.
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | 1. Las socializaciones realizadas estaban enfocadas solo al Sistema de Gestión de Calidad-SGC y autocontrol. 2. La implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental- SGA es relativamente reciente. 3. Cada año hay rotación de contratistas. | Realizar socializaciones con todos los funcionarios de la oficina sobre la información relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | En este periodo se realizó una capacitación virtual con el personal contratado por la oficina y se hizo especial mención al control y seguimiento de las acciones propias establecidas para el SGC, SGA Y SIC.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | NA | Realizar una medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Durante este trimestre se procedió a realiazar medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | Falta de seguimiento y control. | Elaborar y hacer seguimiento de acciones de mejora al proceso | Jefe de Oficina OGR Profesional Universitario- Agente de cambio | Acciones Implementadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Con base a los resultados obtenidos en el primer y segundo seguimiento realizado al plan de acción se dio seguimiento a acción de mejora implementada.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Desconocimiento de las estrategias por implementadas por parte de la Oficina de Gestión Documental. | Capacitar a todos los funcionarios de la oficina sobre la organización de archivos electrónicos. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental Agente de Cambio | Reducir el consumo de papel e implementar la estrategia de organización de archivos electrónicos. | Estrategía implementada | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Durante este trimestre se ha hecho enfasis en el manejo en el buen manejo de los archivos electrónicos y la centralización de la documentación fisica en el enlace documental de la oficina.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | Cambio de presentación de marca. | Actualizar la información en la plataforma. | Profesional Universitario | Información actualizada en la plataforma. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Durante este trimestre, se procedió a ajustar los formatos con la nueva imagen institucional y se procedio a realizar los ajustes en la documentación para cargar en Isolución.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desconocimiento del manejo de los aplicativos dispuestos por la entidad. | Realizar de forma oportuna las concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales en el aplicativo G+ | Jefe de oficina Funcionarios | Concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales realizadas en el aplicativo G+ | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | La concertación de los compromisos laborales 2020, para funcionarios de libre nombramiento,provisional y de carrera se encuentran debidamente cargados en las plataformas tecnologicas establecidas para ello.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | 1. La demanda de PQRS supera la capacidad lógistica de la oficina. 2: Hay PQRSD que por su complejidad requieren de mayor tiempo para dar una respuesta definitiva; estos pueden requerir conceptos emitidos por otras dependencias . 3. Hay PQRSD que cuando son transferidas a esta oficina para ser asignadas a funcionarios ya tienen un recorrido previo en el sistema y ya se encuentran vencidas. 4. Falta de capacitación en el manejo de la herramienta SIGOB del nuevo personal contratista. 5. Incumplimiento por parte de los servidores públicos de los lineamientos dados para terminar la gestión de las PQRS en la Herramienta de gestión Documental - SIGOB, dentro de los términos legales establecidos. | 1.Solicitar a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental una reinducción en el manejo de la herramienta de Gestión Documental - SIGOB. 2. Ampliar el término de la respuesta del PQRSD cuando la complejidad del mismo asi lo merite. 3. Realizar un registro de los PQRSD que al ser transferidos de otra oficina ya tienen los terminos de respuesta vencidos. 4.Realizar informe con el análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión y disciplinario dado el caso. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental | Aumentar el porcentaje de cumplimiento de PQRSD dentro de los términos de respuesta legales establecidos | Número de PQRS atendidas dentro del término de respuesta/ Total PQRS recibidas*100 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-07-22 | 50% | Durante este corte se dieron trámite a las PQRSD allegadas a la oficina. No obstante el porcentaje de cumplimiento reportado, según la herramienta SIGOB es del 55%, razón por la cual se revisara detalladamente las causales de este resultado. La funcionaria designada como enlace documental de la oficina ha solicitado cada mes a cada funcionario un reporte de las actividades realizadas, incluidos los PQRS asignados con el fin de verificar el cumplimiento de las metas establecidas por la jefe de oficina y poder remitir a la oficina competente el debido informe.
Impulsar al interior de su dependencia el uso adecuado de la herramienta SIGOB, dispuesta por la entidad para documentar la trazabilidad de las pqrsd y el seguimiento y control de estas. Determinar estrategias desde el nivel directivo para mejorar su nivel de cumplimiento | [7 empty] | 2020-07-22 | 50%
DEPENDENCIA | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
FIRMA DEL RESPONSABLE | ANA CRISTINA SALTARIN JIMÉNEZ | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:

## 3° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. | 1. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos. 2. La meta establecida para el proyecto de recuperación de Rondas Hidrícas ya canalizadas no es función directa de esta oficina, ya que se requiere el acompañamiento por competencia de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público y ADI. | Incorporar en el plan de acción los 2 proyectos de la vigencia 2019 que no se ejecutaron en un 100% durante el cuatrienio. | Jefe de Oficina OGR | 100% de metas alcanzadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | En el plan de acción de la presente vigencia 2020 remitido a la secretaria de Planeación Distrital, fueron incorporados los proyectos de "Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales" y "Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres"
En el plan de evacuación prever y considerar necesidades especiales de las personas con discapacidad, asegurando que la comunicación y la movilidad estén garantizados en condiciones de crisis. | 1. El diseño del inmueble no posee las condiciones necesarias para que personas en condición de discapacidad puedan ser evacuadas con facilidad. 2. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos encaminadas a la reducción del riesgo. | 1. Solicitar el Plan de Gestión del Riesgo de Desatres a la Secretaria de Gestión Humana para su respectiva revisión y retroalimentación. 2. Continuar promoviendo la realización de Simulacros de evacuación. 3.Apoyar a las secretarias u oficias correspondientes en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias de funcionarios. 4.Gestionar la capacitación a personal de los diferentes pisos en lenguaje de señas basico para emergencias. | Jefe de Oficina OGR | ´- Realizar 1 Simulacro de evacuación, donde participen funcionarios en condición de discapacidad. ´-Promover la ejecución de estrategias que permitan la reducción del riesgo al personal en condición de discapacidad circundante en el edificio central. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | El 22 de Octubre se llevó a cabo la versión número 10 del simulacro nacional de respuesta a emergencias; donde debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y el mundo entero se procedio a cambiar el lema de evacucióin a autoprotección y para el caso concreto de la alcaldia se dicto una charla virtual a todos los funcionarios de la administración para fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias de funcionarios.
Con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones avanzar en la señalización inclusiva en la entidad. | NA | Gestionar con la secretaría de Comunicaciones el diseño e instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Jefe de Oficina OGR | Instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Número de pisos con señalizaciones inclusiva de emergencia instaladas/ Número Total de pisos en el edificio | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 25% | Esta acción se mantiene, debido a que es necesario identificar de acuerdo con las discapacidades del personal, cuales serian las señalizaciones inclusivas de emergencia que se deberian instalar en la entidad.
Fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | 1. Falta de seguimiento y control a la implementación de esta actividad. 2. Las Secretarias u oficinas encargadas de suministrar la información del avance de los proyectos contenidos en el Plan Ladera Occidental de Barranquilla, no lo hacen oportunamente. | Implementar acciones para fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | Jefe de Oficina OGR | 1 informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Se realizaron 25 nuevas Visitas técnicas relacionadas con obras de mitigación y contención correspondientes a los sectores de Campo Alegre, Ciudad Jardín, Rebolo, Cra. 38 y calle 84. Asi mismo, mediante oficio QUILLA-20-172439 se solicitó a la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), el avance de las seis obras de canalización de arroyos, así como también se gestionó la entrega de los informes finales de interventoría No. 52, 53 y acta de recibo final de obra con soportes y se realizó formulación y metodolgía MGA del proyecto adquisición de maquinaria, herramientas, equipos e insumos logísticos para atención de emergencias, a través de el cual se gestionará y se presupuestará la adquisición de estos elementos de monitoreo.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de capacitación de los nuevos lineamientos y/ o metodología establecidos por la Función Pública para concertar los acuerdos de Gestión por parte de los Gerentes Públicos y del seguimiento a los mismos por parte de sus superiores. | Suscribir y hacer seguimiento de los acuerdos de Gestión que debe realizar la jefe de oficina durante la vigencia 2020 | Jefe de oficina | Remitir a la Secretaria de Gestión Humana los acuerdos de gestión suscritos por el jefe de oficina con sus respectivos seguimientos. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Se indica que se realizo el primer seguimiento/ evaluación a los acuerdos de gestión de la jefe de oficina .
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Las acciones implementadas no son eficaces para el control de los servicios no conformes. | Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de No Conformes en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | De acuerdo a resultados de seguimiento arrojados por el aplicativo SIGOB se enviaron a traves de correo electronico indicaciones grupales y personalizados a diferentes funcionarios con el fin seguir mejorante el porcentaje de cumplimiento en respuestas a PQRSD.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | NA | Realizar socializaciones con el nivel directivo de la importancia de las actividades de gestión ética y de autocontrol en la dependencia. | Profesional Universitario | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en gestión ética y autocontrol. | No de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Durante este periodo se difundieron a traves de piezas publicitarias los siguientes mensajes: -El 21 de julio se divulgó el video de los Principios y Valores del Código de Integridad. Vía Instagram. Todos Contamos. Redes oficiales de la Alcaldía de Barranquilla. -El 24 de julio se publicó el mensaje de ética: Trabajo en equipo. A través del correo electrónico a contratistas y nombrados, whatsapp y el boletín informativo virtual de la Alcaldía en Facebook, Todos Contamos. -El 10 de agosto se publicó el mensaje de ética: La honestidad. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer . A través del correo electrónico a contratistas y nombrados, whatsapp y el boletín informativo virtual de la Alcaldía en Facebook, Todos Contamos. -El 7 de septiembre se publicó el mensaje de ética: La amabilidad. Un funcionario amable es el que se conduce con simpatía, delicadeza, sencillez y empatía. La amabilidad es un valor que nos hace mirar y tratar al otro con el respeto y la cortesía que merece, y es fundamental para establecer relaciones de calidad. A través del correo electrónico a contratistas y nombrados, whatsapp y el boletín informativo virtual de la Alcaldía en Facebook, Todos Contamos.
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | 1. Las socializaciones realizadas estaban enfocadas solo al Sistema de Gestión de Calidad-SGC y autocontrol. 2. La implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental- SGA es relativamente reciente. 3. Cada año hay rotación de contratistas. | Realizar socializaciones con todos los funcionarios de la oficina sobre la información relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | En este periodo se realizó una capacitación virtual con el personal contratado por la oficina y se hizo especial mención al control y seguimiento de las acciones propias establecidas para el SGC, SGA Y SIC.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | NA | Realizar una medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Durante este trimestre se procedió a realiazar medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | Falta de seguimiento y control. | Elaborar y hacer seguimiento de acciones de mejora al proceso | Jefe de Oficina OGR Profesional Universitario- Agente de cambio | Acciones Implementadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Con base a los resultados obtenidos en el primer y segundo seguimiento realizado al plan de acción se dio seguimiento a acción de mejora implementada.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Desconocimiento de las estrategias por implementadas por parte de la Oficina de Gestión Documental. | Capacitar a todos los funcionarios de la oficina sobre la organización de archivos electrónicos. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental Agente de Cambio | Reducir el consumo de papel e implementar la estrategia de organización de archivos electrónicos. | Estrategía implementada | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Se mantiene el enfasis en el manejo en el buen manejo de los archivos electrónicos y la centralización de la documentación fisica en el enlace documental de la oficina.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | Cambio de presentación de marca. | Actualizar la información en la plataforma. | Profesional Universitario | Información actualizada en la plataforma. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Se han ajustado nuevos formatos con la nueva imagen institucional y se procedio a realizar los ajustes en la documentación para cargar en Isolución.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desconocimiento del manejo de los aplicativos dispuestos por la entidad. | Realizar de forma oportuna las concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales en el aplicativo G+ | Jefe de oficina Funcionarios | Concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales realizadas en el aplicativo G+ | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Se realizo la primera evaluación de los compromisos laborales 2020, para funcionarios de libre nombramiento,provisional y de carrera se encuentran cargados en las plataformas tecnologicas establecidas para ello.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | 1. La demanda de PQRS supera la capacidad lógistica de la oficina. 2: Hay PQRSD que por su complejidad requieren de mayor tiempo para dar una respuesta definitiva; estos pueden requerir conceptos emitidos por otras dependencias . 3. Hay PQRSD que cuando son transferidas a esta oficina para ser asignadas a funcionarios ya tienen un recorrido previo en el sistema y ya se encuentran vencidas. 4. Falta de capacitación en el manejo de la herramienta SIGOB del nuevo personal contratista. 5. Incumplimiento por parte de los servidores públicos de los lineamientos dados para terminar la gestión de las PQRS en la Herramienta de gestión Documental - SIGOB, dentro de los términos legales establecidos. | 1.Solicitar a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental una reinducción en el manejo de la herramienta de Gestión Documental - SIGOB. 2. Ampliar el término de la respuesta del PQRSD cuando la complejidad del mismo asi lo merite. 3. Realizar un registro de los PQRSD que al ser transferidos de otra oficina ya tienen los terminos de respuesta vencidos. 4.Realizar informe con el análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión y disciplinario dado el caso. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental | Aumentar el porcentaje de cumplimiento de PQRSD dentro de los términos de respuesta legales establecidos | Número de PQRS atendidas dentro del término de respuesta/ Total PQRS recibidas*100 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | El reporte del indicador de cumplimiento para respuestas de PQRSD es de 63,3 % , claramente se observa una mejora.No obstante se sigue trabajando por cumplir en un 100 %.
Impulsar al interior de su dependencia el uso adecuado de la herramienta SIGOB, dispuesta por la entidad para documentar la trazabilidad de las pqrsd y el seguimiento y control de estas. Determinar estrategias desde el nivel directivo para mejorar su nivel de cumplimiento | [7 empty] | 2020-10-09 | 75%
DEPENDENCIA | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
FIRMA DEL RESPONSABLE | ANA CRISTINA SALTARIN JIMÉNEZ | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. | 1. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos. 2. La meta establecida para el proyecto de recuperación de Rondas Hídricas ya canalizadas no es función directa de esta oficina, ya que se requiere el acompañamiento por competencia de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público y ADI. | Incorporar en el plan de acción los 2 proyectos de la vigencia 2019 que no se ejecutaron en un 100% durante el cuatrienio. | Jefe de Oficina OGR | 100% de metas alcanzadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | En el plan de acción de la presente vigencia 2020 remitido a la secretaria de Planeación Distrital, fueron incorporados los proyectos de "Recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales" y "Fondo Para La Gestión Del Riesgo De Desastres" | Se revisó el plan de acción y se se evidencia que se incorporación los proyectos "recuperación y manejo de las rondas de protección de las escorrentías naturales y fondo para la gestión del Riesgo de desastres.
En el plan de evacuación prever y considerar necesidades especiales de las personas con discapacidad, asegurando que la comunicación y la movilidad estén garantizados en condiciones de crisis. | 1. El diseño del inmueble no posee las condiciones necesarias para que personas en condición de discapacidad puedan ser evacuadas con facilidad. 2. La falta de asignación de recursos necesarios para la ejecución de proyectos encaminadas a la reducción del riesgo. | 1. Solicitar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres a la Secretaria de Gestión Humana para su respectiva revisión y retroalimentación. 2. Continuar promoviendo la realización de Simulacros de evacuación. 3.Apoyar a las secretarias u oficias correspondientes en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias de funcionarios. 4.Gestionar la capacitación a personal de los diferentes pisos en lenguaje de señas básico para emergencias. | Jefe de Oficina OGR | ´- Realizar 1 Simulacro de evacuación, donde participen funcionarios en condición de discapacidad. ´-Promover la ejecución de estrategias que permitan la reducción del riesgo al personal en condición de discapacidad circundante en el edificio central. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | El 22 de Octubre se llevó a cabo la versión número 10 del simulacro nacional de respuesta a emergencias; donde debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y el mundo entero se procedió a cambiar el lema de evacuación a autoprotección y para el caso concreto de la alcaldía se dicto una charla virtual a todos los funcionarios de la administración para fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias de funcionarios. En los informes generados para retroalimentar los ejercicios de simulacros realizados, se recomienda la inclusión de personal en condición de discapacidad con el fin de fortalecer la respuesta ante una posible emergencia y/o desastre a este tipo de población. | Se evidenció la realización del simulacro nacional de respuesta a emergencias, sin embargo faltó la inclusión de personas con discapacidad.
Con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones avanzar en la señalización inclusiva en la entidad. | NA | Gestionar con la secretaría de Comunicaciones el diseño e instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Jefe de Oficina OGR | Instalación de señalización inclusiva de emergencia en la entidad. | Número de pisos con señalizaciones inclusiva de emergencia instaladas/ Número Total de pisos en el edificio | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 25% | Para esta actividad se debe definir el alcance de ejecución de cada dependencia que debe intervenir en la próxima vigencia 2021, puesto que para lograr la meta proyectada a este ítem es necesario primero identificar de acuerdo con las discapacidades del personal, cuales serian las señalizaciones inclusivas de emergencia que se deberían instalar en la entidad, acción en la que interviene la Secretaria de Gestión Humana. | Hubo incumplimiento, ya que faltó identificar cuáles serían las discapacidades para así planear y diseñar las señalizaciones enfocadas a dichas discapacidades
Fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | 1. Falta de seguimiento y control a la implementación de esta actividad. 2. Las Secretarias u oficinas encargadas de suministrar la información del avance de los proyectos contenidos en el Plan Ladera Occidental de Barranquilla, no lo hacen oportunamente. | Implementar acciones para fortalecer el seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | Jefe de Oficina OGR | 1 informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del programa "Gestión del Riesgo por Deslizamiento en la Ladera Occidental de Barranquilla. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Para este ultimo seguimiento se realizaron 15 nuevas Visitas técnicas relacionadas con obras de mitigación y contención correspondientes a los sectores de Campo Alegre, Ciudad Jardín, Rebolo, Cra. 38 y calle 84 (El Rubí), Cuchilla de Villate, Ciudadela 20 de Julio, Villas de San Pablo; con estas se completa un ciclo de 61 visitas técnicas de seguimiento a obras de mitigación y contención llevadas a cabo en la ciudad. Así mismo, mediante oficio QUILLA-21-001640 se solicitó a la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), el avance de las obras de canalización de arroyos que se encuentra en ejecución, así como también mediante oficio electrónico OGR 180-3792, finalmente se gestionaron los soportes del recibo a satisfacción de la obra correspondiente a la rehabilitación de la K38 con las últimas lecturas de la instrumentación para el monitoreo de la amenaza por remoción en masa en el sector de Campo Alegre y zonas aledañas. | Se verificó la evidencia presentada sobre las visitas técnicas realizadas.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Falta de capacitación de los nuevos lineamientos y/ o metodología establecidos por la Función Pública para concertar los acuerdos de Gestión por parte de los Gerentes Públicos y del seguimiento a los mismos por parte de sus superiores. | Suscribir y hacer seguimiento de los acuerdos de Gestión que debe realizar la jefe de oficina durante la vigencia 2020 | Jefe de oficina | Remitir a la Secretaria de Gestión Humana los acuerdos de gestión suscritos por el jefe de oficina con sus respectivos seguimientos. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Se realizaron todas las actividades proyectadas para la vigencia; Cargue y evaluación del primer semestre de los acuerdos de gestión 2020 concertados en la plataforma G+. | se evidenció la presentación de todos los seguimientos de los acuerdos de gestión.
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Las acciones implementadas no son eficaces para el control de los servicios no conformes. | Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de No Conformes en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | De acuerdo a resultados de seguimiento arrojados por el aplicativo SIGOB se enviaron a través de correo electrónico indicaciones grupales y personalizados a diferentes funcionarios con el fin seguir mejorante el porcentaje de cumplimiento en respuestas a PQRSD. | Se fortaleció la socialización y apropiación de los procedimientos de tratamientos a productos o servicios no conformes, con el fin de dar respuesta adecuada a cada requerimiento y no incumplir con los tiempos de respuestas de las PQRS
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | NA | Realizar socializaciones con el nivel directivo de la importancia de las actividades de gestión ética y de autocontrol en la dependencia. | Profesional Universitario | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en gestión ética y autocontrol. | No de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Se cumplieron con los 10 mensajes éticos, enviados a través de los medios de comunicación dispuestos: ´-El 30 de abril de 2020 se difundió por correo electrónico y WhatsApp el mensaje Soy ético, Soy Solidario, Soy Barranquilla. ´-El 27 de mayo a través de la campaña Vamos a Controlarno de la Gerencia de Control Interno de Gestión promoviendo el trabajo en casa, se divulgaron los valores institucionales (Responsabilidad y Diligencia, Transparencia y Justicia, Servicio y Compromiso, Respeto, Honestidad, Amabilidad y Trabajo en equipo), que promueven la cultura del autocontrol, por correo electrónico y WhatsApp, y en las redes Todos Contamos de la Alcaldía de Barranquilla. ´-El 30 de mayo se divulgó por correo electrónico y WhatsApp el mensaje: Responsabilidad Social Individual: conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su entorno: a nivel laboral, colectivo, social y familiar. Soy Ético, Soy Responsable# Como se debe. ´-El 30 de junio se difundió el mensaje: Dentro y fuera de la Alcaldía de Barranquilla, Soy Ético, si comenzamos a respetarnos a nosotros mismos, aprendemos a respetar a los demás. Respeto a mi familia, respeto a la autoridad, y respeto a la comunidad. Soy Barranquilla Imparable. -El 21 de julio se divulgó el video de los Principios y Valores del Código de Integridad. Vía Instagram. Todos Contamos. Redes oficiales de la Alcaldía de Barranquilla. -El 24 de julio se publicó el mensaje de ética: Trabajo en equipo. A través del correo electrónico a contratistas y nombrados, WhatsApp y el boletín informativo virtual de la Alcaldía en Facebook, Todos Contamos. -El 10 de agosto se publicó el mensaje de ética: La honestidad. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer . A través del correo electrónico a contratistas y nombrados, WhatsApp y el boletín informativo virtual de la Alcaldía en Facebook, Todos Contamos. -El 7 de septiembre se publicó el mensaje de ética: La amabilidad. Un funcionario amable es el que se conduce con simpatía, delicadeza, sencillez y empatía. La amabilidad es un valor que nos hace mirar y tratar al otro con el respeto y la cortesía que merece, y es fundamental para establecer relaciones de calidad. A través del correo electrónico a contratistas y nombrados, WhatsApp y el boletín informativo virtual de la Alcaldía en Facebook, Todos Contamos. ´- El 19 de Octubre se emitió el mensaje ético alusivo a la transparencia y Justicia. ´-El 17 de Noviembre se publicó el mensaje de ética: Ante un conflicto de intereses, el interés general prevalece sobre el particular. | Se evidenció capacitación y divulgación al nivel directivo sobre la gestión ética y de autocontrol de la dependencia.
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | 1. Las socializaciones realizadas estaban enfocadas solo al Sistema de Gestión de Calidad-SGC y autocontrol. 2. La implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental- SGA es relativamente reciente. 3. Cada año hay rotación de contratistas. | Realizar socializaciones con todos los funcionarios de la oficina sobre la información relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Total de funcionarios de la dependencia capacitados y/o socializados en Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental- SGA y Sistema de Control Interno- SIC. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Trimestralmente se incentiva el ambiente de nuevos ciclos de auditoria interna, por lo cual los funcionarios adscritos al proceso mantienen el interés de conocer el funcionamiento y manteniendo de los sistemas de gestión implementados. | Se evidenció que todos los funcionarios fueran capacitados para el conocimiento del SGC y SGA
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | NA | Realizar una medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades. | Profesional Universitario- Agente de cambio | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Trimestralmente se mantiene la medición y evaluación periódica al desarrollo de los controles establecidos para los riesgos y oportunidades. | Se revisó la metodología usada para la medición y evaluación periódica al desarrollo de controles de los riesgos y oportunidades
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | Falta de seguimiento y control. | Elaborar y hacer seguimiento de acciones de mejora al proceso | Jefe de Oficina OGR Profesional Universitario- Agente de cambio | Acciones Implementadas. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Con base a los resultados obtenidos en los seguimientos realizados al plan de acción se mantiene actualizada la acción de mejora implementada. | Al revisar el seguimiento de la actividad, se evidenció cumplimiento del plan de acción sobre la acción de mejora
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Desconocimiento de las estrategias por implementadas por parte de la Oficina de Gestión Documental. | Capacitar a todos los funcionarios de la oficina sobre la organización de archivos electrónicos. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental Agente de Cambio | Reducir el consumo de papel e implementar la estrategia de organización de archivos electrónicos. | Estrategia implementada | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Se mantiene el énfasis en el manejo en el buen manejo de los archivos electrónicos y la centralización de la documentación física en el enlace documental de la oficina. | en cumplimiento con lo planeado, se encuentra evidencia adecuada y coherente con el mismo
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | Cambio de presentación de marca. | Actualizar la información en la plataforma. | Profesional Universitario | Información actualizada en la plataforma. | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Se realizaron los ajustes a los formatos y procedimientos teniendo en cuenta el concepto de optimización/racionalización de actividades y la nueva imagen de la administración para su correcto cargue en ISOLUCIÓN | se revisaron los procedimientos publicados en ISOLUCION, encontrándose actualizados
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desconocimiento del manejo de los aplicativos dispuestos por la entidad. | Realizar de forma oportuna las concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales en el aplicativo G+ | Jefe de oficina Funcionarios | Concertaciones y/o evaluaciones de los compromisos laborales realizadas en el aplicativo G+ | NA | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 100% | Se realizaron de forma oportuna todas las actividades proyectadas para la vigencia; Cargue y evaluación del primer semestre de los compromisos laborales 2020 concertados en la plataforma G+ para funcionarios de libre nombramiento y provisional y en SEDEL para los de carrera administrativa . | se revisa las actividades proyectadas y se encuentran evidencias de la ejecución de las mismas
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | 1. La demanda de PQRS supera la capacidad logística de la oficina. 2: Hay PQRSD que por su complejidad requieren de mayor tiempo para dar una respuesta definitiva; estos pueden requerir conceptos emitidos por otras dependencias . 3. Hay PQRSD que cuando son transferidas a esta oficina para ser asignadas a funcionarios ya tienen un recorrido previo en el sistema y ya se encuentran vencidas. 4. Falta de capacitación en el manejo de la herramienta SIGOB del nuevo personal contratista. 5. Incumplimiento por parte de los servidores públicos de los lineamientos dados para terminar la gestión de las PQRS en la Herramienta de gestión Documental - SIGOB, dentro de los términos legales establecidos. | 1.Solicitar a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental una reinducción en el manejo de la herramienta de Gestión Documental - SIGOB. 2. Ampliar el término de la respuesta del PQRSD cuando la complejidad del mismo así lo merite. 3. Realizar un registro de los PQRSD que al ser transferidos de otra oficina ya tienen los términos de respuesta vencidos. 4.Realizar informe con el análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión y disciplinario dado el caso. | Jefe de Oficina OGR/ Enlace documental | Aumentar el porcentaje de cumplimiento de PQRSD dentro de los términos de respuesta legales establecidos | Número de PQRS atendidas dentro del término de respuesta/ Total PQRS recibidas*100 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-10-09 | 75% | Se indica que un grupo de funcionarios asignado por la jefe de oficina realizó un proceso de depuración de las bases de datos de PQRSD manejados en la oficina. Con base a la depuración realizada se envió a cada funcionario/contratista un listado de los PQRSD pendientes para que revisaran lo que hubiese lugar y atendieran favorablemente en el SIGOB y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se observa un significativo aumento en el porcentaje de cumplimiento en los tiempos de respuesta, de 63,3% a 75% lo cual indica que los controles aplicados fueron efectivos. No obstante se sigue trabajando por cumplir en un 100 %. | Se encuentra incumplimiento en el tiempo de respuesta de las PQRS, siendo incluido nuevamente para el plan de mejoramiento del año 2021
Impulsar al interior de su dependencia el uso adecuado de la herramienta SIGOB, dispuesta por la entidad para documentar la trazabilidad de las pqrsd y el seguimiento y control de estas. Determinar estrategias desde el nivel directivo para mejorar su nivel de cumplimiento | [7 empty] | 2020-10-09 | 75%
DEPENDENCIA | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
FIRMA DEL RESPONSABLE | ANA CRISTINA SALTARIN JIMÉNEZ | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | DIEGO OVIEDO (ORIGINAL FIRMADO)
Aprobación: 5/02/2020
Version 2,0