## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Seguir fomentando el uso del formato de organización de eventos y del informe ejecutivo, para poder seguir teniendo un control de los eventos donde asista el alcalde. | El formato de eventos ha permitido un mayor orden y control de los eventos, por lo cual se hace necesario extender su uso. El informe ejecutivo es una herramienta importante para la participación del alcalde en los eventos, y debe enviarse con anticipación. | Exigir el formato de eventos y el informe ejecutivo una vez sea solicitada la fecha en la agenda del Alcalde. Verificar cuidadosamente el contenido del formato para ejercer la asesoría a fondo. | Jefe de la Oficina | 1 formato por cada evento al que asista el Alcalde. Llevar archivo de formatos e informes ejecutivos. | #eventos por mes= #formato de eventos | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 25% | Enero= 7 / Febrero= 5 / Marzo= 6 Total eventos primer trimestre= 18 eventos Total formatos= 18
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD de su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | El Sistema de Gestión de Calidad nos pide cumplir con el 100% de respuestas oportunas o trámite oportuno a las PQRSD. | Enviar mensualmente el informe de PQRSD a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | Enlace de Sigob de la Oficina | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y responder oportunamente el 100% de las PQRSD que llegan a la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas | # de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. # PQRS respondidas oportunamente / # PQRS radicadas en la dependencia. | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 20% | Enero: 42.9% de cumplimiento (14 PQRSD recibidas, 6 respondidas a tiempo). Febrero: 100% de cumplimiento (32 recibidas y 23 respondidas antes del corte). Marzo: 100% de cumplimiento (49 recibidas, 34 respondidas antes del corte). No se enviaron los informes mensuales a Control Interno.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | Por disposición de Gestión Humana, todos los Jefes de Oficina y Gerentes deben presentar acuerdos de gestión. | Continuar presentando debidamente el formato de acuerdo de gestión y realizar el respectivo seguimiento. | Jefe de la Oficina | 1 Acuerdo de Gestión | plazo de presentación del acuerdo= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 0% | No se ha podido suscribir el acuerdo de gestión, debido a que este debe crearlo en el aplicativo G+ el superior inmediato de la jefe de oficina de Protocolo, que es el alcalde. Esto no se ha dado y por lo tanto impide avanzar en el diligenciamiento.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y SIC (Sistema de Control Interno) | La gestión ética es un componente muy importante dentro del sistema de gestión de calidad que necesita estar soportado en las actividades diarias con el apoyo de cada uno de los miembros del equipo de trabajo en cada oficina y especialmente por los jefes. | Seguir realizando charlas y demás actividades de socialización de la gestión ética | Promotora ética | 1 actividad mensual + 1 informe trimestral | 12 actividades en el año +4 informes | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 25% | La actividad fue la pausa ética, realizada en febrero. Se coordinaron acciones para envío de mensajes por redes en alianza con comunicaciones.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos de PQRSD y riesgos | El autocontrol ha sido una de las políticas adoptadas por la Alcaldía y su aplicación conlleva al mejoramiento continuo | Fomentar el registro de evidencias de las funciones o tareas asignadas a las funcionarias que hacer parte de la oficina. | Jefe de la Oficina y agente de cambio | 1 carpeta de evidencias debidamente clasificada | 1 carpeta | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 20% | Se abrió una carpeta de evidencias para el área de eventos y se continúa con el archivo de decretos y medallas. Sin embargo, falta seguimiento en el registro de evidencias para las otras áreas.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Afines a las políticas nacionales, la Alcaldía ha venido promoviendo una cultura de cero papel, en armonía con el medio ambiente, y el manejo seguro de archivos digitales, en sintonía con el rol protagónico de las TICs en estos tiempos. | Solicitar a Gestión Documental actividades de capacitación en el tema, para el personal de la oficina | Jefe de Oficina y Agente de cambio | Tener el 100% del personal de la oficina capacitado en organización de archivos digitales | 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 0% | No se solicitó a Gestión Documental la capacitación en organización de archivos digitales para las funcionarias de la oficina de Protocolo.
Efectuar las evaluaciones de desmpeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desde el año anterior, 2019, la Entidad implementó un aplicativo para realizar las evaluaciones de desempeño. Todo funcionario debe ser evaluado a través de este medio. | Realizar con el debido tiempo y dentro de los plazos solicitados las evaluaciones de desempeño de todos los integrantes de la oficina. | Alba Pérez | 100% del personal de la oficina evaluado | 8 evaluaciones de desempeño | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 25% | Se realizó la concertación de funciones de todas las funcionarias de Protocolo con la jefe de la oficina.
Ajustar los formatos con la nueva imagen institucional e incorporarlos al aplicativo isolucion. | La entidad debe manejar una uniformidad y una imagen institucional unificada y ordenada, por lo | Siguiendo la matriz de transparencia, los formatos usados deber estar al acceso de nuestros clientes internos. | Agente de cambio | 100% formatos ajustados | 2 formatos= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 25% | Formatos ajustados y publicados en Isolucion
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 2° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Seguir fomentando el uso del formato de organización de eventos y del informe ejecutivo, para poder seguir teniendo un control de los eventos donde asista el alcalde. | El formato de eventos ha permitido un mayor orden y control de los eventos, por lo cual se hace necesario extender su uso. El informe ejecutivo es una herramienta importante para la participación del alcalde en los eventos, y debe enviarse con anticipación. | Exigir el formato de eventos y el informe ejecutivo una vez sea solicitada la fecha en la agenda del Alcalde. Verificar cuidadosamente el contenido del formato para ejercer la asesoría a fondo. | Jefe de la Oficina | 1 formato por cada evento al que asista el Alcalde. Llevar archivo de formatos e informes ejecutivos. | #eventos por mes= #formato de eventos | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | Por motivo de la pandemia del Covid 19 no se está exigiendo el formato de eventos, como quiera que los eventos de carácter público no se están realizando. El alcalde ha hecho recorridos para entrega y supervisión de obras, grabación y transmisión de videos por redes sociales para control de la pandemia. Todas estas actividades han sido coordinadas entre la Jefe de Protocolo, Comunicaciones y el jefe de la dependencia relacionada, siendo Salud, Planeación, Desarrollo Económico e Infraestructura, las que más han presentado actividad en este trimestre por cuenta de la situación actual.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD de su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | El Sistema de Gestión de Calidad nos pide cumplir con el 100% de respuestas oportunas o trámite oportuno a las PQRSD. | Enviar mensualmente el informe de PQRSD a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | Enlace de Sigob de la Oficina | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y responder oportunamente el 100% de las PQRSD que llegan a la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas | # de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. # PQRS respondidas oportunamente / # PQRS radicadas en la dependencia. | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | En el segundo trimestre la Of. Protocolo alcanzó un cumplimiento de 100% de respuestas y trámite oportuno de PQRSD. Informe enviado a Control Interno.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | Por disposición de Gestión Humana, todos los Jefes de Oficina y Gerentes deben presentar acuerdos de gestión. | Continuar presentando debidamente el formato de acuerdo de gestión y realizar el respectivo seguimiento. | Jefe de la Oficina | 1 Acuerdo de Gestión | plazo de presentación del acuerdo= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | En el aplicativo G+ se suscribió el acuerdo de gestión por parte de la Jefe de la Ofiicna, en su primera etapa que es la concertación.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y SIC (Sistema de Control Interno) | La gestión ética es un componente muy importante dentro del sistema de gestión de calidad que necesita estar soportado en las actividades diarias con el apoyo de cada uno de los miembros del equipo de trabajo en cada oficina y especialmente por los jefes. | Seguir realizando charlas y demás actividades de socialización de la gestión ética | Promotora ética | 1 actividad mensual + 1 informe trimestral | 12 actividades en el año +4 informes | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | Por razones de la pandemia del Covid 19 no se pueden hacer las reuniones de manera presencial sino virtual, para lo cual se ha hecho uso de las plataformas zoom y team. Han sido reuniones internas de los promotores éticos. Se realizó una charla abierta para los funcionarios que se pudieran conectar, con una psicóloga de la Universidad Simón Bolívar, para proporcionar tips y consejos sobre adaptación al cambio, convivencia y encierro. Se continuó promoviento los valores éticos a través de las publicidades enviadas por correo electrónico y whatsapp.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos de PQRSD y riesgos | El autocontrol ha sido una de las políticas adoptadas por la Alcaldía y su aplicación conlleva al mejoramiento continuo | Fomentar el registro de evidencias de las funciones o tareas asignadas a las funcionarias que hacer parte de la oficina. | Jefe de la Oficina y agente de cambio | 1 carpeta de evidencias debidamente clasificada | 1 carpeta | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | El autocontrol lo está llevando cada funcionaria de la oficina en su computador personal, guardando las evidencias de su teletrabajo.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Afines a las políticas nacionales, la Alcaldía ha venido promoviendo una cultura de cero papel, en armonía con el medio ambiente, y el manejo seguro de archivos digitales, en sintonía con el rol protagónico de las TICs en estos tiempos. | Solicitar a Gestión Documental actividades de capacitación en el tema, para el personal de la oficina | Jefe de Oficina y Agente de cambio | Tener el 100% del personal de la oficina capacitado en organización de archivos digitales | 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | Las funcionarias de la oficina se han venido capacitando por propia iniciativa, atendiendo también recomendaciones de Gestión Humana sobre cursos virtuales. En el aspecto específico de manejo de archivos digitales, por motivos de la pandemia no se organizó con Gestión Documental ninguna capacitación al respecto. Sin embargo, las encargadas de archivo en la Oficina de Protocolo se han actualizado de manera autodidacta.
Efectuar las evaluaciones de desmpeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desde el año anterior, 2019, la Entidad implementó un aplicativo para realizar las evaluaciones de desempeño. Todo funcionario debe ser evaluado a través de este medio. | Realizar con el debido tiempo y dentro de los plazos solicitados las evaluaciones de desempeño de todos los integrantes de la oficina. | Alba Pérez | 100% del personal de la oficina evaluado | 8 evaluaciones de desempeño | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | El trimestre anterior se hizo la concertación de funciones. El primer corte de la evaluación de desempeño es el 31 de julio, con plazo de diligenciar en G+ la primera semana de agosto.
Ajustar los formatos con la nueva imagen institucional e incorporarlos al aplicativo isolucion. | La entidad debe manejar una uniformidad y una imagen institucional unificada y ordenada, por lo | Siguiendo la matriz de transparencia, los formatos usados deber estar al acceso de nuestros clientes internos. | Agente de cambio | 100% formatos ajustados | 2 formatos= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | Los formatos se encuentran ajustados.
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 3° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Seguir fomentando el uso del formato de organización de eventos y del informe ejecutivo, para poder seguir teniendo un control de los eventos donde asista el alcalde. | El formato de eventos ha permitido un mayor orden y control de los eventos, por lo cual se hace necesario extender su uso. El informe ejecutivo es una herramienta importante para la participación del alcalde en los eventos, y debe enviarse con anticipación. | Exigir el formato de eventos y el informe ejecutivo una vez sea solicitada la fecha en la agenda del Alcalde. Verificar cuidadosamente el contenido del formato para ejercer la asesoría a fondo. | Jefe de la Oficina | 1 formato por cada evento al que asista el Alcalde. Llevar archivo de formatos e informes ejecutivos. | #eventos por mes= #formato de eventos | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 75% | En el tercer trimestre se han asesorado 17 eventos presenciales, de los cuales obtuvimos formato e informe ejectutivo. Se realizaron otras actividades virtuales, anuncios o reuniones, y de manera presencial algunas visitas de inspección, que no requerían entregar informe ejecutivo y formato a la of. Protocolo.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD de su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | El Sistema de Gestión de Calidad nos pide cumplir con el 100% de respuestas oportunas o trámite oportuno a las PQRSD. | Enviar mensualmente el informe de PQRSD a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | Enlace de Sigob de la Oficina | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y responder oportunamente el 100% de las PQRSD que llegan a la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas | # de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. # PQRS respondidas oportunamente / # PQRS radicadas en la dependencia. | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 75% | En el tercer trimestre la Of. Protocolo alcanzó un cumplimiento de 100% de respuestas y trámite oportuno de PQRSD. Informe enviado a Control Interno.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | Por disposición de Gestión Humana, todos los Jefes de Oficina y Gerentes deben presentar acuerdos de gestión. | Continuar presentando debidamente el formato de acuerdo de gestión y realizar el respectivo seguimiento. | Jefe de la Oficina | 1 Acuerdo de Gestión | plazo de presentación del acuerdo= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 50% | En el aplicativo G+ se suscribió el acuerdo de gestión por parte de la Jefe de la Ofiicna, en su primera etapa que es la concertación, en el siguiente trimestre corresponde ya la evaluación final.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y SIC (Sistema de Control Interno) | La gestión ética es un componente muy importante dentro del sistema de gestión de calidad que necesita estar soportado en las actividades diarias con el apoyo de cada uno de los miembros del equipo de trabajo en cada oficina y especialmente por los jefes. | Seguir realizando charlas y demás actividades de socialización de la gestión ética | Promotora ética | 1 actividad mensual + 1 informe trimestral | 12 actividades en el año +4 informes | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 75% | La Promotora ética en coordinación con la Gerencia de Control Interno reportó avances importantes en este trimestre con actividades descritas en el cuadro del III seguimiento del Plan de Acción
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos de PQRSD y riesgos | El autocontrol ha sido una de las políticas adoptadas por la Alcaldía y su aplicación conlleva al mejoramiento continuo | Fomentar el registro de evidencias de las funciones o tareas asignadas a las funcionarias que hacer parte de la oficina. | Jefe de la Oficina y agente de cambio | 1 carpeta de evidencias debidamente clasificada | 1 carpeta | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 75% | El autocontrol lo está llevando cada funcionaria de la oficina en su computador personal, guardando las evidencias de su teletrabajo.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Afines a las políticas nacionales, la Alcaldía ha venido promoviendo una cultura de cero papel, en armonía con el medio ambiente, y el manejo seguro de archivos digitales, en sintonía con el rol protagónico de las TICs en estos tiempos. | Solicitar a Gestión Documental actividades de capacitación en el tema, para el personal de la oficina | Jefe de Oficina y Agente de cambio | Tener el 100% del personal de la oficina capacitado en organización de archivos digitales | 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 75% | No se ha solicitado a Gestión Documental capacitación sobre archivos electrónicos y aún no conocemos cuáles son las estrategias definidas por Gestión Documental sobre este tema. Por iniciativa propia, la agente de cambio se inscribió en el diplomado "Diagnóstico y Transformación Digital" ofrecido por Gestión Humana en convenio con Slade.
Efectuar las evaluaciones de desmpeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desde el año anterior, 2019, la Entidad implementó un aplicativo para realizar las evaluaciones de desempeño. Todo funcionario debe ser evaluado a través de este medio. | Realizar con el debido tiempo y dentro de los plazos solicitados las evaluaciones de desempeño de todos los integrantes de la oficina. | Alba Pérez | 100% del personal de la oficina evaluado | 8 evaluaciones de desempeño | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 75% | Se efectuó el primer corte de la evaluación de desempeño con corte a 31 de julio,a través del aplicativo G+ durante la primera semana de agosto.
Ajustar los formatos con la nueva imagen institucional e incorporarlos al aplicativo isolucion. | La entidad debe manejar una uniformidad y una imagen institucional unificada y ordenada, por lo | Siguiendo la matriz de transparencia, los formatos usados deber estar al acceso de nuestros clientes internos. | Agente de cambio | 100% formatos ajustados | 2 formatos= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 |  | 75% | Los formatos se encuentran ajustados.
DEPENDENCIA | Oficina de Protocolo
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-11
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Seguir fomentando el uso del formato de organización de eventos y del informe ejecutivo, para poder seguir teniendo un control de los eventos donde asista el alcalde. | El formato de eventos ha permitido un mayor orden y control de los eventos, por lo cual se hace necesario extender su uso. El informe ejecutivo es una herramienta importante para la participación del alcalde en los eventos, y debe enviarse con anticipación. | Exigir el formato de eventos y el informe ejecutivo una vez sea solicitada la fecha en la agenda del Alcalde. Verificar cuidadosamente el contenido del formato para ejercer la asesoría a fondo. | Jefe de la Oficina | 1 formato por cada evento al que asista el Alcalde. Llevar archivo de formatos e informes ejecutivos. | #eventos por mes= #formato de eventos | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el cuarto trimestre se asesoraron 29 eventos de los cuales solo dos fueron virtuales. Se realizaron las reuniones de coordinación previas a esos eventos y algunas visitas de inspección, y se recibieron los formatos e informes ejecutivos correspondientes. | Verificado el cumplimiento de la meta
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD de su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | El Sistema de Gestión de Calidad nos pide cumplir con el 100% de respuestas oportunas o trámite oportuno a las PQRSD. | Enviar mensualmente el informe de PQRSD a la Gerencia de Control Interno de Gestión. | Enlace de Sigob de la Oficina | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y responder oportunamente el 100% de las PQRSD que llegan a la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas | # de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. # PQRS respondidas oportunamente / # PQRS radicadas en la dependencia. | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el cuarto trimestre la Of. Protocolo volvió a mostrar un cumplimiento de 100% de respuestas y trámite oportuno de PQRSD. Informe enviado a Control Interno. | Verificado el cumplimiento de la meta, con informe consolidado de PQRS
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | Por disposición de Gestión Humana, todos los Jefes de Oficina y Gerentes deben presentar acuerdos de gestión. | Continuar presentando debidamente el formato de acuerdo de gestión y realizar el respectivo seguimiento. | Jefe de la Oficina | 1 Acuerdo de Gestión | plazo de presentación del acuerdo= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el aplicativo G+ se realizó la evaluación final a la gestión. | Verificado el cumplimiento de la meta
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y SIC (Sistema de Control Interno) | La gestión ética es un componente muy importante dentro del sistema de gestión de calidad que necesita estar soportado en las actividades diarias con el apoyo de cada uno de los miembros del equipo de trabajo en cada oficina y especialmente por los jefes. | Seguir realizando charlas y demás actividades de socialización de la gestión ética | Promotora ética | 1 actividad mensual + 1 informe trimestral | 12 actividades en el año +4 informes | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Se cumplieron las metas propuestas en cuanto a la gestión ética, con una participación satisfactoria. | Verificado el cumplimiento de la meta
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos de PQRSD y riesgos | El autocontrol ha sido una de las políticas adoptadas por la Alcaldía y su aplicación conlleva al mejoramiento continuo | Fomentar el registro de evidencias de las funciones o tareas asignadas a las funcionarias que hacer parte de la oficina. | Jefe de la Oficina y agente de cambio | 1 carpeta de evidencias debidamente clasificada | 1 carpeta | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | El autocontrol fue llevado por cada funcionaria de la oficina de Protocolo, guardando las evidencias de su trabajo. | Verificado el cumplimiento de la meta
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Afines a las políticas nacionales, la Alcaldía ha venido promoviendo una cultura de cero papel, en armonía con el medio ambiente, y el manejo seguro de archivos digitales, en sintonía con el rol protagónico de las TICs en estos tiempos. | Solicitar a Gestión Documental actividades de capacitación en el tema, para el personal de la oficina | Jefe de Oficina y Agente de cambio | Tener el 100% del personal de la oficina capacitado en organización de archivos digitales | 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | El personal de la Of. Protocolo se capacitó en Sigob, e incluso en otras capacitaciones que programó Gestión Humana. | Verificado el cumplimiento de la meta
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad. | Desde el año anterior, 2019, la Entidad implementó un aplicativo para realizar las evaluaciones de desempeño. Todo funcionario debe ser evaluado a través de este medio. | Realizar con el debido tiempo y dentro de los plazos solicitados las evaluaciones de desempeño de todos los integrantes de la oficina. | Alba Pérez | 100% del personal de la oficina evaluado | 8 evaluaciones de desempeño | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Se evaluó a la totalidad del personal de la Oficina de Protocolo, a través del aplicativo G+ . | Verificado el cumplimiento de la meta
Ajustar los formatos con la nueva imagen institucional e incorporarlos al aplicativo isolucion. | La entidad debe manejar una uniformidad y una imagen institucional unificada y ordenada, por lo | Siguiendo la matriz de transparencia, los formatos usados deber estar al acceso de nuestros clientes internos. | Agente de cambio | 100% formatos ajustados | 2 formatos= 100% | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Los formatos se encuentran ajustados. | Verificado el cumplimiento de la meta
DEPENDENCIA | Oficina de Protocolo
FIRMA DEL RESPONSABLE | ROSA HERRERA |  |  |  |  | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  |  | (ORIGINAL FIRMADO) KARINA CUELLO RODRIGUEZ
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0