## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN-VIGENCIA 2020 Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Sucribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | Débil cultura institucional para la suscripción de los acuerdos de gestión | 1.- Realizar seguimiento periódico entre las partes, a los acuerdos de gestión concertados según metas programadas. | Lider del Proceso, Jefes Oficinas | 100% de los acuerdos suscrito con seguimiento | Acuerdos con seguimiento / Acuerdos suscritos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Se realiza acuerdos de gestión por las partes interesadas
2. Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Débil divulgación y apropiación de los lineamientos dispuestos para el control de los servicios no conformes | 1.- Cometer campaña de divulgación de los lineamientos correspondientes para mejorar los controles de los servicios no conformes del Proceso | Lider del Proceso, responsables Alcaldía, agente de cambio | 1 Campaña de divulgación diseñada e implementada | Campaña implementada / Campaña trazada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Consulta sobre el diseño de la campaña. Nos encontramos a la espera de las orientaciones de la nueva administración
3. Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno | Débil incidencia directiva en la divulgación e implementación de actividades de gestión ética y del sistema de control interno | 1.- Realizar Inducción a personal nuevo sobre el código Etico y del sistema de control interno de la Entidad. | Lider del Proceso, gestor ético, agente de cambio, responsables Alcaldía | 2 jornadas de inducción | Jornadas realizadas / Jornadas programadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | El gestor ético del Proceso, se encuentra a la espera del plan de gestión ética por dfinirse
|  | 2.-Implementar las pausa ética en las áreas de trabajo | Lider del Proceso, gestor ético, responsable Alcaldía. | 5 pautas éticas implementadas | Pausas ejcutadas / Pausas previstas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | El gestor ético del Proceso, se encuentra a la espera del plan de gestión ética por dfinirse
|  | 3.- Enviar mensajes éticos al correo institucional de los funcionarios del Proceso | Lider del Proceso, gestor ético y responsable Alcaldía. | 10 mensajes enviados | Mensajes enviados / Mensajes proyectados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | El gestor ético del Proceso, se encuentra a la espera del plan de gestión ética por dfinirse
|  | 4.- Ejecutar campaña instituconal de divulgación del SIC de la Entidad | Lider del Proceso, agente de cambio, gestor ético, responsable Alcaldía. | 1 Campaña diseñada e implementada | Campaña ejecutada / Campaña diseñada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | El gestor ético del Proceso, se encuentra a la espera del plan de gestión ética por dfinirse
4. Socializar al interior del Proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y SIC (Sistema de Control Interno). | Falta de estrategias de comunicación institucional para el conocimiento de los Sistemas de Calidad, Ambiental y de Control Interno por los funcionarios en la Alcaldía | 1.- Diseñar e implementar un plan de socialización institucional de los Sistemas de Calidad, Ambiental y de Control Interno. | Responsables Alcaldía, Líder de Proceso, Agentes de cambio, funcionarios | 1 Plan diseñado e implementado | Plan ejecutado / Plan diseñado | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Elaboración el plan de socialización de los sistemas por parte de la GCIG. Nos encontramos a la espera de las orientaciones de la nueva administración
5. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento de oportunidad de respuesta a PQRSD del área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión (GCIG) la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejoras implementadas. | Baja cultura institucional de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las respuestas oportunas de los PQRS | 1.- Efectuar reuniones de análisis sobre el cumplimiento de las respuestas oportunas de los PQRS por la dirección del Proceso con personal a cargo | Lider del Proceso, Jefes de Oficinas, Responsables de áreas, funcionarios. | 10 reuniones realizadas | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Según informe sobre el estado de los PQRSD por oficina, se viene implementando estrategias para atender las respuesta oportunas, según tiempos legales.
6. Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo, y control de los riesgos y oportunidades, acorde con las políticas de administración de riesgos de la entidad y las directrices de la Función Pública. | Débil apropiación de la política institucional para el seguimiento de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades | 1.- Divulgar los lineamientos y las directrices de la función públicas, para mejorar el seguimiento de los riesgos y aprovechamiento de las oportunidades del Proceso | Lider del Proceso, Jefes de Oficinas, Responsables de áreas, funcionarios. | 1 Campaña de divulgación implementada | Campaña implementada / Campaña diseñada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Diseño e implementción de un plan sobre la identificación de los riesgos y las acciones de control y seguimiento para su mitigación
7. Fomentar el autocontrol en el área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del Plan de Acción y por los seguimientos a PQRSD, riesgos y encuesta de satisfacción. | Bajo autocontrol en el seguimiento trimestral de los resultados obtenidos según metas programadas en el plan de acción del Proceso | 1.- Efectuar reuniones trimestrales de análisis sobre el cumplimiento de las metas programadas en el plan de acción del Proceso | Lider del Proceso, Jefes de Oficinas, Responsables de áreas, funcionarios. | 4 Reuniones efectuadas | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Se viene identificando con los responsables de cada área de trabajo los factores que afectan el logro de algunas metas, identificando estrategias tendientes a mejorar el cumplimiento de las metas no alcanzadas.
| Debilidad institucional de seguimiento al cumplimiento de las respuestas oportunas de los PQRS | 1.- Realizar reportes periódicos con el respectivo seguimiento, a las asignaciones de PQRSD por funcionarios. |  | 4 Reportes de seguimientos | Reportes presentados / Reportes proyectados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Lo s reportes son entregados a los responsables de las áreas de trabajo con el propósito que se concerte con los funcionarios acciones de mejora
| Falta autocontrol en la implementación de encuestas sobre evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios del Proceso. | 1.- Verificar la implementación de las encuentas de satisfacción del Proceso y definir acciones de mejora |  | 1 Evaluación realizada | Encuesta aplicada / Encuesta programada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Se viene diseñando el instrumentos con el propósito de ser entregado a la GCIG para su revisión y validación
8. Apropiar e implementar en el área las estrategias definidas por Gestión Documental para avanzar en el proceso de organización de los archivos electrónicos | Insuficiente asignación de recursos económicos para la adquisición de las herramientas tecnológicas adecuadas | 1.- Gestionar los recursos apropiados ante la alta gerencia, para la adquisicón de las herramientas tecnológicas apropiadas | Líder de Gestión Documental, Líderes de procesos | 100% de Procsos dotados con herramientas tecnológicas adecuadas | Procesos dotados / Procesos existentes | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Se continúa a la espera de las herramientas tecnológicas apropiadas para continuar la sistematización del archivo de Gestión.
9. Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | Poca inducción a los funcionarios del manejo, para el conocimiento del aplicativo en sus alcances | 1,. Implementar campaña de inducción para el conocimiento del aplicativo | Líder de Sistema, responsables de Procesos | 1 Campaña cumplida | Campaña aplicada / campaña diseñada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Nos encontramos a la espera de la campaña d inducción.
|  | 2.- Efectuar jornada de actualización de nueva imagen en documentos institucionales de los Procesos |  | 1 Jornada implementada | Jornada ejecutada / Jornada programada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Se vienen implementando acciones para la actualización de la imagen institucional en los documentos oficiales del Proceso
10. Efectuar las evaluaciones de desmpeño laboral en los aplicativos dispuestos por la Entidad | Limitada inducción a funcionarios en el conocimiento y manejo del aplicativo para la elaboración de la evaluación del desempeño laboral. | 1.- Desarrollar campaña de indución, previamente a fechas programadas de la evaluación de desempeño laboral | Lider de Gestión Humana, jefes de Oficinas, funcionarios | 1 Campaña | Campaña implementada / Campaña trazada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Nos encontramos a la espera de la campaña de inducción sobre el manejo del aplicativo EDL.
11. Impulsar al interior de la Dependencia el uso adecuado de la herramienta SIGOB, dispuesta por la Entidad, para documentar la trazabilidad de las PQRSD, el seguimiento y control de éstas. Determinar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento. | Ausencia de una metodología con instructivo institucional, tendiente a realizar la trazabilidad de los documentos recibidos, para el seguimiento a respuestas oportunas, como política institucional. | 1.- Diseñar metodología para implementar la trazabilidad en documentos recibidos por cada Proceso | Líder de Gestión Documental, Líderes de procesos, funcionarios de Procesos | 1 Metodología diseñada | Metodología aplicada / Metodología trazada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 25% | Nos encontramos en la identificación de estrategias tendiente a implementar el seguimiento a los PQRSD que presentan los usuarios al Proceso para su atención oportuna y de fondo
DEPENDENCIA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Proyectó: | H. Vengoechea | [9 empty] | Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-11
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | Débil cultura institucional para la suscripción de los acuerdos de gestión | 1.- Realizar seguimiento periódico entre las partes, a los acuerdos de gestión concertados según metas programadas. | Líder del Proceso, Jefes Oficinas | 100% de los acuerdos suscrito con seguimiento | Acuerdos con seguimiento / Acuerdos suscritos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el marco de la "nueva normalidad" se realizó la concertación de los compromisos laborales entre las partes interesadas | Cumplimiento del compromiso al 100% registros de seguimiento en la vigencia 2020.
2. Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Débil divulgación y apropiación de los lineamientos dispuestos para el control de los servicios no conformes | 1.- Cometer campaña de divulgación de los lineamientos correspondientes para mejorar los controles de los servicios no conformes del Proceso | Líder del Proceso, responsables Alcaldía, agente de cambio | 1 Campaña de divulgación diseñada e implementada | Campaña implementada / Campaña trazada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | La continuidad de la emergencia sanitaria, afectó el diseño de la campaña. En la "nueva normalidad" se hace necesario identificar posibles nuevas no conformidades. | No se presentaron servicios no conformes se proyectan acciones para identificar y tratar los servicios no conformes en la vigencia 2021.
3. Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno | Débil incidencia directiva en la divulgación e implementación de actividades de gestión ética y del sistema de control interno | 1.- Realizar Inducción a personal nuevo sobre el código Ético y del sistema de control interno de la Entidad. | Líder del Proceso, gestor ético, agente de cambio, responsables Alcaldía | 2 jornadas de inducción | Jornadas realizadas / Jornadas programadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | El Promotor Ético del Proceso, previa invitación virtual a personal contratista de la Dependencia, realizó evento de socialización del "Código de Integridad Ética" de la Alcaldía. | Evaluación de la inducción por medio de Talento Humano, divulgación del plan ético, difusión de capacitaciones de conflicto de interés y boletines por Info en los correos institucionales
|  | 2.-Implementar las pausa ética en las áreas de trabajo | Líder del Proceso, gestor ético, responsable Alcaldía. | 5 pautas éticas implementadas | Pausas ejecutadas / Pausas previstas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Se realizó el día 14 de Agosto "Sopa de Letras descubramos nuestros Valores; el 28 de agosto crucigrama "Pruébate, Cuanto conoces nuestros principios y Valores Institucionales"; el 23 de Septiembre iniciando la semana de la integridad "Acróstico con la palabra Integridad", y una ultima el día 28 de Septiembre "Juguemos Recordando". | Se dio cumplimiento a las pausas éticas, se evidencian fotografías de las pausas éticas realizadas en la entidad en el mes de agosto.
|  | 3.- Enviar mensajes éticos al correo institucional de los funcionarios del Proceso | Líder del Proceso, gestor ético y responsable Alcaldía. | 10 mensajes enviados | Mensajes enviados / Mensajes proyectados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Se enviaron 10 mensajes en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Otubre, Noviembre y Diciembre, asociados a: La Solidaridad, la Responsabilidad Social Individual (realizada por la OSCC y SG), el Respeto, Trabajo en Equipo, La Honestidad, La amabilidad, video del Código de Integridad, Transparencia y Justicia, Conflicto de Intereses-Principios, Triangulo de la Integridad Pública y Código de Integridad-Conflicto de Intereses. | Se evidencia el cumplimiento pr medio de los correos institucionales enviados a todas las depencias de la Alcaldía.
|  | 4.- Ejecutar campaña institucional de divulgación del SIC de la Entidad | Líder del Proceso, agente de cambio, gestor ético, responsable Alcaldía. | 1 Campaña diseñada e implementada | Campaña ejecutada / Campaña diseñada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | La continuidad de la emergencia sanitaria y las actividades desarrolladas para atender la pandemia afectó la formulación e implementación de la campaña | Se deben generar nuevas estrategias para seguir reforzando el SIC en la vigencia 2021.
4. Socializar al interior del Proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y SIC (Sistema de Control Interno). | Falta de estrategias de comunicación institucional para el conocimiento de los Sistemas de Calidad, Ambiental y de Control Interno por los funcionarios en la Alcaldía | 1.- Diseñar e implementar un plan de socialización institucional de los Sistemas de Calidad, Ambiental y de Control Interno. | Responsables Alcaldía, Líder de Proceso, Agentes de cambio, funcionarios | 1 Plan diseñado e implementado | Plan ejecutado / Plan diseñado | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el contexto de la "nueva normalidad", se participó en actividades virtuales de divulgación de los sistemas SGC, SGA y SIC por parte de la GCIG. | Se evidencia cumplimiento por medio de los coreos enviados a tra vez del info, mensajes, capacitaciones ambientales, uso adecuado de canecas ecológicas, auditorias, importancia de las luces.
5. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento de oportunidad de respuesta a PQRSD del área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión (GCIG) la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejoras implementadas. | Baja cultura institucional de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las respuestas oportunas de los PQRS | 1.- Efectuar reuniones de análisis sobre el cumplimiento de las respuestas oportunas de los PQRS por la dirección del Proceso con personal a cargo | Líder del Proceso, Jefes de Oficinas, Responsables de áreas, funcionarios. | 10 reuniones realizadas | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Durante el transcurso del año, en el Proceso la persona encargada reportó semanalmente a los responsable de Oficinas el estado de los PQRSD por funcionario, excluyendo los Recursos, Tramites, Invitaciones, Respuestas, entre otras, realizando las acciones de choque correspondiente, en el contexto de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covid-19. | Se evidencia el cumplimiento por medio de correos enviados, reuniones de las áreas. Recomendación: ajustar la medición de la meta, esta no es acorde a los resultados alcanzados.
6. Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo, y control de los riesgos y oportunidades, acorde con las políticas de administración de riesgos de la entidad y las directrices de la Función Pública. | Débil apropiación de la política institucional para el seguimiento de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades | 1.- Divulgar los lineamientos y las directrices de la función públicas, para mejorar el seguimiento de los riesgos y aprovechamiento de las oportunidades del Proceso | Líder del Proceso, Jefes de Oficinas, Responsables de áreas, funcionarios. | 1 Campaña de divulgación implementada | Campaña implementada / Campaña diseñada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En medio de la "nueva normalidad", se mejoró la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzando resultados significativos de los servicios brindados por el Proceso. | Se evidencia el cumplimiento a los estándares de la norma ISO 9001:2015, reportando cero (0) no conformidades durante la auditoria de la vigencia 2020 por parte del ente ICONTEC.
7. Fomentar el autocontrol en el área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del Plan de Acción y por los seguimientos a PQRSD, riesgos y encuesta de satisfacción. | Bajo autocontrol en el seguimiento trimestral de los resultados obtenidos según metas programadas en el plan de acción del Proceso | 1.- Efectuar reuniones trimestrales de análisis sobre el cumplimiento de las metas programadas en el plan de acción del Proceso | Líder del Proceso, Jefes de Oficinas, Responsables de áreas, funcionarios. | 4 Reuniones efectuadas | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | La "nueva normalidad" demandó el ajuste del plan de acción, y por las limitaciones generadas afectó el logro de algunas metas del plan de acción vigencia 2020. | Se realiza un seguimiento por medio del acompañamiento de Control Interno de Gestión. Recomendación: Documentar y mejorar la gestión a las recomendaciones efectuadas trimestralmente.
| Debilidad institucional de seguimiento al cumplimiento de las respuestas oportunas de los PQRS | 1.- Realizar reportes periódicos con el respectivo seguimiento, a las asignaciones de PQRSD por funcionarios. |  | 4 Reportes de seguimientos | Reportes presentados / Reportes proyectados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | No obstante la "nueva normalidad", se implementaron acciones por los responsables de las áreas de trabajo para mejorar las respuesta oportunas y de fondo de las PQRSD recibidas. | Se evidencia un alto cumplimiento de respuesta y atención a las PQRSD por parte de la Secretaria. Recomendación: Los informes generados mensualmente deben enfocarse en el tratamiento y solución de las PQRS pendientes por gestión y respuesta.
| Falta autocontrol en la implementación de encuestas sobre evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios del Proceso. | 1.- Verificar la implementación de las encuentas de satisfacción del Proceso y definir acciones de mejora |  | 1 Evaluación realizada | Encuesta aplicada / Encuesta programada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | El instrumentos para realizar la encuesta se revisó y aprobó por la GCIG para su implementación. Se trabaja en la estrategia para su aplicación. | Se vienen adelantando actividades en la medición de la satisfacción. Recomendación: se debe elaborar una programación o planeación de la medición de las encuesta sy verificar su cumplimiento en la vigencia 2021.
8. Apropiar e implementar en el área las estrategias definidas por Gestión Documental para avanzar en el proceso de organización de los archivos electrónicos | Insuficiente asignación de recursos económicos para la adquisición de las herramientas tecnológicas adecuadas | 1.- Gestionar los recursos apropiados ante la alta gerencia, para la adquisición de las herramientas tecnológicas apropiadas | Líder de Gestión Documental, Líderes de procesos | 100% de Procesos dotados con herramientas tecnológicas adecuadas | Procesos dotados / Procesos existentes | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Continuamos a la espera de las herramientas tecnológicas apropiadas para avanzar en la sistematización del archivo de Gestión. Mientras, se trabaja con limitaciones. | Fortaleza del proceso, archivo se debe ajustar la meta esta en 95% y la formula de medición no es clara ni adecuada
9. Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | Poca inducción a los funcionarios del manejo, para el conocimiento del aplicativo en sus alcances | 1,. Implementar campaña de inducción para el conocimiento del aplicativo | Líder de Sistema, responsables de Procesos | 1 Campaña cumplida | Campaña aplicada / campaña diseñada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el contexto de la "nueva normalidad", nos encontramos a la espera del funcionamiento e inducción de la herramienta tecnológica "Isolución". | Se han actualizado algunos documentos en la plataforma ISOLUTION. Recomendación: Fortalecer el manejo de la herramienta en la dependencia.
|  | 2.- Efectuar jornada de actualización de nueva imagen en documentos institucionales de los Procesos |  | 1 Jornada implementada | Jornada ejecutada / Jornada programada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | Dentro de la "nueva normalidad", se logró actualizar documentos oficiales del Proceso con la nueva imagen institucional | Se evidencia el cambio con la nueva imagen.
10. Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la Entidad | Limitada inducción a funcionarios en el conocimiento y manejo del aplicativo para la elaboración de la evaluación del desempeño laboral. | 1.- Desarrollar campaña de inducción, previamente a fechas programadas de la evaluación de desempeño laboral | Líder de Gestión Humana, jefes de Oficinas, funcionarios | 1 Campaña | Campaña implementada / Campaña trazada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el marco de la "nueva normalidad", funcionarios del proceso participaron en la inducción sobre el manejo del aplicativo EDL. | Se ejecutaron las respectivas evaluaciones en la plataforma EDL.
11. Impulsar al interior de la Dependencia el uso adecuado de la herramienta SIGOB, dispuesta por la Entidad, para documentar la trazabilidad de las PQRSD, el seguimiento y control de éstas. Determinar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento. | Ausencia de una metodología con instructivo institucional, tendiente a realizar la trazabilidad de los documentos recibidos, para el seguimiento a respuestas oportunas, como política institucional. | 1.- Diseñar metodología para implementar la trazabilidad en documentos recibidos por cada Proceso | Líder de Gestión Documental, Líderes de procesos, funcionarios de Procesos | 1 Metodología diseñada | Metodología aplicada / Metodología trazada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 100% | En el marco de la "nueva normalidad", se implementaron acciones de seguimiento a la trazabilidad de los PQRSD que presentan los usuarios al Proceso para su atención oportuna y de fondo | Se manejan eficientemente las PQRSD en la herramienta SIGOB
DEPENDENCIA | SECREATARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
AUDITOR CONTROL INTERNO:
FIRMA DEL RESPONSABLE | LIZETTE BERMEJO HERRERA | [7 empty] | Martin Rafael Molina Torres
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0