## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Apoyar e impulsar las iniciativas de la Secretaría General y la Secretaría de Comunicaciones para la efectiva estandarización y utilización de formato para autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés. | 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Poca difusión y comprensión de la Política de tratamiento de datos personales por parte de usuarios y empleados de la Entidad. | Diseñar una ayuda educativa y de comunicación que impulse la efectiva promoción y estandarización de la utilización de formato para autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía y grupos de interés. | Secretario de Despacho | Ayuda educativa y/o de comunicación para la comprensión y aplicación autorización de recolección de datos personales. | Ayuda educativa y/o de comunicación para la comprensión y aplicación autorización de recolección de datos personales realizada/Ayuda educativa y/o de comunicación para la comprensión y aplicación autorización de recolección de datos personales proyectada *100. | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Se verificó que en el proceso de virtualización de los programas de CDC y EDA, Mapeo Cultural y Otros se aplicara el protocolo de autorización de recolección de datos personales por parte de creadores y gestores culturales | SE CUMPLIO
Realizar revisión y/o actualización de la caracterización y procedimientos al interior de cada proceso con el fin de incluir los cambios acordes a la dinámica de avance de las áreas. | 8.1 Planificación y Control Operacional. Existen nuevos elementos y/o requisitos esenciales que no están contenidos en la caracterización del proceso | Revisar y actualizar la caracterización y los procedimientos del proceso de cultura, patrimonio y turismo. | Secretario de Despacho | Caracterización y procedimientos revisados y actualizados | Caracterización y procedimientos actualizados/Caracterización y procedimientos por actualizar*100. | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Se prioriza la revisión y verificación de cambios y ajustes requeridos por nuevos requisitos legales ocasionados por la crisis del COVID-19 | SE CUMPLIO
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación y aplicación de los lineamientos para el control de los servicios no conformes. | 8.7. Control de las salidas no conformes. El documento de caracterización vigente no incluye las nuevas salidas, productos y/o servicios generados por los procesos de cultura, patrimonio y turismo. | Revisar y actualizar las salidas, productos y/o servicios generados por el proceso de cultura, patrimonio y turismo. Identificar y definir mecanismos de control a las salidas no conformes. | Secretario de Despacho | Acciones realizadas para lograr la apropiación y aplicación de los lineamientos para el control de los servicios no conformes. | Acciones realizadas/Acciones proyectadas*100 | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Se verificó la orientación de incluir un proyecto de base tecnológica, de participación en la gestión de políticas culturales y de planeación estratégica cultural en la formulación del PDD 2020 -2023
1. Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. En caso de no ser viables para el próximo periodo documentar las justificaciones técnicas | 8.1 Planificación y control operacional. La presentación de una contingencia conllevo a la modificación de los términos en la ejecución de obras de los proyectos Fábrica de Cultura y mejora y construcción de conchas acústicas. | Identificar y aplicar acciones correctivas de los proyectos con metas que no pudieron ejecutarse en el periodo anterior. | Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Cultural. | Realizar las actividades del plan de mejora concertado con el SGR | Actividades del plan de mejora realizadas/Actividades del plan de mejora concertado con el SGR | 2020-03-05 | 2020-06-15 | 2021-01-12 | 100% | Se incluyó la culminación del Proyecto Fábrica de Cultura y tres conchas para eventos de carácter abierto | SE CUMPLIO
2. Revisar y dar aplicación a las directrices del Decreto 2106 de 2019, art 136 con relación a la integración de ventanillas únicas para espectáculos públicos de las artes escénicas. | 8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos específicos. | Las dependencias de la Entidad obligadas deben adelantar las acciones requeridas para integrar la ventanilla única de registro y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas de las que trata el artículo 18 de la Ley 1493 de 2011. | Secretario de despacho, GIT de Desarrollo Artístico | Integrar la ventanilla única de espactáculos públicos de las artes escénicas con el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas PULEP del Ministerio de Cultura. | Ventanilla unica de espectaculos públicos a integrar/Ventanilla única de espectáculos públicas integrada | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Se acompaño a las Secretarías de Gobierno, Secretaía General, Movilidad, Barranquilla Verde y ADIS en el proceso de integración, se probó la integración con eventos institucionales, se asesoró a los usuarios en el uso de la Ventanilla Única. | SE CUMPLIO
3. Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | 8.7 Control de las salidas no conformes. | Identificar y controlar las salidas no conformes para prevenir el uso o entrega no intencionada. | Secretario de despacho | Elaborar cuatro productos de planificación operativa | Productos de planificación operativa no conformes identificados, elaborados y controlados/Productos de planificación operativa proyectados. | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Se solicitó orientación y apoyo a MINCULTURA en las áreas de Industrias Culturales y Creativas, Patrimonio y Bibliotecas para la mejora del proceso de formulación y estructuración de proyectos | SE CUMPLIO
4. Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | 9. Evaluación del desempeño. Novedad en el proceso de seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión por cambio de dirección y empleos en el nivel de gerencia. | Suscribir y efectuar acuerdo de gestión y el respectivo seguimiento al cargo de Jefe de la Oficina de Turismo de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo | Secretario de Despacho - Jefe de la Oficina de Turismo | Suscrito y efectuado un acuerdo de gestión y seguimiento al mismo entre el Secretario de despacho y el Jefe de la Oficina de Turismo | Número de acuerdos de gestión suscritos y seguimientos realizados/Número de acuerdos de gestión efectuados | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Diligenciado y entregado el Acuerdo de Gestión | SE CUMPLIO
5. Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | 7.3 Toma de conciencia. La actividad se encuentra incluida en el Plan de Acción de la SDCPT 2020. Dimensión 1 | Se revisa el cumplimiento de la actividad en el seguimiento al Plan de Acción | Secretario de Despacho. | Realizar las actividades de gestión ética contenidas en el Plan de Acción | Actividades de gestión ética realizadas/actividades de gestión ética planificadas. | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Las reuniones y actividades de revisión por la dirección busca asegura el alineamiento continuo del equipo con las metas del plan
6. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | 5.2.2. Comunicación de la política de calidad. La recomendación está contenida dentro de la implementación del MIPG incluida en el componente administrativo del Plan de Acción. Dimensión 2 | Se revisa el cumplimiento de la actividad en el seguimiento al Plan de Acción | Secretario de Despacho. | Número de actividades de comunicación con el Equipo de Trabajo. | Número de actividades de socialización realizadas/ Número de acciones de socialización programadas | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Las reuniones y actividades de revisión por la dirección busca asegura el alineamiento continuo del equipo con las metas del plan | SE CUMPLIO
7. Impulsar desde el nivel directivo las acciones para mejorar en la utilización adecuada del sigob como herramienta que permite tener la trazabilidad y control de pqrsd. Enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión el informe de análisis de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd con el correspondiente seguimiento a las acciones de mejora implementadas. | 9.1.2 Satisfacción del cliente. Los documentos del ejercicio de análisis y evaluación de resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD que realiza la SDCPT con las correspondientes acciones de mejora, no se están socializando en la dependencia y enviando mensualmente a la Gerencia de Control Interno. | Socializar los resultados en la dependencia y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno los documentos del ejercicio de análisis y evaluación de resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD que realiza la SDCPT con las correspondientes acciones de mejora. | Secretario de Despacho. | Socializados en la dependencia y entregados a las Gerencia de Control Interno doce (12) documentos de análisis y evaluación de resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd realizados por la SDCPT con las correspondientes acciones de mejora. | Número de documentos socializados y entregados/Número de documentos proyectados*100. | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 88% | Revisados y analizados los datos de PQRSD en el periodo | UNICAMENTE ALCALZARON A CUMPLIR UN 88% AUNQUE YA SE IMPLEMENTARON ACCIONES LA CIUALES SE VERAN REFLAJADAS EN EL AÑO 2021
8. Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | 6.1. Acciones para abordar los riesgos. La acción está contenida dentro de la formulación de cada uno de los proyectos asignados a la dependencia. Dimensión 2 | Se revisa el cumplimiento de la actividad en el seguimiento al Plan de Acción. | Secretario de Despacho. | Realizar cuatro actividades de seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Número de actividades de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos realizadas/Número de actividades de seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos programadas | 2020-03-05 | 2020-12-15 | 2021-01-12 | 100% | Revisado mapa de riesgos. Inclusión de riesgo identificado. | SE CUMPLIO
DEPENDENCIA | SECRETARÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO | [7 empty] | 99.51%
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  |  | ORIGINAL FIRMADO
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0