## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio 2016-2019. 1. Simplificacion de tramites 2. Sustitucion de Vehiculos de Tracción Animal 3. Formular y adoptar Plan de Ciencia Tecnología e Innovación | 1. Falta de Recursos | Liderar el proceso la Secretaria de Hacienda y se logre un trabajo articulado con planeación, desarrollo economico y gerencia de ciudad. Fortalecer alianzas estrategicas con Camara de Comercio, Probarranquilla, Dian entre otros. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores. | Realización de un tramite simplificados o automatizados | 1 tramite simplificados o automatizados | Mayo 4/2020 | Dic.30/2020 | Mayo 29/2020 | 0% | Pendiente de aprobación: Plan de Desarrollo 2020-2023 y asignación de recursos, Además se trabajará de forma transversal con la Secretaría de Hacienda y Planeación Distrital.
| 2. Falta de Recursos | Gestionar recursos Definir responsable del proyecto Selección de operador |  | Realización de 200 susticiones de vehiculos de tracción animal acorde a los resultados obtenidos del censo. | Numero de sustituciones | Mayo 4/2020 | Dic. 30/2020 | Mayo 29/2020 | 10% | Se recibieron varias propuestas, falta definir el presupuesto a asignar y posteriormente se definirá el operador.
| 3. Trabajo articulado con actores internos y externos | Comformar mesas de trabajo con actores de los difernetes sectores de la economia y la academia. Tener un diagnostico de la Ciencia, Tecnologia e Innovación que ha realizado las principales universidades de la ciudad que nos permita conocer el desarrollo de nuevos productos e innovación en el sector empresarial. Conocer el estado de formación de los docentes distritales, ITSA y de las principales universidades de Barranquilla. Revisar el Plan de CTei 2016-2019, socializarlo con actores principales, hacer las correciones del caso, posteriormente presentarlo a Secretaria Jurudica para luego presentarlo al honorable concejo distrital para lograr asi su adopción. |  | Formular y adoptar 1 Plan de Ciencia Tecnología e Innovación | 1 Plan de Ciencia Tecnología e Innovación Formulado y adoptado | Mayo 4</2020 | Jul. 30/2020 | Mayo 29/2020 | 0% | Realizar Comité Técnico para definir lineamientos. Revisar Plan de inversiones de la Secretaria Distrital Desarrollo Económico 2020 y determinar qué recursos económicos y humanos se requieren.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Mejoramiento continuo | Cumplir con el reporte de la informacion en los tiempos establecidos por la Secretaria de Gestión Humana. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores. | 1. Se establecen los compromisos laborales, bajo la metodologia de ejercicio democratico donde participa el funcionario y el jefe. 2. Se elabora las concertaciones laborales el 18 de febrero del 2020 para colocarlas en la plataforma digital diseñada para tal fin y elaboracion del cronograma de seguimiento y reporte de evaluacion. | Numero de acuerdos de gestión suscritos / tres (3) de acuerdos a suscrbir Dos (2) reportes de seguimientos y evaluación | 2020-02-06 2020-08-05 | 2020-02-29 2020-12-31 | Mayo 29/2020 | 25% | Se revisan las hojas de vida de cada uno de los funcionarios y se hace una revisión de los compromisos laborales del 2019, en la mayoría de los funcionarios se les dejó las mismas funciones, con el fin de ser reeplaneradas en amayo de 2020.Se colocó en la plataforma de Gestión Humana la concertación total de los funcionarios de la secretaría de Desarrollo económico, sólo falto: salomé Llanos porque Gestión Humana debe habilitarla.
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Mejoramiento continuo | Socialización del procedimiento de productos no conformes ante los funcionarios de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. Medicion de los productos no conformes y su tratamiento. (En caso que se presente) | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario. | Efectuar medicion y reporte de los productos no conformes indentificados en el proceso de competitividad. | Servicios no conformes vs tratamientos realizados | 2020-02-19 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 0% | Tema a socializar con el equipo de mejoramiento Continuode la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico para el mes de mayo, debido a que el primer trimestre los esfuerzos estabana enfoicados en el tema BID.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | 1.Designar dos funcionario de la Secretaria de Desarrollo Economico como promotores eticos ( Cristina Zabarain y Catherine Cuello del Centro de Oportunidades), capacitar a los funcionarios en temas de etica y buen gobierno. 2. Socializar permanentemente el codigo de integridad acorde a los principios institucionales de la nueva administracion e involucrar a los aliados estrategicos, contratistas y asesores externos y crear la cultura etica y de atencion al ciudadano al interior de Secretaria. 3. Actualizacion del codigo de integridad, plan de capacitacion en gestion etica y buen gobierno, designacion de dos promotores eticos de la Secretaria de Desarrollo Economico. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina Asesor y Tecnico Operativo | 100% de actividades de gestión ética realizadas | 4 actividades de fortalecimiento gestión ética el 14 de agosto la sopa de letras, el 28 de Agosto el crucigrama,el 23 de Septiembre el acrostico y el 28 de Septiembre jugando para recordar./ 4 actividades programadas que son las mencionadas, todo para la celebración del Dia de la Integridad. | 2020-02-19 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 0% | Se espera que nombren la lider de los promotores eticos que en este momento es Roberto Solano, momentaneamente y tenemos a Ivan Ojito como su representante, las Reuniones mensuales empezaron desde Abril el cual hemos realizado 6 de los 8 reunionmes programadas, con actividades y cronogramas.
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | Socializacion de información a traves de reuniones del proceso de competividad, indicadores, riesgos (De proceso y ambientales). Actualizar el direccionamiento estrategico de la Secretaria de Desarrollo Economico y reestructurar el Comité de Mejoramiento Continuo. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario | Determinar actividades a socializaciar relacionada con los SGC. SGA y SIC. | # de actividades realizadas de acuerdo a cronograma establecido | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 5% | Referente al SGC se actualizo en la Herramienta ISOLUCION formatos de acuerdo, en cambio de version y cambio de encabezados con la nueva imagen institucional para su uso diario en el desarrollo de actividades.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | Mejoramiento continuo | Elaboracion de bicatora mensual de las PQRSD. Elaboración de informes mensual de comportamiento de las PQRSD. Reporte de informacion y acciones de mejora a la Gerencia de Control Interno. Establecer plan de seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario | Solicitudes PQRSD atendidas en un 100%. Plan de seguimiento y control formulado e implementado. | # PQRSD contestadas dentro del termino legal / # PQRSD recibidas | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Abril 03/2020 | 25% | Enero= 46/46 Febrero= 43/43 Marzo= 58/58 En total ingresaron 147 PQRSD, que fueron respondidas a tiempo y dentro del termino legal vigente.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | Socializacion de información a traves de reuniones del proceso de competividad, indicadores, riesgos (De proceso y ambientales) | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores,profesionales y Tecnico Operativo | Mapa de riesgos actualizado e Implementación de controles | Implementacion de controles y seguimiento trimestal por cada riesgo definido | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 5% | Se cuenta con el mapa de riesgos y sus controles, pero se esta a la espera de la revision, y ajuste con los nuevos funcionarios de la oficina y el Secretario de acuerdo a la ruta trazada en el paln desarrollo 2020-2023.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | Mejoramiento continuo | Realizar seguimiento trimestral a los programas y proyectos Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesionales, Técnico Operativo | implementación del 100% de las acciones corectivas y de mejora definidas a partir del autocontrol del proceso | # numero de seguimiento trimestrales/ # seguimientos totales definidos en el año 2020 | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Abril 13/2020 | 25% | Se realiza primer seguimiento a los programas y proyectos de la Secretaria Distrtsl de Desarrollo Economico, en donde se plasman los avances referente a los mes de Enero, Febrero y Marzo. Indicador: 1/4 *100= 0,25
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Mejoramiento continuo | Capacitar a los funcionarios del area en el tema. | Técnico Operativo, Auxiliar Administrativo | 100% del personal capacitado en organización de archivos electrónicos | # servidores públicos de la dependencia capacitados /#servidores públicos de la dependencia | May0 4/2020 | Dic. 29/2020 | Mayo 29/2020 | 0% | Se asignarán funciones de archivo específicas y posteriormente se programarán dos capacitaciones en archivo y dos en manejo de excel.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Mejoramiento continuo | Actualización de formatos y documentos pertinentes al proceso de competitividad | Profesional Universitario | 100% de la información actualizada en la herramienta isolución | Información actualizada en Isolución/Información del proceso de competitividad | 2020-02-27 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 25% | Se actualiza informacion de formatos con ek cambio de version y encabezado en la herramienta Isolucion. Por orta parte estos nuevos cambios fueron socializados con la oficina de inclusión y desarrollo productivo el dia 04 de marzo / 2020.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Mejoramiento continuo | Regsitrar las evaluaciones el sistema G+ Cumplir con el reporte de la informacion en los tiempos establecidos por la Secretaria de Gestión Humana. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Asesor administrativo | Reporte de evaluacion ingresados en el sistema G+ en las siguientes fechas designadas: Mayo 08 del 2020, Agosto 03 del 2020, Noviembre 06 del 2020, Enero 25 del 2020. | # EDL realizadas/ # de servidores publicos que deben ser evaluados cada semestre en la dependencia | 2020-08-05 | 2020-12-31 | Mayo 29/2020 | 25% | Se realizaron las evaluaciones crrespondiente al periodo 2019 de los 36 funcionarios adscritos de la Sceretaria Distrital de Desarrollo Economico, las cuales fueron reportadas en el sistema G+ Numero de evaluciones reportadas en Aplicativo=36 Total de funcionarios Des Economico=36
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | Mejoramiento continuo | Reporte mensual a la plataforma de informacion al SUIT | Profesional Universitario | 100% de la información actualizada en la herramienta SUIT | Reporte trimestal de los tramites, servcios y OPAS en el SUIT | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Abril 03/2020 | 25% | Informacion reportada directamen en la pagina del Suit correspondiente al periodo Enero a Marzo
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 2° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio 2016-2019. 1. Simplificacion de tramites 2. Sustitucion de Vehiculos de Tracción Animal 3. Formular y adoptar Plan de Ciencia Tecnología e Innovación | 1. Falta de Recursos | Liderar el proceso la Secretaria de Hacienda y se logre un trabajo articulado con planeación, desarrollo economico y gerencia de ciudad. Fortalecer alianzas estrategicas con Camara de Comercio, Probarranquilla, Dian entre otros. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores. | Realización de un tramite simplificados o automatizados | 1 tramite simplificados o automatizados | Mayo 4/2020 | Dic.30/2020 | Mayo 29/2020 | 50% | Se estableció en el Plan de Dsarrollo 2020-203, pero no existe de simplificar un trámite porque ni está en nuestro poder hacerlo o no. En el nueo plan de desarrollo hay dos productos, el primero es conocer el universo de trámites que enfrentan las empresas al momento de operar, el segundo es crear e implementar un plan de trabajo con los diferentes actores involucrados prara mejorar los trámites en los que hay cuellos de botella. Por causa del COVID-19, no se ha podido continuar avanzadndo.
| 2. Falta de Recursos | Gestionar recursos Definir responsable del proyecto Selección de operador |  | Realización de 200 susticiones de vehiculos de tracción animal acorde a los resultados obtenidos del censo. | Numero de sustituciones | Mayo 4/2020 | Dic. 30/2020 | Mayo 29/2020 | 25% | El presupuesto esta definido, pero aún no se ha asignado, se cuenta con varias propuestas para el proceso de selección, además se realizó reunión con Angelica Rodriguez, Secretaria de Moviliad, en la cual participó ek Secretario de Desarrollo Económico y el Jefe de Inclusión y Desarrollo Productivo, los retrasos se han dado por motivo de la pandemia COVID-19,
| 3. Trabajo articulado con actores internos y externos | Comformar mesas de trabajo con actores de los difernetes sectores de la economia y la academia. Tener un diagnostico de la Ciencia, Tecnologia e Innovación que ha realizado las principales universidades de la ciudad que nos permita conocer el desarrollo de nuevos productos e innovación en el sector empresarial. Conocer el estado de formación de los docentes distritales, ITSA y de las principales universidades de Barranquilla. Revisar el Plan de CTei 2016-2019, socializarlo con actores principales, hacer las correciones del caso, posteriormente presentarlo a Secretaria Jurudica para luego presentarlo al honorable concejo distrital para lograr asi su adopción. |  | Formular y adoptar 1 Plan de Ciencia Tecnología e Innovación | 1 Plan de Ciencia Tecnología e Innovación Formulado y adoptado | Mayo 4</2020 | Jul. 30/2020 | Mayo 29/2020 | 50% | Se elaboró, presentó y socializó con los jefes de Oficina el presupuesto 2021, en el cual se hará special enfasisis en Ecosistemas para la productividad y la innovacion Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovacion, apoyo para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, estudios económicos y territoriales para la productividad e innovacion. Se firmó convenio con la Universid Simón Bolívar por valor de $1.431.000.00 y $750.000.000 para trabajar temas relacionados con >>>>>>Quilla Innov para impulsar, reinventar y consolidar negocios, además estrategias empresariales.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Mejoramiento continuo | Cumplir con el reporte de la informacion en los tiempos establecidos por la Secretaria de Gestión Humana. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores. | 1. Se establecen los compromisos laborales, bajo la metodologia de ejercicio democratico donde participa el funcionario y el jefe. 2. Se elabora las concertaciones laborales el 18 de febrero del 2020 para colocarlas en la plataforma digital diseñada para tal fin y elaboracion del cronograma de seguimiento y reporte de evaluacion. | Numero de acuerdos de gestión suscritos / tres (3) de acuerdos a suscrbir Dos (2) reportes de seguimientos y evaluación | 2020-02-06 2020-08-05 | 2020-02-29 2020-12-31 | Mayo 29/2020 | 50% | En cuanto a los acuerdos de gestión se registraron en la plataforma de gestión humana lo compromisos laborales de los 3 gerentes publicos (Competitividad, Inclusión y Puertos), ademas se hizo el respectivo seguimiento, con resultado sobresaliente. Resultado: 3/3=100% Con referencia al indicador de los reportes, el primer reporte es para el mes de agosto,
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Mejoramiento continuo | Socialización del procedimiento de productos no conformes ante los funcionarios de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. Medicion de los productos no conformes y su tratamiento. (En caso que se presente) | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario. | Efectuar medicion y reporte de los productos no conformes indentificados en el proceso de competitividad. | Servicios no conformes vs tratamientos realizados | 2020-02-19 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 30% | Procedimiento socializado en reunion sostenida en el mes de junio. Para el mes de julio afianzaremos el tema con todos procesos.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | 1.Designar dos funcionario de la Secretaria de Desarrollo Economico como promotores eticos ( Cristina Zabarain y Catherine Cuello del Centro de Oportunidades), capacitar a los funcionarios en temas de etica y buen gobierno. 2. Socializar permanentemente el codigo de integridad acorde a los principios institucionales de la nueva administracion e involucrar a los aliados estrategicos, contratistas y asesores externos y crear la cultura etica y de atencion al ciudadano al interior de Secretaria. 3. Actualizacion del codigo de integridad, plan de capacitacion en gestion etica y buen gobierno, designacion de dos promotores eticos de la Secretaria de Desarrollo Economico. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina Asesor y Tecnico Operativo | 100% de actividades de gestión ética realizadas | # actividades de fortalecimiento gestión ética realizadas/# actividades programadas | 2020-04-20 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 85% | Con referencia al primer y segundo trimestre se han realizado ocho (8) reuniones vrtuales. Ademas de estas actividades el promotor etico de Desarrollo Economico ha enviado tres(3) mensajes a traves de los difrentes medios de comunicación institucional para fomentar los valores, principios, y campaña de autocontrol etre oras. % cumplimiento act= 3/8=38%
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | Socializacion de información a traves de reuniones del proceso de competividad, indicadores, riesgos (De proceso y ambientales). Actualizar el direccionamiento estrategico de la Secretaria de Desarrollo Economico y reestructurar el Comité de Mejoramiento Continuo. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario | Determinar actividades a socializaciar relacionada con los SGC. SGA y SIC. | # de actividades realizadas de acuerdo a cronograma establecido | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Julio 10/2020 | 50% | El porcentaje de avance 60% corresponde a la ejecucion del cronograma de actividades establecido para el monitoreo de los SGC, SGA, SIC. Se determinaron 10 actividades claves, de las cuales 6 se han desarrollado en un 100% .
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | Mejoramiento continuo | Elaboracion de bicatora mensual de las PQRSD. Elaboración de informes mensual de comportamiento de las PQRSD. Reporte de informacion y acciones de mejora a la Gerencia de Control Interno. Establecer plan de seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario | Solicitudes PQRSD atendidas en un 100%. Plan de seguimiento y control formulado e implementado. | # PQRSD contestadas dentro del termino legal / # PQRSD recibidas | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Abril 03/2020 | 50% | Abril= 82/78 = 105% Mayo= 443/205= 216% Junio 847/926= 91% Promedio fue de 137% en atencion oportuna En total ingresaron 1209 PQRSD, de las cuales 1372 fueron respondidas a tiempo y dentro del termino legal vigente y 250 fueron respondidas por fuera del tiempo
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | Socializacion de información a traves de reuniones del proceso de competividad, indicadores, riesgos (De proceso y ambientales) | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores,profesionales y Tecnico Operativo | Mapa de riesgos actualizado e Implementación de controles | Implementacion de controles y seguimiento trimestal por cada riesgo definido | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 50% | Se realiza monitoreo y segumiento a los controles estblaecido para los cuatro (4) riesgos establecido en el proceso de competitividad. Ademas se socializa nuevo formato para seguimiento y diligenciamiento del mismo para el año 2020.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | Mejoramiento continuo | Realizar seguimiento trimestral a los programas y proyectos Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesionales, Técnico Operativo | implementación del 100% de las acciones corectivas y de mejora definidas a partir del autocontrol del proceso | # numero de seguimiento trimestrales/ # seguimientos totales definidos en el año 2020 | 2020-03-05 | 2020-12-18 | Abril 13/2020 | 50% | Se han realizado seguimiento trimestales a los programas y actividades por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Mejoramiento continuo | Capacitar a los funcionarios del area en el tema. | Técnico Operativo, Auxiliar Administrativo | 100% del personal capacitado en organización de archivos electrónicos | # servidores públicos de la dependencia capacitados /#servidores públicos de la dependencia | May0 4/2020 | Dic. 29/2020 | Mayo 29/2020 | 25% | Se solicitó capacitación en manejo de archivos electrónicos para el personal de la secretaría que cumple esta funcion. Inicialmente se ofrecio capacitación personalizada a los dos nuevos enlaces de SIGOB del Despacho y la Oficina de Asuntos Portuarios La capacitacion grupal esta fijada para el mes de agosto/2020. El grupo a capacitar seria el siguiente: 37 funcionarios 10 Contratistas del C.O 3 Contratistas de Despacho Para un total de 50 personas
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Mejoramiento continuo | Actualización de formatos y documentos pertinentes al proceso de competitividad | Profesional Universitario | 100% de la información actualizada en la herramienta isolución | Información actualizada en Isolución/Información del proceso de competitividad | 2020-02-27 | 2020-12-18 | Mayo 29/2020 | 50% | Actualización de indicadores, formatos, normograma
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Mejoramiento continuo | Regsitrar las evaluaciones el sistema G+ Cumplir con el reporte de la informacion en los tiempos establecidos por la Secretaria de Gestión Humana. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Asesor administrativo | Reporte de evaluacion ingresados en el sistema G+ en las siguientes fechas designadas: Mayo 08 del 2020, Agosto 03 del 2020, Noviembre 06 del 2020, Enero 25 del 2020. | # EDL realizadas/ # de servidores publicos que deben ser evaluados cada semestre en la dependencia | 2020-08-05 | 2020-12-31 | Mayo 29/2020 | 50% | Se registraron en la plataforma de Gestión Humana 37 concertaiones laborales, correspondiente a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, posteriormente se solicito informes preliminares para hacer seguimentos oportunos y lograr que la primera evaluación del semestre 01-20, se presente de manera optima el próximo 2 de agosto de 2020. Numero de concertaciones reportadas en Aplicativo=37 Total de funcionarios Des Economico=37
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | Mejoramiento continuo | Reporte mensual a la plataforma de informacion al SUIT | Profesional Universitario | 100% de la información actualizada en la herramienta SUIT | Reporte trimestal de los tramites, servcios y OPAS en el SUIT | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Abril 03/2020 | 50% | Informacion reportada directamente en la pagina del Suit correspondiente al periodo Abril a Junio
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio 2016-2019. 1. Simplificacion de tramites 2. Sustitucion de Vehiculos de Tracción Animal 3. Formular y adoptar Plan de Ciencia Tecnología e Innovación | 1. Falta de Recursos | Liderar el proceso la Secretaria de Hacienda y se logre un trabajo articulado con planeación, desarrollo economico y gerencia de ciudad. Fortalecer alianzas estrategicas con Camara de Comercio, Probarranquilla, Dian entre otros. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores. | Realización de un tramite simplificados o automatizados | 1 tramite simplificados o automatizados | Mayo 4/2020 | Dic.30/2020 | Dic.30/2020 | 100% | En el tercer trimestre se realizaron dos reuniones con entidades del ecosistema empresarial del distrito: La primera fue con la Cámara de Comercio de Barranquilla, en la cual se hablo de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) que desde el gobierno nacional se esta fomentando en todas las ciudades principales del país. Las VUES sera una gran plataforma que unificará los trámites a los que se enfrentan las empresas diariamente, para ellos se esta buscando la financiacion de esta platafomra y se deberá realizar convenios para el intercambio de información y el funcionamiento de la misma. La segunda reunión fue con ACOPI, en ella se tocó el tema de mejoras regulatorias (va más alla del trámite en si mismo). Desde el año pasado ACOPI ha manejado diferentes tramites y normas que afecta la competitivad del empresariado local, como conlcusión de esta reunion se llevaran a cabo mesas técnicas con el equipo económico de ACOPI para configurar un plan de acción para el año 2021 entre las dos unidades. Ademas se logró establecer alianza estragetica con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, se realizó reunión con María Camila Ladino. del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se definió que la SDDE no tiene trámites para automatizar, la Secretaría de Hacienda y Catastro deben definir los proyectos de trámites, con Planeación deberán liderar el proceso para la obtención de los recursos necesarios. | A través de la revisión de las campañas QUILLAINNOVA Y PROBETA, se dio cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Gerencia de Control Interno de Gestión. Para la verificación, se mostró evidencia de los programas nombrados
| 2. Falta de Recursos | Gestionar recursos Definir responsable del proyecto Selección de operador |  | Realización de 200 susticiones de vehiculos de tracción animal acorde a los resultados obtenidos del censo. | Numero de sustituciones | Mayo 4/2020 | Dic. 30/2020 | Dic. 30/2020 | 100% | Realización de 200 sustituciones de vehículos de tracción animal acorde a los resultados obtenidos del Censo 50%. Dentro de los proyectos priorizados en nuestro Plan de Desarrollo "Soy Barranquilla", está contemplado la puesta en marcha de una estrategia para el fortalecimiento de unidades productivas a partir de la intervención de zonas estratégicas de la ciudad, incluye la reconversión laboral y la sustitución de la actividad de la actividad a los conductores de vehículos de tracción animal VTA de acuerdo al censo realizado por la Secretaría de tránsito del distrito de Barranquilla. En este sentido se contempla brindar atención psicosocial y apoyo de alternativa productiva, en la ideación de cada plan de negocio creado, además del equipamiento de cada unidad productiva y el acompañamiento integral de la Alcaldía a todo el grupo familiar que hace parte de esta actividad. El objetivo de la participación de la SDDE en este programa social es impulsar la generación de ingresos a parte de una actividad alternativa y acompañarlos en su desarrollo productivo. Entretando, la articulación con las demás secretarías y entidades distritales, es fundamental para llevar a cabo las actividades de control vial, bienestar animal, pedagogía y cultura con la comunidad en general. Se destinarán recursos por el orden de $1.500.000.000, será a través de licitación pública, para dar inicio en febrero de 2021 La SDDE cumplio con el 100% de la gestion administrativa, ademas los recursos van hacer asignados para el primer semestre del 2021.
| 3. Trabajo articulado con actores internos y externos | Comformar mesas de trabajo con actores de los difernetes sectores de la economia y la academia. Tener un diagnostico de la Ciencia, Tecnologia e Innovación que ha realizado las principales universidades de la ciudad que nos permita conocer el desarrollo de nuevos productos e innovación en el sector empresarial. Conocer el estado de formación de los docentes distritales, ITSA y de las principales universidades de Barranquilla. Revisar el Plan de CTei 2016-2019, socializarlo con actores principales, hacer las correciones del caso, posteriormente presentarlo a Secretaria Jurudica para luego presentarlo al honorable concejo distrital para lograr asi su adopción. |  | Formular y adoptar 1 Plan de Ciencia Tecnología e Innovación | 1 Plan de Ciencia Tecnología e Innovación Formulado y adoptado | Mayo 4</2020 | Jul. 30/2020 | Jul. 30/2020 | 100% | En el marco del convenio de la Universidad Simón Bolívar, en el segundo trimestre del año se inicio el programa PROBETA y QUILLA INNOVA. Probeta: Es uno de los instrumentos del plan de ciencia y teconogía de la inormación, para dinamizar este sector en la ciudad, este programa comenzó desde el 2017 y con esta nueva versión se han apoyado alrededor de 50 iniciativas de base tecnológica (16 son del 2020) estas iniciativas estan enfocadas en el marco de la reactivación económica del distrito, es decir la ciencia, la tecnología y la innovación ayudaran a esta recuperación. QUILLA INNOVA: Al igual que Probeta QUILLA INNOVA, es un prgrama que nació en 2017 y con la nueva versión 2020 se han realizado 7 versiones. En total se han apoyado 68 empresas (12 en 2020) en un proceso de consolidación en cada uno de esos mercados, este apoyo incluye acompañamiento y asesoría en: Finanzas, Contabilidad, Mercadeo, Legal y Networking con clientes potenciales. En el plan de desarrollo 2016 - 2019 se tenia como meta la formulacion y adopcion del plan de ciencia tecnologia e innovacion; la SDDE mas alla de esto se preocupo por formular dicho plan tal como se demuestra en los resultados de los programas QUILLAINNOVA Y PROBETA. La adopcion del plan no se pudo efectuar en 2020 por motivos de la pandemia COVID19, existe la voluntad politica y admisnitrativa para que dicha adopcion se de en los primeros meses del 2021.
Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos | Mejoramiento continuo | Cumplir con el reporte de la informacion en los tiempos establecidos por la Secretaria de Gestión Humana. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores. | 1. Se establecen los compromisos laborales, bajo la metodologia de ejercicio democratico donde participa el funcionario y el jefe. 2. Se elabora las concertaciones laborales el 18 de febrero del 2020 para colocarlas en la plataforma digital diseñada para tal fin y elaboracion del cronograma de seguimiento y reporte de evaluacion. | Numero de acuerdos de gestión suscritos / tres (3) de acuerdos a suscrbir Dos (2) reportes de seguimientos y evaluación | 2020-02-06 2020-08-05 | 2020-02-29 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | Se suscribieron tres acuerdos de gestión con los Gerentes Públicos: Competitividad e Inversiones, Inclusión y Desarrollo Productivo y Asuntos Portuarios, además, se cumplió con la concertación laboral establecida incluyendo Asesores, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos Operativos y Asistenciales, en total 42 funcionarios. ​La evaluación del segundo período 2020, se debe presentar el 15 de febrero de 2021, sin embargo, el informe general con evidencias de Gerentes Públicos y funcionarios en general, será presentado el 29 de enero de 2021 | Se verificó la suscripción de los acuerdos establecidos y se evidenció el seguimiento de los mismos.
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | Mejoramiento continuo | Socialización del procedimiento de productos no conformes ante los funcionarios de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. Medicion de los productos no conformes y su tratamiento. (En caso que se presente) | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario. | Efectuar medicion y reporte de los productos no conformes indentificados en el proceso de competitividad. | Servicios no conformes vs tratamientos realizados | 2020-02-19 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | No se han identificado productos no conformes en los procesos. El tema será tratado en el primer comité de mejora continua el miércoles 27 de enero con los líderes de cada proceso. | No se presentaron productos no conformes durante la presente vigencia.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | 1.Designar dos funcionario de la Secretaria de Desarrollo Economico como promotores eticos, capacitar a los funcionarios en temas de etica y buen gobierno. 2. Socializar permanentemente el codigo de integridad acorde a los principios institucionales de la nueva administracion e involucrar a los aliados estrategicos, contratistas y asesores externos y crear la cultura etica y de atencion al ciudadano al interior de Secretaria. 3. Actualizacion del codigo de integridad, plan de capacitacion en gestion etica y buen gobierno, designacion de dos promotores eticos de la Secretaria de Desarrollo Economico. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina Asesor y Tecnico Operativo | 100% de actividades de gestión ética realizadas | 5 actividades de fortalecimiento gestión ética realizadas/ 5 actividades programadas.En las cuales fueron el 14 de Agosto la Sopa de Letras, el 28 de Agosto el crucigrama, el 23 de Septiembre el acrostico y el 28 de Septiembre jugar para recordar, adicional se realizo el evento " la Semana de la Integridad" el 30 de Septiembre 2020. Tambien cada mes se realiza la campaña publicitaria sobre los valores de la alcaldia se ha realizado 7 camapañas. Cabe anotar que hemos realizado jornadas de sensibilización de principios y valores una el 24 de Julio y la otra el 26 de Julio 2020. | 2020-04-20 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | Se ha realizado el 100% de las actividades programadas. Se realizaron diferentes actividades: Se realizaron Jornadas de sensibilización sobre principios y valores éticos, motores de la integridad pública, el 29 de Julio 2020, el 26 de Agosto 2020 y el 30 de Septiembre 2020 siendo esta última la clausura de la semana de la integridad. Se realizo el día 14 de Agosto " Sopa de letras donde descubrimos nuestros valores, el 28 de agosto 2020 crucigrama "Pruébate", cuanto conoces nuestros principios y valores institucionales, el 23 de Septiembre 2020 iniciamos la semana de la integridad " Acróstico con la palabra Integridad" y una ultima el 28 de septiembre 2020," Juguemos recordando". Se realizaron pausas éticas en la dependencia con la realización de jornadas pedagógicas. Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se les envió por correo electrónico a todos los funcionarios de la SDDE mensajes sobre los valores y principios éticos, además el compromiso de integridad fue firmado por todo el equipo de la SDDE. Se realizaron 10 socializaciones de acuerdo al cornograma para cumplimiento de metas en los 8, 10,12,14,15,17, 20, 22, 23 y 24 correspondientes a los meses de Abril, Mayo, Junio, julio, agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. La Solidaridad, la Responsabilidad Social e individual ( realizada por la OSCC y SG), El Respeto, Trabajo en Equipo, La Honestidad, La Amabilidad y el video del Codigo de Integridad, transparencia y justicia, conflicto de intereses - principios, triangulo de la integridad publica y En total se han enviado 10 mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. Se celebro el día el DIA DE LA INTEGRIDAD el 30/09/2020 en las instalaciones de Cajacopi Prado, organizada por los promotores éticos. Se han desarrollado reuniones para los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2020, en las cuales se coordinan las actividades a realizar para interiorizar el Codigo de Integridad en las dependencias. Dando cumplimiento al 100% de las reuniones programadas Se realizaron 3 informes de avance de las acciones éticas, todos fueron entregados , dando cumplimento al 100% de los informes estipulados entregados | Se verificó la signación de los promotores éticos de la secretaría de Desarrollo Económico, los cuales fueron capacitados sobre el tema. Además se verificó que cumplieran con la socialización del codigo de integridad.
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | Socializacion de información a traves de reuniones del proceso de competividad, indicadores, riesgos (De proceso y ambientales). Actualizar el direccionamiento estrategico de la Secretaria de Desarrollo Economico y reestructurar el Comité de Mejoramiento Continuo. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario | Determinar actividades a socializaciar relacionada con los SGC. SGA y SIC. | # de actividades realizadas de acuerdo a cronograma establecido | 2020-03-05 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | Se dio cumplimiento a 100% de las actividades programadas en el cronograma establecio para el 2020. Cada oficina tiene su propio enlace para los temas de Gestion de Calidad, con el proposito de hacer este proceso mas efectivo y eficiente. Se creo el Comite Directivo para ejercer como medida de control y autocontrol del proceso de competitividad. | A través de reuniones en modalidad virtual, se realizaron las socializaciones de la información de SGC y SGA de la Alcaldía.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | Mejoramiento continuo | Elaboracion de bitacora mensual de las PQRSD. Elaboración de informes mensual de comportamiento de las PQRSD. Reporte de informacion y acciones de mejora a la Gerencia de Control Interno. Establecer plan de seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesional Universitario | Solicitudes PQRSD atendidas en un 100%. Plan de seguimiento y control formulado e implementado. | # PQRSD contestadas dentro del termino legal / # PQRSD recibidas | 2020-03-05 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | En el año 2020 se presento un incremento significativo de las PQRSD debido a los programas y proyectos ejecutados por la SDDE priorizados por la emergencia sanitaria COVID 19, temas como: - Reactivacion economica (inscripcion de protocolos, troura) - Creditos bancoldex, asi como solicutdes de los ciudadanos para asesoria y acompañamiento en emprendimientos. Se recibieron y se atendieron 3381 solicitudes durante el año 2020. Mensulamente se elaboraron los informes de seguimineto de las PQRSD recibidas en la SDDE y fueron reportados a control interno. Tambien se fortalecio el Comité Interno de Atencion al Ciudadano y se aumento el numero de miembros que lo conforman (4 nuevos funcionarios) con el fin de brindar respuestas oportunas y efectivas a los ciudadanos.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | Mejoramiento continuo y apropiacion de los temas por parte de la nueva administración | Socializacion de información a traves de reuniones del proceso de competividad, indicadores, riesgos (De proceso y ambientales) | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores,profesionales y Tecnico Operativo | Mapa de riesgos actualizado e Implementación de controles | Implementacion de controles y seguimiento trimestal por cada riesgo definido | 2020-03-05 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | Se realizo el seguimineto de forma trimestral a los riesgos establecidos en la matriz de competitividad. Se realizo la designacion de enlaces en cada una de las oficinas que conforman la SDDE, se ejercera un mayor dinamismos a los controles que se debe ejercer sobre los riesgos e indicadores
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | Mejoramiento continuo | Realizar seguimiento trimestral a los programas y proyectos Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Jefes de Oficina, Asesores, Profesionales, Técnico Operativo | implementación del 100% de las acciones correctivas y de mejora definidas a partir del autocontrol del proceso | # numero de seguimiento trimestrales/ # seguimientos totales definidos en el año 2020 | 2020-03-05 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | Se han realizado seguimiento trimestales a los programas y actividades por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Mejoramiento continuo | Capacitar a los funcionarios del area en el tema. | Técnico Operativo, Auxiliar Administrativo | 100% del personal capacitado en organización de archivos electrónicos | hgf | May0 4/2020 | Dic. 29/2020 | Dic. 29/2020 | 100% | Se recibió capacitación sobre manejo de archivo, se revisó con Gestión documental la tabla de retención, la cual la SDDE la mantiene al día, además, se creo una carpeta en Drive nombrada SDDE, donde se encuentra almacenada la informacion de los contratos y proyectos de la secretaría en referencia proceso contractual. Además de manera virtual y física se cuenta con los archivos de correspondencia interna propia de la gestión administrativa de la SDDE. | Se evidenció la asistencia a la capacitación para el mejoramiento y manejo de archivo
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Mejoramiento continuo | Actualización de formatos y documentos pertinentes al proceso de competitividad | Profesional Universitario | 100% de la información actualizada en la herramienta isolución | Información actualizada en Isolución/Información del proceso de competitividad | 2020-02-27 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 100% | Se logro el cumplimiento de esta actividad en un 100% y se socializó con todos los funcionarios de la SDDE logrando asi un resultado excelente en la auditoria ICONTEC realizada en Noviembre del 2020 | Se revisó el cumplimiento de los documentos en ISOLUCION y se verificó la divulgación de los mismos a los funcionarios de la secretaría.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Mejoramiento continuo | Regsitrar las evaluaciones el sistema G+ Cumplir con el reporte de la informacion en los tiempos establecidos por la Secretaria de Gestión Humana. | Secretario Distrital de Desarrollo Ecónomico, Asesor administrativo | Reporte de evaluacion ingresados en el sistema G+ en las siguientes fechas designadas: Mayo 08 del 2020, Agosto 03 del 2020, Noviembre 06 del 2020, Enero 25 del 2020. | # EDL realizadas/ # de servidores publicos que deben ser evaluados cada semestre en la dependencia | 2020-08-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | Se dio cumplimiento de esta actividad en un 100%, la evaluacion del segundo semestre del 2020 se presentará atraves de la plataforma G+ en los primeros dias de Febrero de 2021 acorde con lo establecido por la Secretaria de Gestion Humana del Distrito | Con la ayuda de las TIC´S y a través de un muestreo, se logró evidenciar el cumplimiento de las evaluaciones de desempeño
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | Mejoramiento continuo | Reporte mensual a la plataforma de informacion al SUIT | Profesional Universitario | 100% de la información actualizada en la herramienta SUIT | Reporte trimestal de los tramites, servcios y OPAS en el SUIT | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | Se realizó la revisión de la información de los siguientes trámites; los cuales fueron actualizados y reportados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, en el marco de la política de racionalización de trámites ante el Departamento de la Función Pública: 1. Apoyo para la formación, asesoría, mentorías y aceleración para el fortalecimiento empresarial. 2. Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 3. Inscripción de empresas a plataforma del servicio público de empleo y postulación de vacantes. 4. Registro de hojas de vida. 5. Formación complementaria y especializada con pertinencia laboral. | Se corroboró que la información en el SIUT estuviera registrada.
DEPENDENCIA
AUDITOR: ORIGINAL FIRMADO
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: