## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-11
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD en su área y envia mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora. | 1. Deficiencia tipificación / clasificación de los documentos asignados a la dependencia por la herramienta SIGOB, lo que conlleva a tiempos de respuesta errados. 2. La herramienta SIGOB no permite visualizar y ordenar por fecha de ingreso o registro a la entidad del PQRSD sino que visualiza en bandeja de entrada la fecha de asignación del támite al funcionario, generando errores en el orden y oportunidad de respuesta 3. No finalizar gestión del radicado en el SIGOB pese que ya se le ha dado respuesta. | 1. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a PQRSD de acuerdo al reporte generado por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 2. Solicitar revisión y capacitación sobre los clasificadores en el SIGOB al enlace de Gestión Documental. 3. Enviar a cada funcionario responsable los radicados que reporten vencidos para su análisis de causas y acciones de autocontrol 4. Organizar capacitaciones con la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, para los enlaces de la herramienta SIGOB, para fortalecer su rol dentro de las dependencias y darle el manejo adecuado. 5. Realizar jornadas de reinducción sobre el manejo de la herramienta SIGOB. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Dar respuesta dentro de los términos legales al 80% de los PQRSD asignados a la dependencia. | PQRSD en términos / Total de PQRSD recibidos X 100 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Enero 2021 | 100% | Revisado el indicador a corte de diciembre de 2020, se obtuvo el 74.3% en la oportunidad de respuesta de los PQRS. Se remitió por correo electrónico listado de radicados vencidos y proximos a vencer a cada funcionario responsable para su autocontrol. Se ha realizado acompañamiento e inducción en el uso adecuado de la herramienta SIGOB por video llamada a los funcionarios, puntualmente en emitir respuesta al correo electronico del peticionario a través de SIGOB. | 74% | De conformidad al informe de acciones de tutela que genera la Secretaria Jurídica, se pudo observar que el proceso de gestión humana es uno con más tutelas por violación al derecho de petición. Igualmente el reporte que genera atención al ciudadano se evidencia que el porcentaje de cumplimento es del 74%. Acción de mejora para las respuestas a los derechos de petición: dar respuesta congruente y de fondo, es decir, que guarde relación con lo pedido y que se le resuelva al peticionario, independientemente de su sentido positivo o negativo y de forma pormenorizada de acuerdo con cada una de las peticiones que contenga el escrito correspondiente.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad, suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | 1. Falta de compromiso de los evaluados y evaluadores frente al proceso. 2. Desconocimiento de los aplicativos disponibles para el proceso de EDL y acuerdo de gestión. 3. Los funcionarios no se apoyan en los instructivos disponibles para elaboración de la evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión. | 1. Mantener actualizados y disponibles los aplicativos de evaluación de desempeño laboral y acuerdo de gestión así: -Software G+: Provisionales, LN y R y Gerencia Pública. -EDL APP de la CNSC: Carrera Administrativa 2. Divulgar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la EDL y acuerdos de gestión. 3. Brindar asesoria en cada fase de proceso de EDL y acuerdos de gestión. 4. Mantener actualizados los instructivos de EDL y acuerdo de gestión en el software de gestión humana G+. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Instrumentos de evaluación disponibles para el 100% de los funcionarios y realizar las jornadas de sensibilización y asesorias. | Instrumentos de evaluación disponibles y jornadas de sensibilización ejecutadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Enero 2021 | 100% | Los aplicativos e instructivos de evaluación de desempeño laboral se encuentran actualizados y disponibles en la página virtual de la entidad link https://www.barranquilla.gov.co/funcionarios/evaluacion-de-desempeno-y-acuerdo-de-gestion. Se actualiza la información en el aplicativo EDL APP, de acuerdo a los nombramientos en periodo de prueba que se realizan en la entidad. | 100%
Fortalecer el plan de bienestar al suscribir convenios de cooperación con universidades, con el fin de obtener descuentos en valor de matrícula en programas de pregrado y posgrados para los funcionarios y sus familias. | 1. No se ha suscrito convenios de cooperación con instituciones educativas de educación superior, que permita tener beneficios para los funcionarios y sus familias | 1. Suscribir convenios de cooperación con instituciones de educación superior para obtener descuentos en matriculas y postular a la entidad como escenario de practicas laborales. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | 3 convenios suscritos con instituciones de educación superior | Convenios celebrados | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Enero 2021 | 100% | A través del la herramienta SECOP II, se han firmado convenio con ls siguientes instituciones educativas: -Universidad Autónoma del Caribe -Universidad Simón Bolívar -Universidad Sergio Arboleda -Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud - CORSALUD. -Ceipa | 100%
Desarrollar las gestiones pertinentes para realizar la inducción y reinducción virtual incluido video en lengua de señas | 1. No existe una herramienta para brindar la inducción y reinducción vitual, con acceso fácil, rápido y en el tiempo que disponga el funcionario. | 1. Actualizar los temas a desarrollar en la inducción y reinducción. 2. Contactar a los enlaces de cada área para el desarrollo de los temas y a los funcionarios que manejan la lengua de señas. 3. Trabajar en equipo con la Oficina de Sistemas y la Secretaría Distrital de Comunicaciones para el desarrollo de la aplicación. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Herramienta disponible para inducción y reinducción virtual | Inducción y reinducción virtual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Enero 2021 | 100% | La inducción virtual se encuentra disponible en el software de gestión humana G+. A la fecha han realizado la inducción 138 funcionarios que se encuentran en período de prueba. Este módulo es habilitado solo a los nuevos funcionarios | 100%
Efectuar encuesta de medición del clima laboral y socializar el análisis de los resultados con las respectivas acciones de mejora implementadas. | En el inciso 1 del artículo 2.2.10.7, decreto 1083 de 2015, señala que con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. | 1. Aplicar encuesta de medición de clima laboral, definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 2. Socializar el análisis de los resultados con las respectivas recomendaciones de mejora. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Encuesta aplicada | Encuesta | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Enero 2021 | NA | Por la emergencia sanitaria por Covid 19, la SGH ha considerado realizar esta medición en la próxima vigencia | LEVANTAR ACCION DE MEJORA
Actualizar e incorporar en la herramienta ISOLUCION toda la documentación del sistema de gestión de calidad, con la nueva imagen institucional (Procedimientos, formatos, instructivos, indicadores, etc) ya que es el punto definido para distribución, acceso, recuperación y uso cuando se requiera. Definir y aplicar puntos de control en el procedimiento de capacitación, para monitorear su efectivo cumplimiento, de acuerdo con acciones concertadas con Icontec. | 1. No se encuentran actualizados e incorporados el 100% de los documentos que hacen parte del sistema de gestión de calidad | 1. Actualizar la documentación del sistema de gestión de calidad. 2. Revisar, actualizar e incorporar en el sistema Isolucion los procedimientos de la Secretaría de Gestión Humana y Oficina de Compensación al Trabajador. 3. Tener en cuenta en la actualización del procedimiento de capacitación, la acción correctiva levantada de acuerdo a no conformidad generada en auditoria al sistema ambiental. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Documentos del SGC incorporados en Isolucion | Isolucion actualizado | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Enero 2021 | 90% | Con el apoyo de servicio de soporte, se logró registrar procedimiento pendiente en la herramienta Isolucion. Por modernización se deberá actualizar la información en la próxima vigencia. | 90%
92.8%
DEPENDENCIA: | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  |  | ORIGINAL FIRMADO
FIRMA DEL RESPONSABLE | [10 empty] | Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0