## 1° Seguimiento (2) (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. En caso de no ser viables para el próximo periodo documentar las justificaciones técnicas | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Incorporación de las metas no alcanzadas en el PDT. * Gestionar la asignación de recursos para el cumplimiento de éstas | Profesional Universitario | Incorporar las metas no alcanzadas al nuevo PDT. | Metas incluidas en el PDT 2020-2023 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-03-31
Actualizar en la página web la información proactiva sobre los servicios prestados en las inspecciones y comisarias | * Cambio en el responsable de la actividad. | * Reuniones con los inspectores y Comisarios de familia para actualización de los servicios prestados. | Jefe de Inspecciones y Comisarías. | Actualización de los servicios. | Página Actualizada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos relacionadas con el Apoyo a Población Étnica | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Ajuste de actividades para el cumplimiento de las metas. * Gestionar transversalmente en el Distrito para la consecución de éstas. | Profesional Universitario | Alcanzar las metas del programa Apoyo a Población Etnica | Metas alcanzadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | * No se tomaron las acciones pertinentes. | * Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de NC en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno |  | * Socialización con el nivel directivo la importancia de las actividades de gestión ética en la dependencia. | Profesional Universitario | Fortalecimiento de todos los niveles de la dependecia la importancia de la gestión ética y el autocontrol | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | No se ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental a los despachos por fuera del Edificio principal. | * Socializaciones del Sistema de Control de Calidad. | Profesional Universitario | Socialización del SGC y SGA en la dependenca. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | Falta de seguimiento y control a PQRSD en la dependencia. | * Realizar analisis mensual y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta de PQRSD. | Profesional Universitario | Aumenar el indice de cumplimiento de pqrsd. | % de Cumplimiento de pqrsd. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol de riesgos de la entidad | Profesional Universitario | Mitigar los riesgos establecidos en la entidad. | No. de Seguimiento y control riesgos de la dependencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol. | Profesional Universitario | Aumentar el indice de percepción favorable. | Analisis realizado. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconcimiento de las estrategias por gestión documental. | * Capacitar a los funcionarios sobre la organización de archivos digitales. | Profesional Universitario | Reducir el consumo de papel y aumentar el número de archivos digitales. | Estrategía implementada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | Cambio de presentación de marca. | * Actualizar la informaciónen la plataforma. | Profesional Universitario | Actualizar la información con los nuevos logos. | No. de formatos actualizados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Seguimiento y control | * Realizar las evaluaciones en los tiempos establecidos. | Profesional Universitario | Realizar las EDL en el tiempo establecido | No. de procesos de EDL realizados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | Seguimiento y control | * Revisar la información periodicamente. | Profesional Universitario | Mantener la página actualizada. | Página actualizada. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31
DEPENDENCIA | Secretaría Distrital de Gobierno.
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 2° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. En caso de no ser viables para el próximo periodo documentar las justificaciones técnicas | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Incorporación de las metas no alcanzadas en el PDT. * Gestionar la asignación de recursos para el cumplimiento de éstas | Profesional Universitario | Incorporar las metas no alcanzadas al nuevo PDT. | Metas incluidas en el PDT 2020-2023 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-03-31 | 100% | Verificar en PDT 20-23
Actualizar en la página web la información proactiva sobre los servicios prestados en las inspecciones y comisarias | * Cambio en el responsable de la actividad. | * Reuniones con los inspectores y Comisarios de familia para actualización de los servicios prestados. | Jefe de Inspecciones y Comisarías. | Actualización de los servicios. | Página Actualizada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/permisos-para-mudanzas https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-suroriente https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-metropolitana https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-suroccidente
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos relacionadas con el Apoyo a Población Étnica | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Ajuste de actividades para el cumplimiento de las metas. * Gestionar transversalmente en el Distrito para la consecución de éstas. | Profesional Universitario | Alcanzar las metas del programa Apoyo a Población Etnica | Metas alcanzadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | Articuladamente con la secretaría de educación, salud, gestion social se trabaja para alcanzar las metas.
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | * No se tomaron las acciones pertinentes. | * Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de NC en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | En el momento que se presente el producto No conforme el equipo de agentes de cambios implementaremos lo dispuesto para ello.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno |  | * Socialización con el nivel directivo la importancia de las actividades de gestión ética en la dependencia. | Profesional Universitario | Fortalecimiento de todos los niveles de la dependecia la importancia de la gestión ética y el autocontrol | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 33% | En ejecución con promotora ética
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | No se ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental a los despachos por fuera del Edificio principal. | * Socializaciones del Sistema de Control de Calidad. | Profesional Universitario | Socialización del SGC y SGA en la dependenca. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | NA | Por parte de la dirección estratégica aún no se ha iniciado la implementación del SGA a las edificaciones por fuera del central.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | Falta de seguimiento y control a PQRSD en la dependencia. | * Realizar analisis mensual y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta de PQRSD. | Profesional Universitario | Aumenar el indice de cumplimiento de pqrsd. | % de Cumplimiento de pqrsd. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | En ejecución.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol de riesgos de la entidad | Profesional Universitario | Mitigar los riesgos establecidos en la entidad. | No. de Seguimiento y control riesgos de la dependencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | Capacitación a los agentes de cambios de la secretaría para el fortalecimiento del autocontrol.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol. | Profesional Universitario | Aumentar el indice de percepción favorable. | Analisis realizado. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | En ejecución.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconcimiento de las estrategias por gestión documental. | * Capacitar a los funcionarios sobre la organización de archivos digitales. | Profesional Universitario | Reducir el consumo de papel y aumentar el número de archivos digitales. | Estrategía implementada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | En ejecución.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | Cambio de presentación de marca. | * Actualizar la informaciónen la plataforma. | Profesional Universitario | Actualizar la información con los nuevos logos. | No. de formatos actualizados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | En la medida que la plataforma lo permita, se va actualizando.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Seguimiento y control | * Realizar las evaluaciones en los tiempos establecidos. | Profesional Universitario | Realizar las EDL en el tiempo establecido | No. de procesos de EDL realizados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | Con corte de 30 de julio se realizaran las EDL y de Acuerdos de gestión.
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | Seguimiento y control | * Revisar la información periodicamente. | Profesional Universitario | Mantener la página actualizada. | Página actualizada. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 50% | Verificar en el SUIT.
DEPENDENCIA | Secretaría Distrital de Gobierno.
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 3° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. En caso de no ser viables para el próximo periodo documentar las justificaciones técnicas | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Incorporación de las metas no alcanzadas en el PDT. * Gestionar la asignación de recursos para el cumplimiento de éstas | Profesional Universitario | Incorporar las metas no alcanzadas al nuevo PDT. | Metas incluidas en el PDT 2020-2023 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-03-31 | 100% | Verificar en PDT 20-23
Actualizar en la página web la información proactiva sobre los servicios prestados en las inspecciones y comisarias | * Cambio en el responsable de la actividad. | * Reuniones con los inspectores y Comisarios de familia para actualización de los servicios prestados. | Jefe de Inspecciones y Comisarías. | Actualización de los servicios. | Página Actualizada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/permisos-para-mudanzas https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-suroriente https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-metropolitana https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-suroccidente
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos relacionadas con el Apoyo a Población Étnica | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Ajuste de actividades para el cumplimiento de las metas. * Gestionar transversalmente en el Distrito para la consecución de éstas. | Profesional Universitario | Alcanzar las metas del programa Apoyo a Población Etnica | Metas alcanzadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | Articuladamente con la secretaría de educación, salud, gestion social se trabaja para alcanzar las metas.
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | * No se tomaron las acciones pertinentes. | * Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de NC en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | En el momento que se presente el producto No conforme el equipo de agentes de cambios implementaremos lo dispuesto para ello.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno |  | * Socialización con el nivel directivo la importancia de las actividades de gestión ética en la dependencia. | Profesional Universitario | Fortalecimiento de todos los niveles de la dependecia la importancia de la gestión ética y el autocontrol | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | En ejecución con promotora ética
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | No se ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental a los despachos por fuera del Edificio principal. | * Socializaciones del Sistema de Control de Calidad. | Profesional Universitario | Socialización del SGC y SGA en la dependenca. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | NA | Por parte de la dirección estratégica aún no se ha iniciado la implementación del SGA a las edificaciones por fuera del central.
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | Falta de seguimiento y control a PQRSD en la dependencia. | * Realizar analisis mensual y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta de PQRSD. | Profesional Universitario | Aumenar el indice de cumplimiento de pqrsd. | % de Cumplimiento de pqrsd. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | En ejecución.
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol de riesgos de la entidad | Profesional Universitario | Mitigar los riesgos establecidos en la entidad. | No. de Seguimiento y control riesgos de la dependencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | Capacitación a los agentes de cambios de la secretaría para el fortalecimiento del autocontrol.
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol. | Profesional Universitario | Aumentar el indice de percepción favorable. | Analisis realizado. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | En ejecución.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconcimiento de las estrategias por gestión documental. | * Capacitar a los funcionarios sobre la organización de archivos digitales. | Profesional Universitario | Reducir el consumo de papel y aumentar el número de archivos digitales. | Estrategía implementada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | En ejecución. Con el teletrabajaho se ha fortalecido el uso de herramients tecnologicas para las respuestas a los ciudadanos a través de medios electrónicos.
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | Cambio de presentación de marca. | * Actualizar la informaciónen la plataforma. | Profesional Universitario | Actualizar la información con los nuevos logos. | No. de formatos actualizados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | En ejecución.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Seguimiento y control | * Realizar las evaluaciones en los tiempos establecidos. | Profesional Universitario | Realizar las EDL en el tiempo establecido | No. de procesos de EDL realizados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | Realizado el primer semestre
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | Seguimiento y control | * Revisar la información periodicamente. | Profesional Universitario | Mantener la página actualizada. | Página actualizada. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 75% | Actualizado.
DEPENDENCIA | Secretaría Distrital de Gobierno.
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Incorporar en las propuestas del Plan de Desarrollo 2020-2023 los proyectos que no pudieron ejecutarse en un 100% durante el cuatrienio. En caso de no ser viables para el próximo periodo documentar las justificaciones técnicas | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Incorporación de las metas no alcanzadas en el PDT. * Gestionar la asignación de recursos para el cumplimiento de éstas | Profesional Universitario | Incorporar las metas no alcanzadas al nuevo PDT. | Metas incluidas en el PDT 2020-2023 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2020-03-31 | 100% | Verificar en PDT 20-23 | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Actualizar en la página web la información proactiva sobre los servicios prestados en las inspecciones y comisarias | * Cambio en el responsable de la actividad. | * Reuniones con los inspectores y Comisarios de familia para actualización de los servicios prestados. | Jefe de Inspecciones y Comisarías. | Actualización de los servicios. | Página Actualizada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/permisos-para-mudanzas https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-suroriente https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-metropolitana https://www.barranquilla.gov.co/secgobierno/inspecciones-de-policia-por-localidad/inspecciones-y-comisarias-de-familia-suroccidente | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos relacionadas con el Apoyo a Población Étnica | * Asignación de recursos para el cumplimiento de metas que no se alcanzaron | * Ajuste de actividades para el cumplimiento de las metas. * Gestionar transversalmente en el Distrito para la consecución de éstas. | Profesional Universitario | Alcanzar las metas del programa Apoyo a Población Etnica | Metas alcanzadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | Articuladamente con la secretaría de educación, salud, gestion social se trabaja para alcanzar las metas. | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes | * No se tomaron las acciones pertinentes. | * Socialización y apropiación del procedimiento de productos no conformes. | Profesional Universitario | Implementar el procedimiento de NC en caso que haya lugar. | Acciones realizadas y eficaces. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | En el momento que se presente el producto No conforme el equipo de agentes de cambios implementaremos lo dispuesto para ello. | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno |  | * Socialización con el nivel directivo la importancia de las actividades de gestión ética en la dependencia. | Profesional Universitario | Fortalecimiento de todos los niveles de la dependecia la importancia de la gestión ética y el autocontrol | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | En ejecución con promotora ética | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | No se ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental a los despachos por fuera del Edificio principal. | * Socializaciones del Sistema de Control de Calidad. | Profesional Universitario | Socialización del SGC y SGA en la dependenca. | No. de funcionarios capacitados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | NA | Por parte de la dirección estratégica aún no se ha iniciado la implementación del SGA a las edificaciones por fuera del central. | No se encuentran dentro del alcance del SGA
Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas | Falta de seguimiento y control a PQRSD en la dependencia. | * Realizar analisis mensual y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta de PQRSD. | Profesional Universitario | Aumenar el indice de cumplimiento de pqrsd. | % de Cumplimiento de pqrsd. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | En mejora continua. | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol de riesgos de la entidad | Profesional Universitario | Mitigar los riesgos establecidos en la entidad. | No. de Seguimiento y control riesgos de la dependencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | En mejora continua. | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción | falta de seguimiento y control. | * Fortalecimiento del autocontrol. | Profesional Universitario | Aumentar el indice de percepción favorable. | Analisis realizado. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | En mejora continua.
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | Desconcimiento de las estrategias por gestión documental. | * Capacitar a los funcionarios sobre la organización de archivos digitales. | Profesional Universitario | Reducir el consumo de papel y aumentar el número de archivos digitales. | Estrategía implementada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | En mejora continua. | Aprobación:05/02/2020
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | Cambio de presentación de marca. | * Actualizar la informaciónen la plataforma. | Profesional Universitario | Actualizar la información con los nuevos logos. | No. de formatos actualizados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | En mejora continua. | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la entidad | Seguimiento y control | * Realizar las evaluaciones en los tiempos establecidos. | Profesional Universitario | Realizar las EDL en el tiempo establecido | No. de procesos de EDL realizados. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | Realizado por cambio de evaluador | Se evaluo al personal que tenina concertados los objetivos los empleados nuevos se concertarosn
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | Seguimiento y control | * Revisar la información periodicamente. | Profesional Universitario | Mantener la página actualizada. | Página actualizada. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 100% | Actualizado. | Actividad cumplida de acuerdo a cronograma
DEPENDENCIA | Secretaría Distrital de Gobierno.
FIRMA DEL RESPONSABLE | Jenifer Villareal | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | ORIGINAL FIRMADO
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0