## 1° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Monitorear la calidad de la información que reportan los enlaces del SUIT trimestralmente en la sección de datos de operación y unificar con las áreas criterios sobre el tema | Los enlaces no están reportando con oportunidad los dtos de operación en el SUIT | 1) Solicitar trimestralmente a la Función Publica la información de la demanda de los tramites y OPAS de la Alcaldía de lo reportado en el SUIT, con el fin de conocer de primera mano los tramites sin reporte en el SUIT 2) Continuar elaborando trimestralmente el informe de los trámites y socializarlos con los enlaces y jefes | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 |  | 25 | Solicitud de datos de operación a las dependencias, de acuerdo con el reporte enviado por el SUIT, para la elaboración del informe trimestral. Informe consolidado 2019 elaborado y socializado con los enlaces.
Avanzar en la estrategia de racionalización de trámites, incorporando y siguiendo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de Función Pública, mediante el Decreto 2106 de noviembre de 2019 | NA | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites e incorporarlo en el informe de seguimiento trimestral a los trámites | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 |  | 25 | Solicitud de avance a la estrategia de racionalizacion realizado a las dependencias que tienen tramites por racionalizar
Determinar con el apoyo de las dependencias tiempos promedio de respuesta y costos de los trámites presenciales y en línea que tienen mayor demanda en la entidad como insumo para formulación de estrategias de racionalización | NA | Complementar la base de datos de los trámites | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 |  | 25 | Se solicito a tráves de correo electronico que deben actualizar los tramites que se encuentran en la estrategía de racionalización, para lo cual se envío una tabla con la relación de los 28 tramites a racionalizar y sus respectivas fechas de inicio.
Revisar la aplicación del capítulo VIII del Decreto 2106 de 2019 (Vivienda, ciudad y territorio) en los temas de su competencia | NA | Dejar excentos del pago de derechos registrales, los actos administrativos de cesion o transferencia a titulo gratuito los bienes fiscales a otras entidades publicas o particulares, en desarrollo de programas de vivienda VIS, así como los negocios juridicos de cesion de inmuebles a titulo gratuito a los beneficiarios del programa de titulacion de predios. | Oficina de Habitat | 100% excentos del pago los actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda | No. actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda excentos del pago los a/ No. De actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 |  | 25 | Actividad permanente
Elaborar manual para el manejo del banco de programas y proyectos de acuerdo con la implementación del SUIFP y adoptarlo por acto administrativo | NA | Elaboración de manual de manejo de banco de proyectos en el SUIFP Adopción por acto administrativo del manual | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las acciones propuestas realizadas | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-01-15 | 2020-08-31 |  | 50 | Manual elaborado
Fomentar la concertación y seguimientos a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de la función pública | NA | Continuar impulsando la formulación y seguimiento de los acuerdos de gestión de las Jefes de Oficina de la Secretaría de Planeación | Todas las oficinas | 100% de las oficinas con acuerdos de gestión formulados con seguimientos a los compromisos | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-01-15 | 2020-12-30 |  | 35 | Acuerdo de gestión formulados pero en borrador y evaluación de desempeño 2019
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno) | NA | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Secretaría en los instrumentos del SGC y del SGA | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las capacitaciones programadas realizadas | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones propuestas | 2020-04-15 | 2020-12-30 |  | NA
Fortalecer el porcentaje de oportunidad de los PQRS | NA | Realizar seguimiento semanal del cumplimiento de oportunidad de las PQRS | Despacho | 100% de los reportes semanales realizados y socializados al Secretario | No. De reportes semanales realizados / No. De reportes programados | 2020-01-15 | 2020-12-30 |  | 25 | Seguimiento mensual a las PQRS y correos de socialización
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | NA | Revisar y mantener actualizado los formatos y procedimientos del proceso de Direccionamiento Estrategico en ISOLUCION | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de los documentos del sistema actualizados en ISOLUCION | No. De documentos actualizados en ISOLUCION/No. De documentos en ISOLUCION | 2020-02-15 | 2020-12-30 |  | 25 | Se mantienen actualizados
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | NA | Subir trimestralmente al SUIT los datos de operación de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | Despacho y Oficina de SISBEN | 100% de los tramites y OPAS de la Secretaría con datos de operación en el SUIT actualizados trimestralmente | No. de los tramites y OPAS de la Secretaría con datos de operación en el SUIT actualizados trimestralmente / No. de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | 2020-04-20 | 2020-12-30 |  | NA
Solicitar a Comunicaciones los ajustes a los responsables de algunos link de Transparencia contenidos en la pagina WEB | NA | Elaborar y enviar a comunicaciones oficio con el ajuste de los responsables en el link de Transparencia | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las acciones propuestas realizadas | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-02-15 | 2020-03-15 |  | 0
Revisar los trámites de la dependencia y la manera como se pueden mejorar para disminuir el flujo de ciudadanos que ingresan a la Alcaldía, así como la manera de desconcentrarlos en las nuevas sedes de la Alcaldía | NA | Revisar los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación subidos en el SUIT y la manera como se pueden mejorar | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de los tramites y OPAS de la Secretaría evaluados para ser potencialmente racionalizados | No. de los tramites y OPAS de la Secretaría evaluados para ser potencialmente racionalizados / No. de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | 2020-04-20 | 2020-12-30 |  | NA | Se hizo una revisión de los tramites de la Secretaría y se actualizaron los formatos para enviar las respuestas y notificación de los tramites a tráves de correo electronico.
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:16/11/18
Aversion: 1,0

## 2° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:16/11/18
Aversion: 1,0

## 3° Seguimiento (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Monitorear la calidad de la información que reportan los enlaces del SUIT trimestralmente en la sección de datos de operación y unificar con las áreas criterios sobre el tema | Los enlaces no están reportando con oportunidad los dtos de operación en el SUIT | 1) Solicitar trimestralmente a la Función Publica la información de la demanda de los tramites y OPAS de la Alcaldía de lo reportado en el SUIT, con el fin de conocer de primera mano los tramites sin reporte en el SUIT 2) Continuar elaborando trimestralmente el informe de los trámites y socializarlos con los enlaces y jefes | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 75% | Solicitud de datos de operación a las dependencias, de acuerdo con el reporte enviado por el SUIT, para la elaboración del informe trimestral. Se está elaborando el informe del 3do trimestre para socializarlo con los enlaces
Avanzar en la estrategia de racionalización de trámites, incorporando y siguiendo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de Función Pública, mediante el Decreto 2106 de noviembre de 2019 | NA | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites e incorporarlo en el informe de seguimiento trimestral a los trámites | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 93% | Se realizó solicitud de avance con corte a 3do trimestre. En la Estrategia de racionalización se registraron 30 mejoras a algunos tramites, del total en el tercer trimestre se han ingresado a la plataforma del SUIT 28 de las mismas.
Determinar con el apoyo de las dependencias tiempos promedio de respuesta y costos de los trámites presenciales y en línea que tienen mayor demanda en la entidad como insumo para formulación de estrategias de racionalización | NA | Complementar la base de datos de los trámites | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 75% | Se realizó solicitud de avance con corte a 3do trimestre. Se solicito a tráves de correo electronico que deben actualizar los tramites que se encuentran en la estrategía de racionalización, para lo cual se envío una tabla con la relación de los 28 tramites a racionalizar y sus respectivas fechas de inicio.
Revisar la aplicación del capítulo VIII del Decreto 2106 de 2019 (Vivienda, ciudad y territorio) en los temas de su competencia | NA | Dejar excentos del pago de derechos registrales, los actos administrativos de cesion o transferencia a titulo gratuito los bienes fiscales a otras entidades publicas o particulares, en desarrollo de programas de vivienda VIS, así como los negocios juridicos de cesion de inmuebles a titulo gratuito a los beneficiarios del programa de titulacion de predios. | Oficina de Habitat | 100% excentos del pago los actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda | No. actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda excentos del pago los a/ No. De actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Omar | 75% | Se está aplicando la excension.
Elaborar manual para el manejo del banco de programas y proyectos de acuerdo con la implementación del SUIFP y adoptarlo por acto administrativo | NA | Elaboración de manual de manejo de banco de proyectos en el SUIFP Adopción por acto administrativo del manual | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las acciones propuestas realizadas | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-01-15 | 2020-08-31 | Ernest | 50% | Manual elaborado, falta adopción
Fomentar la concertación y seguimientos a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de la función pública | NA | Continuar impulsando la formulación y seguimiento de los acuerdos de gestión de las Jefes de Oficina de la Secretaría de Planeación | Todas las oficinas | 100% de las oficinas con acuerdos de gestión formulados con seguimientos a los compromisos | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Jacke | 100% | Acuerdo de gestión formulados y evaluación de desempeño 2019 de todos los funcionarios realizada. Faltaria la evaluación del primer semestre 2020
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno). | NA | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Secretaría en los instrumentos del SGC y del SGA | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las capacitaciones programadas realizadas | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones propuestas | 2020-04-15 | 2020-12-30 | Daniela | 100% | Se realizaron dos capacitaciones de manera virtual a los funcionarios de la Secretaría: el 09 de noviembre a la Oficina de Planeación Territorial y Habitat a las 9 am y el viernes 13 de noviembre a la Oficina de Planeación Socioeconómica, Sisbén y Despacho.
Fortalecer el porcentaje de oportunidad de los PQRS | NA | Realizar seguimiento semanal del cumplimiento de oportunidad de las PQRS | Despacho | 100% de los reportes semanales realizados y socializados al Secretario | No. De reportes semanales realizados / No. De reportes programados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Marcela | 75% | Monitoreo permanente a las PQRS de la secretaría
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | NA | Revisar y mantener actualizado los formatos y procedimientos del proceso de Direccionamiento Estrategico en ISOLUCION | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de los documentos del sistema actualizados en ISOLUCION | No. De documentos actualizados en ISOLUCION/No. De documentos en ISOLUCION | 2020-02-15 | 2020-12-30 | Daniela | 60% | De 44 documentos en Isolucion del proceso de DE, se han actualizado 26
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | NA | Subir trimestralmente al SUIT los datos de operación de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | Despacho y Oficina de SISBEN | 100% de los tramites y OPAS de la Secretaría con datos de operación en el SUIT actualizados trimestralmente | No. de los tramites y OPAS de la Secretaría con datos de operación en el SUIT actualizados trimestralmente / No. de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | 2020-04-20 | 2020-12-30 | Marcela | 75% | Datos actualizados en el SUIT para los cortes
Solicitar a Comunicaciones los ajustes a los responsables de algunos link de Transparencia contenidos en la pagina WEB | NA | Elaborar y enviar a comunicaciones oficio con el ajuste de los responsables en el link de Transparencia | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las acciones propuestas realizadas | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-02-15 | 2020-03-15 | Claudia | 100% | Se elaboró y envio comunicado
Revisar los trámites de la dependencia y la manera como se pueden mejorar para disminuir el flujo de ciudadanos que ingresan a la Alcaldía, así como la manera de desconcentrarlos en las nuevas sedes de la Alcaldía | NA | Revisar los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación subidos en el SUIT y la manera como se pueden mejorar | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de los tramites y OPAS de la Secretaría evaluados para ser potencialmente racionalizados | No. de los tramites y OPAS de la Secretaría evaluados para ser potencialmente racionalizados / No. de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | 2020-04-20 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 40% | Se está realizando la revisión revisión de los tramites de la Secretaría con cada una de las dependencias, para proponer una nueva estrategia de racionalización
Aprobación:23/09/16

## 4° Seguimiento (oct-dic 2020)
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Monitorear la calidad de la información que reportan los enlaces del SUIT trimestralmente en la sección de datos de operación y unificar con las áreas criterios sobre el tema | Los enlaces no están reportando con oportunidad los dtos de operación en el SUIT | 1) Solicitar trimestralmente a la Función Publica la información de la demanda de los tramites y OPAS de la Alcaldía de lo reportado en el SUIT, con el fin de conocer de primera mano los tramites sin reporte en el SUIT 2) Continuar elaborando trimestralmente el informe de los trámites y socializarlos con los enlaces y jefes | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 100% | Se le recordó a los enlaces de cada dependencia que tenian plazo para diligenciar los datos de operación hasta el 10 de enero 2021. Con esto se consolidó el informe trimestral de tramites en la semana del 15 de enero. | Se evidencia el monitoreo y cumplimiento del reporte de los datos de operación,
Avanzar en la estrategia de racionalización de trámites, incorporando y siguiendo los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de Función Pública, mediante el Decreto 2106 de noviembre de 2019 | NA | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites e incorporarlo en el informe de seguimiento trimestral a los trámites | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 100% | Se realizaron 31 acciones a 30 trámites y se han ingresado todas a la plataforma SUIT. Estrategia de racionalización está cumplida | Cumplimiento de la estrategia y la meta de acuerdo a cronograma , el tramite de transito seguridad vial realizó dos acciones .
Determinar con el apoyo de las dependencias tiempos promedio de respuesta y costos de los trámites presenciales y en línea que tienen mayor demanda en la entidad como insumo para formulación de estrategias de racionalización | NA | Complementar la base de datos de los trámites | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 3 informes de trámites elaborados (sin contar el de diciembre que se elabora en enero del año siguiente) | No. De informes realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 100% | Se solicitó a traves de correo electronico que deben actualizar los tramites. Ya se han recibido los tramites a racionalizar y se debe montar en el SUIT. | Identificados por los procesos los tramites suceptibles a racionalizar los cuales estaran en el plan de accion de la vigencia 2021,
Revisar la aplicación del capítulo VIII del Decreto 2106 de 2019 (Vivienda, ciudad y territorio) en los temas de su competencia | NA | Dejar excentos del pago de derechos registrales, los actos administrativos de cesion o transferencia a titulo gratuito los bienes fiscales a otras entidades publicas o particulares, en desarrollo de programas de vivienda VIS, así como los negocios juridicos de cesion de inmuebles a titulo gratuito a los beneficiarios del programa de titulacion de predios. | Oficina de Habitat | 100% excentos del pago los actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda | No. actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda excentos del pago los a/ No. De actos administrativos de cesión o titulación en desarrollo de programas de vivienda realizados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Omar | 100% | Todos los actos administrativos de cesión están excentos del pago de derechos registrales. Se esta cumpliendo de acuerdo al Decreto. | Cumplimiento de la meta de acuerdo a los lineamientos y cronograma.
Elaborar manual para el manejo del banco de programas y proyectos de acuerdo con la implementación del SUIFP y adoptarlo por acto administrativo | NA | Elaboración de manual de manejo de banco de proyectos en el SUIFP Adopción por acto administrativo del manual | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las acciones propuestas realizadas | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Ernest | 100% |  | Acto administrativo con númeración para firma del representante legal.
Fomentar la concertación y seguimientos a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de la función pública | NA | Continuar impulsando la formulación y seguimiento de los acuerdos de gestión de las Jefes de Oficina de la Secretaría de Planeación | Todas las oficinas | 100% de las oficinas con acuerdos de gestión formulados con seguimientos a los compromisos | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Jacke | 100% | Acuerdos de gestión en G+ formulados y evaluacion de desempeño del primer semestre 2020 realizada. El segundo semestre termina el 30 de enero 2021. | Cumplimiento de la meta de acuerdo a los lineamientos y cronograma.
Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC(sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno). | NA | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Secretaría en los instrumentos del SGC y del SGA | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las capacitaciones programadas realizadas | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones propuestas | 2020-04-15 | 2020-12-30 | Daniela | 100% | Se realizaron dos capacitaciones de manera virtual a los funcionarios de la Secretaría: el 09 de noviembre a la Oficina de Planeación Territorial y Habitat a las 9 am y el viernes 13 de noviembre a la Oficina de Planeación Socioeconómica, Sisbén y Despacho a las 9am. | Cumplimiento de la meta de acuerdo a los lineamientos y cronograma.
Fortalecer el porcentaje de oportunidad de los PQRS | NA | Realizar seguimiento semanal del cumplimiento de oportunidad de las PQRS | Despacho | 100% de los reportes semanales realizados y socializados al Secretario | No. De reportes semanales realizados / No. De reportes programados | 2020-01-15 | 2020-12-30 | Marcela | 100% | Monitoreo permanente a las PQRS de la secretaría.Se tiene un tablero de control con las PQRSD abiertas, pendientes por gestión y/o vencidas, que se actualiza semanalmente. Asimismo se socializa cada semana con los jefes de Oficina | Se implemento una mejora en el proceso para el seguimiento de las PQRSD , se debe verificar los datos del reporte que envia el proceso de gestion documental. Seguir con el monitoreo nivel de cumplimiento del 91%
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional (tener en cuenta la actualización de formatos en el SUIT) | NA | Revisar y mantener actualizado los formatos y procedimientos del proceso de Direccionamiento Estrategico en ISOLUCION | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de los documentos del sistema actualizados en ISOLUCION | No. De documentos actualizados en ISOLUCION/No. De documentos en ISOLUCION | 2020-02-15 | 2020-12-30 | Daniela | 100% | Se actualizaron 33 documentos entre formatos y procedimientos de la plataforma Isolucion. | Cumplimiento de la meta de acuerdo a los lineamientos y cronograma.
Mantener actualizada en el SUIT la información estadística requerida en el módulo de datos de operación | NA | Subir trimestralmente al SUIT los datos de operación de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | Despacho y Oficina de SISBEN | 100% de los tramites y OPAS de la Secretaría con datos de operación en el SUIT actualizados trimestralmente | No. de los tramites y OPAS de la Secretaría con datos de operación en el SUIT actualizados trimestralmente / No. de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | 2020-04-20 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 100% | Se descargó el insumo para hacer el informe trimestral y se consolidó el informe. | Cumplimiento de la meta de acuerdo a los lineamientos y cronograma.
Solicitar a Comunicaciones los ajustes a los responsables de algunos link de Transparencia contenidos en la pagina WEB | NA | Elaborar y enviar a comunicaciones oficio con el ajuste de los responsables en el link de Transparencia | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de las acciones propuestas realizadas | No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas | 2020-02-15 | 2020-03-15 | Claudia | 100% | Se elaboró y envio comunicado | Cumplimiento de la meta de acuerdo a los lineamientos y cronograma.
Revisar los trámites de la dependencia y la manera como se pueden mejorar para disminuir el flujo de ciudadanos que ingresan a la Alcaldía, así como la manera de desconcentrarlos en las nuevas sedes de la Alcaldía | NA | Revisar los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación subidos en el SUIT y la manera como se pueden mejorar | Oficina de Planeación Socioeconómica e Inversiones | 100% de los tramites y OPAS de la Secretaría evaluados para ser potencialmente racionalizados | No. de los tramites y OPAS de la Secretaría evaluados para ser potencialmente racionalizados / No. de los tramites y OPAS de la Secretaría de Planeación | 2020-04-20 | 2020-12-30 | Juan Carlos | 100% | Se realizó la revisión de los tramites de la Secretaría con cada una de las dependencias, se detrminó cuales se pueden o no virtualizar y se inicio a trabajar en la elaboración de las distintas herramientas. | Se tiene identificados las necesidad y los servicios para establecer la estrategia y los servicios a optimizar y desconcentrar.
DEPENDENCIA | Secretaría de Planeación Distrital
FIRMA DEL RESPONSABLE | Juan Manuel Alvarado | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  |  | ORIGINAL FIRMADO
Aprobación:04/02/2020
VERSION 2,0