## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Ajustar y adoptar el reglamento interno de PQRSD teniendo en cuenta los cambios normativos tales como Ley 1755/2015, Ley 1437/2011, Decreto 019/2012, Ley 1712/2014. | El reglamento interno vigente, no tiene en cuenta los cambios normativos. No se tiene clara la gestión interna de PQRSD y del manejo de la herramienta SIGOB | Expedir Reglamento interno para el tratamiento y uso de los canales de atención de las PQRSD según la normatividad vigente. | Atención al Ciudadano | Reglamento adoptado | Reglamento adoptado | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 30% | Se tiene un borrador del documento y se encuentra revisión debido a la nueva normativa expedida por el Gobierno. | Se evidenció el borrador elaborado; se recomendo tener en cuenta la Ley 2080 de 2021
Continuar con el proceso de implementación de la tecnología IP que permita aumentar el número de llamadas atendidas en el Distrito y fortalecer ese canal con el seguimiento y monitoreo, apoyándose en campañas de sensibilización y reportes a control interno sobre el cumplimiento de las áreas | Solo se tienen los equipos para la implementación. No se mantienen protocolos en las diferentes dependencias para la recepción y/o atención telefónica | Implementar la Tecnologia IP, que nos permita medir el nivel de atención y el uso de los protocolos establecidos, en todas la Secretarias que funcionan en el Edificio Central. | Atención al Ciudadano | Canal teléfonico con teconologia IP en Edificio Central | 100% canal teléfonico con teconologia IP en Edificio Central | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 95% | Se encuentra en la etapa final con la grabación del IVR el cual indicará los servicios a los que pueden acceder con la llamada y las opciones que deben marcar. | Se evidenció las actividades realizadas para el proyecto CONTACT CENTER LÍNEA ÚNICA 195
Fortalecer el seguimiento del nivel de oportunidad de las PQRSD en la entidad y el análisis de las quejas que se reciben por la prestación de los servicios, identificando las causas que originan quejas reiterativas e impulsando acciones transversales en las distintas áreas de la entidad. | No se tiene certeza de cuales quejas presentadas en la Entidad, son por el servicio. El analisis se ve afectado por la mala tipificación de las solicitudes y no se tienen claro los procedimientos para el manejo de las quejas. | Definir una ruta en el SIGOB que permita medir de manera precisa las Quejas que corresponden al mal servicio, separadolas de la quejas contra terceros. | Atención al Ciudadano | Ruta establecida | Ruta establecida | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 50% | Se realizó socializacion con las dependencias del informe de quejas para que realizaran el analisis respectivo y establecer cuales quejas corresponden con la prestación del servicio. Se recibió la retroalimentación por pate de la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Hacienda,Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y Secretaría de Salud. Se espera que con la actualización del software se maneje de una mejor manera las quejas y reclamos. | Se evidencio el informe de quejas del 1 semestre del año. No se observó el conslolidado correspondinete al 2 semestre.
1. Avanzar en la fase de planeación del IPV6 en la entidad. | No se evidenció Implementación del protocolo IPv6 | 1. Realizar plan de implementación del protocolo IPv6 en la entidad | Oficina de sistemas | Plan de implementación | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | Diagnostico finalizado y se define iniciar la implementación en el 2021 por tema presupuestal | Se realizó el diagnóstico de la implementación del protocolo IPV6 en la Alcaldía Distrital de Barranquilla con una empresa especializada externa. El diagnóstico arrojó unos altos costos de implementación, siendo por tema presupuestal inviable esta solución. Se tomó la decisión de analizar otras alternativas como la tecnología SDWAN, la cual tiene integrada el protocolo IPV6 y se estima su implementación para los meses Marzo-Abril del año 2021.
2. Formular e implementar Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos para la vigencia 2020. | No se evidencia el documento Plan de apertura de datos. | 1. Socializar procedimiento de apertura de datos. 2. Realizar cronograma de apertura de datos con las diferentes secretarias 3. Definir plan de apertura | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de apertura de datos implementado | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 98% | Actualmente nos encontramos trabajando con diferentes dependencias en la identificación de los conjuntos de datos a aperturar. | Se evidenció el plan de apertura de datos.
3. Realizar promoción y/o divulgación del uso de los conjuntos de datos que tiene la entidad y ejecutar medición de satisfacción de los usuarios sobre el uso de los datos abiertos. | Existe procedimiento de apertura de datos, sin embargo, no ha sido socializado en la entidad, asi como tampoco se evidencia plan de comunicaciones de los conjuntos de datos publicados. | 1. Plan de comunicaciones sobre el plan de apertura de datos 2. Hacer seguimiento sobre la publicación de los datos publicados | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de comunicaciones implementado y Seguimientos realizados | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 70% | Se realiza seguimiento sobre los conjuntos de datos publicados | Se evidenciarón reuniones con las dependencias para la socialización del procedimiento de apertura de datos.
4. Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, aprobado por la entidad mediante Decreto 2106 de noviembre de 2019, realizando seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los indicadores establecidos. | Se programaron 26 proyectos de los cuales 20 fueron ejecutados por encima del 60%. | 1. Hacer seguimiento a la implementación de los proyectos definidos en el PETI para el periodo actual | Oficina de sistemas | Seguimiento del PETI | Proyectos ejecutados durante la vigencia 2020 / proyectos definidos en la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 96% | Debido a la emergencia por Covid-19 se replantearon los proyectos para el periodo 2021. Quedaron 23 proyectos los cuales en su mayoria se encuentran por encima de un 90% de avance. Ademas se incluyeron 25 proyectos de software | Se pudo observar el ajuste realizado al PETI y el seguimiento de los proyectos con su respectivo % de cumplimiento
5. Diseñar y formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Programa de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos de la entidad. | No se evidenció un documento que defina las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo. Así mismo no se evidenció la construcción del programa de mantenimientos. | 1. Diseñar Plan de mantenimiento de servicios TIC 2. Diseñar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información digital. | Oficina de sistemas | Plan de mantenimiento de servicios TIC y Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 2 Planes | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 90% | Se conformó el comité tecnico de seguridad donde se está actualizando el inventario de activos de infraestructura. Se documenta plan de mantenimiento de equipos de computo, cronograma y procedimiento de mantenimiento preventivo de equipos. Además se definen actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Alcaldia Distrital de Barranquilla | Se evidenció primera versión del plan de mantenimiento de equipos de computo y del Plan de Seguridad y Privacidad. Se encuentra en revisión ajustes finales para aprobación y publicación
Dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente en las Circulares 1 y 2 de 2019, con relación a la obligatoriedad de gestionar todos los procesos de contratación exclusivamente en el SECOP ll, a partir del 1 de abril de 2020. | No habia relacion de obligatoriedad para gestionar los procesos de contratación por SECOP II | Implementar a partir del 1 de abril de 2020 el uso del SECOP II para toda la contratación que adelante la Alcaldía de Barranquilla. En caso de procederse a prorrogar la fecha límite para la implementación del SECOP II, se iniciará el trámite de algunos procesos selectivos en orden de prioridad, para familiarizarse con la plataforma | Gestión de la contratación | 100% procesos surtidos en la Plataforma SECOP II | Número de procesos surtidos/Número de procesos surtidos a través de SECOP II | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | A partir del 1 de abril de 2020, toda la contratación pública del Distrito de Barranquilla se surte por SECOP II, en total, 69 procesos a la fecha | Se evidenció el cumplimiento de la contratación a través del SECOP II
Fortalecer en todas las dependencias de la entidad la supervisión de los contratos y la descripción soportada de las actividades realizadas por los contratistas. | No se tiene en cuenta que la revision por parte del supervisor del estudio previo tenga relación con las actividades ejecutadas por el contratista | Revisarse por parte de los abogados asignados a cada caso, la coherecia entre las obligaciones contractuales y el objeto contractual, de cara a la necesidad de la administración | Gestión de la contratación | 100% Revisión integral de los estudios previos de las distintas dependencias, por parte de los asesores de la Secretaría General y observar para corrección las falencias que se detecten | Número total de contratos revisados/Número total de contratos suscritos | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | Durante el período, toda la contratación surtida por el Distrito de Barranquilla ha sido revisada en su contenido obligacional, con el fin de determinar su coherencia con el objeto. En total, 4415 contratos | Se evidenció la revisión integral de los estudios previos allegados por las dependencias
Impulsar las compras públicas sostenibles en la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de conformidad con las fichas técnicas del programa ambiental establecido para tal fin. | Se realizó la compra de un solo producto de acuerdo con las fichas tecnicas del programa ambiental | Se implementará en los procesos de selección para la adquisición de bienes, que sean susceptibles, la incorporación de obligaciones contractuales y/o requisitos habilitantes y/o ponderables, el cumplimiento de condiciones conforme al programa ambiental | Gestión de la contratación | Surtir como mínimo tres procesos de selección que hayan tenido dentro de sus obligaciones contractuales y/o requisitos habilitantes y/o ponderables, el cumplimiento de condiciones conforme al programa ambienta | Número de procesos que cumplan la condición | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | A la fecha se han surtido 7 procesos de selección que incorporan en sus requisitos ponderables, requisitos en torno al programa ambiental, cuales son SA-041-2019, SA-042-2019, SA-004-2020 y SA-005-2020, en los cuales se solicitó el uso de materiales biodegradableso realizados a partir del bagazo de la caña de azucar que es mas eco amigable; así como SA-016-2020, SA-021-2020 SA-027-2020 y LP-003-2020, en los cuales se ha solicitado el uso de pinturas ecoamigables, las cuales tienen un menor grado de concentración de químicos contaminantes | Se evidenció la incorporación de obligaciones contractuales y/o requisitos habilitantes y/o ponderables en los procesos de selección, que atiendan criterios de sostenibilidad ambiental
Capacitar a las áreas que manejan trámites y OPAS sobre el uso de los clasificadores para su adecuado monitoreo, incluyendo aquellas que manejan trámites cuyo registro en el SUIT no es obligatorio. | Luego de realizarse seguimiento , se evidencia que existen debilidades en la utilización y el buen uso del SIGOB por parte de los funcionarios de la entidad. | Desarrollar un plan de capacitación en SIGOB a funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Capacitar a los funcionarios de la Alcaldia Distrital de Barranquilla en el manejo y buen uso de la herramienta SIGOB | No. de dependencias capacitadas en SIGOB / No. de dependencias de la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | A corte 31 de diciembre de 2020 se han realizado actividades de capacitación e instalación de la herramienta sigob asi: Capacitación SIGOB 614 e Instalaciónes nuevas en SIGOB 208 | Se evidenció registro de las capacitaciones realizadas
Habilitar o generar los reportes estadísticos que necesitan las áreas para cumplir con requerimientos de Función Pública sobre datos de operación de trámites y servicios. | Los reportes se generan de forma manual | Solicitar a las dependencias que realicen la clasificación de los trámites y servicios y de acuerdo a esto nos envíen las necesidades que requieren para generar el reporte | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Generar los reportes de acuerdo a las necesidades que requieran las áreas para cumplir con los requerimientos de Función Pública | No. de reportes estadisticos generados / No. de reportes estadisticos requeridos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | A corte 31 de diciembre de 2020, no se ha recibido ninguna solicitud de las dependencias, en relación con la clasificación de los trámites y servicios respecto a las necesidades que requieren para generar el reporte | Se evidenció que no se presento requerimiento sobre estas estadísticas por parte de las dependencias de la Entidad
Crear tipología documental para el trámite de despachos comisorios, de tal manera que se evidencie la trazabilidad en el SIGOB y se realice control de los tiempos establecidos para su gestión. | El sistema tiene parametrizado en otro campo la clasificación de los Despachos comisorios, de tal forma que genera trazabilidad. Sin embargo se asignará el tipo documental para controlar los tiempos de gestión. | Solicitar a la Secretaría Jurídica y Alcaldías locales los tiempos establecidos en la Ley para la gestión de los despachos comisorios. Luego de esto establecer tipología documental en SIGOB para el trámite de despachos comisorios. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Crear en SIGOB tipología documental para el trámite de despachos comisorios | Tipo despachos comisorios en SIGOB | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0% | Se proyecta para el primer trimestre de 2021 y teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria, solicitar a la Secretaría Jurídica y Alcaldías locales los tiempos establecidos en la Ley para la gestión de los despachos comisorios y de esta forma crear o establecer tipología documental en SIGOB para el trámite de despachos comisorios. | No se evidenció avance en la actividad
Documentar lineamientos de reclasificación de PQRSD cuando son tiempos de respuesta mayor al que indica la herramienta, con el fin de estandarizar esta actividad en la entidad de tal manera que se implementen acciones de control sobre los riesgos asociados. | Desconocimiento de los funcionarios de las dependencias que a través de SIGOB pueden cambiar la tipología del documento que radica el ciudadano | Capacitar e instruir a los funcionarios y enlaces documentales sobre las funcionalidaes de SIGOB para cambiar tipologias. Solicitar se incluya en el reglamento de Derechos de petición que se informe a los funcionarios que pueden cambiar la tipología, pero deben dar respuesta parcial al derecho de petición. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dar a conocer a enlaces de gestión documental y funcionarios de la Alcaldía Distrital sobre las funcionalidades de SIGOB en el cambio de tipología de pqrsd | No. de actividades programadas/ No. De actividades realizadas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | Se envió correo electrónico a enlaces de Gestión Documental informando sobre las instrucciones en SIGOB para la notificación y respuestas a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias PQRSD. A corte 31 de diciembre de 2020 se han realizado actividades de capacitación a 614 funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en la herramienta sigob. | Se evidenció registro de las capacitaciones realizadas, pero no se documentaron lineamientos para la reclasificación. Se envio un correo electrónico con instrucciones
Continuar efectuando de manera periódica jornadas de capacitación sobre el manejo de la herramienta SIGOB, con estrategias pedagógicas y comunicativas, realizando retroalimentación con funcionarios de las diferentes dependencias de la entidad e implementando mejoras y ajustes pertinentes que permitan el adecuado seguimiento y control de PQRSDF. | Luego de realizarse seguimiento , se evidencia que existen debilidades en la utilización y el buen uso del SIGOB por parte de los funcionarios de la entidad. | Desarrollar un plan de capacitación en SIGOB a funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Capacitar a los funcionarios de la Alcaldia Distrital de Barranquilla en el manejo y buen uso de la herramienta SIGOB | No. de dependencias capacitadas en SIGOB / No. de dependencias de la entidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | A corte 31 de diciembre de 2020 se han realizado actividades de capacitación a 614 funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en la herramienta sigob. | Se evidenció registro de las capacitaciones realizadas
Realizar la actualización de los instrumentos de información pública a cargo de su dependencia. Reiterar el requerimiento de información de las dependencias faltantes por elaborar y actualizar los instrumentos de información pública, índice de información clasificada y reservada y el registro de activos de información de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Falta de instrumentos de información de algunas dependencias que no los han elaborado y actualizado. | Consolidar la información para la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información Pública, los cuales son: Indice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Consolidar la información de las dependencias faltantes por elaborar y actualizar los instrumentos de información pública, Indice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | No. de instrumentos actualizados / No. instrumentos totales | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0% | Se ha venido comunicando a las dependencias, de ser necesario realizar actualizaciones de los instrumentos de información nos envíen los ajustes, a la fecha no hemos recibido ninguna solicitud Los instrumentos de acceso a la información se actualizan de acuerdo a los cambios en los flujos documentales de las oficinas. Los instrumentos de acceso a la información se encuentran publicados en datos abiertos. Links: https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Instrumentos-Ley-1712-Registro-De-Activos-de-Infor/ad9b-vppc https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Instrumentos-1712-Indice-Informaci-n-Clasificada/b82h-4p9i No se han recibido actualizaciones que amerite consolidación. | Se evidenció la actualización de los instrumentos de información pública a cargo de su dependencia. También se evidenció el requerimiento a las dependencias pendientes de elaborar y actualizar los instrumentos de su competencia: Gerencia de Desarrollo de Ciudad, Gestión Catastral
Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de las directrices impartidas a las dependencias para dar cumplimiento a la Política de Tratamiento de Datos Personales. Continuar su socialización en la entidad mediante campañas en los medios de comunicación institucionales y reportar a la Gerencia de Control Interno de Gestión el no cumplimiento por parte de las dependencias responsables. | No se ha realizado seguimiento al cumplimiento de la política de protección de datos personales en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Continuar con la Implementación de la política de protección de datos personales en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices impartidas a las dependencias para dar cumplimiento a la Política de Tratamiento de Datos Personales. | No. de seguimientos realizados al cumplimiento de la política de protección de datos personales | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 50% | Se realizó capacitación en el proceso de organización de archivos electrónicos a 300 funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y así mismo se realizaron capacitaciones sobre la aplicación de la política de tratamiento de datos personales a dependencias como: Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial, Secretaría Distrital de Gestión Social, Secretaría Distrital de Gestión Humana, Oficina de Sistemas, Secretaría Distrital de Comunicaciones y Secretaría General del Distrito. Se expidió circular No. 013 de septiembre de 2020, dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, sobre la importancia de darle aplicación y ejecución a la política de tratamiento de datos personales. El día 06 de noviembre de 2020 se realizó orientación, retroalimentación y suministro de información relacionada con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, a funcionarios perteneciente a la Oficina de Gestión del Riesgo | Se verificó registro de las capacitaciones realizadas. No se evidencia monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las directrices impartidas a las dependencias para dar cumplimiento a la Política de Tratamiento de Datos Personales.
Revisar capacidad institucional de la entidad que permita suministrar o dar a conocer al titular de la información, en cualquier momento, la información que exista sobre él en sus bancos de datos. |  |  | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  |  |  |  | 2020-12-31
Definir y aplicar lineamientos en la entidad para realizar la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de estos. |  |  | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  |  |  |  | 2020-12-31
Implementar las medidas y criterios establecidos en la entidad para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según Acuerdo 04 de 2015, protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017. | No se han Implementado las medidas y criterios establecidos en la entidad para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado | Visitar todas las dependencias de la Alcaldia Distrital de Barranquilla con el fin de identificar las dependencias que deben tener inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional humanitario y Ley de Víctima, que no son susceptibles de eliminacion | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Realizar Inventarios de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | Cantidad de Documentos inventariados de DDHH | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0% | Debido a la situación actual de emergencia sanitaria, no se ha podido avanzar en la elaboración de los inventarios. | No se evidenció avance en la actividad
Continuar fortaleciendo en las dependencias responsables del tema de víctimas del conflicto armado sobre el control y conservación archivística de los documentos. |  |  | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  |  |  |  | 2020-12-31
Realizar de manera articulada con las dependencias involucradas el Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación. |  |  | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental |  |  |  |  | 2020-12-31
Continuar con la elaboración, aprobación, implementación y publicar el documento Sistema Integrado de Conservación – SIC. Gestionar los recursos presupuestales para la implementación del SIC. | Por falta de recursos presupuestales no se ha podido contar con el SIC | Implementación de un programa del Sistema Integrado de Conservación | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Implementar un programa del Sistema Integrado de Conservación - SIC | No. de programas implementados/ No.de programas planeados a implementar | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0% | Debido a la situación actual de emergencia sanitaria, no se ha podido avanzar en la implementación de un programa del SIC. | No se evidenció avance en la actividad
Elaborar e implementar plan de preservación digital a largo plazo. | No se cuenta con la elaboración e implementación del plan de preservación digital a largo plazo. | Elaboraación e implementación del protocolo de preservación a largo plazo de la información electrónica en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Elaboración e implementación del protocolo de preservación a largo plazo | Actividades ejecutadas/Actividades planeadas de elaboración e implementación del protocolo de preservación a largo plazo | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% | Se elaboró protocolo de preservación a largo plazo de la información electrónica en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Se encuentra en fase de implementación | Se evidenció el protocolo de prservación de la información electrónica
Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por la Oficina de Gestión Documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos. | Fortalecer el proceso de organización de Archivos Electrónicos en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Capacitación y asesorías en el proceso de organización de archivos electrónicos en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Capacitación y asesorías en el proceso de organización de archivos electrónicos | No. de dependencias capacitadas en Archivos Electrónicos / No. de dependencias de la entidad | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 100% | Se realizó capacitación en el proceso de organización de archivos electrónicos a 300 funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, A corte 30 de junio de 2020 se han realizado actividades de capacitación a 124 funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en la herramienta sigob. | Se evidenció registro de las capacitaciones realizadas
Priorizar y atender solicitudes de adecuación y/o ajustes de infraestructura en puestos de trabajo requeridas por la Secretaría de Gestión Humana en cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo entre ellas el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017. | No se tenía la priorización en las solicitudes por parte de Gestion Humana para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 1. Priorización de solicitudes para el SST. 2. Revisar la viabilidad de las solicitudes. | Gestión de la infraestructura | 100 % de las solicitudes viables ejecutadas. | Solicitudes ejecutadas/ Solicitudes viables | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 80% | Debido de la emergencia sanitaria por el COVID- 19 los requerimiento recibidos por parte de la Secretaria de Gestion Humana están relacionadas con el cumplimiento establecido en el protocolo de bioseguridad, como por ejemeplo solicitudes de desinfecciones, suministro de elementos de proteccion y el soporte de marcacion de los diferentes sitios requeridos. | Se evidenció atención de solicitudes de la Secretaria de Gestión Humana, priorizadas para cumplir protoclos de bioseguridad en las sedes de la Entidad
DEPENDENCIA: | [8 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0
REPONSABLE: