## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS - 2018 Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1.Impulsar las acciones tendientes a la consecución de las metas que no se lograron alcanzar en el 2017, tales como los proyectos de supervisión de obras del modelo atención reglamentado del Mejoramiento de la infraestructura física y dotación hospitalaria de PASOS y CAMINOS de la red pública Distrital, entre otros. | 1. Porque en la formulación del Plan de Acción para la vigencia 2017 se estableció una meta que en realidad tomaría más tiempo en llevarla a cabo. | 1. Incorporar en el Plan de Acción 2018 de la Secretaría, el cronograma de actividades de las obras a desarrollar las cuales tendrán como medición el porcentaje de avance durante el año 2018. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas el porcentaje que se espera desarrollar de cada proyecto, para la vigencia 2018. | Cantidad de porcentaje de obra desarrollado / Cantidad de porcentaje de desarrollo de obra concertado. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Abril 30 de 2018 | 25% | Se han realizado las correspondientes supervisiones de obras a los proyectos del modelo de atención reglamentado de la infraestructura física y dotación hospitalaria de pasos y caminos, evidenciado en los correspondientes informes de gestión del supervisor encargado.
2. Fortalecer el manejo de la aplicación del SIGOB en su dependencia y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión, informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD. | 1. Porque algunos funcionarios desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna.2. Porque en ciertas ocasiones las PQRSD llegan vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido. | 1.Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisón diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y asi minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronográma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y 100% de PQRS respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Marzo 30 de 2018 | 25% | Se ha realizado el control y seguimiento del tiempo de respuesta de las PQRSD. Dos días a la semana los funcionarios y contratistas que laboran por fuera de la oficina (Desarrollan sus actividades en terreno), revisan su SIGOB y evacuan la correspondencia que encuentran en su bandeja de entrada.
DEPENDENCIA | Secretaría Distrital de Obras Públicas
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
| Ing. Rafael Lafont de Sales | [9 empty] | Aprobación:23/09/16
Version 5,0

## 2° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1.Impulsar las acciones tendientes a la consecución de las metas que no se lograron alcanzar en el 2017, tales como los proyectos de supervisión de obras del modelo atención reglamentado del Mejoramiento de la infraestructura física y dotación hospitalaria de PASOS y CAMINOS de la red pública Distrital, entre otros. | 1. Porque en la formulación del Plan de Acción para la vigencia 2017 se estableció una meta que en realidad tomaría más tiempo en llevarla a cabo. | 1. Incorporar en el Plan de Acción 2018 de la Secretaría, el cronograma de actividades de las obras a desarrollar las cuales tendrán como medición el porcentaje de avance durante el año 2018. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas el porcentaje que se espera desarrollar de cada proyecto, para la vigencia 2018. | Cantidad de porcentaje de obra desarrollado / Cantidad de porcentaje de desarrollo de obra concertado. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Junio 30 de 2018 | 50% | Se han realizado las correspondientes supervisiónes de obras a los proyectos del modelo de atención reglamentado de la infraestructura física y dotación hospitalaria de pasos y caminos, evidenciado en los correspondientes informes de gestión del supervisor encargado.
2. Fortalecer el manejo de la aplicación del SIGOB en su dependencia y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión, informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD. | 1. Porque algunos funcionarios desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna.2. Porque en ciertas ocasiones las PQRSD llegan vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido. | 1.Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisón diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y asi minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronográma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y 100% de PQRS respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Junio 30 de 2018 | 50% | Se ha realizado el control y seguimiento del tiempo de respuesta de las PQRSD. Dos días a la semana los funcionarios y contratistas que laboran por fuera de la oficina (Desarrollan sus actividades en terreno), revisan su SIGOB y evacuan la correspondencia que encuentran en su bandeja de entrada.
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Version 5,0

## 3° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1.Impulsar las acciones tendientes a la consecución de las metas que no se lograron alcanzar en el 2017, tales como los proyectos de supervisión de obras del modelo atención reglamentado del Mejoramiento de la infraestructura física y dotación hospitalaria de PASOS y CAMINOS de la red pública Distrital, entre otros. | 1. Porque en la formulación del Plan de Acción para la vigencia 2017 se estableció una meta que en realidad tomaría más tiempo en llevarla a cabo. | 1. Incorporar en el Plan de Acción 2018 de la Secretaría, el cronograma de actividades de las obras a desarrollar las cuales tendrán como medición el porcentaje de avance durante el año 2018. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas el porcentaje que se espera desarrollar de cada proyecto, para la vigencia 2018. | Cantidad de porcentaje de obra desarrollado / Cantidad de porcentaje de desarrollo de obra concertado. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Septiembre 30 de 2018 | 75% | Se han realizado las correspondientes supervisiones de obras a los proyectos del modelo de atención reglamentado de la infraestructura física y dotación hospitalaria de pasos y caminos, evidenciado en los correspondientes informes de gestión del supervisor encargado.
2. Fortalecer el manejo de la aplicación del SIGOB en su dependencia y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión, informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD. | 1. Porque algunos funcionarios desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna.2. Porque en ciertas ocasiones las PQRSD llegan vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido. | 1.Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisón diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y asi minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronográma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y 100% de PQRS respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | Septiembre 30 de 2018 | 75% | Se han realizado el control y seguimiento del tiempo de respuesta de las PQRSD. Dos días a la semana los funcionarios y contratistas que laboran por fuera de la oficina (Desarrollan sus actividades en terreno), revisan su SIGOB y evacuan la correspondencia que encuentran en su bandeja de entrada.
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:23/09/16
Version 5,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1.Impulsar las acciones tendientes a la consecución de las metas que no se lograron alcanzar en el 2017, tales como los proyectos de supervisión de obras del modelo atención reglamentado del Mejoramiento de la infraestructura física y dotación hospitalaria de PASOS y CAMINOS de la red pública Distrital, entre otros. | 1. Porque en la formulación del Plan de Acción para la vigencia 2017 se estableció una meta que en realidad tomaría más tiempo en llevarla a cabo. | 1. Incorporar en el Plan de Acción 2018 de la Secretaría, el cronograma de actividades de las obras a desarrollar las cuales tendrán como medición el porcentaje de avance durante el año 2018. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas el porcentaje que se espera desarrollar de cada proyecto, para la vigencia 2018. | Cantidad de porcentaje de obra desarrollado / Cantidad de porcentaje de desarrollo de obra concertado. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018
2. Fortalecer el manejo de la aplicación del SIGOB en su dependencia y enviar a la Gerencia de Control Interno de Gestión, informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD. | 1. Porque algunos funcionarios desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna.2. Porque en ciertas ocasiones las PQRSD llegan vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido. | 1.Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisón diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y asi minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronográma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | 12 Informes de análisis de PQRS enviados a Control Interno Y 100% de PQRS respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:21/09/16
Version 5,0