## F14.2 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6849
| Fecha | 2018-12-21
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Rendimientos de Recursos Financieros, En la verificación de los registros de la ejecución presupuestal de ingresos , se determinó que no se registraron en su totalidad en el Libro de Registro de Ingresos de carácter presupuestal, dejando de registrar la suma de $286.595.17. | Debilidades en el seguimiento y control del registro de la ejecución presupuestal de ingresos de los rendimientos financieros de los recursos del SGP en el aplicativo interno del ente territorial, que origino la no adición en su totalidad de los rendimientos financieros del SGP en la vigencia 2017 | Incorporar periodicamente los rendimientos financieros generados de la vigencia fiscal | Adición por acto administrativo de los rendimientos financieros generados de la vigencia fiscal | Trimestre | 4 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52 |  | Se vienen realizando las revisiones pertinentes de los saldos a incorporar, en la medida que sean mayores o menores, se elaboraran los actos administrativos para la modificacion del presupuesto, tanto en las rentas como en el gasto. Así mismo, se encuentra en proceso el levantamiento del procedimiento para el reporte de los ingresos, mejorando así la comunicación entre las áreas,
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Traslado de los Recursos de SGP. Se trasladó de la cuenta maestra donde se administran los recursos del SGP PPNA $110.000.000, para la cuenta maestra del SGP Régimen Subsidiado, para asumir el pago de obligaciones del Régimen Subsidiado correspondiente a la fuente de cofinanciación de recursos propios, siendo reintegrado posteriormente. | Deficiencias en los mecanismos de control en la ejecución financiera de los recursos del SGP sector salud PPNA originando la utilización de los recursos del SGP PPNA, para pago de obligaciones que debían ser asumidos con recursos propios de la Entidad. | Cumplir a cabalidad la Ley 715 de 2001 artículo 89. | Elaborar la programación de pagos de compromisos del PAC y cumplimiento de la Resolución 1021 Cuentas maestras Pagadoras que establece la cuenta maestra como un mecanismo que asegure su correcta destinación para los fines previstos en la ley. | Trimestre | 12 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Cuentas por pagar. Del analísis se determinó que se presentó una diferencia de $4.875.570.448,7 entre el total detallado en el anexo de las cuentas por pagar correspondiente a la fuente de financiación provenientes de los recursos del SGP y el valor total de las cuentas por pagar. | Debilidades en los mecanismos de control en el cierre de la ejecución presupuestal de gastos de la fuente de los recursos del SGP con respecto a la información que se revela en el anexo del Decreto por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar | Fortalecer los procesos sistemáticos de cierre presupuestal en el sofware financiero de manera ágil y segura, con la implementación de controles que coadyuven en el control y minimización de los riesgos en la información reportada de la ejecución presupuestal de gastos de la entidad | Implementación y puesta en marcha del módulo de cuentas por pagar y reservas presupuestales, que sirva de soporte a la expedición del respectivo acto administrativo de reconocimiento de cuentas por pagar y reservas. | Trimestre | 4 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Cuentas por pagar. Del analísis se determinó que se presentó una diferencia de $4.875.570.448,7 entre el total detallado en el anexo de las cuentas por pagar correspondiente a la fuente de financiación provenientes de los recursos del SGP y el valor total de las cuentas por pagar. | Debilidades en los mecanismos de control en el cierre de la ejecución presupuestal de gastos de la fuente de los recursos del SGP con respecto a la información que se revela en el anexo del Decreto por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar | Fortalecer los procesos sistemáticos de cierre presupuestal en el sofware financiero de manera ágil y segura, con la implementación de controles que coadyuven en el control y minimización de los riesgos en la información reportada de la ejecución presupuestal de gastos de la entidad | Mejorar el reporte de la ejecución presupuestal de gastos que permita realizar cortes periódicos anteriores. | mensual | 12 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Saldo en cuenta maestra regimen subsidiado.Se presentaron deficiencias de comunicación entre la Secretaría de Salud y Jurídica para la conciliación y control de dos procesos judiciales cuyas contingencias están amparadas con estos recursos,invertidos en alguna otra de las actividades financiables según la norma. | Debilidad en el seguimiento frente los fallos judiciales de los recursos de regimen Subsidiado que permitieran la ejecución de los mismos de acuerdo a las prerrogativas legales. | Realizar las acciones establecidas en la normatividad vigente de ejecución de recursos del regimen Subsidiao que se encuentran en la Cuenta Maestra de acuerdo a las especificaciones prioritaria del gasto. | Reportar al MSPS, los montos liberados que se encuentra como excedentes en la cuenta Maestra del Regimen Subsidiado, en los terminos señalados en la normatividad vigente. | Porcentaje | 100 | 2019/01/31 | 2019/04/30 | 12
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Saldo en cuenta maestra regimen subsidiado.Se presentaron deficiencias de comunicación entre la Secretaría de Salud y Jurídica para la conciliación y control de dos procesos judiciales cuyas contingencias están amparadas con estos recursos,invertidos en alguna otra de las actividades financiables según la norma. | Debilidad en el seguimiento frente los fallos judiciales de los recursos de regimen Subsidiado que permitieran la ejecución de los mismos de acuerdo a las prerrogativas legales. | Realizar las acciones establecidas en la normatividad vigente de ejecución de recursos del regimen Subsidiao que se encuentran en la Cuenta Maestra de acuerdo a las especificaciones prioritaria del gasto. | Realizar priorización del gasto en salud sobre los cuales serán ejecutados los excedentes de regimen Subsidiado | Porcentaje | 100 | 2019/01/31 | 2019/04/30 | 12
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Saldo en cuenta maestra regimen subsidiado.Se presentaron deficiencias de comunicación entre la Secretaría de Salud y Jurídica para la conciliación y control de dos procesos judiciales cuyas contingencias están amparadas con estos recursos,invertidos en alguna otra de las actividades financiables según la norma. | Debilidad en el seguimiento frente los fallos judiciales de los recursos de regimen Subsidiado que permitieran la ejecución de los mismos de acuerdo a las prerrogativas legales. | Realizar las acciones establecidas en la normatividad vigente de ejecución de recursos del regimen Subsidiao que se encuentran en la Cuenta Maestra de acuerdo a las especificaciones prioritaria del gasto. | Realizar acciones de seguimiento al fallo del Tribunal Administrativo del Atlantico para la constancia del archivo del proceso | Porcentaje | 100 | 2019/01/31 | 2019/04/30 | 12
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Saldo en cuenta maestra regimen subsidiado.Se presentaron deficiencias de comunicación entre la Secretaría de Salud y Jurídica para la conciliación y control de dos procesos judiciales cuyas contingencias están amparadas con estos recursos,invertidos en alguna otra de las actividades financiables según la norma. | Debilidad en el seguimiento frente los fallos judiciales de los recursos de regimen Subsidiado que permitieran la ejecución de los mismos de acuerdo a las prerrogativas legales. | Realizar las acciones establecidas en la normatividad vigente de ejecución de recursos del regimen Subsidiao que se encuentran en la Cuenta Maestra de acuerdo a las especificaciones prioritaria del gasto. | Ejecución de los recursos de los excedentes de Regimen Subsidiado en Salud que se encuentra en las cuentas Maestras | Porcentaje | 100 | 2019/01/31 | 2019/12/31 | 66
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Supervisión del Convenio, en el convenio interadministrativo No. 012017001309 el contratista debia tener en una cuenta bancaria independiente para el manejos de los recursos; incumpliento la clausula contractual dado que se evidenció que los recursos no fueron administrados en una cuenta independiente y exclusiva, | Debilidades en las actividades de seguimiento y control financiero por parte del supervisor | Realizar supervisión financiera de la ejecución de los convenios interadministrativos suscritos y financiados con los recursos del sistema general de participación | Apertura de cuenta bancaria para el manejo de recursos del SGP agua potable y saneamiento básico, a fin de obtener Control de los saldos y Seguimiento mensual de los pagos que se originen en la ejecución de estos convenios. | mes | 12 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Destinación recursos SGP- Proposito General Libre inversión; Durante la vigencia 2017, el distrito de Barranquilla suscribió convenios 012017000753 y 012017000425 cuyos objetos no son financiables con recursos de proposito General-Libre inversión inobservando lo establecido en los artículos 7 y 15 de la Ley 715 de 2001. | Inobservancia en la orientación del gasto del los recursos de SPG. | Mejorar la distribución de los recursos del SGP, atendiendo las dispocisiones legales vigentes. | Analizar y aplicar las disposiciones legales con las que cuenta el SGP, reemplazando la fuente de financiación del proyecto. | Acción | 1 | 2019/01/01 | 2019/03/30 | 12
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Destinación recursos SGP- Proposito General Libre inversión; Durante la vigencia 2017, el distrito de Barranquilla suscribió convenios 012017000753 y 012017000425 cuyos objetos no son financiables con recursos de proposito General-Libre inversión inobservando lo establecido en los artículos 7 y 15 de la Ley 715 de 2001. | Inobservancia en la orientación del gasto del los recursos de SPG. | Mejorar la distribución de los recursos del SGP, atendiendo las dispocisiones legales vigentes. | Solicitar capacitaciones que conlleven al buen manejo de los recursos del SGP. | Capacitación | 1 | 2019/01/01 | 2019/03/30 | 12
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Ejecución del convenio 012017000425. En el convenio 012017000425 suscrito por el Distrito de Barranquilla se evidenció que en el componente de talento humano, la fundación incluyó el pago de 27 personas pero en 22 casos calculó como periodo de ejecución 10 meses; cuando el convenio se desarrolló por 8 meses y 20 días, hecho que generó un pago no justificado. | Deficiencia en el control y seguimento al manejo de los recursos del SGP. | Establecer controles efectivos a la contratación con recursos del SGP. | Examinar el estado de ejecución del contrato de acuerdo a la planeación administrativa, financiera, técnica y legal del contrato, orientado a su normal desarrollo y cabal cumplimiento. | Trimestre | 4 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Ejecución del convenio 012017000425. En el convenio 012017000425 suscrito por el Distrito de Barranquilla se evidenció que en el componente de talento humano, la fundación incluyó el pago de 27 personas pero en 22 casos calculó como periodo de ejecución 10 meses; cuando el convenio se desarrolló por 8 meses y 20 días, hecho que generó un pago no justificado. | Deficiencia en el control y seguimento al manejo de los recursos del SGP. | Establecer controles efectivos a la contratación con recursos del SGP. | Realizar circular donde se solicita ejecución presupuestal con sus respectivos soportes para garantizar la correcta ejecución de los recursos del SGP. | Circular | 1 | 2019/01/01 | 2019/03/30 | 52
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Ejecución del convenio 012017000425. En el convenio 012017000425 suscrito por el Distrito de Barranquilla se evidenció que en el componente de talento humano, la fundación incluyó el pago de 27 personas pero en 22 casos calculó como periodo de ejecución 10 meses; cuando el convenio se desarrolló por 8 meses y 20 días, hecho que generó un pago no justificado. | Deficiencia en el control y seguimento al manejo de los recursos del SGP. | Establecer controles efectivos a la contratación con recursos del SGP. | Verificar el presupuesto inicial y final del Convenio, para que en caso que exista saldo a favor del Distrito una vez realizada , se requiera al contratista para devolución respectiva y se apliquen los procedimientos de Ley. | Acta | 1 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Ejecución del convenio 012017000425. En el convenio 012017000425 suscrito por el Distrito de Barranquilla se evidenció que en el componente de talento humano, la fundación incluyó el pago de 27 personas pero en 22 casos calculó como periodo de ejecución 10 meses; cuando el convenio se desarrolló por 8 meses y 20 días, hecho que generó un pago no justificado. | Deficiencia en el control y seguimento al manejo de los recursos del SGP. | Establecer controles efectivos a la contratación con recursos del SGP. | Convocar al contratista, a efectos de socializar el hallazgo presentado en la auditoria por parte de la Contraloria General y establecer la accion correctiva . | Oficio | 1 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Inversiones recursos SGP rio Magdalena, | Debilidad en el seguimiento y control de ejecucion de recursos | Realizar seguimiento para la apropiación y ejecución los recursos provenientes de la asignacion para ribereños en la vigencia 2018 | Seguimiento y verificacion a la ejecucion de los recursos apropiados | seguimientos | 2 | 2019/01/01 | 2019/12/30 | 52
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Valor contrato de obra 12017002562 | Debilidades en la Planeación del Programa de mejoramiento y construcción de parques públicos, así como de control en la ejecución contractual y su seguimiento. | Solicitar y verificar que la Secretaría encargada del ordenamiento del gasto apruebe las mayores cantidades de obra que se generen en los contratos de obra pública, previa verificación de la necesidad del objeto contractual. | Informe detallado que contenga la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra que no contravenga el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. | Informe | 1 | 2019/02/01 | 2019/12/30 | 52
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Obras pagadas y no ejecutadas | Debilidades en la supervisión de la ejecución de las obras | Requerir a los supervisores y apoyos de surpervisión presentación de los informes de ejecución de obras con las respectivos soportes documentales que evidencien las mediciones y verificaciones en campo. | Expedir Circular Interna en la que se establezcan los parametros de supervisión y apoyo a la supervisión de las obras desiganadas a la Secretaría Distrital de Obras Públicas. | circular | 1 | 2019/02/01 | 2019/12/30 | 52
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | no se libero informe para esta modalidad | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | no se libero informe para esta modalidad | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN