## PMEG DESARROLLO ECONOMICO
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
2019
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Continuar aunando esfuerzos para cumplir con el 100% de las PQRS y realizar la presentación dentro de los términos correspondientes | Resultados de evaluacion de la gestion 2018. | 1.Enviar a la jefa de Gestión documental información general sobre la Secretaría de Desarrollo Economico 2.Socializar el próposito de la SDDE ante los funcionarios de atención al ciudadano.(Funcionarios ventanillas) 3.Fortalecer el comité interno de atención al ciudadano. 4.Realizar analisis de las encuestas de satisfacción al ciudadano 5.Trabajo articulado con la oficina de atención al ciudadano. | Secretaría Distrital de Desarrollo Ecónomico, Asesores, Jefes de Oficina, Técnico Operativo | Lograr la atención de las PQRS en un 100% | Informes PQRS mensuales enviados a la oficina de Secretaria General | 2019-02-19 | 2019-12-20
Continuar con el rediseño de la página web para hacerla más dinamica en lo que respecta al sistema de consultas | Resultados de evaluacion de la gestion 2018. | 1. Contratar un asesor en el tema de comunicaciones para el manejo de las redes sociales y la pigna web de la Secretaria Distrital Desarrollo Económico. 2. Establecer cronograma de actividades de la SDDE vigencia 2019, donde se defina la ruta de trabajo. 3. Establecer estrategia de marketing para aumentar el posicionamiento de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. 4. Mantener actualizada la pagina web (Noticias, cursos, capcitaciones y convocotorias entre otros) | Secretaría Distrital de Desarrollo Ecónomico, Asesores, Jefes de Oficina | Mantener la página web actualizada y dinámica | Pagina web actualizada | 2019-03-05 | 2019-12-10
Apoyar e impulsar las iniciativas de la Secretaría General y la Secretaría de Comunicaciones para la efectiva estandarización y utilización de formatos para autorización de recolección de datos personales por parte de la ciudadanía y demás grupos de interes | Recomendaciones de la gerencia de control interno | Consultar con la Secretaría General y de Comunicaciones cuales son los requirimientos necesarios para la utilización de formatos de recolección de datos personales de la ciudadanía y grupos de interes, basado en esto se realizará el plan de acción correspondiente | Secretaría de Desarrollo Ecónomico, Asesores, Jefes de Oficina, Técnico Operativo | Cumplimiento de las metas programadas por proyectos definidas en el plan desarrollo 2016-2019 |  | 2019-02-19 | 2019-12-05
Realizar revisión y/o actualización de la caracterización y procedimientos de su proceso con el fin de incluir los cambios acordes a la dinámica de avance de la ciudad | Resultados de evaluacion de la gestion 2018. | Realizar 3 reuniones de trabajo con el equipo de mejoramiento y jefes de oficina. | Secretaría de Desarrollo Ecónomico, Asesores, Jefes de Oficina, Técnico Operativo | Actualizacion de la caracterizacion y procedimientos del proceso de competitividad | Procedimientos y caraterizacion actualizado y cargados en ISOLUCION | 2019-03-11 | 2019-12-20
Impulsar acciones tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que se encuentran por debajo de lo esperado para el cuatrienio | Resultados de evaluacion de la gestion 2018. | Continuar con la presentación de la solicitud de presupuesto para el programa en mención con el fin de lograr que le otorguen para poder cumplir con la meta establecida en el Plan de desarrollo. Seguimiento a los programas y proyectos de las diferentes oficina de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. | Secretaría Distrital de Desarrollo Ecónomico, Asesor, Profesional Univesitario y Tecnico Operativo. | Gestion de recursos | cumplimiento de metas por programas y proyectos | 2019-02-19 | 2019-05-15
Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación y aplicación de los lineamientos para el control de los servicios y/o trámites no conformes | Resultados de evaluacion de la gestion 2018. | Socialización del procedimiento de productos no conformes ante los funcionarios de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. Medicion de los productos no conformes y su tratamiento. (En caso que se presente) | Secretaría Distrital de Desarrollo Ecónomico, Asesor y Profesional universitario | Medicion de los productos no conformes indentificados en el proceso de competitividad | Procedimiento no conformes socializado e implementado | 2019-02-25 | 2019-12-20
DEPENDENCIA | SECRETARIA DESARRLLO ECONOMICO
FIRMA DEL RESPONSABLE | MADELEINE CERTAIN |  |  |  | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | HUGO RODRIGUEZ
Aprobación:16/11/18
Aversion: 1,0